Аналитическая записка по результатам оценки эффективности реализации муниципальных

программ Томского района за 2015 год

г. Томск                                                                                                           «31» мая 2016 г.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Томского района за 2015 год проведена в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Томского района, утвержденным Постановлением Администрации Томского района от 29.10.2013 N 342 «О муниципальных программах Томского района» (далее – Порядок проведения оценки эффективности), на основании годовых отчетов о реализации мероприятий муниципальных программ (далее - МП) и годовых отчетов о достижении целевых показателей реализации МП, предоставленных заказчиками (координаторами) МП.

Проведение оценки эффективности реализации МП осуществлено в соответствии со следующими критериями оценки и их весовыми коэффициентами:

| NN пп | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Градации критерия | Балльная оценка критерия (Bi) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Достижение целевых показателей | Y1 = 0,3 | 1. Более 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных МП | 10 |
|  |  |  | 2. От 50 до 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных МП | 6 |
|  |  |  | 3. От 30 до 49% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных МП | 3 |
|  |  |  | 4. Менее 30% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных МП | 0 |
| 22 | Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников | Y2 = 0,25 | 1. Привлечено более 90% предусмотренных МП средств | 10 |
|  |  |  | 2. Привлечено от 60 до 90% предусмотренных МП средств | 6 |
|  |  |  | 3. Привлечено от 40 до 59% предусмотренных МП средств | 3 |
|  |  |  | 4. Привлечено менее 40% предусмотренных МП средств | 0 |
| 33 | Выполнение мероприятий | Y3 = 0,15 | 1. Выполнено 100% предусмотренных в МП мероприятий | 10 |
|  |  |  | 2. Выполнено от 85 до 99% предусмотренных в МП мероприятий | 6 |
|  |  |  | 3. Выполнено от 65 до 84% предусмотренных в МП мероприятий | 3 |
|  |  |  | 4. Выполнено менее 65% предусмотренных в МП мероприятий | 0 |
| 44 | Освоение средств (местного) районного бюджета (кроме экономии по итогам проведения процедур закупок) | Y4 = 0,15 | 1. Средства освоены на 100% | 10 |
|  |  |  | 2. Средства освоены от 75 до 99% | 6 |
|  |  |  | 3. Средства освоены менее чем на 75% | 0 |
| 65 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий МП | Y5 = 0,15 | 1. 100% показателей результатов мероприятий соответствует утвержденной МП | 10 |
|  |  |  | 2. От 85 до 99% показателей результатов мероприятий соответствуют утвержденной МП | 6 |
|  |  |  | 3. От 70 до 84% показателей результатов мероприятий соответствуют утвержденной МП | 3 |
|  |  |  | 4. Менее 70% показателей результатов мероприятий соответствует утвержденной МП либо показатели не представлены | 0 |

По результатам оценки эффективности реализации МП присвоен рейтинг эффективности МП в 2015 году:

1) высокая эффективность МП - при R >= 7,5;

2) достаточная эффективность МП - при 7,5 > R >= 4;

3) низкая эффективность МП - при R < 4.

Рейтинг эффективности МП рассчитан на основе балльных оценок по критериям с учетом их весовых коэффициентов по формуле:

R = SUM (Yi х Bi),

где:

Yi - весовой коэффициент i-го критерия;

Bi - балльная оценка, присвоенная МП по i-му критерию;

i - порядковый номер критерия.

Максимальный рейтинг эффективности, который может быть присвоен муниципальным программам, составляет 10 баллов.

В 2015 году реализованы следующие МП, которые подлежат проведению оценки эффективности:

- «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томском районе на 2015-2020 годы» (утверждена постановлением Администрации Томского района от 30.09.2014 № 243);

- «Газификация муниципального образования «Томский район» на период 2013 – 2015 годы» (утверждена постановлением Администрации Томского района от 19.11.2012 №296);

- «Создание условий для участников образовательного процесса в образовательных организациях муниципального образования «Томский район» на 2015-2017 годы» (утверждена постановлением Администрации Томского района от 22.09.2014 № 241-1);

- «Улучшение условий и охраны труда в Томском районе на 2013-2017 годы» (утверждена постановлением Администрации Томского района от 29.11.2012 №310);

- «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Томского района на 2015-2017 годы» (утверждена постановлением Администрации Томского района от 25.09.2014 № 242-1);

- «Старшее поколение Томского района на 2014-2016 годы» (утверждена постановлением Администрации Томского района от 04.12.2013 №408);

- «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Томский район» на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» (утверждена постановлением Администрации Томского района от 18.09.2013 №267);

- «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томского района Томской области на 2013-2017 годы» (утверждена постановлением Администрации Томского района от 28.01.2013 №15);

- «Развитие личных подсобных хозяйств граждан в Томском районе до 2015 года» (утверждена постановлением Администрации Томского района от 13.01.2014 №3);

- «Профилактика правонарушений на территории Томского района на 2013-2015 годы» (утверждена постановлением Администрации Томского района от 13.05.2013 №129).

Оценка эффективности МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томском районе на 2015-2020 годы»»

| №п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Процент исполнения целевых показателей | Бальная оценка критерия (Bi) | Рейтинг эффективности по критерию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Достижение целевых показателей | 0,3 | 80% | 6 | 1,8 |
| 2 | Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников | 0,25 | 92% | 10 | 2,5 |
| 3 | Выполнение мероприятий | 0,15 | 100% | 10 | 1,5 |
| 4 | Освоение средств районного бюджета (кроме экономии по итогам проведения процедур закупок) | 0,15 | 100% | 10 | 1,5 |
| 5 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий Программы | 0,15 | 100% | 10 | 1,5 |
| Рейтинг эффективности муниципальной программы |  |  |  |  | 8,8 |

Согласно части 6 Порядка проведения оценки эффективности МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томском районе на 2015-2020 годы» является высоко эффективной.

Целевые показатели достигнуты на 80%, не достигнут показатель количества субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей финансовой поддержки, в связи с увеличением максимального объема средств, выделяемых в форме субсидии одному получателю поддержки в рамках предпринимательского проекта с 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб. Привлечено 92% денежных средств из областного бюджета, из них освоено только 99% по причине отклонения Управлением Федеральной антимонопольной службы по Томской области в конце года закупки на сумму 80,0 тыс. руб. Исполнителями реализованы все запланированные мероприятия. Средства районного бюджета освоены на 100%. Показатели результата мероприятий МП соответствуют утвержденной МП на 100%.

С 2016 года реализуется МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томском районе на 2016-2020 годы» (утверждена постановлением Администрации Томского района от 05.11.2015 №337).

Оценка эффективности МП «Газификация муниципального образования «Томский район» на период 2013 – 2015 годы»

| №п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Процент исполнения целевых показателей | Бальная оценка критерия (Bi) | Рейтинг эффективности по критерию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Достижение целевых показателей | 0,3 | 100% | 10 | 3 |
| 2 | Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников | 0,25 | 93,6% | 10 | 2,5 |
| 3 | Выполнение мероприятий | 0,15 | 100% | 10 | 1,5 |
| 4 | Освоение средств районного бюджета (кроме экономии по итогам проведения процедур закупок) | 0,15 | 80% | 6 | 0,9 |
| 5 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий Программы | 0,15 | 43% | 0 | 0 |
| Рейтинг эффективности муниципальной программы |  |  |  |  | 7,9 |

Согласно части 6 Порядка проведения оценки эффективности МП «Газификация муниципального образования «Томский район» на период 2013 – 2015 годы» является высоко эффективной.

Достигнуты все предусмотренные МП целевые показатели, средства районного бюджета использованы на 80%, за исключением суммы средств, сложившейся в результате экономии по итогам проведения конкурсных процедур.

Привлечено 93,6% предусмотренных средств из областного бюджета, из них освоено 98,3%. По трём реализованным мероприятиям МП в 2015 году результаты показателей соответствуют утвержденной МП, по остальным трём мероприятиям результаты не достигнуты, так как объекты будут введены в 2016 году, по одному мероприятию результаты выполнения показателей будут оцениваться в 2017 году, в связи с тем, что заключенный муниципальный контракт является долгосрочным и объект подлежит вводу в эксплуатацию в 2016 году.

С 2016 года реализуется МП «Улучшение комфортности проживания на территории Томского района на 2016-2020 годы» (утверждена постановлением Администрации Томского района от 09.11.2015 №341).

Оценка эффективности МП «Создание условий для участников образовательного процесса в образовательных организациях муниципального образования «Томский район» на 2015-2017 годы»

| №п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Процент исполнения целевых показателей | Бальная оценка критерия (Bi) | Рейтинг эффективности по критерию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Достижение целевых показателей | 0,3 | 100% | 10 | 3 |
| 2 | Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников | 0,25 | 80% | 6 | 1,5 |
| 3 | Выполнение мероприятий | 0,15 | 100% | 10 | 1,5 |
| 4 | Освоение средств районного бюджета (кроме экономии по итогам проведения процедур закупок) | 0,15 | 96,6% | 6 | 0,9 |
| 5 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий Программы | 0,15 | 91% | 6 | 0,9 |
| Рейтинг эффективности муниципальной программы |  |  |  |  | 7,8 |

Согласно части 6 Порядка проведения оценки эффективности МП «Создание условий для участников образовательного процесса в образовательных организациях муниципального образования «Томский район» на 2015-2017 годы» является высоко эффективной.

Достигнуты все предусмотренные МП целевые показатели. Привлечены средства из федерального и областного бюджета – 80% из предусмотренных в МП, из них освоено 99,9%, так как сложилась экономия (6,8 тыс. руб.) из средств федерального бюджета. Средства районного бюджета освоены только на 96,6%, показатели результата мероприятий МП соответствуют утвержденной МП на 91% по причине того, что выделенные средства на установку и ремонт ограждений вокруг территории МБДОУ «Детский сад ОВ с. Рыбалово» будут использованы в 2016 году. Исполнителями реализованы все запланированные мероприятия.

С 2016 года реализуется МП «Развитие образования в Томском районе на 2016-2020 годы» (утверждена постановлением Администрации Томского района от 09.11.2015 №342).

Оценка эффективности МП «Улучшение условий и охраны труда

в Томском районе на 2013-2017 годы»

| №п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Процент исполнения целевых показателей | Бальная оценка критерия (Bi) | Рейтинг эффективности по критерию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Достижение целевых показателей | 0,3 | 89,5% | 10 | 3 |
| 2 | Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников | 0,25 | Не предусмотрены МП | 0 | 0 |
| 3 | Выполнение мероприятий | 0,15 | 100% | 10 | 1,5 |
| 4 | Освоение средств районного бюджета (кроме экономии по итогам проведения процедур закупок) | 0,15 | 100% | 10 | 1,5 |
| 5 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий Программы | 0,15 | 90% | 6 | 0,9 |
| Рейтинг эффективности муниципальной программы |  |  |  |  | 6,9 |

Согласно части 6 Порядка проведения оценки эффективности МП «Улучшение условий и охраны труда в Томском районе на 2013-2017 годы» является достаточно эффективной.

Основной причиной не достижения более высокой эффективности рейтинга является отсутствие в МП средств, привлекаемых из вышестоящих бюджетов, которые не предусмотрены действующими федеральными и областными программами. Средства районного бюджета освоены на 100%. Исполнителями реализованы все запланированные мероприятия. Не достигнуто два целевых показателя из девятнадцати, два показателя результатов мероприятий не соответствует утвержденной МП, в связи с тем, что вместо двух заседаний Координационного совета по проблемам охраны труда проведено одно заседание и соответственно подготовлен один отчёт по охране труда на рассмотрение совета.

С 2016 года реализуется МП «Улучшение условий и охраны труда в Томском районе на 2016-2020 годы» (утверждена постановлением Администрации Томского района от 05.11.2015 №336).

Оценка эффективности МП «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Томского района на 2015-2017 годы»

| №п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Процент исполнения целевых показателей | Бальная оценка критерия (Bi) | Рейтинг эффективности по критерию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Достижение целевых показателей | 0,3 | 90,3% | 10 | 3 |
| 2 | Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников | 0,25 | 22,8% | 0 | 0 |
| 3 | Выполнение мероприятий | 0,15 | 90,4% | 6 | 0,9 |
| 4 | Освоение средств районного бюджета (кроме экономии по итогам проведения процедур закупок) | 0,15 | 77,5% | 6 | 0,9 |
| 5 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий Программы | 0,15 | 90,4% | 6 | 0,9 |
| Рейтинг эффективности муниципальной программы |  |  |  |  | 5,7 |

Согласно части 6 Порядка проведения оценки эффективности МП «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Томского района на 2015-2017 годы» является достаточно эффективной.

Причиной снижения рейтинга эффективности является освоение средств районного бюджета не в полном объеме, только на 77,5%. Основной причиной послужило то, что по некоторым мероприятиям, которые были реализованы, исполнитель работ не предоставил платёжные документы, соответственно работы не были оплачены в 2015 году. Кроме того, мероприятия выполнены на 90,4%. Два мероприятия были не реализованы, поскольку, не были получены технические условия, а также по мероприятию - разработка проектно-сметной документации по объекту «Газоснабжение п. Моряковский Затон» Управление Федеральной антимонопольной службы по Томской области отменило проведение торгов, реализация данного мероприятия перенесена на 2016 год.

Привлечены средства из областного бюджета – 22,8% из предусмотренных в МП, из них освоено 99,9%, в связи с экономией, сложившейся по итогам проведения конкурсных процедур. Не достигнуто 3 целевых показателя, а также 5 показателей результатов мероприятий не соответствуют утвержденной МП по количеству разработанной проектно-сметной документации, водозаборных башен, положительных заключений государственной экспертизы проектной документации по объектам.

С 2016 года реализуется МП «Улучшение комфортности проживания на территории Томского района на 2016-2020 годы» (утверждена постановлением Администрации Томского района от 09.11.2015 №341).

Оценка эффективности МП «Старшее поколение Томского района на 2014-2016 годы»

| №п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Процент исполнения целевых показателей | Бальная оценка критерия (Bi) | Рейтинг эффективности по критерию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Достижение целевых показателей | 0,3 | 92% | 10 | 3 |
| 2 | Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников | 0,25 | Не предусмотрены МП | 0 | 0 |
| 3 | Выполнение мероприятий | 0,15 | 91% | 6 | 0,9 |
| 4 | Освоение средств районного бюджета (кроме экономии по итогам проведения процедур закупок) | 0,15 | 41,8% | 0 | 0 |
| 5 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий Программы | 0,15 | 91% | 6 | 0,9 |
| Рейтинг эффективности муниципальной программы |  |  |  |  | 4,8 |

Согласно части 6 Порядка проведения оценки эффективности МП «Старшее поколение Томского района на 2014-2016 годы» является достаточно эффективной.

Основной причиной снижения рейтинга является отсутствие в МП средств, привлекаемых из вышестоящих бюджетов, которые не предусмотрены действующими федеральными и областными программами. Средства районного бюджета освоены не в полном объёме, только на 41,8%, не достигнут один целевой показатель из двенадцати, показатели результатов мероприятий МП соответствуют утвержденной МП на 91%, в связи с тем, что исполнителем в 2015 году не проведен конкурс социальных проектов сельских поселений Томского района «С любовью к Томскому району», по причине переноса конкурса на 2016 год.

С 2016 года реализуется МП «Социальное развитие Томского района на 2016-2020 годы» (утверждена постановлением Администрации Томского района от 06.11.2015 №340).

Оценка эффективности МП «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Томский район» на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»

| №п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Процент исполнения целевых показателей | Бальная оценка критерия (Bi) | Рейтинг эффективности по критерию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Достижение целевых показателей | 0,3 | 62,5% | 6 | 1,8 |
| 2 | Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников | 0,25 | 82% | 6 | 1,5 |
| 3 | Выполнение мероприятий | 0,15 | 80% | 3 | 0,45 |
| 4 | Освоение средств районного бюджета (кроме экономии по итогам проведения процедур закупок) | 0,15 | 54,2% | 0 | 0 |
| 5 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий Программы | 0,15 | 50% | 0 | 0 |
| Рейтинг эффективности муниципальной программы |  |  |  |  | 3,75 |

Согласно части 6 Порядка проведения оценки эффективности МП «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Томский район» на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» является низко эффективной.

Причиной снижения рейтинга эффективности является освоение средств районного бюджета не в полном объёме, только на 54,2%. Привлечено 82% средств из федерального и областного бюджетов, внебюджетных источников, предусмотренных МП, из них освоено 84%. При выполнении 80% утвержденных мероприятий, 50% показателей результатов мероприятий не соответствуют утвержденной МП, по причине того, что по одному мероприятию показатель не выполнен, поскольку подрядчик должен проводить работы в зимний период для использования тяжёлой техники, по одному мероприятию результаты выполнения показателей будут оцениваться, когда объект будет введён в эксплуатацию, так как заключенный муниципальный контракт является долгосрочным, два мероприятия были не реализованы по причине расторжения муниципального контракта с проектировщиком, который не исполнил обязательства, а также из-за отсутствия оформленных земельных участков под проектируемую инфраструктуру в муниципальной собственности, что нарушает целевой характер расходования денежных средств, работы на объектах продолжатся в 2016 году.

С 2016 года реализуется МП «Улучшение комфортности проживания на территории Томского района на 2016-2020 годы» (утверждена постановлением Администрации Томского района от 09.11.2015 №341).

Оценка эффективности МП «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томского района Томской области на 2013-2017 годы»

| №п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Процент исполнения целевых показателей | Бальная оценка критерия (Bi) | Рейтинг эффективности по критерию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Достижение целевых показателей | 0,3 | 80% | 6 | 1,8 |
| 2 | Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников | 0,25 | 7,6 | 0 | 0 |
| 3 | Выполнение мероприятий | 0,15 | 72,7% | 3 | 0,45 |
| 4 | Освоение средств районного бюджета (кроме экономии по итогам проведения процедур закупок) | 0,15 | 13,3% | 0 | 0 |
| 5 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий Программы | 0,15 | 72,7% | 3 | 0,45 |
| Рейтинг эффективности муниципальной программы |  |  |  |  | 2,7 |

Согласно части 6 Порядка проведения оценки эффективности МП «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томского района Томской области на 2013-2017 годы» является низко эффективной.

Причиной снижения рейтинга эффективности является освоение средств районного бюджета не в полном объеме, только на 13,3%. Привлечено 7,6% средств из областного бюджета, которые были освоены в полном объеме. Целевые показатели достигнуты на 80%, исполнителями реализовано 72,7% запланированных мероприятий, показатели результата мероприятий МП соответствуют утвержденной МП на 72,7%, причиной послужило то, что в 2014 году был заключен муниципальный контракт на строительство «Дома музея Дорожный павильон Цесаревича», оплата которого будет осуществлена в 2016 году, а также в 2015 году не были реализованы два мероприятия: издание книги о туристических объектах и достижениях Томского района и комплектование музейных экспозиций, данные мероприятия перенесены на 2016 год.

С 2016 года реализуется МП «Социальное развитие Томского района на 2016-2020 годы» (утверждена постановлением Администрации Томского района от 06.11.2015 №340), в которую включена подпрограмма «Развитие культуры, искусства и туризма на территории муниципального образования «Томский район».

Оценка эффективности МП «Развитие личных подсобных хозяйств граждан

в Томском районе до 2015 года»

| №п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Процент исполнения целевых показателей | Бальная оценка критерия (Bi) | Рейтинг эффективности по критерию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Достижение целевых показателей | 0,3 | 0% | 0 | 0 |
| 2 | Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников | 0,25 | Не предусмотрены МП | 0 | 0 |
| 3 | Выполнение мероприятий | 0,15 | 100% | 10 | 1,5 |
| 4 | Освоение средств районного бюджета (кроме экономии по итогам проведения процедур закупок) | 0,15 | 76,6% | 6 | 0,9 |
| 5 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий Программы | 0,15 | 50% | 0 | 0 |
| Рейтинг эффективности муниципальной программы |  |  |  |  | 2,4 |

Согласно части 6 Порядка проведения оценки эффективности МП «Развитие личных подсобных хозяйств граждан в Томском районе до 2015 года» является низко эффективной.

Основной причиной снижения рейтинга эффективности является введение контрактной системы оплаты услуг за осеменение коров, а также отсутствие заявлений от личных подсобных хозяйств на возмещение части затрат по содержанию поголовья коров, что связано с незаинтересованностью со стороны населения заниматься ведением личного подсобного хозяйства и содержанием крупного рогатого скота в связи с большими трудозатратами и низкой рентабельностью.

В результате не достигнуты целевые показатели МП, средства районного бюджета освоены на 76,6%. Субсидии в целях возмещения части затрат по содержанию поголовья коров освоены на 78,6%, а субсидии с целью возмещения расходов по искусственному осеменению коров лишь на 27,8%. Показатели результатов мероприятий соответствуют утвержденной МП на 50%.

С 2016 года реализуется МП «Развитие сельскохозяйственного производства Томского района на 2016-2020 годы» (утверждена постановлением Администрации Томского района от 09.11.2015 №343).

Оценка эффективности МП «Профилактика правонарушений на территории Томского района на 2013-2015 годы»

| №п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Процент исполнения целевых показателей | Бальная оценка критерия (Bi) | Рейтинг эффективности по критерию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Достижение целевых показателей | 0,3 | 66,7% | 3 | 1,8 |
| 2 | Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников | 0,25 | Не предусмотрены МП | 0 | 0 |
| 3 | Выполнение мероприятий | 0,15 | 85,2% | 6 | 0,9 |
| 4 | Освоение средств районного бюджета (кроме экономии по итогам проведения процедур закупок) | 0,15 | 52,3% | 0 | 0 |
| 5 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий Программы | 0,15 | 66,7% | 0 | 0 |
| Рейтинг эффективности муниципальной программы |  |  |  |  | 2,7 |

Согласно части 6 Порядка проведения оценки эффективности МП «Профилактика правонарушений на территории Томского района на 2013-2015 годы» является низко эффективной.

Основной причиной снижения рейтинга является отсутствие в МП средств, привлекаемых из вышестоящих бюджетов. Средства районного бюджета освоены не в полном объеме, только на 52,3%.

Исполнителями реализовано 85,2% запланированных мероприятий по причине сокращения финансирования. Не достигнуто 2 целевых показателя по количеству преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения и количеству преступлений, совершенных ранее судимыми лицами. Показатели результатов мероприятий МП соответствуют утвержденной МП на 66,7%.

С 2016 года реализуется МП «Социальное развитие Томского района на 2016-2020 годы» (утверждена постановлением Администрации Томского района от 06.11.2015 №340), в которую включена подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории Томского района».

Ранжирование МП по степени эффективности:

| Наименование программы | Рейтинг эффективности |  |
| --- | --- | --- |
| «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томском районе на 2015-2020 годы» | 8,8 | Высокая эффективность |
| «Газификация муниципального образования «Томский район» на период 2013 – 2015 годы» | 7,9 | Высокая эффективность |
| «Создание условий для участников образовательного процесса в образовательных организациях муниципального образования «Томский район» на 2015-2017 годы» | 7,8 | Высокая эффективность |
| «Улучшение условий и охраны труда в Томском районе на 2013-2017 годы» | 6,9 | Достаточная эффективность |
| «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Томского района на 2015-2017 годы» | 5,7 | Достаточная эффективность |
| «Старшее поколение Томского района на 2014-2016 годы» | 4,8 | Достаточная эффективность |
| «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Томский район» на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» | 3,75 | Низкая эффективность |
| «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томского района Томской области на 2013-2017 годы» | 2,7 | Низкая эффективность |
| «Профилактика правонарушений на территории Томского района на 2013-2015 годы» | 2,7 | Низкая эффективность |
| «Развитие личных подсобных хозяйств граждан в Томском районе до 2015 года» | 2,4 | Низкая эффективность |

Выводы

По итогам проведенной оценки эффективности МП:

- Высокую эффективность имеют следующие МП (при рейтинге R >= 7,5):

- «Газификация муниципального образования «Томский район» на период 2013 – 2015 годы»;

- «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томском районе на 2015-2020 годы»;

- «Создание условий для участников образовательного процесса в образовательных организациях муниципального образования «Томский район» на 2015-2017 годы»,

Финансирование данных МП может быть продолжено. Осуществлено финансирование данных МП из районного бюджета, а также привлечены средства из других источников. Средства районного бюджета использованы и средства из других источников в основном, освоены. Исполнителями выполнены все мероприятия, предусмотренные МП. Показатели результатов мероприятий МП соответствуют утвержденным МП, кроме МП «Создание условий для участников образовательного процесса в образовательных организациях муниципального образования «Томский район» на 2015-2017 годы» (на 91%). По МП достигнуты все предусмотренные МП целевые показатели, кроме МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томском районе на 2015-2020 годы» (на 80%).

- Достаточную эффективность имеют следующие МП (при рейтинге 7,5 > R >= 4):

-  «Улучшение условий и охраны труда в Томском районе на 2013-2017 годы»;

-  «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Томского района на 2015-2017 годы»;

- «Старшее поколение Томского района на 2014-2016 годы»,

Финансирование данных МП может быть продолжено. Основной причиной снижения рейтинга является то, что МП не предусматривали софинансирование из других источников, либо софинансирование составляло небольшой процент (МП «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Томского района на 2015-2017 годы» (22,8%)). Также по данным программам средства районного бюджета освоены не в полном объеме (кроме МП «Улучшение условий и охраны труда в Томском районе на 2013-2017 годы»), не достигнута часть целевых показателей, часть показателей результатов мероприятий не соответствует утвержденной МП. Исполнителями выполнены не все мероприятия, предусмотренные МП (кроме МП «Улучшение условий и охраны труда в Томском районе на 2013-2017 годы»).

- Низкую эффективность имеют следующие МП (при рейтинге R < 4):

- «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Томский район» на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»;

- «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томского района Томской области на 2013-2017 годы»;

- «Профилактика правонарушений на территории Томского района на 2013-2015 годы»;

- «Развитие личных подсобных хозяйств граждан в Томском районе до 2015 года».

Реализация данных МП возможна только в условиях выделения бюджетных средств.

Основной причиной снижения рейтинга является освоение средств районного бюджета не в полном объёме. Средства из других источников привлечены только по МП «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Томский район» на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» и МП «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томского района Томской области на 2013-2017 годы». Исполнителями реализована часть мероприятий, предусмотренных МП (кроме МП «Развитие личных подсобных хозяйств граждан в Томском районе до 2015 года»).

Показатели результатов мероприятий МП соответствуют утверждённым программам на 60%. Целевые показатели не достигнуты по МП «Развитие личных подсобных хозяйств граждан в Томском районе до 2015 года» и частично достигнуты по остальным трём МП.

Заместитель Главы Томского района –

начальник Управления по экономической

политике и муниципальным ресурсам                                                                                   О.Н. Быстрицкая

Карташова Е.А.

(3822) 40 83 13