ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ВОРОНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## Р Е Ш Е Н И Е

# 03 июля 2015 г. № 1

# 

Об утверждении календарного плана по подготовке и проведению выборов Главы муниципального образования «Воронинское сельское поселение»

В соответствии со статьей 20 Закона Томской области № 29-ОЗ от 14 февраля 2005 года «О муниципальных выборах в Томской области» Избирательная комиссия Воронинского сельского поселения **решила:**

1. Утвердить календарный план по подготовке и проведению выборов Главы муниципального образования «Воронинское сельское поселение» согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в официальном периодическом печатном издании Воронинского сельского поселения «Информационный бюллетень Воронинского сельского поселения», на официальном сайте Воронинского сельского поселения, на сайте Администрации Томского района.

Председатель Л.В. Франчук

Секретарь Т.Ю.Долгина

*Приложение к Решению Избирательной комиссии Воронинского сельского поселения от 03.07.2015 № 1*

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению выборов**

**Главы муниципального образования «Воронинское сельское поселение»**

**День голосования – 13 сентября 2015 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Содержание мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнители** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| **I. Назначение выборов** | | | | |
| 1 | Принятие решения о назначении  выборов.  *ч. 2 ст. 6 Закона ТО № 29-ОЗ*  В случае если представительный орган муниципального образования не назначит выборы в вышеуказанные сроки.  *ч. 1 ст. 7 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не ранее 14 июня  и не позднее  24 июня 2015 года  **(23 июня 2015 года)**  Не позднее  4 июля 2015 года | Представительный орган муниципального образования  Избирательная комиссия муниципального образования | |
| 2 | Опубликование решения о назначении выборов.  *ч. 2 ст. 6 Закона ТО № 29-ОЗ*  В случае назначения выборов  избирательной комиссией муниципального образования.  *ч. 1 ст. 7 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее чем через 5 дней со дня его принятия  **(26 июня 2015 года)**  Не позднее  4 июля 2015 года | Представительный орган муниципального образования  Избирательная комиссия муниципального образования | |
| 3 | Направление копии решения о назначении выборов в Управление Роскомнадзора по Томской области, Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Томской области, Избирательную комиссию Томской области, избирательную комиссию муниципального образования. | Сразу после принятия решения | Представительный орган муниципального образования | |
| 4 | Официальное опубликование списка политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в соответствии с ФЗ «О политических партиях» и ФЗ «Об основных гарантиях…» принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях, размещение его в сети «Интернет» и направление указанного списка избирательную комиссию муниципального образования.  *ч. 2 ст. 9 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление  Министерства юстиции Российской Федерации  по Томской области | |
| **II. Избирательные комиссии** | | | | |
| 5 | Принятие решения о досрочном прекращении полномочий члена избирательной комиссии с правом решающего голоса.  Принятие решения о досрочном прекращении полномочий члена избирательной комиссии с правом решающего голоса в случае если уполномоченный орган не примет решение о прекращении полномочий члена избирательной комиссии  *ч. 10 ст. 24 Закона ТО № 29-ОЗ* | В течение 10 дней со дня поступления заявления члена комиссии в письменной форме о сложении своих полномочий либо появлении иных оснований, не позволяющих ему выполнять свои обязанности  В течение 3 дней со дня истечения вышеуказанного срока | Орган, назначивший члена комиссии  Избирательная комиссия,  в состав которой он входит | |
| 6 | Назначение нового члена комиссии с правом решающего голоса вместо выбывшего[[1]](#footnote-1).  *ч. 11 ст. 24 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее чем через 10 дней со дня его выбытия | Орган, назначивший члена избирательной комиссии | |
| **III. Избирательные участки** | | | | |
| 7 | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей.  *ч.5 ст.12 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее  13 августа 2015 года  (в исключительных случаях по согласованию с Избирательной комиссией Томской области - не позднее  9 сентября 2015 года) | Территориальные избирательные комиссии | |
| 8 | Опубликование списков избирательных участков с указанием их номеров, границ, мест нахождения и номеров телефонов  *ч. 7 ст. 12 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее  3 августа 2015 года | Глава местной администрации муниципального района, городского округа | |
| 9 | Опубликование информации об избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей.  *ч. 7 ст.12 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее чем через 2 дня после их образования,  но не позднее  11 сентября 2015 года | Избирательная комиссия муниципального образования | |
| **IV. Списки избирателей** | | | | |
| 10 | Формирование и представление сведений об избирателях в избирательную комиссию муниципального образования.  *ч. 2 ст. 14 Закона ТО № 29-ОЗ* | Сразу после назначения дня голосования | Глава местной администрации муниципального района, городского округа | |
| 11 | Представление сведений об избирателях в участковую избирательную комиссию, образованную в местах временного пребывания избирателей  *ч. 8 ст.15 Закона ТО № 29-ОЗ* | Сразу после образования участковых избирательных комиссий либо сразу после назначения дня голосования  (если на данный момент такая комиссия образована) | Руководитель учреждения,  в котором избиратели  временно пребывают | |
| 12 | Формирование и представление сведений об избирателях - военнослужащих, находящихся в воинской части, членах их семей и о других избирателях, если они проживают на территории расположения воинской части либо зарегистрированы в установленном порядке при воинской части по месту их службы в избирательную комиссию муниципального образования.  *ч. 2 ст. 14 Закона ТО № 29-ОЗ* | Сразу после назначения дня голосования | Командир воинской части | |
| 13 | Принятие решения о проведении выборов по единому списку избирателей при совмещении выборов в органы местного самоуправления с выборами в органы государственной власти Томской области.  *ч. 1 ст. 14 Закона ТО № 29-ОЗ* | До составления списка избирателей  (не позднее  13 августа 2015 года) | Избирательная комиссия Томской области | |
| 14 | Определение порядка и сроков изготовления, использования второго экземпляра списка избирателей, его передачи участковой комиссии, заверения и уточнения.  *ч. 5 ст. 14 Закона ТО № 29-ОЗ* | До составления списка избирателей  (не позднее  13 августа 2015 года) | Избирательная комиссия муниципального образования | |
| 15 | Составление списков избирателей.  *ч. 1 ст. 14 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее  13 августа 2015 года | Избирательная комиссия муниципального образования | |
| 16 | Составление списков избирателей в случае проведения досрочного голосования в соответствии с [ч. 1](#Par1757), [2 ст. 61](#Par1758) Закона ТО № 29-ОЗ.  *ч. 6.1 ст. 14 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее  22 августа 2015 года | Избирательная комиссия муниципального образования | |
| 17 | Составление списков избирателей по избирательному участку, образованному в местах временного пребывания избирателей (больница, санаторий, дом отдыха, место содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, другое место временного пребывания) на основании сведений об избирателях, представленных руководителем учреждения, где избиратель временно пребывает.  *ч. 8 ст. 15 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее  12 сентября 2015 года | Участковая избирательная комиссия | |
| 18 | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей.  *ч.8 ст.15 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее  12 сентября 2015года | Участковые избирательные комиссии на основании сведений, представленных руководителями учреждений, где избиратели временно пребывают | |
| 19 | Подача личного письменного заявления о включении в список избирателей на избирательном участке по месту временного пребывания.  *ч.13 ст.15 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее  9 сентября 2015 года | Избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятые на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены) | |
| 20 | Подписание первых экземпляров списков избирателей и заверение их печатью.  *ч. 5 ст. 14 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее  2 сентября 2015 года | Председатель и секретарь избирательной комиссией муниципального образования | |
| 21 | Передача первых экземпляров списков избирателей в участковые избирательные комиссии по акту.  *ч. 6 ст. 14 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее  2 сентября 2015 года | Избирательная комиссия муниципального образования | |
| 22 | Передача первых экземпляров списков избирателей в участковые избирательные комиссии (по акту) в случае проведения досрочного голосования в соответствии с [ч. 1](#Par1757), [2 ст. 61](#Par1758) Закона ТО № 29-ОЗ.  *ч. 6.1 ст. 14 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее  22 августа 2015 года | Избирательная комиссия муниципального образования | |
| 23 | Предоставление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения.  *ч. 1 ст. 16 Закона ТО № 29-ОЗ* | Со 2 сентября  2015 года | Участковые избирательные комиссии | |
| 24 | Предоставление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения в случае проведения досрочного голосования в соответствии с [ч. 1](#Par1757), [2 ст. 61](#Par1758) Закона ТО № 29-ОЗ.  *ч. 1.1 ст. 16 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее  22 августа 2015 года | Участковые избирательные комиссии | |
| 25 | Включение избирателей в список избирателей дополнительно при предъявлении документов, удостоверяющих их личность и место жительства (место пребывания) на территории данного избирательного участка.  *ч. 10 ст. 15 Закона ТО № 29-ОЗ* | В любое время,  в том числе и в день голосования | Участковые избирательные комиссии | |
| 26 | Проверка сообщенных заявителем сведений о себе и представленных документов и либо устранение ошибки или неточности в списке избирателей, либо принятие решения об отклонении заявления, вручение заверенной копии этого решения заявителю.  *ч. 3 ст. 16 Закона ТО № 29-ОЗ* | В течение 24 часов, а 13 сентября 2015 года в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования | Участковая избирательная комиссия | |
| 27 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение его печатью участковой избирательной комиссии.  *ч . 9 ст. 15 Закона ТО № 29-ОЗ*  Возможное разделение первого экземпляра списка избирателей на отдельные книги.  *ч. 6 ст. 14 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее  12 сентября 2015 года | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий  Председатель участковой избирательной комиссии | |
| **V. Выдвижение и регистрация кандидатов** | | | | |
| 28 | Уведомление избирательной комиссии муниципального образования о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов.  *ч. 4 ст. 31 Закона ТО № 29-ОЗ;*  *пп. «в» п. 1 ст. 27 № 95-ФЗ «О политических партиях»* | Заблаговременно до проведения мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов | Избирательное объединение | |
| 29 | Установление перечня подлежащих опубликованию сведений о доходах и об имуществе зарегистрированных кандидатов.  *ч. 15.1. ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ* | До начала выдвижения кандидатов | Избирательная комиссия муниципального образования | |
| 30 | Представление документов о выдвижении кандидатов в избирательную комиссию муниципального образования.  *ч. 10 ст. 29 Закона ТО № 29-ОЗ* | С 14 июля 2015 года | Граждане РФ,  обладающие пассивным избирательным правом;избирательные объединения | |
| 31 | Проверка достоверности сведений о кандидатах по представлению избирательной комиссия муниципального образования.  *ч. 7 ст. 29 Закона ТО № 29-ОЗ* | В течение 10 дней (сведений, представляемых в соответствии с [ч.](consultantplus://offline/main?base=RLAW091;n=52763;fld=134;dst=100370) 3,3.1 ст. 29 Закона ТО  № 29-ОЗ),  в течение 20 дней  (в соответствии с ч. 4  ст. 29 и выполнение требований в соответствии  с ч. 4.2 ст. 29).  Если представление поступило за 10 и менее дней до дня голосования, в срок, установленный избирательной комиссией | Соответствующие государственные органы и учреждения | |
| 32 | Принятие решения о количестве подписей избирателей, подлежащих проверке.  *ч. 4 ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ* | На заседании избирательной комиссии до начала проверки | Избирательная комиссия муниципального образования | |
| 33 | Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов.  *ч. 1 ст. 32 Закона ТО № 29-ОЗ* | Со дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата | Кандидат, совершеннолетние граждане Российской Федерации | |
| 35 | Представление в избирательную комиссию муниципального образования подписных листов и иных документов для регистрации кандидата[[2]](#footnote-2).  *ч. 3 ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее  18 часов местного времени  4 августа 2015 года | Кандидаты | |
| 35 | Извещение кандидата о проверке подписных листов.  *ч. 5 ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ* | До начала проверки | Избирательная комиссия муниципального образования | |
| 36 | Выдача копии итогового протокола о результатах проверки подписных листов кандидату.  *ч. 9 ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее чем за 2 суток до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Избирательная комиссия муниципального образования | |
| 37 | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидате или несоблюдении требований закона к оформлению документов.  *ч. 2.1. ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее чем за  3 дня до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Избирательная комиссия муниципального образования | |
| 38 | Внесение уточнений и  дополнений в документы, представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата.  *ч. 2.1. ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее чем за  1 день до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидат | |
| 39 | Закрытие счетов (вкладов), прекращение хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) отчуждение иностранных финансовых инструментов.  *ч. 4.2. ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ* | К моменту представления документов, необходимых для регистрации кандидата | Кандидат | |
| 40 | Представление в избирательную комиссию муниципального образования заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей.  *ч. 2 ст. 35 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее чем  через 5 дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации | |
| 41 | Проверка соответствие порядка выдвижения кандидата.  Принятие решения о регистрации кандидата принятие решения об отказе в регистрации.  *ч. 13, 14 ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ* | В течение 10 дней со дня получения документов  (не позднее  13 августа 2015 года) | Избирательная комиссия муниципального образования | |
| 42 | Выдача зарегистрированному кандидату удостоверения о регистрации.  *ч. 15.1. ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ* | Сразу после регистрации кандидата | Избирательная комиссия муниципального образования | |
| 43 | Передача данных о зарегистрированном кандидате в средства массовой информации.  *ч. 15.1. ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ* | В течение 24 часов после регистрации кандидата | Избирательная комиссия муниципального образования | |
| 44 | Выдача кандидату, копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением основания для отказа.  *ч. 17 ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ* | В течение суток с момента принятия решения об отказе в регистрации | Избирательная комиссия муниципального образования | |
| **VI. Статус кандидатов** | | | | |
| 45 | Назначение доверенных лиц кандидата (до 20 доверенных лиц).  *ч. 7 ст. 36 Закона ТО № 29-ОЗ* | После выдвижения кандидата | Кандидат | |
| 46 | Регистрация доверенных лиц кандидатов и выдача им удостоверений.  *ч. 7, 9 ст. 36 Закона ТО № 29-ОЗ* | В течение 3 дней со дня поступления документов для назначения доверенных лиц | Избирательная комиссия муниципального образования | |
| 47 | Регистрация доверенного лица, являющегося государственным или муниципальным служащим.  *ч. 7, 8 ст. 36 Закона ТО № 29-ОЗ* | Осуществляется  при условии представления в избирательную комиссию приказа об освобождении его от исполнения служебных обязанностей  (в том числе на период отпуска) | Кандидатура, предлагаемая для назначения доверенным лицом | |
| 48 | Право отзыва доверенных лиц, уведомив об этом избирательную комиссию, которая аннулирует выданные этим доверенным лицам удостоверения.  *ч. 9 ст. 36 Закона ТО № 29-ОЗ* | В любое время | Кандидат | |
| 49 | Прекращение полномочий доверенного лица.  *ч. 10 ст. 36 Закона ТО № 29-ОЗ* | По решению кандидата либо вместе с утратой статуса назначившим его кандидатом |  | |
| 50 | Регистрация уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата.  *ч. 5 ст. 49 Закона ТО № 29-ОЗ* | После представления документов для регистрации уполномоченного представителя | Избирательная комиссия муниципального образования | |
| 51 | Реализация права назначения:  одного члена избирательной комиссии муниципального образования с правом совещательного голоса;  по одному члену участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса в каждую участковую комиссию.  *ч. 15 ст. 24 Закона ТО № 29-ОЗ* | Со дня представления в избирательную комиссию документов для регистрации  После регистрации кандидата | Кандидат  Зарегистрированный кандидат | |
| 52 | Направление наблюдателей в избирательные комиссии.  *ч. 2, 4 ст. 26 Закона ТО № 29-ОЗ* | С момента начала работы участковой комиссии в день голосования, а также в дни досрочного голосования | Зарегистрированные кандидаты, избирательное объединение выдвинувшее зарегистрированного кандидата | |
| 53 | Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры.  *ч. 23 ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее 7 сентября,  а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств –  не позднее  11 сентября 2015 года | Кандидат | |
| 54 | Реализация права органа избирательного объединения, принявшего решение о выдвижении кандидата, отозвать этого кандидата.  *ч. 24 ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее  7 сентября 2015 года | Уполномоченный орган избирательного объединение | |
| 55 | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата.  *ч. 23, 24 ст. 33, ч. 2 ст. 77 Закона ТО № 29-ОЗ* | После появления основания для аннулирования | Избирательная комиссия муниципального образования | |
| 56 | Подача заявления в суд об отмене регистрации кандидата  *п. 5 ст. 78 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав...»; ч. 3 ст. 259, ч. 3 ст. 260 ГПК РФ* | Не позднее  4 сентября 2015 года | Избирательная комиссия муниципального образования,  зарегистрированный кандидат,  а также в случаях, установленных № 67-ФЗ  «Об основных гарантиях избирательных прав...», прокурор | |
| 57 | Повторное выдвижение кандидата в случае отказа в регистрации кандидата.  *ч. 22 ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ* | Возможно с соблюдением установленных законом порядка и сроков их выдвижения | Кандидат,  избирательное объединение | |
| **VII. Информирование избирателей и предвыборная агитация** | | | | |
| 58 | Информирование избирателей о ходе подготовки и проведении выборов, о сроках и порядке совершения избирательных действий, о законодательстве, о кандидатах, избирательных объединениях.  *ч. 4 ст. 37 Закона ТО № 29-ОЗ* | Со дня назначения выборов | Избирательная комиссия муниципального образования,  участковые избирательные комиссии | |
| 59 | Представление в избирательную комиссию муниципального образования перечня государствен. и (или) муниципальных организаций телерадиовещания и государственных и (или) муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации.  *ч. 15 ст. 37 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Соответствующий орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации | |
| 60 | Опубликование перечня государственных и (или) муниципальных организаций телерадиовещания, а также государственных и (или) муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации.  *ч. 14 ст. 37 Закона ТО № 29-ОЗ* | После представления соответствующим органом  исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по регистрации средств массовой информации | Избирательная комиссия муниципального образования | |
| 61 | Опубликование сведений о размере (в рублях) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади и предоставление указанных сведений в избирательную комиссию муниципального образования.  *ч. 6 ст. 40 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее  чем через 30 дней  со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Соответствующие организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий | |
| 62 | Публикация сведений о размере и других условиях оплаты (в рублях) работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и предоставление указанных сведений в избирательную комиссию муниципального образования.  *ч. 1.1. ст. 44 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее  чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов | |
| 63 | Опубликование информации об общем объеме печатной площади, которую редакция муниципального периодического печатного издания предоставляет зарегистрированным кандидатам безвозмездно для целей предвыборной агитации.  *ч. 2 ст. 42 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Редакция муниципального периодического печатного издания | |
| 64 | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади между зарегистрированными  кандидатами.  *ч. 4 ст. 42 Закона ТО № 29-ОЗ* | После завершения регистрации кандидатов,  но не позднее  14 августа 2015 года | Редакция периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц | |
| 65 | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени между кандидатами.  *ч. 3-1 ст. 41 Закона ТО № 29-ОЗ* | После завершения регистрации кандидатов,  но не позднее  14 августа 2015 года | Избирательная комиссия муниципального образования с участием представителей организаций телерадиовещания | |
| 66 | Направление графика распределения эфирного времени в средства массовой информации и обнародование.  *ч. 3-1 ст. 41 Закона ТО № 29-ОЗ* | В течение 24 часов после проведения жеребьёвки | Избирательная комиссия муниципального образования | |
| 67 | Агитационный период, за исключением проведения агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях.  *ч. 1 ст. 39 Закона ТО № 29-ОЗ* | Со дня выдвижения кандидата  и до ноля часов  12 сентября 2015 года | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты,  избирательные объединения,  их доверенные лица,  граждане Российской Федерации,  общественные объединения | |
| 68 | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях.  *ч. 2 ст. 39 Закона ТО № 29-ОЗ* | С 15 августа и до ноля часов по местному времени  12 сентября 2015 года | Зарегистрированные кандидаты,  избирательные объединения | |
| 69 | Рассмотрение заявок на выделение помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями.  *ч. 5 ст. 43 Закона ТО № 29-ОЗ* | В течение 3 дней со дня их подачи | Собственники,  владельцы помещений, указанных в ч. 3, 4 ст. 43  Закона Томской области | |
| 70 | Уведомление в письменной форме избирательной комиссии муниципального образования о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам.  *ч. 4 ст. 43 Закона ТО №29-ОЗ* | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению | Собственники,  владельцы помещений, указанных в ч. 3 и 4 ст. 43 Закона ТО № 29-ОЗ | |
| 71 | Размещение в сети Интернет информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения для проведения встреч зарегистрированным кандидатом, его доверенными лицами с избирателями или информирование об этом других зарегистрированных кандидатов иным способом  *ч. 4.1 ст. 43 Закона ТО № 29-ОЗ* | В течение 2 суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату | Избирательная комиссия  муниципального образования | |
| 72 | Подача в орган исполнительной власти Томской области или орган местного самоуправления уведомления о проведении публичных мероприятий  (за исключением собрания и пикетирования, проводимого одним участником).  *ч. 1 ст.7 Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях, пикетированиях»* | Не ранее  15 и не позднее 10 дней  до дня проведения публичного мероприятия | Организаторы публичного мероприятия | |
| 73 | Подача уведомлений о проведении пикетирования группой лиц.  *ч. 1 ст.7 Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях, пикетированиях»* | Не позднее 3 дней до дня его проведения,  а если указанные дни совпадают с воскресеньем и  (или) нерабочим праздничным днем (нерабочими праздничными днями), - не позднее  4 дней до дня его проведения | Организаторы пикетирования | |
| 74 | Представление в избирательную комиссию муниципального образования экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов, а также сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы.  *ч. 3 ст. 44 Закона ТО № 29-ОЗ* | До начала их распространения | Кандидат | |
| 75 | Выделение специальных мест для размещения предвыборных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка.  *ч. 7 ст. 44 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее  13 августа 2015 года | Органы местного самоуправления по предложению избирательной комиссии муниципального образования | |
| 76 | Опубликование предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования "Интернет".  *ч.8 ст. 38 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее  2 сентября 2015 года | Политическая партия, выдвинувшая зарегистрированного кандидата | |
| 77 | Установление форм и порядка учёта объёмов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации.  *ч. 8 ст. 40 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее  13 августа 2015 года | Избирательная комиссия муниципального образования | |
| 78 | Предоставление в избирательную комиссию муниципального образования данных учёта объёмов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации.  *ч. 8 ст. 40 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее  23 сентября 2015 года | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации | |
| 79 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опроса общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, в том числе их размещения в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования "Интернет".  *ч. 8 ст. 39 Закона ТО № 29-ОЗ* | С 8 сентября по  13 сентября 2015 года  включительно | Граждане, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий и организации, осуществляющие опубликование (обнародование) результатов опросов, прогнозов, результатов выборов и др. | |
| **VIII. Финансирование выборов:** | | | | |
| ***Избирательные комиссии*** | | | | |
| 80 | Установление порядка открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из местного бюджета избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов, эксплуатацию и развитие средств автоматизации, обучение организаторов выборов и избирателей и обеспечение деятельности комиссий.  *ч. 3 ст. 46 Закона ТО № 29-ОЗ* | Май 2015 года | Избирательная комиссия Томской области по согласованию с Главным управлением Центрального Банка Российской Федерации по Томской области | |
| 81 | Установление порядка открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов, открываемых для образования избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений, учета средств избирательных фондов и отчетности по этим средствам.  *ч. 4 ст. 46 Закона ТО № 29-ОЗ* | Май 2015 года | Избирательная комиссия Томской области по согласованию с Главным управлением Центрального Банка Российской Федерации по Томской области | |
| 82 | Финансирование расходов избирательных комиссий на организацию и проведение выборов.  *ч. 2 ст. 46 Закона ТО № 29-ОЗ* | В 10-дневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Администрация муниципального образования | |
| 83 | Представление в избирательную комиссию муниципального образования отчета о поступлении и расходовании средств бюджета, выделенных участковой избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов.  *ч. 6 ст. 48 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее чем через 10 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Участковая избирательная комиссия | |
| 84 | Представление в представительный орган муниципального образования отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов.  *ч. 8 ст. 48 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее чем через  50 дней со дня опубликования результатов выборов | Избирательная комиссия муниципального образования | |
| ***Кандидаты*** | | | | |
| 85 | Выдача кандидату документа для открытия специального избирательного счета.  *ч. 4 ст. 49 Закона ТО № 29-ОЗ* | В течение 2 дней  после получения избирательной комиссией уведомления о выдвижении кандидата | Избирательная комиссия муниципального образования | |
| 86 | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования избирательного фонда.  *ч. 1 ст. 49 Закона ТО № 29-ОЗ* | После получения кандидатом документа для открытия специального избирательного счета до представления документов для регистрации | Кандидат,  уполномоченный представитель по финансовым вопросам,  филиал (отделение)  Сбербанка РФ | |
| 87 | Установление объема сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов.  *ч. 2 ст. 53 Закона ТО № 29-ОЗ* | Заблаговременно | Избирательная комиссия Томской области | |
| 88 | Направление для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов.  *ч. 2 ст. 53 Закона ТО № 29-ОЗ* | Периодически,  до 13 сентября  2015 года | Избирательная комиссия муниципального образования | |
| 89 | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов.  *ч. 2 ст. 53 Закона ТО № 29-ОЗ* | В течение 3 дней со дня получения информации | Средства массовой информации | |
| 90 | Проверка сведений, указанных гражданами и юридическими лицами, при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды, сообщение о результатах проверки в комиссию.  *ч. 3 ст.49 Закона ТО № 29-ОЗ* | В пятидневный срок со дня поступления представления избирательной комиссии муниципального образования | Органы регистрационного учета граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ, уполномоченные органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц | |
| 91 | Откомандирование специалистов в распоряжение избирательной комиссии муниципального образования по её запросу для работы в контрольно-ревизионной службе.  *ч. 2 ст. 57 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее  чем через 1 месяц  со дня опубликования решения  о назначении выборов | Государственные и иные органы и учреждения на территории Томской области | |
| 92 | Предоставление информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на избирательном счете кандидата.  *ч. 1 ст. 53 Закона ТО № 29-ОЗ* | Периодически по требованию избирательной комиссии муниципального образования, кандидата | Филиал отделения  Сбербанка РФ | |
| 93 | Предоставление по представлению избирательной комиссии муниципального образования, а по соответствующему избирательному фонду также по требованию кандидата заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов.  *ч. 1 ст. 53 Закона ТО № 29-ОЗ* | В трёхдневный срок со дня представления, а с 9 сентября  2015 года - немедленно | Филиал отделения  Сбербанка РФ | |
| 94 | Прекращение всех финансовых операций со счетами избирательных фондов.  *ч.1 ст. 54 Закона ТО № 29-ОЗ* | 13 сентября 2015 года | Кандидаты, филиал отделения Сбербанка России | |
| 95 | Продление срока проведения финансовых операций по оплате ранее произведенных расходов.  *ч.1 ст. 54 Закона ТО № 29-ОЗ* | По ходатайству зарегистрированного кандидата | Избирательная комиссия муниципального образования | |
| 96 | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в их избирательные фонды, пропорционально вложенным средствам.  *ч. 1 ст. 55 Закона ТО № 29-ОЗ* | После  13 сентября 2015 года и до предоставления итогового финансового отчёта | Кандидат | |
| 97 | Перечисление неизрасходованных денежных средств со специальных избирательных счетов в доход местного бюджета.  *ч. 2 ст. 55 Закона ТО № 29-ОЗ* | После  11 ноября 2015 года | Филиал отделения  Сбербанка РФ | |
| 98 | Перечисление пожертвований, внесенных анонимными жертвователями, в доход местного бюджета.  *ч. 9 ст. 50 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат | | |
| 99 | Предоставление в избирательную комиссию муниципального образования:  1-го финансового отчета со сведениями по состоянию на дату, которая не более чем на 5 дней предшествует дате сдачи отчёта;  итогового финансового отчета о поступлении и расходовании средств избирательных фондов с приложением всех первичных финансовых документов;  сдача финансового отчёта кандидатом, утратившим свой статус.  *ч. 2, 4 ст. 56 Закона ТО № 29-ОЗ* | Одновременно с предоставлением документов для регистрации кандидата  Не позднее чем через 30 дней со дня опубликования результатов выборов  Не позднее чем через 30 дней со дня утраты кандидатом своего статуса | Кандидат, уполномоченный представитель по финансовым вопросам  Кандидат, уполномоченный представитель по финансовым вопросам  Гражданин, ранее являвшийся кандидатом | | |
| 100 | Передача в средства массовой информации копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов для их опубликования.  *ч. 6 ст. 56 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения | Избирательная комиссия муниципального образования | | |
| 101 | Опубликование копий финансовых отчётов зарегистриров. кандидатов.  *ч. 6 ст. 56 Закона ТО № 29-ОЗ* | В течение 10 дней со дня их получения | Редакции муниципальных периодических печатных изданий | | |
| **IX. Голосование и определение результатов выборов:** | | | | | |
| ***Избирательные бюллетени*** | | | | | |
| 102 | Утверждение формы избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за их изготовлением.  *ч. 2. ст. 59 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее  23 августа 2015 года | | Избирательная комиссия муниципального образования | |
| 103 | Утверждение текста и количества избирательных бюллетеней для голосования.  *ч. 4 ст. 59 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее  23 августа 2015 года | | Избирательная комиссия муниципального образования | |
| 104 | Изготовление в помощь избирателям, являющимся инвалидами по зрению, специальных трафаретов для самостоятельного заполнения бюллетеня, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля.  *ч. 1.1. ст. 59 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее  23 августа 2015 года | | Избирательная комиссия муниципального образования | |
| 105 | Определение избирательных участков, для которых изготавливаются трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеня, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля.  *ч. 1.1. ст. 59 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее  23 августа 2015 года | | Избирательная комиссия муниципального образования | |
| 106 | Изготовление избирательных бюллетеней для голосования по распоряжению избирательной комиссии муниципального образования.  *ч. 1 ст. 59 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее  23 августа 2015 года | | Полиграфические организации | |
| 107 | Принятие решения о  месте и времени получения избирательных бюллетеней избирательной комиссией муниципального образования  от соответствующей полиграфической организации, уничтожения бракованных и лишних избирательных  бюллетеней (при их выявлении).  *ч. 11 ст. 59 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее чем за  2 дня до дня получения избирательных бюллетеней | | Избирательная комиссия муниципального образования | |
| 108 | Принятие решения  о распределении избирательных бюллетеней и сроке их  передачи участковым избирательным комиссиям  *ч. 11.1 ст. 59 Закона ТО № 29-ОЗ* | В срок, установленный избирательной комиссией муниципального образования | | Избирательная комиссия муниципального образования | |
| 109 | Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии.  *ч. 14 ст. 59 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее  7 сентября 2015 года | | Избирательная комиссия муниципального образования | |
| 110 | Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии  при условии проведения  досрочного голосования в соответствии  с ч. 1, 2 ст. 61 Закона ТО № 29-ОЗ.  *ч. 14 ст. 59 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее  чем за 1 день до дня досрочного голосования | | Избирательная комиссия муниципального образования | |
| 111 | Поштучный пересчет и выбраковка избирательных бюллетеней.  *ч. 14 ст. 59 Закона ТО № 29-ОЗ* | Сразу после получения избирательных бюллетеней | | Участковая избирательная комиссия | |
| 112 | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней.  *ч. 4 ст.64 Закона ТО № 29-ОЗ* | После 20 часов  13 сентября 2015 года | | Избирательные комиссии | |
| ***Проведение досрочного голосования:*** | | | | | |
| 113 | Оповещение избирателей  о времени и месте досрочного голосования через средства массовой информации  или иным способом при  условии проведения досрочного голосования в соответствии  с ч. 10 ст. 61 Закона ТО № 29-ОЗ.  *ч. 1 ст.60 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее  27 августа 2015 года | | Избирательные комиссии | |
| 114 | Оповещение избирателей о времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом при условии проведения досрочного голосования в соответствии с ч. 1, 2 ст. 61 Закона ТО № 29-ОЗ.  *ч. 1 ст.60 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования | | Избирательные комиссии | |
| 115 | Проведение досрочного голосования всех избирателей на одном или нескольких избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях в помещениях участковых комиссий.  *ч. 1 ст. 61 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не ранее  23 августа 2015 года | | Участковая избирательная комиссия | |
| 116 | Подсчет голосов избирателей и установление итогов досрочного голосования всех избирателей на одном или нескольких избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях в помещениях участковых комиссий.  *ч. 1 ст. 61 Закона ТО № 29-ОЗ* | Сразу после окончания досрочного голосования | | Участковая избирательная комиссия | |
| 117 | Проведение досрочного голосования в течение нескольких дней групп избирателей, находящихся в значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено и где в связи с этим невозможно провести досрочное голосование в целом по избирательному участку.  *ч. 2 ст. 61 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не ранее  23 августа 2015 года | | Участковая избирательная комиссия | |
| 118 | Проведение досрочного голосования избирателей, которые 13 сентября по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) будут отсутствовать по месту своего жительства и не смогут прибыть в помещение для голосования на избирательном участке, на котором они включены в список избирателей.  *ч. 10 ст. 61 Закона ТО № 29-ОЗ* | В помещении избирательной комиссии муниципального образования  со 2 по 8 сентября 2015 года,  в помещении участковой комиссии  с 9 по 12 сентября 2015 года | | Избирательные комиссии | |
| 119 | Составление списка досрочно проголосовавших избирателей отдельно по каждому избирательному участку[[3]](#footnote-3).  *ч. 13 ст. 61 Закона ТО № 29-ОЗ* | По окончании досрочного голосования в помещении  избирательной комиссии муниципального образования | | Избирательная комиссия муниципального образования | |
| 120 | Передача в участковую комиссию соответствующих списков досрочно проголосовавших избирателей с приобщенными к нему заявлениями избирателей о досрочном голосовании, конвертами с бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей.  *ч. 18 ст. 61 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее  8 сентября 2015 года | | Избирательная комиссия муниципального образования | |
| 121 | Проставление соответствующих отметок в списке избирателей напротив фамилий избирателей, проголосовавших досрочно в помещении избирательной комиссии муниципального образования[[4]](#footnote-4).  *ч. 19 ст. 61 Закона ТО № 29-ОЗ* | Непосредственно после получения списка досрочно проголосовавших избирателей | | Участковая избирательная комиссия | |
| 122 | Передача информации о числе избирателей, проголосовавших досрочно, в том числе в помещении избирательной комиссии муниципального образования, отдельно по каждому избирательному участку в избирательную комиссию муниципального образования, Избирательную комиссию Томской области в порядке, установленном ЦИК России.  *ч. 20 ст. 61 Закона ТО № 29-ОЗ* | После завершения времени досрочного голосовании  (в 16 часов)  12 сентября 2015 года | | Участковая избирательная комиссия в избирательную комиссию муниципального образования,  избирательная комиссия муниципального образования в Избирательную комиссию Томской области | |
| ***День голосования 13 сентября 2015 года:*** | | | | | |
| 123 | Проведение голосования.  *ч. 2 ст. 60 Закона ТО № 29-ОЗ* | С 8 до 20 часов  13 сентября 2015 года | | Участковые избирательные комиссии | |
| 124 | Предъявление к осмотру ящиков для голосования (переносных ящиков для голосования), опечатывание их печатью участковой комиссии.  *ч. 3 ст. 60 Закона ТО № 29-ОЗ* | До 8 часов  13 сентября 2015 года | | Председатель участковой избирательной комиссии | |
| 125 | Подача заявления или устного обращения (в том числе переданного при содействии других лиц) о голосовании вне помещения для голосования.  *ч. 5 ст. 62 Закона ТО № 29-ОЗ* | С 3 сентября  до 14 часов  13 сентября 2015 года | | Избиратель | |
| 126 | Объявление о проведении голосования вне помещения для голосования.  *ч. 6 ст. 62 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее чем  за 30 минут до предстоящего выезда (выхода) для проведения голосования | | Председатель участковой избирательной комиссии | |
| 127 | Проведение голосования вне помещения для голосования.  *ч. 9 ст. 62 Закона ТО № 29-ОЗ* | В день голосования | | Не менее двух членов участковой комиссии с правом решающего голоса либо один член участковой комиссии с правом решающего голоса и не менее двух лиц из лиц, указанных в [ч. 14](#Par1859) ст. 62  Закона ТО № 29-ОЗ | |
| 128 | Подсчет голосов избирателей на избирательных участках и составление протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования.  *ч. 1 ст. 64 Закона ТО № 29-ОЗ* | После 20 часов  13 сентября 2015 года | | Участковые избирательные комиссии | |
| 129 | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования.  *ч. 27 ст. 64 Закона ТО № 29-ОЗ* | На итоговом заседании участковой избирательной комиссии | | Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса | |
| 130 | Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования.  *ч. 30 ст. 64 Закона ТО № 29-ОЗ* | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | | Участковые избирательные комиссии | |
| 131 | Определение результатов выборов.  *ч. 1 ст. 66 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее  15 сентября 2015 года | | Избирательная комиссия муниципального образования | |
| 132 | Представление итогов голосования по каждому избирательному участку, территории, на которую распространяется деятельность избирательной комиссии, результатов выборов по избирательному округу в объеме данных, содержащихся в протоколе избирательной комиссии муниципального образования и участковых избирательных комиссий.  *ч. 1 ст. 69-1 Закона ТО № 29-ОЗ* | По требованию для ознакомления избирателям, кандидатам, доверенным лицам кандидатов, упол. представителям изб. объединений, наблюдателям, иностранным (международным) наблюдателям, представителям СМИ | | Избирательная комиссия, в которую поступило соответствующее требование | |
| 133 | Извещение кандидата об избрании.  *ч. 1 ст. 73 Закона ТО № 29-ОЗ* | Незамедлительно после определения результатов выборов | | Избирательная комиссия муниципального образования | |
| 134 | Представление в избирательную комиссию муниципального образования копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом главы муниципального образования либо копии документа, удостоверяющего подачу заявления об освобождении от таких обязанностей.  *ч. 2 ст. 73 Закона ТО № 29-ОЗ* | В течение 5 дней со дня получения уведомления избирательной комиссии | | Зарегистрированный кандидат, избранный на должность главы муниципального образования | |
| 135 | Отмена решение о признании кандидата избранным.  *ч. 4 ст. 73 Закона ТО № 29-ОЗ* | Если зарегистрированный кандидат, избранный главой муниципального образования не представит в избирательную комиссию копию приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом главы муниципального образования либо копии документа, удостоверяющего подачу заявления об освобождении от таких обязанностей | | Избирательная комиссия муниципального образования | |
| 136 | Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации.  *ч. 2 ст. 69-1 Закона ТО № 29-ОЗ* | В течение суток после определения результатов выборов | | Избирательная комиссия муниципального образования | |
| 137 | Официальное опубликование (обнародование) результатов выборов.  *ч. 5 ст. 69-1 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее  13 октября  2015 года | | Избирательная комиссия муниципального образования | |
| 138 | Опубликование (обнародование) данных, которые содержатся в протоколах о результатах выборов, данные, которые содержатся в протоколах об итогах голосования участковых комиссий.  *ч. 6 ст. 69-1 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее  12 ноября  2015 года | | Избирательная комиссия муниципального образования | |
| 139 | Регистрация главы муниципального образования и выдача ему удостоверения об избрании.  *ч. 5 ст. 73 Закона ТО № 29-ОЗ* | В течение 3 дней после официального опубликования результатов выборов и при представления кандидатом в комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом главы муниципального образования | | Избирательная комиссия муниципального образования | |
| 140 | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов.  *ч. 4 ст. 75 Закона ТО № 29-ОЗ* | В соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Избирательной комиссией Томской области от 26.05.2015 № 51/415 | | Избирательная комиссия муниципального образования | |

1. Член участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса назначается из резерва составов участковых избирательных комиссий. [↑](#footnote-ref-1)
2. Кандидаты на должность главы муниципального образования, выдвинутые политической партией, ее региональным отделением или иным структурным подразделением (если выдвижение кандидатов региональным или иным структурным подразделением предусмотрено уставом политической партии) подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата в избирательную комиссию муниципального образования не представляют. [↑](#footnote-ref-2)
3. При досрочном голосовании в помещении участковой комиссии указанный список не составляется, а все необходимые сведения и отметки вносятся в список избирателей. [↑](#footnote-ref-3)
4. Если избиратель голосует досрочно в помещении участковой комиссии, соответствующая отметка делается в списке избирателей при выдаче бюллетеня. [↑](#footnote-ref-4)