МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОМСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Томск

«    01    »           03      2017 г.                                                                                              № 39

О подготовке к пожароопасному сезону

в лесах Томского района в 2017 году

В целях своевременной и качественной подготовки органов управления, сил и средств территориального звена территориальной подсистемы РСЧС к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, недопущению людских и материальных потерь в период лесных пожаров в пожароопасный сезон 2017 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Возложить на районную комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности (далее КЧС и ОПБ АТР) общее руководство по борьбе с лесными пожарами.

2. В целях оперативного реагирования и координации действий в борьбе с лесными пожарами утвердить оперативный штаб по борьбе с лесными пожарами согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить план организационно - технических мероприятий по защите населения и территории муниципального образования «Томский район» от лесных пожаров в пожароопасный сезон 2017 года согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

4. Рекомендовать Главам сельских поселений Томского района:

4.1. Принять в сельских поселениях постановления о подготовке к пожароопасному сезону 2017 года, разработать планы мероприятий по предупреждению и защите населения и территорий от  лесных пожаров в лесопожарный период, определить состав сил и средств, привлекаемых для ликвидации лесных пожаров в срок до 01.04.2017.

4.2. Определить состав сил и средств, привлекаемых для ликвидации лесных пожаров.

4.3. Подготовить и распространить среди населения памятки с противопожарной тематикой в срок до 25.04.2017.

5. Рекомендовать руководителю МКП «Томресурсы» в срок до 15.04.2017 подготовить противопожарную технику и специальное оборудование для тушения лесных пожаров:

5.1. До 20.04.2017 провести осмотр противопожарной техники, проверить готовность личного состава к выполнению задач по тушению пожаров в лесах.

5.2. Принять меры по созданию запасов продовольствия (для лесопожарных формирований), резерва ГСМ, противопожарного оборудования и инвентаря на пожароопасный период.

6. Рекомендовать руководителям Томского РНУ ОАО «Центрсибнефтепровод», Томского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск», ПАО «Томская распределительная компания», Томского межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций, имеющих в своем ведении линии электропередач, линии связи и линейные объекты (нефтепроводы, газопроводы), провести необходимые подготовительные мероприятия и содержать охранные зоны в безопасном противопожарном состоянии, не допускать захламленности указанных объектов.

7. Рекомендовать руководителям учреждений здравоохранения ОГАУЗ «Томская РБ», ОГАУЗ «Светленская РБ», ОГБУЗ «Лоскутовская РП», ОГБУЗ «Моряковская УБ» создать и иметь необходимый резерв (запас) противоожоговых лекарственных средств и медикаментов.

8. Председателю КЧС и ОПБ Администрации Томского района А.Н. Масловскому, начальнику ПСЧ-4 ФГКУ «5 отряд ФПС по Томской области» И.В. Станкевичу, начальнику отдела по ГО и ЧС УД Администрации Томского района В.Ю. Черных в целях координации и отработки взаимодействия между пожарными формированиями и комиссиями ЧС и ОПБ сельских поселений провести штабные тренировки на территориях поселений, сроки проведения согласовать с председателями  КЧС и ОПБ поселений.

9. Управлению по экономической политике и муниципальным ресурсам совместно с Управлением Делами обеспечить модернизацию модуля АГИС и добавление карт – материалов, в частности слоя с границами лесов Томского района, с целью определения принадлежности участка по заданным координатам.

10. Управлению Делами обеспечить техническую возможность доступа до сервера АГИС с автоматизированных рабочих мест диспетчера и иных специалистов Администрации Томского района.

11. Рекомендовать ответственным исполнителям, указанным в Плане, представлять информацию о выполнении мероприятий в установленные сроки в Администрацию Томского района через отдел по ГО и ЧС УД Администрации Томского района.

12. Управлению Делами опубликовать настоящее постановление в газете «Томское предместье» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Томский район» в сети Интернет.

13. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Томского района - начальника Управления  ЖКХ, строительства, транспорта и связи, председателя Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Томского района А.Н. Масловского.

Глава Томского района                                                                                                В.Е. Лукьянов

Мельников Н.И.

40 78 31

Приложение 1

к постановлению Администрации Томского района

от 01.03. 2017 г.    №      39

### СОСТАВ

оперативного штаба по координации действий и борьбы

с лесными пожарами на территории МО «Томский район»

| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Телефоны |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Рабочая | В штабе | служеб. | домаш. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Масловский Андрей Николаевич | Заместитель Главы Томского района | Руководитель штаба | 408-627 | 89138035557 |
| 2. | Станкевич Иван Вячеславович (по согласованию) | Начальник ПСЧ-4 ФГКУ «5 отряд ФПС по Томской области» | Заместитель руководителя штаба | 911-266 | 889138520676 |
| 3. | Фомичев Глеб Евгеньевич (по согласованию) | Начальник ОГУ «УГОЧСПБ ТО» ОПС №7 Томской области по Томскому району | Тушение лесных пожаров в зоне, прилегающей к населённым пунктам | 562-865 | 89138076827 |
| 4. | Басов Артем Владимирович (по согласованию) | Начальник отделения надзорной деятельности Томского района | Расследование причин пожаров | 911-031 | 89528050203 |
| 5. | Черных Вячеслав Юрьевич | Начальник отдела по ГО и ЧС УД Администрации Томского района | Подготовка оперативных документов, донесений | 407-831 | 89069565631 |
| 6. | Куц Сергей Николаевич (по согласованию) | Главный лесничий ОГКУ «Томское лесничество» | Контроль и мониторинг за обстановкой в лесах | 429-323 |  |
| 7. | Титков Сергей Валерьевич (по согласованию) | Главный лесничий ОГКУ «Тимирязевское лесничество» | Контроль и мониторинг за обстановкой в лесах | 911-403 911-204 |  |
| 8. | Тулеев Арман Уралович (по согласованию) | Главный лесничий ОГКУ «Корниловское лесничество» | Контроль и мониторинг за пожарной обстановкой в лесах | 963-196 |  |
| 9. | Керганд Александр Рудольфович (по согласованию) | и.о. начальника ОГСБУ «Томская авиабаза» | Тушение лесных пожаров в авиа зоне на территории Томского района | 909-811 901-517 | 89138287201 |
| 10. | Конев Артем Сергеевич (по согласованию) | Директор ОГАУ «Томсклесхоз» | Тушение лесных пожаров на территории Томского района | 256-568 262-503 | 89138535424, 89618888324 |
| 11. | Изотов Алексей Иванович | Директор МКП «Томресурсы» Томского района | Тушение лесных пожаров на территории Томского района | 408-618 | 89138262191 |
| 12. | Рыбаков Александр Николаевич | Главный специалист отдела правового обеспечения и ресурсной деятельности Управления по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района | Организация и координация действий по тушению лесных пожаров | 408-618 | 89069484575 |

Приложение 2

к постановлению

Администрации Томского района

от 01. 03. 2017 г.    №39

План организационно-технических мероприятий

по защите населения и территории муниципального образования «Томский район» от лесных пожаров в пожароопасный сезон 2017 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за исполнение | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационные мероприятия |  |
| 1 | Подготовить и провести заседание КЧС и ОПБ АТР по теме: «Готовность районного звена РСЧС и органов лесной охраны к пожароопасному периоду». | март-апрель | Председатель КЧС и ОПБ АТР, отдел по ГО и ЧС УД АТР |  |
| 2 | Разработать и утвердить планы по защите населенных пунктов сельских поселений Томского района от пожаров, в том числе ландшафтных пожаров. Провести корректировку паспортов пожарной безопасности населенных пунктов, подверженных лесным пожарам. | март-апрель | Главы сельских поселений (по согласованию) |  |
| 3 | Подготовить сводный план по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов МО "Томский район" и представить в ГУ МЧС РФ по ТО. | до 20 апреля | Председатель КЧС и ОПБ АТР, Отдел по ГО и ЧС УД АТР |  |
| 4 | Обеспечить населенные пункты, расположенные в лесных массивах, противопожарным инвентарем (мотопомпы, пожарные рукава, емкости с водой и пр.) на весь пожароопасный период. | до 20 апреля | Главы сельских поселений (по согласованию), КЧС и ОПБ АТР |  |
| 5 | Привести в нормативное состояние все источники наружного водоснабжения (искусственные и естественные) и обеспечить условия для свободного забора воды из них лесопожарными формированиями. | до 30 апреля | Управление ЖКХ, строительства, транспорта и связи АТР, Руководители ЖКХ района (по согласованию), Главы сельских поселений (по согласованию) |  |
| 6 | Организовать проведение занятий и тренировок с ЕДДС Томского района по алгоритмам действий диспетчеров при обнаружении лесных пожаров и термоточек | февраль - апрель | Отдел по ГО и ЧС УД АТР |  |
| Предупредительные мероприятия |
| 7 | Провести очистку территорий населенных пунктов (в т.ч. дачных участков) от сгораемого мусора, сухой травы и провести работы по устройству минерализованных полос по периметру населенных пунктов. | до 01 мая | Главы сельских поселений (по согласованию) Председатели садоводческих, дачных товариществ (по согласованию) |  |
| 8 | Разработать и изготовить памятки для населения, противопожарные аншлаги. Составить графики проведения сходов граждан. | до 10 апреля | Главы сельских поселений (по согласованию), Отдел по ГО и ЧС УД АТР |  |
| 9 | Рассмотреть на заседаниях комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Томского района и сельских поселений ход подготовки поселений к пожароопасному сезону. | до 20 апреля | Главы сельских поселений (по согласованию), Председатель КЧС и ОПБ АТР |  |
| 10 | Определить места эвакуации и организовать их подготовку на случай эвакуации населения, материальных ценностей и с/х животных из пожароопасных населенных пунктов, решить вопросы жизнеобеспечения эвакуируемого населения. | до 10 мая | Управление по социальной политике, Управление образования, Управление по социально - экономическому развитию села, Главы сельских поселений (по согласованию), Руководители сельскохозяйственных предприятий района (по согласованию) |  |
| 11 | Организовать в населенных пунктах, подверженных лесным пожарам, проверку систем оповещения (электросирен), обеспечить их работоспособность. Привести в готовность мотопомпы, переносные ранцевые огнетушители. | май | Отдел по ГО и ЧС УД АТР, Главы сельских поселений (по согласованию) |  |
| 12 | Обеспечить своевременное доведение информации о лесных пожарах до населения и Администрации Томского района. | В течение пожароопасного сезона | Главы сельских поселений (по согласованию) |  |
| 13 | Организовать работу по созданию минерализованных полос вокруг населенных пунктов, вдоль автомобильных, железных дорог, линий связи и электропередач, лесных дач, с привлечением соответствующих предприятий и организаций района. | май-июнь, сентябрь - октябрь | Главы сельских поселений (по согласованию), Руководители организаций района (по согласованию) |  |
| 14 | Создать резервы ГСМ и других материально-технических средств на пожароопасный сезон. | до 10 мая | Главы сельских поселений (по согласованию), Председатель КЧС и ОПБ АТР |  |
| 15 | Организовать размещение информации через СМИ и сходы населения, а также агитационно-разъяснительную работу среди населения по соблюдению правил пожарной безопасности в лесах, правил защиты населения от лесных пожаров, порядок посещения лесов в пожароопасный период. | В течение пожароопасного сезона | Главы сельских поселений (по согласованию), ПСЧ-4 (5 отряд ГУ ФПС ТО) (по согласованию), Отдел по ГО и ЧС УД, Управление Делами, Редакция газеты «Томское предместье» (по согласованию) |  |
| 16 | Провести в общеобразовательных учреждениях Томского района в рамках уроков ОБЖ цикл занятий по теме: «Как уберечь лес от пожара». | апрель - май | Управление образования, ПСЧ-4 (5 отряд ФГУ ФПС ТО) (по согласованию) |  |
| 17 | Организовать работу со страховыми компаниями и населением по проведению страхования имущества граждан в пожароопасный сезон. | до 20 апреля | Главы сельских поселений (по согласованию), Председатель КЧС и ОПБ АТР |  |
| 18 | Организовать создание и оснащение добровольных пожарных дружин (ДПД) в сельских поселениях. | до 30 апреля | Главы сельских поселений (по согласованию) |  |
| 19 | Организовать работу по обследованию и очистке просек под линиями электропередач. | до 01 мая | ПАО «Томская распределительная компания» (по согласованию) |  |
| 20 | Согласовать с Томским филиалом ГУП ТО «Областное ДРСУ» мероприятия по недопущению и предотвращению пожаров при проведении ремонтных работ вдоль федеральных и областных автомобильных дорог, проходящих по территории Томского района. | до 25 апреля | Главы сельских поселений (по согласованию), Председатель КЧС и ОПБ АТР |  |
| Ликвидационные мероприятия |
| 21 | Подготовка постановлений о переводе районного звена РСЧС в режимы функционирования (повышенная готовность, режим чрезвычайной ситуации). | В период возникновения пожара, угрожающего уничтожению населенных пунктов и материальных ценностей | Председатель КЧС и ОПБ АТР, Отдел по ГО и ЧС УД АТР |  |
| 22 | Обеспечение координации мероприятий по борьбе с ландшафтными пожарами на территории Томского района. | В течение всего пожароопасно- го периода | Председатель КЧС и ОПБ АТР, Отдел по ГО и ЧС УД АТР, ЕДДС Томского района |  |
| 23 | Привлечение сил и средств для тушения пожара. |  | Директор МКП «Томресурсы», Главы сельских поселений (по согласованию) |  |
| 24 | Выдвижение формирований к месту лесного пожара (силы и средства). | При возникновении лесного пожара | Директор МКП «Томресурсы», Главы сельских поселений (по согласованию) |  |
| 25 | Проведение заседания КЧС и ОПБ района по теме: «Ликвидация ЧС и организация тушения лесного (торфяного) пожара. |  | Председатель КЧС и ОПБ АТР, Отдел по ГО и ЧС УД АТР |  |
| 26 | Составление донесений по формам: №1/ЧС, №2/ЧС, №3/ЧС. |  | Отдел по ГО и ЧС УД АТР |  |
| После ликвидационные мероприятия |
| 27 | Вывод техники, лесопожарных формирований, населения, привлеченных к тушению пожаров, из зон возгорания. | После ликвидации лесного пожара | Директор МКП «Томресурсы», Главы сельских поселений (по согласованию) |  |
| 28 | Сбор первичного материала (составление актов, получение объяснений), предоставление справок (о метеоусловиях, об ущербе и т.п.), составление смет расходов. | После ликвидации лесного пожара | Главы сельских поселений (по согласованию) |  |