МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОМСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«17»         12          2015 г.	№ 397

г. Томск

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению успешных практик на территории муниципального образования «Томский район», включённых в Атлас муниципальных практик

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях организации работы по внедрению успешных муниципальных практик на территории муниципального образования «Томский район»,

# ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по внедрению успешных практик на территории муниципального образования «Томский район», включённых в Атлас муниципальных практик согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению Делами Администрации Томского района (Ефимова О.Е) разместить настоящее постановление на официальном сайте Томского района в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Томского района - начальника Управления по экономической политике и муниципальным ресурсам О.Н. Быстрицкую.

Первый заместитель Главы Томского

района – начальник Управления по

социально-экономическому развитию села                                                     А.В. Крикунов

Е.А. Карташова

40 83 13

Приложение к постановлению

Администрации Томского района

от 17.12.2015 № 397

План мероприятий («дорожная карта») по внедрению успешных практик на территории муниципального образования «Томский район», включённых в Атлас муниципальных практик

| №№ | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Практика № 2. Разработка и размещение в открытом доступе Инвестиционного паспорта муниципального образования |  |  |  | Быстрицкая Оксана Николаевна – заместитель Главы Томского района - начальник Управления по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района, 8 (3822) 40-24-59 |
|  | Оценка текущего состояния и проблемных вопросов. В настоящее время в муниципальном образовании "Томский район" ежегодно формируется Инвестиционный паспорт Томского района. Оперативно-обновляемая информация Инвестиционного паспорта включает: – общие сведения (территория, природно-ресурсный потенциал, население, доходы, экологическая ситуация, экономический потенциал, промышленное производство, сельскохозяйственное производство и др.) и характеристику инфраструктуры района; – реестр инвестиционных проектов, реализуемых на территории Томского района; – реестр свободного недвижимого имущества и земельных участков, расположенных на территории Томского района, предназначенных для сдачи в аренду или продажи, Инвестиционный паспорт Томского района размещен на официальном сайте Администрации Томского района в сети Интернет: http://www.tradm.ru/. Необходимо разработать постановление "Об утверждении Положения об Инвестиционном паспорте Томского района Томской области", согласно которому будут определены обязательные разделы инвестиционного паспорта, а также инвестиционный паспорт будет дополнен информацией для инвесторов, в т.ч. нормативными правовыми актами, регулирующими инвестиционную деятельность в муниципальном образовании, планом создания объектов инфраструктуры в Томском районе, контактной информацией организаций, участвующих в инвестиционном процессе и пр. Показатель эффективности: количество обновлений Инвестиционного паспорта Томского района на официальном сайте Администрации Томского района в сети Интернет в течение года. |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка проекта постановления Администрации Томского района "Об утверждении Положения об Инвестиционном паспорте Томского района Томской области" | Проект постановления Администрации Томского района "Об утверждении Положения об Инвестиционном паспорте Томского района" | 18.12.2015 г. | 22.12.2015 г. | Каташова Татьяна Николаевна - Председатель комитета по экономике Управления по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района, 8 (3822) 40-86-22 |
| 1.2. | Формирование Инвестиционного паспорта Томского района | Инвестиционный паспорт Томского района | 21.12.2015 г. | 25.12.2015 г. | Каташова Татьяна Николаевна - Председатель комитета по экономике Управления по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района, 8 (3822) 40-86-22 |
| 1.2.1. | Предоставление информации для формирования Инвестиционного паспорта Томского района | Инвестиционный паспорт Томского района | 18.12.2015 г. | 23.12.2015 г. | Комитет по земельным ресурсам, Управление по социально-экономическому развитию села Администрации Томского района,, Управление ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района, администрации сельских поселений (по согласованию) |
| 1.3. | Актуализация Инвестиционного паспортаТомского района | Инвестиционный паспорт Томского района размещенный на официальном сайте Администрации Томского района: http://www.tradm.ru/ | ежегодно | ежегодно | Каташова Татьяна Николаевна - Председатель комитета по экономике Управления по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района, 8 (3822) 40-86-22 |
| 1.3.1. | Предоставление информации для актуализации Инвестиционного паспортаТомского района | Инвестиционный паспорт Томского района, размещенный на официальном сайте Администрации Томского района: http://www.tradm.ru/ | ежегодно | ежегодно | Комитет по земельным ресурсам, Управление по социально-экономическому развитию села Администрации Томского района,, Управление ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района, администрации сельских поселений (по согласованию) |
| 1.4. | Размещение Инвестиционного паспорта Томского района на официальном сайте Администрации Томского района: http://www.tradm.ru/. | Инвестиционный паспорт Томского района, размещенный на официальном сайте Администрации Томского района: http://www.tradm.ru/ | 28.12.2015 г. | 30.12.2015 г. | Кухоренко Лилия Юрьевна - Ведущий специалист по работе со СМИ и общественностью Управления Делами Администрации Томского района, 8 (3822) 40-89-88 |
| 1.5. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики "Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального образования" | Протокол заседания Экспертной группы по мониторингу внедрения успешных муниципальных практик на территории муниципального образования «Томский район» | 12.01.2016 г. | 29.01.2016 г. | Руководитель Экспертной группы по мониторингу внедрения успешных муниципальных практик на территории муниципального образования «Томский район» Каташова Татьяна Николаевна - Председатель комитета по экономике Управления по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района, 8 (3822) 40-86-22 |
| 1.6. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики "Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального образования" | Заключение проектного офиса Томской области | 12.01.2016 г. | 29.01.2016 г. | Проектный офис Томской области |
|  | Практика № 3. Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной политики муниципального образования и развития малого и среднего предпринимательства |  |  |  | Быстрицкая Оксана Николаевна - заместитель Главы Томского района - начальник Управления по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района, 8 (3822) 40-24-59 |
|  | Оценка текущего состояния и проблемных вопросов: В Администрации Томского района принят ряд нормативных правовых актов, устанавливающих основные направления участия муниципального образования "Томский район"в инвестиционной деятельности и развития малого и среднего предпринимательства в районе. На протяжении последних лет (с 2008 года) ежегодно реализуется муниципальная (ранее – долгосрочная целевая) программа развития малого и среднего предпринимательства на территории Томского района. Так, в 2014 году принята муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Томского района на 2015 – 2020 годы» (утверждена постановлением Администрации Томского района от 30.09.2014 г. № 243). С 2016 года будет действовать муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томском районе на 2016 – 2020 годы» (утверждена постановлением Администрации Томского района от 05.11.2015 г. № 337). Постановлением Администрации Томского района от 16.11.2011 г. № 304 "О конкурсе предпринимательских проектов субъектов малого предпринимательства "Развитие" в целях формирования благоприятной среды для развития и активизации предпринимательства, а также условий, обеспечивающих устойчивый рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства в районе создана конкурсная комиссия по проведению конкурса предпринимательских проектов субъектов малого предпринимательства "Развитие", утверждены ее состав и Положение о конкурсе. Приняты порядок предоставления субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (постановление Администрации Томского района от 21.08.2014 г. № 220), порядок формирования Перечня муниципального имущества муниципального образования "Томский район", предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства (постановление Главы Томского района (Главы Администрации) от 16.06.2009 № 141). Постановлением Администации Томского района от 29.05.2014 № 156 приняты Правила осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета Томского района.Постановлением Администации Томского района от 27.06.2014 № 179 приняты Правила принятия решения о предоставлении получателю средств бюджета Томского района права заключать соглашения о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Томского района на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств на предоставление указанных субсидий. Постановлением Администации Томского района от 27.06.2014 № 180 приняты Правила принятия решений о предоставлении субсидии из бюджета Томского района на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Томского района и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Томского района. Постановлением Главы Томского района (Главы Администрации) от 04.04.2007 № 122 "Об утверждении Положения о Совете представителей малого бизнеса Томского района" в целях создания благоприятных условий для развития малого бизнеса, определения приоритетных направлений поддержки предпринимателей органами местного самоуправления, всестороннего содействия решению проблем и выбору стратегии развития малого предпринимательства на территории Томского района утверждено Положение о Совете представителей малого бизнеса Томского района. Постановлением Главы Томского района (Главы Администрации) от 06.04.2007 № 124 "Об утверждении первоначального состава Совета представителей малого бизнеса Томского район" создан первоначальный состав Совета представителей малого бизнеса Томского района. С 2012 года значения коэффициента К2, учитывающие особенности ведения предпринимательской деятельности на территории Томского района не изменялись, что свидетельствует о стабильности налоговой политики муниципального образования (Решение Думы Томского района от 27.11.2008 г. №277 "О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности и об установлении значений коэффициента К2, учитывающих особенности ведения предпринимательской деятельности"). Вместе с тем, необходимо создать полную и непротиворечивую систему правовых актов, устанавливающих основные направления инвестиционной политики района и развити малого и среднего предпринимательства и формы участия органов местного самоуправления в инвестиционных процессах на территории района. Требуется проанализировать действующие муниципальные нормативные правовые акты на предмет соответствия действующему законодательству, текущей ситуации и при необходимости внести изменения, принять дополнительные нормативные правовые акты, направленные на дальнейшее развитие инвестиционной и предпринимательской деятельности. Показатель эффективности: Доля инвестиционных проектов, получивших поддержку от Администрации Томского района от общего числа инвестиционных проектов, реализуемых на территории муниципального образования "Томский район", % |  |  |  |  |
| 2.1. | Анализ действующих муниципальных правовых актов муниципального образования "Томский район" на предмет их непротиворечивости и полноты правового регулирования | Перечень муниципальных правовых актов муниципального образования "Томский район", в которые необходимо внести изменения, и перечень вопросов, которые необходимо урегулировать в действующих или вновь принимаемых муниципальных правовых актах муниципального образования "Томский район" | 18.01.2016 г. | 29.02.2016 г. | Вульф Александр Владимирович - заместитель Главы Томского района - начальник Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района, 8 (3822) 40-86-27, Каташова Татьяна Николаевна - Председатель комитета по экономике Управления по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района, 8 (3822) 40-86-22 |
| 2.2. | Разработка и принятие проектов муниципальных правовых актов муниципального образования "Томский район", направленных на дальнейшее развитие инвестиционной и предпринимательской деятельности | Муниципальные правовые акты муниципального образования "Томский район" | 01.03.2016 г. | 01.04.2016 г. | Вульф Александр Владимирович - заместитель Главы Томского района - начальник Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района, 8 (3822) 40-86-27,Каташова Татьяна Николаевна - Председатель комитета по экономике Управления по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района, 8 (3822) 40-86-22 |
| 2.3. | Опубликование муниципальных правовых актов муниципального образования "Томский район" в печатных средствах массовой информации (в газете "Томское предместье") | Тексты муниципальных правовых актов муниципального образования "Томский район", опубликованные в газете "Томское предместье" | 18.05.2016 г. | 20.05.2016 г. | Ефимова Оксана Евгеньевна - заместитель Главы Томского района - начальник Управления Делами Администрации Томского района, 8 (3822) 40-86-28 |
| 2.4. | Размещение принятых муниципальных правовых актов муниципального образования "Томский район" на официальном сайте Администрации Томского района в сети Интернет | Тексты муниципальных правовых актов муниципального образования "Томский район", размещённые на официальном сайте Администрации Томского района в сети Интернет | 18.05.2016 г. | 20.05.2016 г. | Кухоренко Лилия Юрьевна - Ведущий специалист по работе со СМИ и общественностью Управления Делами Администрации Томского района, 8 (3822) 40-89-88 |
| 2.5. | Актуализация действующих муниципальных правовых актов муниципального образования "Томский район", направленных на дальнейшее развитие инвестиционной и предпринимательской деятельности | Актуализированные муниципальные правовые акты муниципального образования "Томский район" | по мере необходимости | по мере необходимости | Вульф Александр Владимирович - заместитель Главы Томского района - начальник Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района, 8 (3822) 40-86-27, Каташова Татьяна Николаевна - Председатель комитета по экономике Управления по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района, 8 (3822) 40-86-22 |
| 2.6. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики "Принятие комплекса муниципальных правовых актов, устанавливающих основные направления инвестиционной деятельности и развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании" | Протокол заседания Экспертной группы по мониторингу внедрения успешных муниципальных практик на территории муниципального образования «Томский район» | 23.05.2016 г. | 23.06.2016 г. | Руководитель Экспертной группы по мониторингу внедрения успешных муниципальных практик на территории муниципального образования «Томский район» Каташова Татьяна Николаевна - Председатель комитета по экономике Управления по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района 8 (3822) 40-86-22 |
| 2.7. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики "Принятие комплекса муниципальных правовых актов, устанавливающих основные направления инвестиционной деятельности и развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании" | Заключение Проектного офиса Томской области | 23.05.2016 г. | 23.06.2016 г. | Проектный офис Томской области |
| 3. | Практика № 6. Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности |  |  |  | Ефимова Оксана Евгеньевна - Заместитель Главы Томского района - Начальник Управления Делами Администрации Томского района, 8 (3822) 40-86-28 |
|  | Оценка текущего состояния и проблемных вопросов. В муниципальном образовании "Томский район" разработан проект муниципального нормативного правового акта, устанавливающего проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности. Определен уполномоченный орган, ответственный за внедрение процедуры оценки регулирующего воздействия, осуществляющий проведение оценки регулирующего воздействия и информационно-методическое обеспечение процедуры оценки регулирующего воздействия, а также иные функции в соответствии с Порядком. Администрацией Томского района планируется взаимодействие с общественными организациями, защищающими интересы предпринимателей для участия в обсуждении (публичных консультациях) проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществление предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности. На официальном сайте Администрации Томского района в сети Интернет http://www.tradm.ru/ будет создан раздел "Оценка регулирующего воздействия" для проведения публичных консультаций. В соответствии с требованиями федерального законодательства с 2016 г. необходимо в муниципальном образовании "Томский район" внедрить систему оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществление предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности. Показатель эффективности: Доля проектов муниципальных нормативных актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, прошедших процедуру оценки регулирующего воздействия, в общем числе принятых проектов муниципальных нормативных актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, %; Доля действующих муниципальных нормативных актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, прошедших процедуру экспертизы (оценки фактического воздействия), в общем числе действующих муниципальных нормативных актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, % |  |  |  |  |
| 3.1. | Принятие Постановления Администрации Томского района "Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов Администрации Томского района" | Постановление Администрации Томского района | 15.12.2015 г. | 30.12.2015 г. | Хабарова Татьяна Анатольевна - начальник организационно-правового отдела Управления Делами Администрации Томского района, 8 (3822) 40-48-59 |
| 3.2. | Заключение Соглашения о взаимодействии между Администрацией Томского района и Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Томской области для участия в обсуждении (публичных консультациях) проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности | Соглашение между Администрацией Томского района и Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Томской области | 01.09.2016 г. | 18.11.2016 г. | Хабарова Татьяна Анатольевна - начальник организационно-правового отдела Управления Делами Администрации Томского района, 8 (3822) 40-48-59 |
| 3.3. | Создание на официальном сайте Администрации Томского района в сети Интернет http://www.tradm.ru/ раздела "Оценка регулирующего воздействия" для проведения публичных консультаций | Раздел "Оценка регулирующего воздействия" на официальном сайте Администрации Томского района в сети Интернет http://www.tradm.ru/ | 01.09.2016 г. | 30.09.2016 г. | Кухоренко Лилия Юрьевна - Ведущий специалист по работе со СМИ и общественностью Управления Делами Администрации Томского района, 8 (3822) 40-89-88 |
| 3.4. | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, затрат бюджета Томского района | Размещение на официальном сайте Администрации Томского района в сети Интернет http://www.tradm.ru/ в разделе "Оценка регулирующего воздействия" следующих документов: 1) для проведения публичных консультаций по проектам муниципальных нормативных правовых актов:– уведомление о проведении публичных консультаций,– текст проекта муниципального нормативного правового акта,– пояснительная записка, – опросный лист | постоянно по мере подготовки проектов МНПА | постоянно по мере подготовки проектов МНПА | Уполномоченный орган в соответствии с распоряжением Администрации Томского района |
|  |  | 2) по итогам проведенных публичных консультаций: – отчет органа-разработчика об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового акта, – справка о проведении публичных консультаций (содержащая информацию о числе участников публичных консультаций, учтенных предложениях в проекте муниципального нормативного правового акта, предложений, учтенных частично, отклоненных предложений), – заключение уполномоченного органа об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового акта |  |  |  |
| 3.5. | Проведение публичных консультаций по проектам муниципальных нормативных правовых актов и действующим муниципальным нормативным правовым актам, привлечение к участию в публичных консультациях общественных организаций и Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Томской области | Отчёт по всем полученным замечаниям и предложениям по результатам проведении публичных консультаций, размещённый на официальном сайте | постоянно по мере подготовки документов | постоянно по мере подготовки документов | Уполномоченный орган в соответствии с распоряжением Администрации Томского района |
| 3.6. | Проведение экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности | Размещение на официальном сайте Администрации Томского района в сети Интернет в разделе "Оценка регулирующего воздействия" следующих документов: 1) для проведения публичных консультаций по действующим муниципальным нормативным правовым актам (срок проведения публичных консультаций не менее 15 календарных дней): – уведомление о проведении публичных консультаций, – текст муниципального нормативного правового акта, – опросный лист | по мере необходимости | по мере необходимости | Уполномоченный орган в соответствии с распоряжением Администрации Томского района |
|  |  | 2) по итогам проведенных публичных консультаций: – отчет структурного подразделения Администрации Томского района, ответственного за реализацию муниципального нормативного правового акта об оценке фактического воздействия муниципального нормативного правового акта, – справка о проведении публичных консультаций (содержащая информацию о числе участников публичных консультаций, учтенных предложениях в действующем муниципальном нормативном правовом акте, предложений, учтенных частично, отклоненных предложений), – заключение уполномоченного органа об оценке фактического воздействия муниципального нормативного правового акта |  |  |  |
| 3.7. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики "Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности" | Протокол заседания Экспертной группы по мониторингу внедрения успешных муниципальных практик на территории муниципального образования «Томский район» | 23.11.2016 г. | 23.12.2016 г. | Руководитель Экспертной группы по мониторингу внедрения успешных муниципальных практик на территории муниципального образования «Томский район» Хабарова Татьяна Анатольевна - начальник организационно-правового отдела Управления Делами Администрации Томского района, 8 (3822) 40-48-59 |
| 3.8. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики "Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности" | Заключение проектного офиса Томской области | 23.11.2016 г. | 23.12.2016 г. | Проектный офис Томской области |
| 4. | Практика № 8. Ежегодное инвестиционное послание Главы муниципального образования с принятием инвестиционной декларации (инвестиционного меморандума) |  |  |  | Быстрицкая Оксана Николаевна - заместитель Главы Томского района - начальник Управления по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района, 8 (3822) 40-24-59 |
|  | Оценка текущего состояния и проблемных вопросов: Глава Томского района ежегодно выступает перед Думой Томского района с отчётом о результатах свеой деятельности и деятельности Администрации Томского района в отчетном периоде. В отчёте содержится информация о динамике инвестиционной активности в Томском районе, мерах, принимаемых Администрацией Томского района для стимулирования инвестиционной активности, о реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных проектах. Также, ежегодно на официальном сайте Администрации Томского района размещается Доклад Главы Томского района о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Томской области за отчётный период и их планируемых значениях на 3-летний период (http://www.tradm.ru/2014_god.html). Администрацией Томского района проводится работа по привлечению инвестиций на территорию района. Вместе с тем, в целях повышения уровня информированности предпринимательского сообщества о мерах, предпринимаемых и планируемых Администрацией Томского района в области инвестиционного развития района, об инвестиционном климате в Томском районе, целесообразно ввести в практику ежегодного инвестиционного послания Главы Томского района. Показатель эффективности: Количество публикаций в средствах массовой информации (печатные и интернет издания), на которых размещено инвестиционное послание, единиц. |  |  |  |  |
| 4.1. | Формирование и утверждение проекта ежегодного инвестиционного послания Главы Томского района | Утвержденное ежегодное инвестиционное послание Главы Томского района | 01.02.2016 г. | 06.05.2016 г. | Каташова Татьяна Николаевна - Председатель комитета по экономике Управления по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района, 8 (3822) 40-86-22 |
| 4.2. | Проведение ежегодного инвестиционного послания Главы Томского района на заседании Общественного Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства | Протокол заседания Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства | 09.05.2016 г. | 17.05.2016 г. | Совет по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства Каташова Татьяна Николаевна - Председатель комитета по экономике Управления по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района, 8 (3822) 40-86-22 |
| 4.3. | Формирование поручений по итогам ежегодного инвестиционного послания Главы Томского района | Поручения по итогам ежегодного инвестиционного послания Главы Томского района | в случае необходимости | в случае необходимости | Каташова Татьяна Николаевна - Председатель комитета по экономике Управления по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района, 8 (3822) 40-86-22 |
| 4.4. | Опубликование инвестиционного послания Главы Томского района в печатных средствах массовой информации (в газете "Томское предместье") | Текст инвестиционного послания Главы Томского района, опубликованный в газете "Томское предместье" | 18.05.2016 г. | 20.05.2016 г. | Ефимова Оксана Евгеньевна - заместитель Главы Томского района - начальник Управления Делами Администрации Томского района, 8 (3822) 40-86-28 |
| 4.5. | Размещение инвестиционного послания Главы Томского района на официальном сайте Администрации Томского района в сети Интернет | Текст инвестиционного послания Главы Томского района, размещённый на официальном сайте Администрации Томского района в сети Интернет | 18.05.2016 г. | 20.05.2016 г. | Кухоренко Лилия Юрьевна - Ведущий специалист по работе со СМИ и общественностью Управления Делами, 8 (3822) 40-89-88 |
| 4.6. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики "Ежегодное инвестиционное послание Главы муниципального образования с принятием инвестиционной декларации (инвестиционного меморандума)" | Протокол заседания Экспертной группы по мониторингу внедрения успешных муниципальных практик на территории муниципального образования «Томский район» | 23.05.2016 г. | 23.06.2016 г. | Руководитель Экспертной группы по мониторингу внедрения успешных муниципальных практик на территории муниципального образования «Томский район» Каташова Татьяна Николаевна - Председатель комитета по экономике Управления по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района, 8 (3822) 40-86-22 |
| 4.7. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики "Ежегодное инвестиционное послание Главы муниципального образования с принятием инвестиционной декларации (инвестиционного меморандума)" | Заключение Проектного офиса Томской области | 23.05.2016 г. | 23.06.2016 г. | Проектный офис Томской области |
| 5. | Практика № 9. Утверждение и публикация ежегодно обновляемого Плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании и порядка предоставления информации для размещения на инвестиционной карте субъекта РФ |  |  |  | Вульф Александр Владимирович - заместитель Главы Томского района - начальник Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района, 8 (3822) 40-86-27, |
|  | Оценка текущего состояния и проблемных вопросов: Решением Думы Томского района от 05.02.2014 N 306 утверждена Схема территориального планирования Томского района, постановлением Администрации Томского района от 18.09.2013 № 267 утверждена муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования "Томский район" на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года", постановлением Администрации Томского района от 25.09.2014 № 242-1 утверждена муниципальная программа "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Томского района на 2015 - 2017 годы", постановлением Администрации Томского района от 19.11.2012 N 296 утверждена муниципальная программа "Газификация муниципального образования "Томский район" на период 2013 - 2015 годы". С 2016 года будет реализовываться муниципальная программа "Улучшение комфортности проживания на территории Томского района на 2016 - 2020 годы". Наглядный и включающий все типы инженерной инфраструктуры план развития инфраструктуры Томского района не принят. Нет механизма ежегодного обновления и свода всех планов развития инфраструктуры в единый документ. Необходима разработка основного документа, устанавливающего сроки и последовательность действий создания необходимой инвесторам инфраструктуры. В целях доступности информации об инвестиционных объектах предлагается разработать и внедрить План создания необходимой инфраструктуры для инвестиционных объектов на территории Томского района. Показатели эффективности: количество созданных объектов необходимой инфраструктуры, единиц. |  |  |  |  |
| 5.1. | Разработка и утверждение муниципального нормативного правового акта Администрации Томского района о регламенте формирования и ежегодного обновления Плана создания необходимой инфраструктуры для инвестиционных объектов на территории Томского района. (В области транспортной, энергетической, социальной, инженерной, коммунальной и телекоммуникационной инфраструктуры на территории Томского района). | Утверждённый муниципальный нормативный правовой акт | 01.02.2016 г. | 29.02.2016 г. | Вульф Александр Владимирович - заместитель Главы Томского района - начальник Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района, 8 (3822) 40-86-27, |
| 5.2. | Сбор необходимой информации для разработки Плана создания необходимой инфраструктуры для инвестиционных объектов на территории Томского района | Перечень объектов инфраструктуры для инвестиционных объектов на территории Томского района | 01.02.2016 г. | 29.02.2016 г. | Вульф Александр Владимирович - заместитель Главы Томского района - начальник Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района, 8 (3822) 40-86-27, |
| 5.3. | Разработка проекта Плана создания необходимой инфраструктуры для инвестиционных объектов на территории Томского района | Проект Плана создания необходимой инфраструктуры для инвестиционных объектов на территории Томского района | 01.03.2016 г. | 01.04.2016 г. | Вульф Александр Владимирович - заместитель Главы Томского района - начальник Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района, 8 (3822) 40-86-27, |
| 5.4. | Проведение предварительной общественной экспертизы проекта Плана создания необходимой инфраструктуры для инвестиционных объектов на территории Томского района | Заключение Экспертной группы по мониторингу внедрения успешных муниципальных практик на территории муниципального образования «Томский район» | 04.04.2016 г. | 11.04.2016 г. | Руководитель Экспертной группы по мониторингу внедрения успешных муниципальных практик на территории муниципального образования «Томский район» |
| 5.5. | Доработка и утверждение Плана создания необходимой инфраструктуры для инвестиционных объектов на территории Томского района | Утверждённый План создания необходимой инфраструктуры для инвестиционных объектов на территории Томского района | 12.04.2016 г. | 13.05.2016 г. | Вульф Александр Владимирович - заместитель Главы Томского района - начальник Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района, 8 (3822) 40-86-27, |
| 5.6. | Опубликование Плана создания необходимой инфраструктуры для инвестиционных объектов на территории Томского района в печатных средствах массовой информации (в газете "Томское предместье") | План создания необходимой инфраструктуры для инвестиционных объектов на территории Томского района, опубликованный в газете "Томское предместье" | 16.05.2016 г. | 20.05.2016 г. | Ефимова Оксана Евгеньевна - заместитель Главы Томского района - начальник Управления Делами Администрации Томского района, 8 (3822) 40-86-28 |
| 5.7. | Размещение Плана создания необходимой инфраструктуры для инвестиционных объектов на территории Томского района на официальном сайте Администрации Томского района | План создания необходимой инфраструктуры для инвестиционных объектов на территории Томского района, размещённый на официальном сайте Администрации Томского района в сети Интернет | 16.05.2016 г. | 20.05.2016 г. | Кухоренко Лилия Юрьевна - Ведущий специалист по работе со СМИ и общественностью Управления Делами 8 (3822) 40-89-88 |
| 5.8. | Предоставление информации, содержащейся в Плане, для размещения на Инвестиционной карте Томской области | Размещение на Инвестиционной карте Томской области | 16.05.2016 г. | 20.05.2016 г. | Вульф Александр Владимирович - заместитель Главы Томского района - начальник Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района, 8 (3822) 40-86-27, Департамент инвестиций Администрации Томской области |
| 5.9. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики "Утверждения и публикации ежегодно обновляемого плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании и порядка предоставления информации для размещения на инвестиционной карте субъекта РФ" | Протокол заседания Экспертной группы по мониторингу внедрения успешных муниципальных практик на территории муниципального образования «Томский район» | 23.05.2016 г. | 23.06.2016 г. | Руководитель Экспертной группы по мониторингу внедрения успешных муниципальных практик на территории муниципального образования «Томский район» Вульф Александр Владимирович - заместитель Главы Томского района - начальник Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района, 8 (3822) 40-86-27, |
| 5.10. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики "Утверждения и публикации ежегодно обновляемого плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании и порядка предоставления информации для размещения на инвестиционной карте субъекта РФ" | Заключение Проектного офиса Томской области | 23.05.2016 г. | 23.06.2016 г. | Проектный офис Томской области |
| 6. | Практика № 11. Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризация предпринимательской деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг |  |  |  | Быстрицкая Оксана Николаевна – заместитель Главы Томского района - начальник Управления по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района, 8 (3822) 40-24-59 |
|  | Оценка текущего состояния и проблемных вопросов: В Томском районе с целью повышения информированности предпринимателей, а также популяризации предпринимательской деятельности, проводятся следующие мероприятия: – на официальном сайте Администрации Томского района в рубрике "Поддержка предпринимательства" размещается и актуализируется информация для субъектов малого и среднего предпринимательства; – субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляется консультационная поддержка по мере поступления обращений, информационная поддержка – в виде проведения (либо организации участия на областном уровне) семинаров, круглых столов, мастер-классов, распространения информационных буклетов, предоставления наглядной информации при проведении массовых мероприятий с участием предпринимателей. На муниципальном уровне существуют проблемы недостаточной информированности предпринимателей об условиях ведения предпринимательской деятельности, изменениях в законодательстве, возможностях и условиях получения финансовой поддержки. Показатель эффективности: Доля субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования, получивших информационную и консультационную поддержку, от общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования,%. |  |  |  |  |
| 6.1. | Проработка вопроса о возможности взаимодействия ОГКУ «Томский областной многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» и Администрации Томского района для информирования субъектов малого и среднего предпринимательства о существующих мерах и формах поддержки в рамках реализации мероприятий муниципальной программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства | Соглашение между Администрацией Томского района и ОГКУ «Томский областной многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» | 01.02.2016 г. | 31.03.2016 г. | Каташова Татьяна Николаевна - Председатель комитета по экономике Управления по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района, 8 (3822) 40-86-22 |
| 6.2. | Актуализация информации для субъектов малого и среднего предпринимательства на странице "Поддержка предпринимательства" в разделе "Экономика" на официальном сайте Администрации Томского района http://www.tradm.ru/. Структурирование информации на странице "Поддержка предпринимательства" по блокам. Размещение баннера на главной странице официального сайта Администрации Томского района http://www.tradm.ru/ по переходу на сайт "Малый бизнес Томского района". Назначение ответственного лица за содержание специализированной интернет-страницы. Наполнение сайта "Малый бизнес Томского района". | не менее 5 блоков на странице; 1 баннер | 01.02.2016 г. | 31.03.2016 г. | Каташова Татьяна Николаевна - Председатель комитета по экономике Управления по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района, 8 (3822) 40-86-22 Солодкин Дмитрий Васильевич - начальник отдела по информатизации и кадровому обеспечению Управления делами Администрации Томского района, 8 (3822) 40-86-30 |
| 6.3. | Консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства Томского района | 50 консультаций | 12.01.2016 г. | 22.11.2016 г. | Каташова Татьяна Николаевна - Председатель комитета по экономике Управления по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района, 8 (3822) 40-86-22 |
| 6.4. | Организация проведения бесплатных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства Томского района в рамках реализации муниципальной и областной программ поддержки предпринимательства | 4 мероприятия (100 участников) | 12.01.2016 г. | 22.11.2016 г. | Каташова Татьяна Николаевна - Председатель комитета по экономике Управления по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района, 8 (3822) 40-86-22 |
| 6.5. | Периодическое освещение в средствах массовой информации (СМИ) деятельности АдминистрацииТомского района в области поддержки малого и среднего предпринимательства | 2 публикации в печатных СМИ и/или на официальном сайте | 01.02.2016 г. | 22.11.2016 г. | Каташова Татьяна Николаевна - Председатель комитета по экономике Управления по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района, 8 (3822) 40-86-22 |
| 6.6. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики "Формирование системы информационной поддержки и популяризация предпринимательской деятельности" | Протокол заседания Экспертной группы по мониторингу внедрения успешных муниципальных практик на территории муниципального образования «Томский район» | 23.11.2016 г. | 23.12.2016 г. | Руководитель Экспертной группы по мониторингу внедрения успешных муниципальных практик на территории муниципального образования «Томский район» Каташова Татьяна Николаевна - Председатель комитета по экономике Управления по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района, 8 (3822) 40-86-22 |
| 6.7. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики "Формирование системы информационной поддержки и популяризация предпринимательской деятельности" | Заключение Проектного офиса Томской области | 23.11.2016 г. | 23.12.2016 г. | Проектный офис Томской области |
| 7 | Практика № 12. Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе муниципального образования |  |  |  | Быстрицкая Оксана Николаевна – заместитель Главы Томского района - начальник Управления по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района, 8 (3822) 40-24-59 |
|  | Оценка текущего состояния и проблемных вопросов. Постановлением Главы Томского района (Главы Администрации) от 04.04.2007 № 122 "Об утверждении Положения о Совете представителей малого бизнеса Томского района" в целях создания благоприятных условий для развития малого бизнеса, определения приоритетных направлений поддержки предпринимателей органами местного самоуправления, всестороннего содействия решению проблем и выбору стратегии развития малого предпринимательства на территории Томского района утверждено Положение о Совете представителей малого бизнеса Томского района. Постановлением Главы Томского района (Главы Администрации) от 06.04.2007 № 124 "Об утверждении первоначального состава Совета представителей малого бизнеса Томского район" создан первоначальный состав Совета представителей малого бизнеса Томского района. Для улучшения инвестиционного климата и развития предпринимательства, повышения привлекательности муниципального образования "Томский район", эффективности работы с инвесторами и предпринимателями необходимо создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развития предпринимательства при Главе Томского района. Показатель эффективности: Доля вопросов и предложений, поступивших на рассмотрение общественного совета, по итогам которых приняты решения совета (подтверждается протоколом), от общего числа вопросов и предложений, поступивших на рассмотрение общественного совета, %; |  |  |  |  |
| 7.1. | Формирование состава Общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе Томского района, а также проекта положения о работе Общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе Томского района | проект Постановления Администрации Томского района | 18.12.2015 г. | 23.12.2015 г. | Каташова Татьяна Николаевна - Председатель комитета по экономике Управления по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района, 8 (3822) 40-86-22 |
| 7.2. | Утверждение постановления Администрации Томского района "Об утверждении Положения об общественном Совете по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе Томского района" | Постановление Администрации Томского района | 24.12.2015 г. | 29.12.2015 г. | Каташова Татьяна Николаевна - Председатель комитета по экономике Управления по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района, 8 (3822) 40-86-22 |
| 7.3. | Проведение заседания Общественного Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе Томского района | Протокол заседания Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе Томского района | по мере необходимости | по мере необходимости | Каташова Татьяна Николаевна - Председатель комитета по экономике Управления по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района, 8 (3822) 40-86-22 |
| 7.4. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики "Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе Томского района" | Протокол заседания Экспертной группы по мониторингу внедрения успешных муниципальных практик на территории муниципального образования «Томский район» | 12.01.2016 г. | 29.01.2016 г. | Руководитель Экспертной группы по мониторингу внедрения успешных муниципальных практик на территории муниципального образования «Томский район» Каташова Татьяна Николаевна - Председатель комитета по экономике Управления по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района, 8 (3822) 40-86-22 |
| 7.5. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики "Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе Томского района" | Заключение проектного офиса Томской области | 12.01.2016 г. | 29.01.2016 г. | Проектный офис Томской области |
| 8. | Практика № 19. Включение в перечень услуг, предоставляемых на базе МФЦ, услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  | Быстрицкая Оксана Николаевна – заместитель Главы Томского района - начальник Управления по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района, 8 (3822) 40-24-59 |
|  | Оценка текущего состояния и проблемных вопросов. Существует проблема информированности предпринимателей по получению в ОГКУ «Томский областной многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. В настоящее время предприниматели не могут обратиться в МФЦ за основными муниципальными услугами, связанными с предоставлением земельных участков, а также в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Показатель эффективности: доля муниципальных услуг, связанных с разрешительными процедурами в сфере предпринимательской деятельности, предоставляемых через МФЦ, от общего количества муниципальных услуг, связанных с разрешительными процедурами в сфере предпринимательской деятельности, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в муниципальном образовании, %; Доля муниципальных услуг в сфере предоставления поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, предоставляемых через МФЦ, от общего количества муниципальных услуг в сфере предоставления поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, %. |  |  |  |  |
| 8.1. | Анализ реестра муниципальных услуг в целях определения перечня муниципальных услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, предоставлением земельных участков, а также в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставляемых на базе МФЦ | Перечень возможных к предоставлению в МФЦ муниципальных услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, предоставлением земельных участков, а также в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 01.03.2016 г. | 31.03.2016 г. | Каташова Татьяна Николаевна - Председатель комитета по экономике Управления по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района, 8 (3822) 40-86-22, Радькова Галина Викторовна - Председатель Комитета по земельным ресурсам Управления по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района, 8 (3822) 40-89-72 |
| 8.2. | Внесение изменений в административные регламенты оказания муниципальных услуг, связанных с предоставлением земельных участков, в части дополнения возможности получения услуг через МФЦ в рамках действующего соглашения между Администрацией Томского района и ОГКУ «Томский областной многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» | Постановления Администрации Томского района | 01.05.2016 г. | 30.06.2016 г. | Каташова Татьяна Николаевна - Председатель комитета по экономике Управления по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района, 8 (3822) 40-86-22 |
| 8.3. | Проработка вопроса о возможности взаимодействия ОГКУ «Томский областной многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» и Администрации Томского района по предоставлению муниципальных услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, предоставлением земельных участков, а также в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Соглашения между Администрацией Томского района и ОГКУ «Томский областной многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» | 01.07.2016 г. | 01.09.2016 г. | Каташова Татьяна Николаевна - Председатель комитета по экономике Управления по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района, 8 (3822) 40-86-22 Радькова Галина Викторовна - Председатель Комитета по земельным ресурсам Управления по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района, 8 (3822) 40-89-72 |
| 8.4. | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства Томского района о возможности получения в МФЦ услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, предоставлением земельных участков, а также в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Размещёние информации на официальном сайте Администрации Томского района в сети Интернет | 01.10.2016 г. | 22.11.2016 г. | Каташова Татьяна Николаевна - Председатель комитета по экономике Управления по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района, 8 (3822) 40-86-22 Радькова Галина Викторовна - Председатель Комитета по земельным ресурсам Управления по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района, 8 (3822) 40-89-72 |
| 8.5. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики "Включение в перечень услуг, предоставляемых на базе МФЦ, услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, предоставлением земельных участков, а также в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" | Протокол заседания Экспертной группы по мониторингу внедрения успешных муниципальных практик на территории муниципального образования «Томский район» | 23.11.2016 г. | 23.12.2016 г. | Руководитель Экспертной группы по мониторингу внедрения успешных муниципальных практик на территории муниципального образования «Томский район» Каташова Татьяна Николаевна - Председатель комитета по экономике Управления по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района, 8 (3822) 40-86-22 |
| 8.6. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики "Включение в перечень услуг, предоставляемых на базе МФЦ, услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, предоставлением земельных участков, а также в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" | Заключение проектного офиса Томской области | 23.11.2016 г. | 23.12.2016 г. | Проектный офис Томской области |
| 9 | Практика №22. Формирование обоснованных эффективных ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки для приоритетных категорий плательщиков |  |  |  | Быстрицкая Оксана Николаевна – заместитель Главы Томского района - начальник Управления по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района, 8 (3822) 40-24-59 |
|  | Оценка текущего состояния и проблемных вопросов: Арендные ставки за пользование земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования "Томский район" устанавливаются в зависимости от вида разрешенного использования в соответствии с Постановлением Администрации Томского района от 30.12.2014 № 382 "О порядке определения размера арендной платы, условий и сроков ее внесения за использование земельных участков на территории муниципального образовани "Томский район", находящихся в собственности муниципального образования "Томский район" на 2015 год". Арендные ставки за пользование земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, устанавливаются в соответствии с п.5 ст. 10 Закона Томской области от 09.07.2015 №100-ОЗ. Ставки земельного налога на территориях сельских поселений устанавливаются решениями Советов депутатов сельских поселений. Показатель эффективности: Объем инвестиций, привлеченных на реализацию инвестиционных проектов, в отношении которых принято решение о предоставлении льготных ставок земельного налога и (или) арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности |  |  |  |  |
| 9.1. | Подготовка и утверждение распоряжения Администрации Томского района "О создании рабочей группы по разработке предложений по изменению действующих ставок арендной платы и ставок земельного налога". | Распоряжение Администрации Томского района | 01.02.2016 г. | 10.02.2016 г. | Радькова Галина Викторовна - Председатель Комитета по земельным ресурсам Управления по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района, 8 (3822) 40-89-72 Каташова Татьяна Николаевна - Председатель комитета по экономике Управления по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района, 8 (3822) 40-86-22 Главы сельских поселений Томского района (по согласованию) |
| 9.2. | Проведение анализа результатов работ по государственной кадастровой оценке земель населенных пунктов (кадастровой стоимости земельных участков) в разрезе сельских поселений района и по видам разрешенного использования. Подготовка предложений по изменению действующих ставок арендной платы и ставок земельного налога | Аналитическая справка с экономическим обоснованием и структурированная таблица с результатами анализа | 11.02.2016 г. | 31.07.2016 г. | Радькова Галина Викторовна - Председатель Комитета по земельным ресурсам Управления по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района, 8(3822) 40-89-72 Каташова Татьяна Николаевна - Председатель комитета по экономике Управления по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района, 8(3822) 40-86-22 Главы сельских поселений Томского района (по согласованию) |
| 9.3. | Рассмотрение аналитической справки и предложений по изменению действующих ставок арендной платы и ставок земельного налога на заседании Общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе муниципального образования | Протокол заседания Общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе муниципального образования | 01.08.2016 г. | 30.09.2016 г. | Каташова Татьяна Николаевна - Председатель комитета по экономике Управления по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района, 8(3822) 40-86-22 |
| 9.4. | Подготовка проектов решений о внесении изменений в соответствующие нормативные правовые акты об установлении арендных ставок за пользование земельными участками, находящимися в муниципальной собственности Томского района Томской области | Внесённые изменения в Постановление Администрации Томского района | 01.10.2016 г. | 22.11.2016 г. | Радькова Галина Викторовна - Председатель Комитета по земельным ресурсам Управления по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района, 8(3822) 40-89-72 |
| 9.5. | Подготовка проектов решений Советов сельских поселений о внесении изменений в положения о земельном налоге и направление Главам сельских поселений для рассмотрения и вынесения на рассмотрение Советов сельских поселений | Решения Советов сельских поселений о внесении изменений в положение о земельном налоге | 01.10.2016 г. | 22.11.2016 г. | Каташова Татьяна Николаевна - Председатель комитета по экономике Управления по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района, 8(3822) 40-86-22 |
| 9.6. | Проведение общественной экспертизы внедрения практики "Формирование обоснованных эффективных ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки для приоритетных категорий плательщиков" | Протокол заседания Экспертной группы по мониторингу внедрения успешных муниципальных практик на территории муниципального образования «Томский район» | 23.11.2016 г. | 23.12.2016 г. | Руководитель Экспертной группы по мониторингу внедрения успешных муниципальных практик на территории муниципального образования «Томский район» Радькова Галина Викторовна - Председатель Комитета по земельным ресурсам Управления по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района, 8(3822) 40-89-72 |
| 9.7. | Проведение ведомственной оценки внедрения практики "Формирование обоснованных эффективных ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки для приоритетных категорий плательщиков" | Заключение проектного офиса Томской области | 23.11.2016 г. | 23.12.2016 г. | Проектный офис Томской области |