Аналитическая записка по результатам оценки эффективности ведомственных

целевых программ Томского района за 2014 год.

г. Томск                                                                                                                    «01» июня 2015 г.

Оценка эффективности проведена в соответствии с Порядком разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ Томского района, утвержденным Постановлением Главы Томского района (Главы Администрации) от 01.12.2009 № 281/3, на основании годовых отчетов о реализации ведомственных целевых программ (далее – ВЦП), предоставленных субъектами бюджетного планирования (далее- СБП).

В целях определения оценки экономической эффективности реализации ВЦП проведена оценка результативности каждого показателя непосредственного результата по следующей форме:

| Результативность показателя мероприятия | Оценка результативности показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | при росте расходов | при сохранении уровня расходов | при снижении расходов |
| Положительная динамика значения показателя | 1 | 5 | 10 |
| Сохранение значения показателя | 0 | 1 | 5 |
| Отрицательная динамика значения показателя | 0 | 0 | 1 |

Оценка экономической эффективности реализации ВЦП рассчитана по следующей формуле:

n

Э  = SUMР / N, где:

i   J=1

Э  - экономическая эффективность i-й ВЦП;

i

Р - оценка результативности j-го мероприятия i-й ВЦП;

N - количество мероприятий i-й ВЦП.

По результатам оценки экономической эффективности ВЦП будут сделаны следующие выводы:

- высокая экономическая эффективность ВЦП (оценка составляет от 5 до 10 баллов);

- средняя экономическая эффективность ВЦП (оценка составляет от 1 до 4 баллов);

- низкая экономическая эффективность ВЦП (оценка составляет 0 балла);

В 2014 году реализовывались следующие ВЦП, которые подлежат проведению оценки эффективности:

- ВЦП "Организация полноценного питания – залог здоровья";

- ВЦП "Создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение образовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом";

- ВЦП "Реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений";

- ВЦП "Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в Томском районе";

- ВЦП "Организация каникулярного отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Томского района";

- ВЦП "Развитие системы дошкольного образования в Томском районе";

- ВЦП "Противопожарная безопасность организаций образования Томского района";

- ВЦП "Муниципальная система выявления и поддержки одаренных детей";

- ВЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности образовательных учреждений Томского района";

- ВЦП "Развитие культурно-досуговой и профессиональной деятельности, направленной на творческую самореализацию населения Томского района";

- ВЦП "Реконструкция, текущий и капитальный ремонт детских школ искусств томского района";

- ВЦП "Молодежь, физическая культура и спорт в Томском районе".

Оценка эффективности ВЦП на территории Томского района за 2014 год

|  | Наименование ВЦП | Наименование показателя | Отклонение объема финансирования, в % | Отклонение показателя мероприятия, в % | Оценка результативности мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЦП "ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛНОЦЕННОГО ПИТАНИЯ - ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ" | Доля обучающихся, охваченных горячим питанием, в общем количестве обучающихся в ОУ (%) | -1,23 | 0 | 5 |
|  |  | Доля обучающихся, охваченных программами по пропаганде культуры здорового питания (%) | -1,23 | 0 | 5 |
|  |  | Доля пищеблоков образовательных учреждений, оснащённых современным технологическим оборудованием (%) | -1,23 | 0 | 5 |
|  |  | Доля работников пищеблоков, принимавших участие в семинарах, совещаниях, курсах повышения квалификации по школьному питанию (%) | -1,23 | 0 | 5 |
|  | Экономическая эффективность ВЦП |  |  |  | 5 |
| 2 | ВЦП "СОЗДАНИЕ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ СОЗДАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОЙ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА И ОСНАЩЕНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СПЕЦИАЛЬНЫМ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧЕБНЫМ, РЕАБИЛИТАЦИОННЫМ, КОМПЬЮТЕРНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ И АВТОТРАНСПОРТОМ" | Количество детей-инвалидов, имеющих возможность пользоваться спортивным оборудованием (чел.) | 0,00 | 0 | 1 |
|  | Экономическая эффективность ВЦП |  |  |  | 1 |
| 3 | ВЦП "РЕКОНСТРУКЦИЯ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ" | Количество образовательных учреждений, улучшивших состояние условий для организации образовательного процесса (шт.) | -32,70 | 0 | 5 |
|  |  | Количество образовательных учреждений, улучшивших состояние зданий и сооружений в результате капитального ремонта (шт.) | -32,70 | 0 | 5 |
|  | Экономическая эффективность ВЦП |  |  |  | 5 |
| 4 | ВЦП "ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА В ТОМСКОМ РАЙОНЕ" | Создание условий для реализации программы по изучению правил дорожного движения и вопросов профилактики ДДТТ | -7,77 | 0 | 5 |
|  |  | Привлечение детей к проведению профилактической работы по предупреждению ДДТТ | -7,77 | 0 | 5 |
|  |  | Организация работы отрядов ЮИД в образовательных учреждениях | -7,77 | 0 | 5 |
|  |  | Доля обучающихся, участвующих в проведении акций, смотров, фестивалей, выставок | -7,77 | 0 | 5 |
|  |  | Доля ОУ, участвовавших в районном конкурсе «Безопасное колесо» | -7,77 | 0 | 5 |
|  |  | Экскурсии по городу и поселку с целью ознакомления с конкретной дорожно-транспортной ситуацией и обработки соответствующих навыков безопасного поведения | -7,77 | 0 | 5 |
|  |  | Оформление уголков по ПДД в ОУ | -7,77 | 0 | 5 |
|  |  | Оформление планов движения для обучающихся «Безопасный путь домой» | -7,77 | 0 | 5 |
|  |  | Доля ОУ, участвовавших в районном конкурсе «Азбука дорожного движения» (смотр уголков по ПДД) | -7,77 | 0 | 5 |
|  |  | Комплектование библиотечного фонда ОУ литературой по ПДД | -7,77 | 0 | 5 |
|  |  | Проведение семинаров-занятий с персоналом ОУ по профилактике ДДТТ | -7,77 | 0 | 5 |
|  |  | Отчеты классных руководителей, преподавателей ОБЖ о проведенных профилактических мероприятиях по ПДД на педагогических советах, совещаниях при администрации ОУ | -7,77 | 0 | 5 |
|  |  | Родительские собрания с приглашением сотрудников ГИБДД и правоохранительных органов | -7,77 | 0 | 5 |
|  | Экономическая эффективность ВЦП |  |  |  | 5 |
| 5 | ВЦП "ОРГАНИЗАЦИЯ КАНИКУЛЯРНОГО ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ, ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ТОМСКОГО РАЙОНА" | Доля детей, отдохнувших в оздоровительных учреждениях различного типа (%) | 0,00 | +4,2 | 5 |
|  |  | Доля детей, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости (%) | 0,00 | +3,6 | 5 |
|  |  | Уровень обеспеченности детских оздоровительных учреждений подготовленными кадрами (%) | 0,00 | 0 | 1 |
|  |  | Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений (%) | 0,00 | -3,08 | 0 |
|  | Экономическая эффективность ВЦП |  |  |  | 3 |
| 6 | ВЦП "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ТОМСКОМ РАЙОНЕ" | Охват детей в возрасте от 3 лет до 7 лет дошкольным образованием | -46,71 | -1,1 | 1 |
|  |  | Доля детей в возрасте от 3 лет до 7 лет, состоящих в списках очередности на получение места в ДОУ (%) | -46,71 | 10 | 10 |
|  |  | Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации (не менее 72 часов) (%) | -46,71 | 0 | 5 |
|  |  | Доля ДОУ, участвующих в конкурсах, фестивалях, проектах разного уровня (%) | -46,71 | 0 | 5 |
|  |  | Доля ДОУ, участвующих в обеспечении условий комплексной безопасности (%) | -46,71 | 0 | 5 |
|  | Экономическая эффективность ВЦП |  |  |  | 5 |
| 7 | ВЦП "ПРОТИВОПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБРАЗОВАНИЯ ТОМСКОГО РАЙОНА" | Увеличение доли образовательных организаций, в которых полностью или частично устранены нарушения правил пожарной безопасности (%) | 0,00 | -4,12 | 0 |
|  | Экономическая эффективность ВЦП |  |  |  | 0 |
| 8 | ВЦП "МУНИЦИПАЛЬНАЯ СИСТЕМА ВЫЯВЛЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ" | Доля детей, включенных в муниципальную систему выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей, в общей численности обучающихся в образовательных учреждениях (%) | 0,00 | +78,79 | 5 |
|  |  | Количество одаренных детей школьного возраста - победителей всероссийских, республиканских конкурсов, соревнований, олимпиад, турниров (кол-во человек) | 0,00 | +122,2 | 5 |
|  |  | Доля детей, пользующихся приобретенным оборудованием (%) | 0,00 | 0 | 1 |
|  | Экономическая эффективность ВЦП |  |  |  | 4 |
| 9 | ВЦП "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ТОМСКОГО РАЙОНА" | Доля учреждений, оснащенных приборами учета и регулирования расхода энергоресурсов (отражает % учреждений, оснащенных средствами учета и регулирования расхода энергоресурсов) (%) | -26,42 | 0 | 5 |
|  |  | Снижение потребления топливно-энергетических ресурсов (%) | -26,42 | +2,6 (отрицательная динамика) | 1 |
|  | Экономическая эффективность ВЦП |  |  |  | 3 |
| 10 | ВЦП "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НАПРАВЛЕННОЙ НА ТВОРЧЕСКУЮ САМОРЕАЛИЗАЦИЮ НАСЕЛЕНИЯ ТОМСКОГО РАЙОНА" | Удельный вес участвующих в культурной жизни Томского района в численности населения Томского района (%) | -28,57 | 0 | 5 |
|  |  | Количество посетителей мероприятий | -28,57 | 0 | 5 |
|  |  | Удельный вес посетивших сайт отдела культуры в численности населения Томского района | -28,57 | 0 | 5 |
|  | Экономическая эффективность ВЦП |  |  |  | 5 |
| 11 | ВЦП "РЕКОНСТРУКЦИЯ, ТЕКУЩИЙ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ ТОМСКОГО РАЙОНА" | Количество учреждений дополнительного образования в сфере культуры, улучшивших свое состояние в результате капитального ремонта (единиц) | 0,00 | 0 | 1 |
|  | Экономическая эффективность ВЦП |  |  |  | 1 |
| 12 | ВЦП "МОЛОДЕЖЬ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В ТОМСКОМ РАЙОНЕ" | Удельный вес занимающихся физической культурой в численности населения Томского района (%) | -4,98 | 0 | 5 |
|  |  | Количество участников соревнований различного уровня, проводимых на территории района (человек) | -4,98 | 0 | 5 |
|  |  | Количество участников областных и всероссийских соревнований (человек) | -4,98 | 0 | 5 |
|  |  | Доля молодежи, охваченной программными мероприятиями (%) | -4,98 | 0 | 5 |
|  |  | Доля респондентов, оценивших качество оказания услуги на "удовлетворительно" (%) | -4,98 | 0 | 5 |
|  | Экономическая эффективность ВЦП |  |  |  | 5 |

Выводы

По итогам проведенной оценки экономической эффективности ВЦП:

1) Высокую экономическую эффективность имеют следующие ВЦП (оценка составляет от 5 до 10 баллов):

- "Организация полноценного питания – залог здоровья";

- "Реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений";

- "Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в Томском районе";

- "Развитие культурно-досуговой и профессиональной деятельности, направленной на творческую самореализацию населения Томского района";

- "Развитие системы дошкольного образования в Томском районе";

- "Молодежь, физическая культура и спорт в Томском районе".

2) Среднюю экономическую эффективность имеют следующие ВЦП (оценка составляет от 1 до 4 баллов):

- "Создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение образовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом";

- "Организация каникулярного отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Томского района";

- "Муниципальная система выявления и поддержки одаренных детей";

- "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности образовательных учреждений Томского района";

- "Реконструкция, текущий и капитальный ремонт детских школ искусств томского района",

ВЦП "Противопожарная безопасность организаций образования Томского района" имеет низкую экономическую эффективность т.к. на этапе утверждения смет и подписания договоров произошла замена подрядчика, часть работ перенесена на летний период 2015 года.

Показатели общественной и экономической эффективности реализации ВЦП направлены на достижение показателей цели и задач СБП, указанных в разделе II доклада о результатах и основных направлениях деятельности СБП.

Заместитель начальника Управления по

экономической политике

и муниципальным ресурсам                                                                                       И.В. Гекендорф

Тельпухова О.А.

40 8313