Сводная аналитическая записка по результатам мониторинга

Программы социально-экономического развития муниципального образования «Томский район» на 2013-2015 годы (за 2013 год)

Программа социально-экономического развития муниципального образования «Томский район» на 2013-2015 годы утверждена решением Думы Томского района от 31.10.2013 № 288 (далее - Программа).

Программа представляет собой документ, отражающий результаты разработки среднесрочной стратегии развития района на 2013 – 2015 годы. В основу данного программного документа легли представления о приоритетных направлениях развития Томского района, который в контексте развития области (согласно Стратегии развития Томской области до 2025 года) рассматривается как производственная площадка, обеспечивающая производство продукции и услуг с высокой добавленной стоимостью. В первую очередь это касается таких ведущих отраслей экономики как сельское хозяйство и пищевая промышленность, которые выходят на новый, более качественный уровень развития с использованием новых технологий.

Целью Программы является обеспечение стабильного повышения качества жизни населения посредством устойчивого развития экономики и повышения эффективности муниципального управления.

В Программе определены основные направления развития:

- Развитие экономической базы района и привлечение дополнительных инвестиционных ресурсов;

- Улучшение качества жизни, повышение доступности и качества жилищно-коммунальных услуг, улучшение жилищных условий;

- Развитие социальной сферы;

- Развитие малого и среднего предпринимательства;

- Совершенствование системы природопользования на территории района;

- Повышение эффективности муниципального управления.

В целях определения степени выполнения поставленных целей, а также необходимости корректировки Программы для их достижения, Программой предусмотрена система мониторинга с помощью индикаторов, определённых для каждого стратегического направления (индикаторы приведены в Приложении к аналитической записке).

Данный метод обеспечивает согласование планов района через согласование программных целей и основных стратегических направлений, заложенных в Программу. Мониторинг Программы осуществляется ответственными исполнителями мероприятий Программы.

Стратегическое направление 1.

Развитие экономической базы района и привлечение дополнительных инвестиционных ресурсов

Основными целями реализации данного направления являются поддержка и развитие сельскохозяйственного производства, развитие промышленного сектора экономики района, обеспечивающего стабильные рабочие места, повышение инвестиционной привлекательности и развитие экономической базы района.

В Программе определены следующие основные мероприятия, которые предполагают опережающее развитие ряда производств, способных стать «полюсами экономического роста и развития»:

  - Формирование условий для повышения эффективности деятельности сельскохозяйственных и промышленных предприятий:

- Подготовка генеральных планов и правил землепользования и застройки сельских поселений Томского района

В 2013 году разработана и утверждена схема территориального планирования МО «Томский район», а также генеральные планы и правила землепользования и застройки сельских поселений МО «Томский район».

Утвержденная документация по планировке территорий позволит за счет средств бюджета Томской области и Томского района разрабатывать проектно-сметную документацию на объекты инженерной инфраструктуры и участвовать в федеральных и областных программах по их строительству.

- Строительство и капитальный ремонт внутри- и межпоселковых дорог

В 2013 году в Томском районе не проводились работы по строительству новых и реконструкции автомобильных дорог общего пользования из-за отсутствия денежных средств в бюджете Томского района. Выделенные средства из бюджета направлялись на ремонт и содержание дорог.

В отчетном году на ремонт и обслуживание дорог Томского района и поселений было направлено 53908 тыс. руб., из них на содержание дорог (Томского района и поселений) 26914 тыс. руб., на капитальный ремонт дорог сельских поселений 22977 тыс. руб., а также ремонт дорог вне границ населённых пунктов – 7270,7 тыс. руб. Помимо ремонта дорог проводился капитальный ремонт дворовых территорий в населенных пунктах на сумму - 4017 тыс. руб.

- Создание условий для привлечения стратегических инвесторов в целях реализации на территории района инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства и промышленности

В сфере сельского хозяйства в 2013 году ввода новых животноводческих объектов не произошло, в том числе попытка ЗАО «Овощевод» (ООО «Кисловское») запустить новый животноводческий объект к стойловому периоду 2013-2014 гг. не увенчалась успехом без господдержки проекта. 2013 год был закончен с прибылью 19 сельхозпредприятиями из 26.

В отчётном году в Томском районе получили старт следующие инвестиционные проекты:

•	Первый сельский парк «Околица» (ООО МФК «Праздник Топора» совместно с Зоркальцевским сельским поселением);

•	Создание животноводческого хозяйства по выращиванию кроликов и производству мяса кролика на базе КФХ «Томский кролик» с.Калтай (КФХ «Томский кролик»);

•	Моряковский НПЗ с причалом разгрузки/погрузки нефтепродуктов (ООО «Научно - производственное объединение ЭТН»).

Продолжили реализацию следующие инвестиционные проекты:

•	Строительство фермы крупного рогатого скота молочного направления в д. Кудринский участок (СПК (колхоз) «Нелюбино»);

•	Строительство картофелехранилища на 3 тыс.тонн картофеля в с. Лучаново (КФХ Белозеров С.Н.);

•	Промышленно-складской комплекс в Калтайском сельском поселении (ООО «Артлайф»);

•	Размещение производственных площадей для осуществления государственного оборонного заказа в Зоркальцевском сельском поселении (ЗАО «НПФ «Микран»).

  - Реализация мероприятий Программы «Развитие личных подсобных хозяйств граждан в Томском районе на 2011 - 2015 годы»

Целевые показатели Программы (количество дворов, занимающихся ЛПХ, в т.ч. занимающихся животноводством) выполнены на 50%, основной причиной недостижения одного из плановых показателей является сокращение количества дворов, ведущих личное подсобное хозяйство, связанное с нежеланием молодого поколения заниматься ведением личного подсобного хозяйства. Несмотря на то, что все мероприятия Программы выполнены, средства бюджета освоены частично.

1.3 Реализация мероприятий Программы «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томского района Томской области на 2013 - 2017 годы»

Решением Думы Томского района «О бюджете Томского района на 2013 год» в 2013 году не было предусмотрено финансирование на реализацию программы. Несмотря на это проводились организационные мероприятия муниципальной программы:

- разработано 5 туристических и экскурсионных маршрутов;

- разработаны документы территориального планирования, произведена увязка с планами размещения туристско - рекреакционных зон, комплексов и кластеров;

- проведено 5 культурно-массовых мероприятий на территории района;

- представлена рекламная продукция на межрегиональных семинарах, конференциях, в сети интернет. Разработана карта экскурсионных маршрутов.

Выводы:

В рамках первого стратегического направления запланированные мероприятия программы проведены частично, при этом объем финансирования мероприятий составил 51,7% (42131,7 тыс. руб.) от плана (81565,3 тыс. руб.).

Анализ фактически достигнутых результатов показал, что в 2013 г. из 8 индикаторов, отражающих социально-экономическую ситуацию в районе, 6 показателей по сравнению с 2012 годом имеют положительную динамику, а именно:

Объем промышленного производства – 12133,3 тыс. руб., к уровню 2012 г. – 101,8%;

Оборот розничной торговли – 220070 тыс. руб., к уровню 2012 г. – 279,7%;

Средняя заработная плата – 24703 тыс. руб., к уровню 2012 г. – 119,7%;

Объем туристского потока в районе – 96 тыс. чел., к уровню 2012 г. – 120%;

Количество дворов, ведущих ЛПХ – 23441 ед., к уровню 2012 г. – 102,2%;

Объем сельскохозяйственной продукции ЛПХ – 13042 тонн, к уровню 2012 г. 105%.

При этом 2 показателя отражают отрицательную динамику развития:

Объем инвестиций в основной капитал – 2598,2 тыс. руб., к уровню 2012 г. – 67,6%. Снижение показателя произошло в основном ввиду уменьшения объема инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности: «Обрабатывающие производства» на 42%, «Транспорт и связь» на 47%. Сокращение объемов инвестирования произведено такими крупными предприятиями как ЗАО «Сибирская Аграрная Группа Мясопереработка», ООО «Томскнефтепереработка», ООО «Аэропорт ТОМСК»;

Объем платных услуг населению – 545935,4 тыс. руб., к уровню 2012 г. – 82,4%. Показатель снизился за счет снижения объема предоставления транспортных, коммунальных, медицинских услуг и услуг гостиниц.

Стратегическое направление 2.

Улучшение качества жизни, повышение доступности и качества жилищно-коммунальных услуг, улучшение жилищных условий

В рамках реализации данного направления предусмотрены повышение уровня развития инженерного обустройства населенных пунктов района, модернизация коммунальной инфраструктуры сельских территорий Томского района для обеспечения надежности и эффективности поставок коммунальных ресурсов и обеспечения потребителей Томского района коммунальными услугами нормативного качества, в том числе повышение уровня и качества водоотведения, водо-, тепло- и газоснабжения в населенных пунктах района и приведение объектов коммунальной инфраструктуры в соответствие с современными требованиями, а также улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, и обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе.

Реализация данного направления включает следующие мероприятия:

2.1.	Улучшение качества жизни, повышение доступности и качества жилищно-коммунальных услуг

- Создание условий для строительства и развития микрорайонов жилищной застройки на территории Томского района

Как и в предыдущие годы по объемам ввода жилья Томский район является одним из лидеров среди районов Томской области. В 2013 году было введено 61,6 тыс. кв. м. жилья (275% к уровню 2012 года), в том числе индивидуальными застройщиками – 49,4 тыс. кв. м., что в 2,5 раза больше чем в 2012 году.

На процессы застройки влияют множество факторов:

- общая экономическая ситуация;

- обеспеченность инженерной инфраструктурой;

- стабильность банковского сектора (доступность ипотечных кредитов);

- утверждение в 2013 году Генеральных планов сельских поселений с установлением соответствующих территориальных (функциональных) зон, предусматривающих размещение земельных участков с установленными видами разрешенного использования.

По государственной программе «Развитие малоэтажного строительства в Томской области на 2013 – 2017 годы» в 2013 г. запланирована разработка проектов планировок территорий жилых комплексов в с. Корнилово, с. Богашево, с. Моряковский Затон, п. Трубачево. Финансирование проектов планировки территорий осуществляется из бюджета Томской области (95%) и бюджета Томского района (5%).

Разработаны и утверждены проекты планировок территорий и межевания территорий жилых комплексов в с. Лучаново и д. Кисловка для личного подсобного хозяйства.

По ранее разработанному проекту застройки в д. Губино начато строительство инженерных коммуникаций и жилых домов за счет средств частных инвесторов.

- Реализация мероприятий в рамках Программы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Томского района на 2011-2014 годы»

В 2013 г. проводились следующие мероприятия:

Газификация микрорайона «Южный» с. Тахтамышево Томского района, проложен газопровод протяженностью 3,06 км, 45 квартир получили техническую возможность для газификации;

Капитальный ремонт производственно-технологического комплекса «Котельная в п. Зональная Станция», смонтировано 2 котла, проведен капитальный ремонт теплообменника и насосной группы;

Реконструкция наружных водопроводных сетей в с. Моряковский Затон Томского района Томской области, проложено 4,5 км. водопроводных сетей, подключено 76 новых потребителей;

Газоснабжение микрорайона индивидуальной застройки «Радужный» в п. Зональная Станция Томского района Томской области, проложен газопровод протяженностью 6,6 км, 152 квартиры получили техническую возможность для газификации;

Газоснабжение с. Рыбалово Томского района Томской области, II очередь, проложен газопровод протяженностью 6,5 км, 90 квартир получили техническую возможность для газификации;

Разработка проектно-сметной документации на строительство станций водоподготовки в п. Копылово, реконструкции станций п. Зональная Станция, с. Томское, подготовлено предпроектное обоснование строительства объектов.

- Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

В 2013 г. в целях обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, приобретено 72 квартиры на сумму 68504,3 тыс. руб.

2.2.	Реализация мероприятий Программы «Социальное развитие села Томского района на 2013-2014 годы»

В 2013 году 51 участник программы улучшил свои жилищные условия, из которых 29 молодых семей, тогда как в 2012 году - 31 участник программы, из которых 17 молодых семей. Из общего количества участников программы: 41 - приобретение готового жилья, 10 – строительство жилья. В очереди продолжают стоять 200 человек, из которых 27 участников - работники АПК.

Выводы:

В рамках второго стратегического направления проводились все запланированные мероприятия программы, при этом объем финансирования мероприятий составил 120,3% (221492 тыс. руб.) от плана (184102 тыс. руб.).

Анализ фактически достигнутых результатов показал, что в 2013 г. из 6 индикаторов, отражающих социально-экономическую ситуацию в районе, 5 показателей по сравнению с 2012 годом имеют положительную динамику:

Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом – 20,4%, к уровню 2012 г. – 110,8%;

Уровень обеспеченности населения питьевой водой нормативного качества – 20%, к уровню 2012 г. – 133,3%;

Количество семей, улучшивших жилищные условия – 51 семья, к уровню 2012 г. – 164,5%;

Количество молодых специалистов, улучшивших жилищные условия - 29 специалистов, к уровню 2012 г. – 170,6%;

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования – 61,6%, к уровню 2012 г. – 275%;

Один показатель «Степень износа инженерных коммуникаций» остался неизменным к уровню 2012 г. и составил 50%.

Стратегическое направление 3.

Развитие социальной сферы

Целями реализации данного направления являются совершенствование системы обеспечения населения социальными услугами, а также разработка и реализация мероприятий, направленных на поддержание и развитие социальной сферы Томского района для формирования благоприятных условий проживания на его территории. Осуществление комплекса мероприятий по данному направлению способствует успешной реализации муниципальной социальной политики, к основным направлениям которой относятся: развитие системы образования в районе, укрепление ее материальной базы (в том числе мероприятия по содействию занятости), формирование необходимых условий для физического и культурного развития населения, реализация мероприятий по сохранению здоровья и обеспечению безопасности населения Томского района.

Реализация данного направления включает следующие мероприятия:

  - Развитие системы образования в районе, укрепление ее материальной базы (в том числе мероприятия по содействию занятости).

- Проведение работ по капитальному ремонту образовательных учреждений

В 2013 г. улучшили состояние зданий и сооружений в результате текущего и капитального ремонта 27 образовательных учреждений (в 2012 г. - 37). За этот период выполнены капитальные ремонты в следующих учреждениях: МАОУ «Моряковская СОШ» Томского района, в МАОУ «Кафтанчиковская СОШ» Томского района и МАОУ «Итатская СОШ» Томского района. Успешное участие МАОУ «Малиновская СОШ» Томского района в региональном конкурсе инновационных образовательных программ явилось одним из оснований включения ее в государственную программу «Развитие инфраструктуры общего образования Томской области на 2013 – 2015 годы» для проведения комплексного капитального ремонта.

В рамках реализации ведомственной целевой программы «Реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений», в 2013 г. расходы местного бюджета составили 24167,29 тыс. рублей, из них: 14 172,52 тыс. рублей – на 16 школ; 9994,77 тыс. рублей - на 11 дошкольных образовательных учреждений. На капитальный ремонт МАОУ «Малиновская СОШ» из средств федерального бюджета израсходовано 21500 тыс. рублей. На проведение противоаварийных мероприятий и комплексного капитального ремонта в МАОУ «Итатская СОШ» из средств областного бюджета израсходовано 28 787,4 тыс. рублей.

- Приобретение здания для размещения общеобразовательного учреждения в с.Вершинино Томского района

Приобретено здание для размещения общеобразовательного учреждения в с. Вершинино Томского района на сумму 82000 тыс. руб.

- Поддержание материально-технической базы учреждений образования (школ и детских садов) в надлежащем для использования состоянии

Расходы на мероприятия по реализации подпрограммы «Школьное окно» в рамках государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010-2012 г. и на перспективу до 2020 года» в Томском районе в 2013 г. составили 17833,2 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета 5663,2 тыс. рублей; областного бюджета - 6085 тыс. рублей; из местного бюджета - 6085 тыс. рублей.

В соответствии с ведомственной целевой программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности образовательных учреждений Томского района» совершенствуется система приборного учета и мониторинга потребляемых видов энергии. В 2013 г. общая сумма на энергосбережение составила 11662,614 тыс. руб. В рамках программы проведено обучение персонала 24 учреждений правилам эксплуатации тепловых установок.

На укрепление материально-технической базы учреждений образования из бюджетов всех уровней было выделено 119 956,7 тыс. рублей, в том числе по программам «Модернизация региональных систем общего образования» и «Модернизация регионально – муниципальных систем дошкольного образования». В рамках программы развития дошкольного образования в целях создания дополнительных мест для детей дошкольного возраста 7 образовательных учреждений Томского района были оснащены необходимым оборудованием для образовательного процесса на сумму 11 995,94 тыс. руб. в т. ч. из федерального бюджета 2 629,14 тыс. рублей.

С целью кадрового обеспечения системы дошкольного образования в рамках реализации мероприятий государственной программы «Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013 – 2017 годы» в 2013 году было направлено на обучение 30 работников образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования. Расходы составили 695,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 556,0 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 139,0 тыс. руб.

- Организация каникулярного отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Томского района

За летний период 2013 г. была проведена работа по оздоровлению 2657 обучающихся, общий объем финансирования составил 8740,146 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета 6674,700 тыс. рублей; в рамках ведомственной целевой программы «Организация различных форм воспитания, дополнительного образования, летнего отдыха, питания и оздоровления детей» из местного бюджета было выделено 2065,446 тыс. рублей.

- Реализация Программы «Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013 - 2017 годы, предусматривающей увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях за счет свободных площадей МДОУ, свободных площадей образовательных учреждений, строительства пристроек к существующим МДОУ и строительства новых площадей

На реализацию Программы из средств федерального бюджета было направлено 94 906,1 тыс. рублей на 6 дошкольных образовательных учреждений и 1 общеобразовательное учреждение, реализующее основные программы дошкольного образования; расходы местного бюджета составили 12 267,0 тыс. рублей.

На строительство отдельно стоящего корпуса МАДОУ «ЦРР – детский сад д. Кисловка» Томского района на 115 мест направлено 42 713,2 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета – 34 132,2 тыс. рулей, из бюджета района – 8 581,1 тыс. рублей.

- Реализация программы «Школьный автобус», обновление парка школьных автобусов

На приобретение автобусов для образовательных учреждений из бюджета Томского района на 2013 г. было выделено 3 635,00 тыс. рублей, софинансирование из областного бюджета составило 3440,0 тыс. рублей, итого направлено 7075,0 тыс. рублей.

Для организации подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения Томского района приобретены 6 автобусов. Доля сельских школьников, которым обеспечен ежедневный подвоз в базовые школы (от общей численности сельских школьников, нуждающихся в подвозе), по итогам 2013 года составила 100%, количество детей на подвозе – 1 420 человек.

  - Формирование необходимых условий для физического и культурного развития населения.

- Выполнение мероприятий по развитию культурно-досуговой и профессиональной деятельности, направленной на творческую самореализацию населения Томского района

Доля населения, участвующего в культурной жизни Томского района, в численности населения Томского района по сравнению с 2012 годом выросла на 2,4 % и составила 17,8%, что связано с улучшением качества проводимых культурно-досуговых мероприятий, привлечением населения Томского района к подготовке мероприятий. Увеличение доли также связано с акцентированием на наиболее крупных мероприятиях, таких как «Человек года», «Праздник Топора», «День Кузнеца», «День семьи, любви и верности».

Обеспеченность населения учреждениями культурно-досугового типа на протяжении 3 лет остаётся неизменной и составляет 64 ед.

Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа в районе составляет 152,38% от нормативной потребности, что выше уровня 2012 года на 40,95 %.

Уровень фактической обеспеченности библиотеками в районе составляет 8,2% от нормативной потребности, что ниже уровня 2012 года на 80,7%.

Изменение данных показателей связано с изменениями в структуре учреждений культуры и оптимизационными мероприятиями.

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры по итогам 2013 года составляет 25,64%. Произошло снижение на 46,9% по сравнению с 2012 годом. Причиной улучшения показателя является увеличение финансирования на текущий и капитальный ремонт.

В области культуры в 2013 году удалось сделать следующее:

Открыты дома культуры в п. Семилужки и в п. Александровское. Не осталось без внимания укрепление материально-технической базы и проведение ремонта учреждений культуры, приобретены спортинвентарь, музыкальная аппаратура, оргтехника, костюмы, мебель, установлены пластиковые окна.

Год был насыщен мероприятиями: «Человек года», праздник «Петра и Февронии», «Праздник кузнеца», «Дары природы», «Спас – яблочко припас»; районные конкурсы «Муза, опалённая войной», «Весенняя капель», «Танцевальная мозаика» играют особую роль для жителей Томского района. Мероприятия прошли на высокопрофессиональном уровне, были отмечены достойные претенденты. Приятным событием также является то, что Томский район стал обладателем 2 места на областном конкурсе «Танцевальная мозаика».

В 2013 году в городе Томске впервые прошёл международный конкурс «Сибирь зажигает звёзды», где Томский район достойно себя показал, в итоге: Гран-При (2), Лауреаты I Степени (3), Лауреаты II Степени (6), Лауреаты III Степени (10).

- Выполнение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни жителей Томского района, развитие физической культуры и массового спорта

Число людей, занимающихся физической культурой и спортом в Томском районе, составило в 2013 году 6554 человек или 9,2% от населения района. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в Томском районе, составила в 2013 году 10%, что выше прошлогоднего показателя на 0,9%.

Основные факторы роста данного показателя:

- введение в эксплуатацию новых спортсооружений для проведения учебно-тренировочных и спортивно-оздоровительных занятий физической культурой и спортом (оснащение тренажерных залов, введение в эксплуатацию детских спортивных площадок);

- рост уровня обеспеченности спортивным инвентарем спортсооружений;

- планомерное увеличение объёма финансирования;

- проведение мероприятий по пропаганде физической культуры, спорта, и здорового образа жизни;

- проведение ежегодной круглогодичной Спартакиады Томского района среди сельских поселений.

За 2013 год было подготовлено и проведено среди взрослого населения района 33 районных спортивно-массовых мероприятия и 10 мероприятий среди молодёжи.

В 2013 году сборная команда Томского района приняла участие в 10 областных соревнованиях, в которых занимала 1, 2 и 3 места (1 место в XXX областных зимних сельских спортивных играх «Снежные узоры» с. Кожевниково).

Наряду с этими показателями спортсмены принимали участие и во Всероссийских соревнованиях: по лыжным гонкам, гиревому спорту, русской лапте, баскетболу. Команда спортсменов подросткового клуба «Одиссей» из п. Копылово стала победителями в Чемпионате Мира по рафтингу в Новой Зеландии.

Для организации физкультурно-массовой и спортивной работы с населением в МАУ «Центр физической культуры и спорта Томского района» работают 11 тренеров по физической культуре и спорту, в сельских поселениях - 35 инструкторов по физической культуре.

В соответствии с государственной программой «Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2011-2015 годы» в с. Корнилово построено плоскостное спортивное сооружение, включающее в себя хоккейную коробку, баскетбольные площадки.

  - Реализация мероприятий по сохранению здоровья и обеспечению безопасности населения Томского района.

- Выполнение мероприятий и задач региональной Программы модернизации здравоохранения Томской области на 2011-2013 годы

Здравоохранение Томского района в 2013 году было представлено 4 муниципальными учреждениями, которые с 2014 года стали областными государственными учреждениями здравоохранения, в структуре данных учреждений организованы 8 отделений общей врачебной практики и 49 фельдшерско-акушерских пунктов. Коечный фонд здравоохранения района составляет 275 коек круглосуточного пребывания по профилям терапия, хирургия, гинекология, педиатрия и 210 коек дневного пребывания при поликлиниках и отделениях ОВП. Мощность амбулаторно-поликлинической службы - 1252 посещений в смену.

Работа отрасли здравоохранения Томского района в 2013 году строилась на основе плана организационных мероприятий и доведенных до муниципальных учреждений здравоохранения объемов оказания медицинской помощи. В целом организационные мероприятия, запланированные на 2013 год, выполнены.

На 1 января 2014 года численность населения Томского района по подчинению составила 85 691 человек. При этом численность сельского населения составляет 63 496 человек, а городского - 22 195 человек.

В лечебных учреждениях района продолжается реализация мероприятий:

- Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности здравоохранения в Томской области»;

- приоритетного национального проекта «Здоровье»;

- программы «Земский доктор».

- Проведение капитальных ремонтов зданий МБУЗ, отделений ОВП и ФАПов

В течение отчетного периода проводилось укрепление материально-технической базы больниц:

- проведены капитальные ремонты ФАПов по государственной программе «Социально-экономическое развитие села Томской области до 2015 года» в с. Межениновка и Батурино;

- в селах Басандайка и Петухово смонтированы и запущены в эксплуатацию фельдшерско-акушерские пункты в модульном исполнении;

- проведены капитальные ремонты помещений ФАПов в селах Нелюбино и Тахтамышево, помещения ОВП в селах Кисловка, Кафтанчиково, Курлек;

- проведен ремонт терапевтических отделений в ОГБУЗ «Томская РБ» и Октябрьском отделении ОГБУЗ «Светленская районная больница №1»;

- в ОГБУЗ «Томская РБ» и Октябрьском отделении ОГБУЗ «Светленская районная больница №1» проведены ремонты пищеблоков с монтажом вентиляции и частичной заменой кухонного оборудования.

- Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, доукомплектование медицинским оборудованием учреждений здравоохранения

В течение отчетного периода проводилось дооснащение оборудованием лечебных учреждений:

-  смонтирован и введен в эксплуатацию пункт телемедицинских консультаций;

- в учреждения района приобретены: аппарат ультразвуковых исследований экспертного класса, тромбоэластограф, аппараты искусственной вентиляции легких, кардиографы, электроэнцефалограф, прикроватные мониторы, мобильный палатный цифровой рентгеновский аппарат, аудиометр, автоматические анализаторы и другое высокотехнологичное современное оборудование, позволяющее на более высоком уровне оказывать медицинскую помощь.

В 2013 году в рамках реформирования системы здравоохранения района в ОГБУЗ «Томская РБ» организовано первичное онкологическое отделение, начала работу лаборатория иммунно-ферментной диагностики, организована работа маммографа.

В лечебных учреждениях района смонтированы внутренние компьютерные сети, произведена установка и наладка серверов и компьютеров. Налажена работа «электронной регистратуры», организована предварительная запись на прием к врачу через Интернет. Внедряется единая электронная медицинская информационная система и автоматизированные рабочие места медицинского персонала.

В ходе диспансеризации отдельных групп взрослого населения в 2013 году осмотрено 13 553 человека. Каждый гражданин, прошедший диспансеризацию, по итогам комплексной оценки состояния своего здоровья получил рекомендации относительно сохранения здоровья или требуемой медицинской помощи.

Проведена диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принятых под опеку, в приемную или патронажную семью. Осмотрено 243 ребёнка, что составило 108% от плана. В ходе дополнительной иммунизации прививку против гриппа получили 25 634 человека, против вирусного гепатита В – 1 000 человек.

- Оснащение МБУЗ автомобилями скорой медицинской помощи

В 2013 г. исполнен контракт по поставке за счет областного бюджета в район 22 автомобилей скорой медицинской помощи, укомплектованных в соответствии со стандартами оснащения медицинским оборудованием.

- Реализация мероприятий Программы «Профилактика правонарушений на территории Томского района на 2013 - 2015 годы»

Решением Думы Томского района «О бюджете Томского района на 2013 год» в 2013 году не было предусмотрено финансирование на реализацию программы. Несмотря на это проводились организационные мероприятия муниципальной программы.

Организовано участие 27 волонтеров района в областном слете волонтерских отрядов на территории Томского района.

Проводились мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи:

- конкурс «Лучшая программа по формированию негативного отношения к потреблению алкоголя, наркотиков, табакокурению»;

- мероприятия «Выявление подростков «группы риска»;

- совместные комплексные мероприятия: урок налоговой грамотности, акция «Школа правовых знаний», акция «Думай до, а не после…», интернет-викторина «За здоровый образ жизни». Охват - 69% от общего количества учащихся 6-11 классов;

- межведомственный комплекс профилактических мероприятий «Лето». Охвачено летним отдыхом 3502 чел. (51% от общего количества обучающихся);

- профилактическая работа сотрудников полиции в образовательных учреждениях - всероссийский день правовой помощи детям, дни профилактики в 10 учреждениях. Охват - 87% от общего количества учащихся 6-11 классов;

- родительские лектории в рамках антинаркотической акции «Родительский урок», тематические родительские собрания в 34 учреждениях. Снизилось количество семей, находящихся в социально-опасном положении с 226 до 199.

- профилактические мероприятия в молодежной среде в целях недопущения формирования настроения ксенофобии, проявлений агрессии в отношении мигрантов и учащихся общеобразовательных учреждений, прибывших из стран Зарубежья. Были проведены: Всероссийский урок, посвященный Дню народного единства, конкурс творческих работ, посвященных 20-летию Конституции РФ.

- Реализация мероприятий Программы «Профилактика террористической и экстремистской деятельности в МО «Томский район» на 2013 – 2015 годы»

Программа была разработана, но не утверждена в связи с отсутствием в бюджете средств для ее финансирования.

- Реализация мероприятий Программы «Улучшение условий и охраны труда в Томском районе на 2013 - 2017 годы», в том числе проведение аттестации рабочих мест.

В 2013 году Координационным советом по проблемам охраны труда были проверены 7 организаций района по соблюдению законодательства по охране труда. Выявлено более 43 нарушений трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

На заседании Координационного совета были заслушаны руководители и специалисты по охране труда двух организаций, где произошли смертельные/тяжелые несчастные случаи на производстве и подведены итоги районного смотра - конкурса по улучшению условий труда за 2012 год.

В рамках реализации муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в Томском районе на 2013-2017 годы» в Администрации Томского района проведена аттестация 66 рабочих мест. На итоговом совещании по охране труда при участии представителей Фонда социального страхования, Государственной инспекции труда, Роспотребназора, руководителей и специалистов по охране труда, представителей профсоюзов организаций района подводятся итоги прошедшего года и определяются основные задачи на предстоящий год.

За 2013 год при содействии Администрации Томского района прошли обучение по охране труда за счет средств Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области работники сельскохозяйственных организаций района 64 человека.

Выводы:

В рамках третьего стратегического направления запланированные мероприятия программы проведены частично, при этом объем финансирования мероприятий составил 99,3% (476818,1 тыс. руб.) от плана (480048,8 тыс. руб.).

Анализ фактически достигнутых результатов показал, что в 2013 г. из 10 индикаторов, отражающих социально-экономическую ситуацию в районе, 7 показателей по сравнению с базисным периодом с 2012 годом имеют положительную динамику:

Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием – 68,6%, к уровню 2012 г. – 106,4%;

Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации – 39,3%, к уровню 2012 г. - 101,6%;

Доля населения, участвующего в культурной жизни Томского района, в численности населения Томского района – 17,8%, к уровню 2012 г. - 115,6%;

Доля населения, занимающегося физической культурой, в численности населения Томского района – 9,47%, к уровню 2012 г. – 103,6%;

Количество спортивных сооружений – 79 ед., к уровню 2012 г. – 102,6%;

Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями – 59577 кв.м., к уровню 2012 г. – 103,5%;

Количество правонарушений – 1055 ед., к уровню 2012 г. – 71,6%.

Два показателя остались неизменными:

Обеспеченность плавательными бассейнами - 350 кв.м. зеркала воды, к уровню 2012 г показатель остался неизменным.

Количество актов терроризма и экстремизма – 0, к уровню 2012 г. остался неизменным.

Показатель «количество образовательных учреждений, улучшивших состояние зданий и сооружений в результате текущего, капитального ремонтов, реконструкции или оптимизации площадей» составил 27 ед., к уровню 2012 г. - 73%. По данному показателю нецелесообразно проводить расчёт его динамики, так как само наличие возможности проведения ремонта и реконструкции образовательных учреждений носит положительный характер.

Показатели, отражающие отрицательную динамику развития, по данному направлению, отсутствуют.

Стратегическое направление 4.

Развитие малого и среднего предпринимательства

Целью реализации настоящего направления является создание в Томском районе благоприятных условий для осуществления предпринимательской деятельности, появления новых хозяйствующих субъектов, в том числе малых производственных предприятий и предприятий сферы услуг.

Основной задачей является не только поддержание сложившегося количественного уровня субъектов малого и среднего предпринимательства, но и осуществление мер, направленных на повышение эффективности их деятельности, реализацию в полной мере предпринимательского ресурса, повышение статуса предпринимателя.

Мероприятия по реализации данного напрвления:

4.1. Реализация мероприятий Программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томском районе на 2011 - 2014 годы»

На реализацию Программы в 2013 году было предусмотрено из местного бюджета 500,0 тыс. рублей, в том числе:

-  на организацию стартующего бизнеса в районе «Развитие» - 380,0 тыс. рублей;

- проведение иных мероприятий (сезонной ярмарки, конкурсов) - 120,0 тыс. рублей.

Софинансирование из областного бюджета составило 4521,645 тыс. рублей (в том числе на поддержку стартующего бизнеса 4401,645 тыс. рублей). В 2013 году проведено 2 конкурса предпринимательских проектов, в которых победило 28 участников.

С целью популяризации предпринимательской деятельности проведены:

- ежегодный новогодний конкурс предприятий потребительского рынка;

- «День Российского предпринимательства в Томском районе»;

- районный конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии среди продавцов»;

- конкурс «Лучший продавец 2013»;

- организовывались и проводились ярмарки «Выходного дня», специализированные ярмарки;

- поздравления участников ярмарок «выходного дня» с новым 2013 годом;

- публиковались материалы по пропаганде и популяризации предпринимательской деятельности в газете «Томское предместье» и сайте Администрации Томского района;

- 6 - 8 декабря 2013 года впервые была организована и проведена проектная сессия «Бизнес-лагерь» «Молодежь в открытой предпринимательской среде района» в д. Борики на базе Центра отдыха «Волна». В сессии приняли участие 42 начинающих предпринимателя, молодые люди в возрасте до 30 лет, ориентированные на создание своего предприятия на территории Томского района. По итогам проектной сессии были представлены идеи проектов: организация внутреннего туризма на территории района, обеспечение фермерских хозяйств и личных подворий качественными ветеринарными услугами, информационный центр, аккумулирующий данные об услугах для населения и вариантах бизнес партнёрства. Прошли экспертизу проекты начинающих предпринимателей: «Организация производства декоративного камня», «Организация автомойки», «Организация парикмахерской», «Производство газобетонных блоков».

Выводы:

В рамках четвертого стратегического направления проведены все запланированные мероприятия программы, при этом объем финансирования мероприятий составил 105% (5021,6 тыс. руб.) от плана (4781 тыс. руб.).

Анализ фактически достигнутых результатов показал, что в 2013 г. из 2 индикаторов, отражающих социально-экономическую ситуацию в районе, 1 показатель по сравнению с базисным периодом (2012 год) имеет положительную динамику:

Число рабочих мест в малом и среднем предпринимательстве – 6 тыс. ед., к уровню 2012 г. – 101,7%.

Один показатель имеет отрицательную динамику развития:

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - 2728 ед., к уровню 2012 г.  – 95%. Снижение показателя связано, прежде всего, с существенным увеличением отчислений во внебюджетные фонды с 1 января 2013 года, недоступностью кредитования для микропредприятий, удорожанием стоимости кормов в сфере сельского хозяйства, и, как следствие, переводом крестьянских фермерских хозяйств в личные подсобные хозяйства.

Стратегическое направление 5.

Совершенствование системы природопользования на территории района

Целью реализации настоящего направления является разработка и реализация мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для сохранения и развития природно-ресурсной базы Томского района, вовлечение в хозяйственный оборот различных видов ресурсов, имеющихся на территории района.

Томский район имеет уникальные запасы некоторых видов минерально-сырьевых ресурсов (циркониево-ильменитовые пески, песчано-гравийные смеси и др.) и обладает высоким потенциалом развития добывающих отраслей. Чтобы превратить этот потенциал в реальный бизнес-сектор, в отчётном году реализованы следующие основные мероприятия:

5.2. Разработка и реализация политики эффективного использования земельного фонда сельских поселений

- Проведение комплекса работ по эффективному использованию земельных ресурсов путем реализации земельных участков с торгов (право на заключение договора аренды или право собственности), а также проведение оценочных работ

В целях организации и проведения аукционов по продаже земельных участков и продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, а также предоставления земельных участков льготным категориям граждан в 2013 году проведены следующие мероприятия:

1.	Выполнены землеустроительные работы и осуществлена постановка на государственный кадастровый учет в отношении земельных участков:

- 36 земельных участков в окр. д. Воронино (новое городское кладбище) для организации торговли ритуальными товарами;

- 50 земельных участков в д. Кисловка для индивидуального жилищного строительства;

- 35 земельных участков в окр. д. Эушта для садоводства;

- 30 участков в с. Лучаново для индивидуального жилищного строительства;

2.	Выполнены землеустроительные работы в отношении 27 земельных участков.

3.	Проведена независимая рыночная оценка в отношении 20 земельных участков для выставления участков на аукцион.

- Внедрение автоматизированной геоинформационной системы, обеспечивающей создание единой базы данных земельных участков на территории муниципального образования Томский район

В 2013 году внедрен новый программный комплекс Автоматизированная геоинформационная система «АГИС» в целях автоматизации процесса учета земельных участков на территории Томского района.

Возможности программного комплекса «АГИС»:

- Регистрация в базе данных субъекта (физическое или юридическое лицо), обратившегося в Администрацию Томского района с целью предоставления или изменения прав на земельный участок.

- Регистрация в базе данных объектов (земельные участки), внесение как атрибутивной информации, так и прорисовка участка графически на карте Томского района.

- Регистрация прав (по предоставлению в собственность или аренду) на земельные участки, оформляемые на физических или юридических лиц.

- Автоматическое начисление арендных платежей на оформленные земельные участки, а также пени, в случае просрочки платежа.

- Распечатка выходных форм: договор аренды, договор купли-продажи, справка для отдела аренды, расчет арендной платы, отчет о предоставленных в собственность земельных участков за определенный период, квитанции об оплате по аренде, расчет пени, уведомление о задолженности, акт сверки.

- Отображение на карте Томского района, т.е. графически, участков, поставленных на кадастровый учет, участков зарегистрированных (т.е., внесенных по координатам) в базе специалистом Комитета по земельным ресурсам с информацией о правообладателе на определенный земельный участок, генерального плана сельского поселения.

- Хранение документов, касающихся градостроительной деятельности Томского района.

По итогам 2013 года в базу внесено 800 дел по образованию и предоставлению земельных участков.

Подписано соглашение с кадастровой палатой о ежемесячной выгрузке для базы данных АГИС участков, поставленных на кадастровый учет.

- Разработка и реализация мероприятий по определению границ, утверждению проектов планировки территорий, проектов инженерного обустройства для размещения участков для индивидуального жилищного строительства в целях дальнейшего предоставления льготным категориям граждан

Учет граждан для получения земельного участка для индивидуального жилищного строительства ведется путем их включения в Книгу учета граждан для получения земельного участка на основании решения Комиссии по вопросам рассмотрения заявлений льготных категорий граждан о постановке на учет для получения земельных участков для ИЖС. Всего на 01.01.2014 года – состоит 1047 человек. Количество граждан, желающих получить земельный участок для индивидуального жилищного строительства, с каждым годом растет.

В 2013 г. Администрацией Томского района многодетным семьям для иных целей (кроме ИЖС) было предоставлено 23 земельных участка.

Выводы:

В рамках пятого стратегического направления проведены все запланированные мероприятия программы, при этом объем финансирования мероприятий составил 124,3% (1604 тыс. руб.) от плана (1290 тыс. руб.).

Анализ фактически достигнутых результатов показал, что в 2013 г. из 5 индикаторов, отражающих социально-экономическую ситуацию в районе, 4 показателя по сравнению с базисным периодом (2012 год) имеют положительную динамику:

Количество земельных участков, предоставленных в собственность – 715 ед., что к уровню 2012 г. – 112,1%;

Объем доходов от арендных платежей за землю – 69148 тыс. руб., что к уровню 2012 г. – 123,5%;

Количество действующих договоров аренды земельных участков – 4213 ед., что к уровню 2012 г. – 112,4%;

Количество поданных судебных исков о взыскании задолженности по арендной плате – 10 ед., что к уровню 2012 г. – 125%;

Один показатель имеет отрицательную динамику развития:

Объемы добычи полезных ископаемых – 186,9 млн. руб., что к уровню 2012 г. 67,4%, что обусловлено снижением деловой активности организаций-недропользователей Томского района.

Стратегическое направление 6.

Повышение эффективности муниципального управления

Целями реализации данного направления являются создание в Томском районе условий для повышения эффективности и качества муниципального управления на основе использования современных информационных и управленческих технологий, а также совершенствования механизмов государственно-частного и социального партнерства.

В сфере муниципального управления существует объективная необходимость комплексного подхода к совершенствованию технологий и механизмов управления, проведению эффективной инвестиционной, бюджетной и кадровой политики, формированию положительного имиджа района, развитию муниципального маркетинга.

Значимость процесса совершенствования муниципального управления трудно переоценить, так как именно от качества принимаемых управленческих решений зависит социально-экономическая ситуация в районе, реализация целей, стратегических установок и программ развития отдельных направлений и сфер жизнедеятельности территории.

Состав мероприятий, направленных на повышение эффективности муниципального управления:

6.1. Совершенствование управления муниципальной собственностью.

- Ведение реестра муниципальной собственности, совершенствование приватизационной, арендной политики, а также политики использования земельного фонда Томского района

В Администрации Томского района ведётся реестр муниципальной собственности.

В 2013 году осуществлена подготовка документов четырех муниципальных учреждений здравоохранения для передачи в собственность Томской области.

В течение года укреплялась материально-техническая база медицинских и образовательных учреждений. В образовательные учреждения передано оборудования на сумму 2 295 тыс. рублей. Получено государственного имущества и передано в медучреждения 85 единиц оборудования на сумму 5 999,0 тыс. руб.

В 2013 году в аренде находились 4784,26 кв.м площадей муниципального недвижимого имущества.

Доходы от аренды имущества, поступившие в бюджет района за 2013 год составили 1 657,3 тыс. руб. Доходы учреждений составили 1 746,7 тыс. руб. Всего по муниципальному образованию «Томский район» - 3 404,6 тыс. руб.

В течение года для регистрации права оперативного управления имущества муниципальных учреждений подготовлены 58 пакетов документов.

В рамках политики использования земельного фонда в 2013 году по земельным вопросам в Администрацию района поступило 5285 заявлений граждан и юридических лиц, что составляет 88% к уровню 2012 года.

На основании поступивших заявлений подготовлено 6080 письменных ответов и 4053 постановления о предоставлении земельных участков в собственность, аренду, безвозмездное срочное пользование, постоянное бессрочное пользование, о внесении изменений в ранее изданные постановления, уточнении категории и вида разрешенного использования земельных участков и т.д.

В целях организации и проведения аукционов по продаже земельных участков и продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, а также предоставления земельных участков льготным категориям граждан в 2013 году проводились:

- землеустроительные работы и постановка на государственный кадастровый учет в отношении 151 земельного участка.

- землеустроительные работы в отношении 27 земельных участков.

- независимая рыночная оценка в отношении 20 земельных участков для выставления участков на аукцион.

В 2013 году проведены аукционы по продаже земельных участков и продаже права на заключение договоров аренды земельных участков в отношении 18 земельных участков на общую сумму 1,3 млн. руб., в том числе 3 аукциона по продаже земельных участков и 15 аукционов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков.

В 2013 году без проведения торгов заключено 927 договоров купли-продажи земельных участков. Доходы консолидированного бюджета Томского района от продажи земельных участков в 2013 г. составили 13,8 млн. руб. (государственная собственность не разграничена).

В 2013 году заключено 936 договоров аренды, из них: с физическими лицами – 834, с юридическими лицами – 102. За прошедший год в консолидированный бюджет района поступило платы за аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в сумме 63,6 млн. руб., что составляет 113,5% к 2012 году.

Кроме того, было подготовлено и выдано 95 актов выбора земельных участков для целей, связанных со строительством (проведено 16 заседаний Комиссии по актам выбора, рассмотрено 211 заявлений о предоставлении земельных участков для строительства).

В 2013 году внедрен новый программный комплекс «АГИС» в целях автоматизации процесса учета земельных участков на территории Томского района. Операционный сектор «Единое окно» оснащен оборудованием.

В части предоставления земельных участков льготным категориям граждан по состоянию на 01.01.2014 г. поставлено на очередь 1047 человек. В 2013 году данным категориям граждан предоставлено 23 земельных участка под индивидуальное жилищное строительство.

Наряду с этим многодетным семьям для иных целей (кроме ИЖС) не по льготной очереди было предоставлено 23 земельных участка.

Проводится работа по погашению задолженности за аренду земли в рамках работы межведомственной комиссии по мобилизации доходов. По результатам работы комиссии должниками погашена задолженность по арендным платежам за землю в сумме 6,9 млн. руб. Также в отношении должников организована подача исковых заявлений в Арбитражный суд Томской области на общую сумму 6,2 млн. руб.

Общая сумма доходов консолидированного бюджета Томского района от арендной платы за землю в отчетном году составила более 69 млн. руб.

- Осуществление контроля за реализацией Программы социально-экономического развития района

По итогам отчетного года ответственными исполнителями мероприятий Программы проведен мониторинг реализации Программы.

6.2. Разработка и реализация комплекса мер по формированию положительного имиджа района, активное использование методов и технологий муниципального маркетинга, повышение информационной открытости района с целью привлечения дополнительных инвестиционных ресурсов

- Организация художественных мастерских, выставок и ярмарок народного творчества

Мероприятие проводилось в течение отчетного года.

- Участие в инвестиционных форумах и ярмарках, конференциях и семинарах, фестивалях и праздниках, направленных на улучшение имиджа Томского района

Мероприятие проводилось в течение отчетного года.

- Наполнение официального сайта района информацией, направленной на привлечение потенциальных инвесторов. Организация системной поддержки сайта, подключение интерактивных модулей, позволяющих воспользоваться муниципальными услугами в электронном виде

В отчётном году на официальном сайте района размещалась информация о наличии свободных земельных участков для предоставления в аренду или в собственность, был обновлён инвестиционный паспорт Томского района.

Осуществлялась техническая поддержка сайта, сайт был дополнен новыми функциями, позволяющими размещать больше информации о районе, а также улучшить обратную связь с посетителями сайта.

- Организация пресс-тура по «точкам роста»

В 2013 году был организован пресс-тур по «точкам роста» в рамках Дня Департамента по информационной политики Томской области в Томском районе. По данному направлению была проведена пресс-конференция на тему «О начале строительства Дорожного павильона цесаревича Николая» в с. Семилужки (агентство «Интерфакс-Сибирь»). По итогам года в газете «Томские новости» от 26.12.2013 вышла статья «Некогда скучать».

6.3. Совершенствование кадровой политики в сфере муниципального управления.

- Проведение аттестации муниципальных служащих

Аттестация муниципальных служащих в Администрации Томского района проводилась в соответствии с решением Думы Томского района от 29.08.2013 № 265 «Об утверждении Положения о проведении аттестации муниципальных служащих муниципального образования «Томский район».

Распоряжениями Главы Томского района (Главы Администрации) от 15.04.2008 № 108-П «Об аттестационной комиссии Администрации Томского района по аттестации муниципальных служащих» и Администрации Томского района от 29.11.2013 N 605-П «Об аттестационной комиссии Администрации Томского района» утверждался состав аттестационной комиссии и положение о работе комиссии.

В отчетном году в соответствии с утвержденным графиком проведена аттестация 17-ти муниципальных служащих. Все подлежащие аттестации сотрудники аттестованы как соответствующие замещаемым должностям муниципальной службы, трём муниципальным служащим предложено было получить дополнительное профессиональное образование по программам, соответствующим направлениям деятельности, что было реализовано в 2014 году.

- Анализ профессионально-образовательных потребностей кадров муниципальной службы и осуществление переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих

Управлением делами Администрации Томского района проведен анализ профессионально-образовательных потребностей кадров муниципальной службы, направленный на повышение эффективности и престижности муниципальной службы. По результатам анализа получили дополнительное профессиональное образование (в т.ч. участвовали в тематических семинарах) 5 муниципальных служащих, общие затраты на обучение составили 122,8 тыс. руб.

- Оптимизация структуры и штатной численности органов местного самоуправления муниципального образования «Томский район»

Мероприятие проводилось в течение отчетного года.

- Совершенствование системы оплаты труда муниципальных служащих, переход на новую систему оплаты труда

В 2013 году произведен переход на новую систему оплаты труда муниципальных служащих Администрации Томского района и ее органов. В рамках перехода на новую систему оплаты труда в соответствии с требованиями Закона Томской области от 15.03.2013 №35-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Томской области по вопросам муниципальной службы» разработано Положение «Об оплате труда муниципальных служащих Думы Томского района, Администрации Томского района и ее органов», в котором установлены составные части денежного содержания муниципального служащего. Положение утверждено решением Думы Томского района от 25.04.2013 №239. Аналогичное нормативно-правовое регулирование оплаты труда муниципальных служащих осуществлено в сельских поселениях Томского района.

6.4. Развитие системы межмуниципального сотрудничества.

- Взаимодействие с г. Томск и ЗАТО Северск в рамках формирования Томской агломерации

Мероприятие проводилось в течение отчетного года.

- Участие в «круглых столах», семинарах и совещаний по вопросам межмуниципального сотрудничества

Мероприятие проводилось в течение отчетного года.

6.5. Развитие системы государственно-частного партнерства.

- Заключение соглашений о социально-экономическом партнерстве/ сотрудничестве с организациями, в том числе предприятиями – недропользователями

В 2013 году с организациями - недропользователями, ведущими разработку месторождений общераспространенных полезных ископаемых, заключен 21 договор и соглашение об участии в решении социально-экономических интересов Томского района.

В отчетном году для благоустройства, ремонта дорог в рамках исполнения соглашений социального партнерства недропользователи осуществили поставку: песчано-гравийная смесь - 28574 тонн, камень строительный - 2000 тонн, бутовый камень – 600 тонн, щебень(известняк) – 1000 тонн, щебень (песчаник) -300 тонн, булыга (песчаник) - 100 тонн.

6.6. Проведение мероприятий в области бюджетной политики.

- Своевременная и качественная подготовка проекта бюджета Томского района на очередной финансовый год, а также организация его исполнения

Мероприятие проводилось в течение отчетного года.

- Внедрение механизмов бюджетирования, ориентированного на результат (БОР)

В целях внедрения инструментов БОР в бюджетный процесс подготовлены и утверждены основные нормативные правовые акты. Администрацией Томского района осуществлен ряд мероприятий по внедрению таких механизмов БОР, как формирование докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования, муниципальных программ, ведомственных целевых программ и др.

Выполнение данной задачи характеризуется таким показателем, как увеличение доли расходов бюджета района, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета без учета субвенций.

Выводы:

В рамках шестого стратегического направления проведены все запланированные мероприятия программы, при этом объем финансирования мероприятий составил 32,7% (167 тыс. руб.) от плана (510 тыс. руб.).

Анализ фактически достигнутых результатов показал, что в 2013 г. из 5 индикаторов, отражающих социально-экономическую ситуацию в районе, 3 показателя по сравнению с 2012 годом имеют положительную динамику:

Объем неналоговых доходов бюджета Томского района от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – 39008,7 тыс. руб., что к уровню 2012 г. - 135,8%;

Доля расходов бюджета района, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов районного бюджета (без субвенций) – 52,6%, что к уровню 2012 г. – 293,9%;

Отклонение фактических параметров исполнения бюджета в части налоговых и неналоговых доходов от первоначально запланированных в решении о бюджете на очередной финансовый год – 122,4%, что к уровню 2012 г. – 98,1%. Снижение данного показателя свидетельствует об улучшении качества планирования налоговых и неналоговых доходов;

Один показатель «Доля муниципальных служащих, успешно прошедших аттестацию, переподготовку и повышение квалификации» остался неизменным к уровню 2012 г. и составил 100%.

Один показатель имеет отрицательную динамику развития:

Количество соглашений о социально-экономическом партнерстве/сотрудничестве, заключенных с организациями, работающими на территории района - 21 ед., к уровню 2012 г. – 77,8%, что обусловлено снижением деловой активности отдельных недропользователей, обусловленное в основном процессом переоформления лицензий на пользование недрами.

Итоги реализации Программы

Анализ фактически достигнутых результатов 2013 года показал, что из 36 контрольных индикаторов, отражающих реализацию Программы, в 2013 году:

- 26 показателей отражают положительную динамику относительно уровня 2012 года;

- 4 показателя остались без изменения;

- по показателю «количество образовательных учреждений, улучшивших состояние зданий и сооружений в результате текущего, капитального ремонтов, реконструкции или оптимизации площадей» нецелесообразно проводить оценку динамики, так как само наличие возможности проведения ремонта и реконструкции образовательных учреждений носит положительный характер;

- 5 показателей имеют отрицательную динамику относительно уровня 2012 года.

Сводная таблица оценки динамики показателей приведена в Приложении.

Степень выполнения показателей составляет 86%, что свидетельствует о достаточно высоком уровне реализации Программы.

Фактический объем финансирования Программы в 2013 году составил 747,2 млн. руб., что составляет 99,3% от запланированного объема (752,3 млн. рублей). Невыполнение запланированных объемов финансирования программы связано с отсутствием финансирования по отдельным муниципальным программам, а также текущей корректировкой бюджетного финансирования мероприятий программы.