Сводная аналитическая записка по результатам мониторинга

Программы социально-экономического развития муниципального образования «Томский район» на 2013-2015 годы (за 2014 год)

Программа социально-экономического развития муниципального образования «Томский район» на 2013-2015 годы утверждена решением Думы Томского района от 31.10.2013 № 288 (далее - Программа).

Программа представляет собой документ, отражающий результаты разработки среднесрочной стратегии развития района на 2013 – 2015 годы. В основу данного программного документа легли представления о приоритетных направлениях развития Томского района, который в контексте развития области (согласно Стратегии развития Томской области до 2030 года) рассматривается как производственная площадка, обеспечивающая производство продукции и услуг с высокой добавленной стоимостью. В первую очередь это касается таких ведущих отраслей экономики как сельское хозяйство и пищевая промышленность, которые выходят на новый, более качественный уровень развития с использованием новых технологий.

Целью Программы является обеспечение стабильного повышения качества жизни населения посредством устойчивого развития экономики и повышения эффективности муниципального управления.

В Программе определены основные направления развития:

- Развитие экономической базы района и привлечение дополнительных инвестиционных ресурсов.

- Улучшение качества жизни, повышение доступности и качества жилищно-коммунальных услуг, улучшение жилищных условий.

- Развитие социальной сферы.

- Развитие малого и среднего предпринимательства.

- Совершенствование системы природопользования на территории района.

- Повышение эффективности муниципального управления.

В целях определения степени выполнения поставленных целей, а также необходимости корректировки Программы для их достижения, Программой предусмотрена система мониторинга с помощью индикаторов, определённых для каждого стратегического направления (индикаторы приведены в Приложении к аналитической записке).

Данный метод обеспечивает согласование планов района через согласование программных целей и основных стратегических направлений, заложенных в Программу. Мониторинг Программы осуществляется ответственными исполнителями мероприятий Программы.

Стратегическое направление 1.

Развитие экономической базы района и привлечение дополнительных инвестиционных ресурсов

Основными целями реализации данного направления являются поддержка и развитие сельскохозяйственного производства, развитие промышленного сектора экономики района, обеспечивающего стабильные рабочие места, повышение инвестиционной привлекательности и развитие экономической базы района.

В Программе определены следующие основные мероприятия, которые предполагают опережающее развитие ряда производств, способных стать «полюсами экономического роста и развития»:

  - Формирование условий для повышения эффективности деятельности сельскохозяйственных и промышленных предприятий:

- Строительство и капитальный ремонт внутри- и межпоселковых дорог

В 2014 году проводилась паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Томского района, на которую было израсходовано 4 785, 3 тыс. руб. На содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района - 7 756, 3 тыс. руб.

На ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог вне границ населенных пунктов в границах муниципального района - 340,4 тыс. руб.

- Инженерное проектирование и подведение к границам участков новых микрорайонов п. Мирный, п. Трубачево необходимых инженерных коммуникаций

В мкр. п. Мирный проложено более 16 км линейных объектов: сетей водоснабжения, линий электропередачи и системы уличного освещения и в мкр. п. Трубачево проложено более 15 км. сетей водоснабжения и дорожного полотна на сумму около 1500 тыс. руб.

- Создание условий для привлечения стратегических инвесторов в целях реализации на территории района инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства и промышленности

В сфере сельского хозяйства в 2014 году реализованы следующие инвестиционные проекты:

- ООО «Племзавод «Заварзинский» - запущен новый доильный зал на 32 головы, усовершенствован и запущен третий пункт искусственного осеменения;

- введено в эксплуатацию современное овощехранилище на 1500 тонн картофеля;

- заработал новый цех по переработке картофеля КФХ Белозерова Сергея Николаевича в с. Лучаново;

Помимо этого, в 2014 году продолжили реализацию следующие инвестиционные проекты:

- проект промышленной разработки Южно-Александровского и Кусковско-Ширяевского участков Туганского ильменит-цирконового россыпного месторождения, расположенного на территории Томской области (ОАО "ТГОК "Ильменит");

- первый сельский парк "Околица" (ООО МФК "Праздник Топора" совместо с Зокальцевским сельским поселением);

- промышленно-складской комплекс в Калтайском сельском поселении (ООО "Артлайф");

- размещение производственных площадей для осуществления государственного оборонного заказа в Зоркальцевском сельском поселении (ЗАО "НПФ  "Микран").

В отчётном году в Томском районе получили старт следующие инвестиционные проекты:

- строительство молочного комплекса на 1800 коров в с. Рыбалово ООО «Межениновская птицефабрика»;

- возобновление работ по строительству Турунтаевского молочного комплекса на 1200 коров ООО «Спас»;

- строительство нового современного коровника на 320 коров на Кудринской ферме СПК «Нелюбино»;

- строительство фермы для содержания поголовья мясных коров на 500 голов в с. Вершинино крестьянским фермерским хозяйством Колпакова Михаила Петровича. В перспективах фермера – строительство комплекса по содержанию 3000 мясных коров с годовой реализацией на убой более чем 100 тонн мяса КРС;

- продолжение	строительства фермы на 2000 голов крупного рогатого скота молочного направления, а также реконструкция овощехранилища на 10 тыс. тонн в д. Кисловка (ООО «Кисловское»);

- наращивание производственных мощностей молочного перерабатывающего завода ООО «Томское молоко» Семкина Василия Васильевича в с. Нелюбино.

В 2014 году – 8 фермеров (35%) из Томского района победили в областных конкурсах «Начинающий фермер» и «Развитие семейных животноводческих ферм». В результате реализации проектов планируется увеличить поголовье мясных и молочных коров не менее чем на 200 голов, построить 6 мелкотоварных ферм и реконструировать две фермы по содержанию КРС и одну козью ферму.

  - Реализация мероприятий Программы «Развитие личных подсобных хозяйств граждан в Томском районе на 2011 - 2015 годы»

Реализованы мероприятия, направленные на сохранение поголовья крупного рогатого скота в частном секторе:

- предоставление субсидий на возмещение части затрат по содержанию коров, в рамках которого планировалось предоставить субсидии в сумме 1250 тыс. руб. (из расчета 500 руб. на 1 корову в год), фактически направлено на поддержку 779 тыс. руб. Поголовье коров за 2014 год в частном секторе сократилось на 7% (164 головы), в основном у владельцев сельскохозяйственных животных старшего поколения по причине невозможности по состоянию здоровья содержать сельскохозяйственных животных;

- предоставление субсидий на возмещение части затрат на искусственное осеменение коров, в рамках которого планировалось предоставить субсидии владельцам сельскохозяйственных животных в сумме 300 тыс. руб., фактически направлено на поддержку 56,14 тыс. руб. Снижение объема фактически выделенных средств из районного бюджета произошло по причине выделения средств на эти же цели из областного бюджета, в рамках областной программы поддержки АПК;

- информирование населения района о поддержке развития сельскохозяйственного производства в личных подсобных хозяйствах района, в рамках которой специалисты проводили информационную и практическую работу по получению владельцами ЛПХ бюджетных средств;

- методическая помощь и консультации, в рамках которой владельцам личных подворий специалистами оказывались консультации по вопросам ведения сельскохозяйственного производства в домашних условиях.

Целевые показатели программы не достигнуты по причине введения Департаментом по социально-экономическому развитию села Томской области новой схемы оплаты услуг за искусственное осеменение коров, а также финансовой незаинтересованностью населения в получении субсидий в целях возмещения части затрат по содержанию поголовья коров.

1.3 Реализация мероприятий Программы «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томского района Томской области на 2013 - 2017 годы»

В 2014 году предусмотрено финансирование на реализацию программы в размере 3600 тыс. руб., из которых израсходовано 400 тыс. руб., в том числе на:

- организацию и проведение культурно-массовых мероприятий: фестиваль «Петра и Февронии» и «Праздник Кузнеца» - 200 тыс. руб.;

- разработку и изготовление полиграфической продукции и рекламно-информационных материалов о туристических возможностях Томского района – 200 тыс. руб.

Средства районного бюджета освоены не в полном объеме в связи с тем, что в 2014 году был заключен муниципальный контракт на строительство «Дома музея Дорожный павильон Цесаревича», по условиям которого оплата выполненных работ запланирована на 2015 год.

Также были проведены мероприятия не требующие финансирования:

- размещены рекламно-информационные материалы о туристских возможностях Томского района в специализированных межрегиональных, всероссийских и зарубежных печатных, электронных средствах массовой информации и специализированных ресурсах в сети Интернет;

- изготовлены и размещены на общедоступных и кабельных телеканалах, радиовещательных станциях, сети Интернет видеофильмы, телевизионные передачи, аудиопрограммы о туристских возможностях Томского района;

- организованы и проведены семинары, консультации, стажировки, мастер-классы и «круглые столы», направленные на повышение квалификации и профессионального уровня работников туристской индустрии и должностных лиц органов местного самоуправления Томского района, курирующих сферу туризма, а также на переподготовку кадров для туристской индустрии.

Выводы:

В рамках первого стратегического направления запланированные мероприятия программы проведены частично, при этом объем финансирования мероприятий составил 12,3% (15617,14 тыс. руб.) от плана (127 110 тыс. руб.).

Анализ фактически достигнутых результатов показал, что в 2014 г. из 8 индикаторов, отражающих социально-экономическую ситуацию в районе, 4 показателя по сравнению с 2013 годом имеют положительную динамику, а именно:

Оборот розничной торговли – 745024 тыс. руб., к уровню 2013 г. – 338,5%;

Средняя заработная плата – 27857,2 тыс. руб., к уровню 2013 г. – 110,4%;

Объем туристского потока в районе – 100 тыс. чел., к уровню 2013 г. – 104,2%;

Количество дворов, ведущих ЛПХ – 24706 ед., к уровню 2013 г. – 105,4%.

При этом 4 показателя отражают отрицательную динамику развития:

Объем промышленного производства в 2014 году по полному кругу предприятий составил 11 865,7 млн. руб., и сократился по сравнению с 2013 годом на 2,2%:

- по разделу D «Обрабатывающие производства» - 11 608,4 млн. руб. (к уровню 2013 г. - 97,5%): из них производство нефтепродуктов – 1 160,8 млн. руб. (к уровню 2013 г. – 38,6%).

Снижение связано с простоем в течение полугода одного из крупнейших предприятий обрабатывающей промышленности ООО «Томскнефтепереработка». Запуск производства осуществлен в сентябре 2014 года, тем не менее, финансовое положение предприятия остается крайне нестабильным (введена процедура банкротства – внешнее управление).

Объем инвестиций в основной капитал – 2151 тыс. руб., к уровню 2013 г. – 62%. Снижение показателя произошло в основном ввиду уменьшения объема инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности: «Обрабатывающие производства» на 66,7%, «Транспорт и связь» - 74,5%. Сокращение объемов инвестирования произведено такими крупными предприятиями как ЗАО «Сибирская Аграрная Группа Мясопереработка», ООО «Томскнефтепереработка», ООО «Аэропорт ТОМСК».

Объем сельскохозяйственной продукции ЛПХ – 10700 тонн, к уровню 2013 г. 82%, в связи с сокращением поголовья сельскохозяйственных животных у населения района.

Объем платных услуг населению – 432969,2 тыс. руб., к уровню 2013 г. – 79,3%. Показатель снизился за счет снижения объема предоставления транспортных, коммунальных, санаторно-оздоровительных и туристских услуг.

За период 2012 – 2014 гг. наблюдаются аналогичные тенденции из 8 индикаторов, отражающих социально-экономическую ситуацию в районе, 4 показателя по сравнению с базисным периодом (2012 г.) имеют положительную динамику, а именно:

Оборот розничной торговли – к уровню 2012 г. – 946,9%;

Средняя заработная плата – к уровню 2012 г. – 135,0%;

Объем туристского потока в районе – к уровню 2012 г. – 125,0%;

Количество дворов, ведущих ЛПХ –к уровню 2012 г. – 107,8%.

При этом 4 показателя отражают отрицательную динамику развития:

Объем промышленного производства в 2014 году по полному кругу предприятий сократился по сравнению с 2012 годом на 0,4%.

Объем инвестиций в основной капитал – к уровню 2012 г. – 56%.

Объем сельскохозяйственной продукции ЛПХ к уровню 2012 г. 86,1%.

Объем платных услуг населению – к уровню 2012 г. – 65,3%.

Стратегическое направление 2.

Улучшение качества жизни, повышение доступности и качества жилищно-коммунальных услуг, улучшение жилищных условий

В рамках реализации данного направления предусмотрены повышение уровня развития инженерного обустройства населенных пунктов района, модернизация коммунальной инфраструктуры сельских территорий Томского района для обеспечения надежности и эффективности поставок коммунальных ресурсов и обеспечения потребителей Томского района коммунальными услугами нормативного качества, в том числе повышение уровня и качества водоотведения, водо-, тепло- и газоснабжения в населенных пунктах района и приведение объектов коммунальной инфраструктуры в соответствие с современными требованиями, а также улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, и обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе.

Реализация данного направления включает следующие мероприятия:

2.1.	Улучшение качества жизни, повышение доступности и качества жилищно-коммунальных услуг

- Создание условий для строительства и развития микрорайонов жилищной застройки на территории Томского района

Как и в предыдущие годы по объемам ввода жилья Томский район является одним из лидеров среди районов Томской области. В 2014 году было введено 115,6 тыс. кв. м. жилья (187,6% к уровню 2013 года), в том числе индивидуальными застройщиками – 112,4 кв. м. (227,5% к уровню 2013 года).

Наряду со строительством индивидуальных жилых домов в Томском районе, частными инвесторами ведется строительство многоквартирных жилых домов в д. Богашево, планируется строительство многоквартирных домов в п. Копылово и п. Зональная Станция. В настоящее время уже построены и введены в эксплуатацию многоквартирные жилые дома в п. Зональная Станция.

В рамках государственной программы «Развитие малоэтажного строительства в Томской области на 2013-2017 годы» разработаны и утверждены проекты планировок и проекты межевания территорий микрорайонов с. Богашево, с. Моряковский Затон, с. Лучаново и п. Трубачево. За счет сэкономленных средств разрабатываются новые проекты планировок и проекты межевания территорий микрорайонов п. Рыбалово, п. Рассвет, с. Корнилово.

В 2014 году разработан и утвержден новый генеральный план Зональненского сельского поселения.

Финансирование генерального плана Зональненского сельского поселения и проектов планировки территорий осуществляется из бюджета Томской области (95%) и бюджета Томского района (5%).

По ранее разработанным проектам планировки мкр. в д. Губино и п. Ключи за счет средств частных инвесторов ведутся работы по строительству инженерных коммуникаций.

- Реализация мероприятий программ комплексного развития жилищно-коммунального комплекса сельских поселений района до 2020 г.

В 2014 году в сельских поселениях Томского района проводилась работа по разработке и утверждению программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. Мероприятия в рамках программ сельскими поселениями будут проводиться с 2015 года.

- Реализация мероприятий в рамках программы «Газификация муниципального образования «Томский район» на период 2013 - 2015 годы»

На реализацию мероприятий из бюджета Томского района и областного бюджета израсходовано – 207277,79 тыс. руб., в том числе на газоснабжение: д. Барабинка, с. Зоркальцево, п. Зональная Станция, с. Моряковский Затон, с. Калтай, с. Курлек, с. Тахтамышево, индивидуальных жилых домов в д. Борики, микрорайона индивидуальной застройки «Красная Горка» в окр. с. Корнилово и др.

Достигнуты все предусмотренные программой целевые показатели, средства районного бюджета использованы в полном объеме, за исключением суммы средств, сложившейся в результате экономии по итогам проведения конкурсных процедур.

- Реализация мероприятий в рамках Программы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Томского района на 2011-2014 годы»

На реализацию мероприятий из бюджета Томского района и областного бюджета израсходовано – 33060,35 тыс. руб., в том числе:

- Разработка проектно-сметной документации на строительство станций водоподготовки в п. Копылово, реконструкции станций п. Зональная Станция, с. Томское

Выполнена разработка проектно-сметной документации на станции водоочистки п. Зональная Станция и с. Томское на сумму 1000,0 тыс. руб.

- Строительство станций водоподготовки в п. Копылово, реконструкции станций п. Зональная Станции, с. Томское

Выполнены работы по инженерным изысканиям по объектам «Строительство станции водоочистки в п. Копылово» и «Реконструкция станции водоочистки в с. Томское» на сумму 290 тыс. руб.

- Реконструкция котельных в п. Зональная Станция, д. Петрово, с. Нелюбино, с. Зоркальцево, п. Восход, п. Аэропорт

Реализованы мероприятия в п. Зональная Станция на сумму 13876,69 тыс. руб., в том числе:

- капитальный ремонт запорной арматуры на котельной – 150 тыс. руб.;

- капитальный ремонт производственно-технологического комплекса «Котельная в п. Зональная Станция» - 6496,2 тыс. руб.;

- проведение экспертизы промышленной безопасности, технического обследования зданий и сооружений, технических устройств, эксплуатируемых в составе комплекса производственно-технологического комплекса «Котельная в п. Зональная Станция» - 2171,58 тыс. руб.;

- работы по промывке бойлеров и котлов «Импак» на котельной – 2103,7 тыс. руб.;

- капитальный ремонт котла мощностью 3 Гкал – 801,45 тыс. руб.;

- капитальный ремонт узла учёта производственно-технологического комплекса – 1428,13 тыс. руб.;

- капитальный ремонт водоподогревателей на сумму 725,63 тыс. руб.

- Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

В 2014 г. в целях обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, приобретено 39 квартир на сумму около 23 400 тыс. руб. из средств областного бюджета.

2.2.	Реализация мероприятий программы «Устойчивое развитие сельских     территорий муниципального образования «Томский район» на 2014 - 2017 годы и на     период до 2020 года»

На реализацию мероприятий программы из бюджета Томского района, федерального бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников израсходовано – 51283,5 тыс. руб., в том числе:

- Модернизация системы газоснабжения в сельских поселениях Томского района

На реализацию мероприятия было затрачено 12424,05 тыс. руб., в том числе газоснабжение: жилых зданий микрорайона «Новоспасский» с. Коларово, д. Большое Протопопово, д. Малое Протопопово и с. Рабалово.

- Благоустройство улично-дорожной сети мкр. "Мирный" п. Мирный Мирненского сельского поселения Томского района Томской области

Отсыпано более 1800 тонн щебня на сумму около 568,0 тыс.руб.

- Строительство улично-дорожной сети и благоустройство микрорайона индивидуальной застройки "Радужный" п. Зональная Станция Томского района Томской области

Отсыпано более 1500 тонн гравийно-песчаной смеси улично-дорожной сети в п. Зональная Станция.

- Модернизация системы водоснабжения в сельских поселениях Томского района

В 2014 году во всех сельских поселениях были выполнены работы по замене ветхих водопроводных сетей. При этом было заменено более 20 км. водопроводных сетей на сумму около 4179,12 тыс.руб.

- Реконструкция здания "Копыловская СОШ" Томского района и строительство пристройки к    существующему зданию для организации учебного процесса в одну смену

Мероприятие будет реализовано в 2015 году.

- Реализация мероприятия по обеспечению жильем граждан, проживающих в сельской местности, молодых семей и молодых специалистов

В рамках реализации мероприятий программы 20 участников улучшили жилищные условия, из них 14 молодые семьи и молодые специалисты, на общую сумму 50031,44 тыс. руб. из федерального, областного и местного бюджета:

- по категории «граждане, проживающие в сельской местности» – 31 990,3 тыс. руб.

- по категории «молодые семьи и молодые специалисты» – 18041,14 тыс. руб.

В 2014 году построено (приобретено) 1 290,6 кв. м. общей площади жилья.

Выводы:

В рамках второго стратегического направления проведена часть запланированных мероприятий программы, при этом объем финансирования мероприятий составил 33% (365053,1 тыс. руб.) от плана (1107505,7 тыс. руб.).

Анализ фактически достигнутых результатов показал, что в 2014 г. из 6 индикаторов, отражающих социально-экономическую ситуацию в районе, 3 показателя по сравнению с 2013 годом имеют положительную динамику:

Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом – 16,97%, к уровню 2013 г. – 113,1%;

Уровень обеспеченности населения питьевой водой нормативного качества – 35%, к уровню 2013 г. – 175,0%;

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования – 115,56 тыс. кв. м общей площади, к уровню 2013 г. – 187,6%;

Два показателя имеют отрицательную динамику по сравнению с 2013 годом:

Количество семей, улучшивших жилищные условия – 20 семей, к уровню 2013 г. – 39,2%;

Количество молодых специалистов, улучшивших жилищные условия - 14 специалистов, к уровню 2013 г. – 48,3%. Снижение показателей связано с сокращением финансирования на реализацию мероприятий.

Один показатель «Степень износа инженерных коммуникаций» вырос к уровню 2013 г.  на 30% и составил 65%. Рост данного показателя свидетельствует об ухудшении ситуации с инженерными коммуникациями.

За период 2012 – 2014 гг. наблюдаются аналогичные тенденции - из 6 индикаторов, отражающих социально-экономическую ситуацию в районе, 3 показателя по сравнению с базисным периодом (2012 г.) имеют положительную динамику, а именно:

Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом – к уровню 2012 г. – 141,4%;

Уровень обеспеченности населения питьевой водой нормативного качества – к уровню 2012 г. – 233,3%;

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования – к уровню 2012 г. – 515,9%;

Два показателя имеют отрицательную динамику по сравнению с 2012 годом:

Количество семей, улучшивших жилищные условия – к уровню 2012 г. – 64,5%;

Количество молодых специалистов, улучшивших жилищные условия - к уровню 2012 г. – 82,4%.

Один показатель «Степень износа инженерных коммуникаций» вырос к уровню 2012 г.  на 30%.

Стратегическое направление 3.

Развитие социальной сферы

Целями реализации данного направления являются совершенствование системы обеспечения населения социальными услугами, а также разработка и реализация мероприятий, направленных на поддержание и развитие социальной сферы Томского района для формирования благоприятных условий проживания на его территории. Осуществление комплекса мероприятий по данному направлению способствует успешной реализации муниципальной социальной политики, к основным направлениям которой относятся: развитие системы образования в районе, укрепление ее материальной базы (в том числе мероприятия по содействию занятости), формирование необходимых условий для физического и культурного развития населения, реализация мероприятий по сохранению здоровья и обеспечению безопасности населения Томского района.

Реализация данного направления включает следующие мероприятия:

  - Развитие системы образования в районе, укрепление ее материальной базы (в том числе мероприятия по содействию занятости).

- Проведение работ по капитальному ремонту образовательных учреждений

В рамках реализации ведомственной целевой программы «Реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений», в 2014 г. расходы местного бюджета составили 14683,1 тыс. рублей.

В 2014 г. улучшили состояние зданий и сооружений в результате текущего и капитального ремонта 26 образовательных учреждений. Проведены капитальные ремонты санузлов в  МАОУ «Спасская СОШ» Томского района, МБОУ «Петуховская СОШ» Томского района и МБДОУ «Детский сад с. Калтай» Томского района,  проведены капитальные ремонты кровли в МБОУ «Наумовская СОШ» Томского района и МБОУ «Мазаловская СОШ» Томского района. Частично проведен капитальный ремонт кровли в  МБОУ «Лучановская СОШ» и МБОУ «Александровская СОШ» Томского района. В МБОУ «Кисловская СОШ» Томского района отремонтирован пищеблок, проведен ремонт приточной вентиляции в МБОУ «Басандайская СОШ им.Д.А.Козлова» Томского района. Ремонт помещений проведен в МБОУ «Поросинская СОШ» Томского района.

- Поддержание материально-технической базы учреждений образования (школ и детских садов) в надлежащем для использования состоянии

В соответствии с ведомственной целевой программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности образовательных учреждений Томского района» совершенствовалась система приборного учета и мониторинга потребляемых видов энергии на общую сумму - 3341,9 тыс. руб.

На проведение мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием, и автотранспортом из федерального и местного бюджета израсходовано 680,3 тыс.руб.

Созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов – обучающихся МАОУ «Моряковская  СОШ» Томского района.

С целью кадрового обеспечения системы дошкольного образования в рамках реализации мероприятий государственной программы «Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013 – 2017 годы» в 2014 году было направлено на обучение 12 работников образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования. Расходы составили 300 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 240,0 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 60,0 тыс. руб.

- Организация каникулярного отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Томского района

За летний период 2014 г. проведена работа по оздоровлению 3017 обучающихся, общий объем финансирования составил 8392,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета - 6374,7 тыс. рублей; в рамках ведомственной целевой программы «Организация различных форм воспитания, дополнительного образования, летнего отдыха, питания и оздоровления детей» из местного бюджета - 2017,3 тыс. рублей.

- Реализация Программы «Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013 - 2017 годы, предусматривающей увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях за счет свободных площадей МДОУ, свободных площадей образовательных учреждений, строительства пристроек к существующим МДОУ и строительства новых площадей

На реализацию Программы из средств федерального бюджета было израсходовано 98923,1 тыс. рублей, из областного бюджета – 109981,8 и из местного бюджета -  15697,5 тыс. рублей на 8 дошкольных образовательных учреждений и на 4 общеобразовательных учреждений, реализующих основные программы дошкольного образования, из них, на строительство отдельно стоящего здания для детских групп  МАОУ "Копыловская СОШ" Томского района на 80 мест и МАОУ "Калтайская СОШ" Томского района на 60 мест.

- Реализация программы «Школьный автобус», обновление парка школьных автобусов

На приобретение автобусов для образовательных учреждений из бюджета Томского района и областного бюджета израсходовано 20402,2 тыс. рублей.

Для перевозки обучающихся МБОУ ДОД «Подростковый клуб «Одиссей» Томского района приобретен микроавтобус Ford Transit за счёт средств областного и местного бюджета на общую сумму 1510,0 тыс. руб.

Для организации подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения Томского района приобретены 14 автобусов. Доля сельских школьников, которым обеспечен ежедневный подвоз в базовые школы (от общей численности сельских школьников, нуждающихся в подвозе), по итогам 2014 года составила 100%, количество детей на подвозе – 1 452 человек.

  - Формирование необходимых условий для физического и культурного развития населения.

- Выполнение мероприятий по развитию культурно-досуговой и профессиональной деятельности, направленной на творческую самореализацию населения Томского района

В рамках ВЦП «Развитие культурно-досуговой и профессиональной деятельности, направленной на творческую самореализацию населения Томского района» в 2014 году было проведено 19 культурно-массовых мероприятий, в которых приняло участие 9900 человек. На высокопрофессиональном уровне организованы мероприятия - районный конкурс «Человек года - 2013», направленный на выявление и поощрение граждан, проживающих или работающих на территории Томского района, районный открытый Фестиваль ветеранских хоровых, вокальных коллективов «Май, Весна, Победа!». Районный проект «Фронтовое Братство» признан Российским военно-историческим обществом как лучший туристический военно-исторический маршрут в Сибирском федеральном округе.

В рамках ВЦП «Реконструкция, текущий и капитальный ремонт детских школ искусств Томского района» был осуществлен частичный ремонт двух школ искусств в д. Кисловка, п. Мирный.

Доля населения, участвующего в культурной жизни Томского района, в численности населения Томского района по сравнению с 2013 годом выросла на 20 % и составила 12%, что связано с улучшением качества проводимых культурно-досуговых мероприятий, привлечением населения Томского района к подготовке мероприятий. Увеличение доли также связано с акцентированием на наиболее крупных мероприятиях, таких как «Человек года», «Праздник Топора», «День Кузнеца», «День семьи, любви и верности».

Обеспеченность населения учреждениями культурно-досугового типа на протяжении 3 лет остаётся неизменной и составляет 64 ед. Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа в районе в 2014 году составляет 116,36% от нормативной потребности, что ниже уровня 2013 года на 36,02%. Изменение данного показателя связано с изменениями в структуре учреждений культуры и оптимизационными мероприятиями.

Уровень фактической обеспеченности в 2014 году библиотеками остается на уровне 2013 года.

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры в 2014 году составила 23,08%, к уровню 2013 года произошло снижение на 2,56 %. Количество муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в 2014 году составляет 18 единиц.

- Выполнение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни жителей Томского района, развитие физической культуры и массового спорта

Число людей, занимающихся физической культурой и спортом в Томском районе, составило в 2014 году 8463 человек или 11,3% от населения района. Основные факторы роста данного показателя:

- введение в эксплуатацию новых спортсооружений для проведения учебно-тренировочных и спортивно-оздоровительных занятий физической культурой и спортом (оснащение тренажерных залов, введение в эксплуатацию детских спортивных площадок);

- рост уровня обеспеченности спортивным инвентарем спортсооружений;

- планомерное увеличение объёма финансирования;

- проведение мероприятий по пропаганде физической культуры, спорта, и здорового образа жизни;

- проведение ежегодной круглогодичной Спартакиады Томского района среди сельских поселений.

За 2014 год было подготовлено и проведено среди взрослого населения района 44 районных спортивно-массовых мероприятия и 10 мероприятий среди молодёжи.

В 2014 году сборная команда Томского района приняла участие в 10 областных соревнованиях, в которых занимала 1, 2 и 3 места (1 место в XXXI областных зимних сельских спортивных играх «Снежные узоры» с. Каргасок).

Наряду с этими показателями спортсмены принимали участие и во Всероссийских соревнованиях: по лыжным гонкам, гиревому спорту, русской лапте, баскетболу. Для организации физкультурно-массовой и спортивной работы с населением в МАУ «Центр физической культуры и спорта Томского района» работают 11 тренеров по физической культуре и спорту, в сельских поселениях - 40 инструкторов по физической культуре.

В соответствии с государственной программой «Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2014-2020 годы» в с. Малиновка построено плоскостное спортивное сооружение.

- Реализация мероприятий программы "Развитие физической культуры и спорта в Томском районе на 2014 - 2016 годы"

В связи с отсутствием областного финансирования муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Томском районе на 2014 - 2016 годы" не разрабатывалась.

  - Реализация мероприятий по сохранению здоровья и обеспечению безопасности населения Томского района.

- Реализация мероприятий Программы «Профилактика правонарушений на территории Томского района на 2013 - 2015 годы»

В 2014 году предусмотрено финансирование на реализацию программы в размере 313,0 тыс. руб. Целевые показатели программы выполнены на 66,7%, из 10 запланированных мероприятий (с финансированием) проведено 9,5 мероприятий (запланированный мониторинг в 5 школах для 280 детей не проведен по причине временной нетрудоспособности исполнителя), в связи с этим средства бюджета освоены в размере 264,6 тыс. руб.

Проведена большая часть запланированных в программе мероприятий, не требующих финансирования, в том числе, мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи:

- совместные комплексные мероприятия: акция «Школа правовых знаний», акция «Думай до, а не после…», интернет-викторина «За здоровый образ жизни». Охват - 89% от общего количества учащихся 6-11 классов;

- межведомственный комплекс профилактических мероприятий «Лето». Охвачено летним отдыхом 2593 чел. (37,9% от общего количества обучающихся);

- проведено 12 рейдов по местам возможного пребывания несовершеннолетних в ночное время;

- родительские лектории в рамках антинаркотической акции «Родительский урок», в 34 школах – тематические родительские собрания. Снизилось количество семей, находящихся в социально-опасном положении с 199 до 144.

- профилактическая работа сотрудников полиции в образовательных учреждениях - всероссийский день правовой помощи детям, дни профилактики в 10 учреждениях. Охват - 92% от общего количества учащихся 6-11 классов;

- проведен семинар по профилактике насилия в семье, суицидов среди несовершеннолетних с привлечением специалистов НИИ психического здоровья. Приняло участие 76 специалистов из 34 школ.

- профилактические мероприятия в молодежной среде в целях недопущения формирования настроения ксенофобии, проявлений агрессии в отношении мигрантов и учащихся общеобразовательных учреждений, прибывших из стран Зарубежья. В 34 школах разработаны программы по профилактике экстремизма.

- Реализация мероприятий Программы «Профилактика террористической и экстремистской деятельности в МО «Томский район» на 2013 – 2015 годы»

Программа была разработана, но не утверждена в связи с отсутствием в бюджете средств для ее финансирования.

- Реализация мероприятий Программы «Улучшение условий и охраны труда в Томском районе на 2013 - 2017 годы», в том числе проведение аттестации рабочих мест.

Целевые показатели программы выполнены на 90%, мероприятия программы реализованы в полном объёме, но в связи с тем, что подрядчик представил оформленные не в полном объёме документы (по мероприятию программы – проведение специальной оценки условий труда) средства бюджета освоены не в полном объёме в 2014 году (оплата произведена в 2015 году).

В 2014 году проведено одно заседание Координационного совета по проблемам охраны труда, были заслушаны 2 организации района, где произошли несчастные случаи на производстве. Проведено районное совещание по охране труда.

Оказано содействие по заключению коллективных договоров 10 организациям, экспертизу на соответствие требований законодательства об охране труда прошли 16 коллективных договоров.

По соблюдению законодательства по охране труда проведена проверка в 8 учреждениях района. С руководителями и специалистами организаций района проведено 3 семинара по вопросам охраны труда и оказанию первой медицинской помощи работникам при несчастных случаях на производстве. 2226 работников муниципальных учреждений прошли медицинский осмотр.

Проведена работа по специальной оценке условий труда 62 рабочих мест. Проведен районный смотр-конкурс по охране труда среди организаций района, участие в котором приняли 48 организаций.

Выводы:

В рамках третьего стратегического направления запланированные мероприятия программы проведены частично, при этом объем финансирования мероприятий составил 114,5% (293006,34 тыс. руб.) от плана (255915,4 тыс. руб.).

Анализ фактически достигнутых результатов показал, что в 2014 г. из 10 индикаторов, отражающих социально-экономическую ситуацию в районе, 5 показателей по сравнению с 2013 годом имеют положительную динамику:

Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием – 89%, к уровню 2013 г. – 129,7%;

Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации – 65%, к уровню 2013 г. – 165,4%;

Доля населения, участвующего в культурной жизни Томского района, в численности населения Томского района – 12%, к уровню 2013 г. - 120%;

Доля населения, занимающегося физической культурой, в численности населения Томского района – 11,3%, к уровню 2013 г. – 119,3%;

Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями – 89000 кв. м., к уровню 2013 г. – 149,4%;

Два показателя остались неизменными:

Количество спортивных сооружений – 79 ед., к уровню 2013 г. – 100%;

Обеспеченность плавательными бассейнами - 350 кв.м. зеркала воды, к уровню 2013 г. – 100%;

Показатель «количество актов терроризма и экстремизма» – 0 единиц, к уровню 2013 г. остался неизменным. По данному показателю нецелесообразно проводить расчёт его динамики, так как отсутствие актов терроризма и экстремизма носит положительный характер.

Показатель «количество образовательных учреждений, улучшивших состояние зданий и сооружений в результате текущего, капитального ремонтов, реконструкции или оптимизации площадей» составил 4 ед., к уровню 2013 г. – 14,8%. По данному показателю нецелесообразно проводить расчёт его динамики, так как само наличие возможности проведения ремонта и реконструкции образовательных учреждений носит положительный характер.

При этом один показатель имеет отрицательный эффект - количество правонарушений – 1184 ед., к уровню 2013 г. – 112,2%.

За период 2012 – 2014 гг. из 10 индикаторов, отражающих социально-экономическую ситуацию в районе, 6 показателей по сравнению с базисным периодом (2012 г.) имеют положительную динамику, а именно:

Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием – к уровню 2012 г. – 138,0%;

Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации – к уровню 2012 г. – 168,0%;

Доля населения, занимающегося физической культурой, в численности населения Томского района – к уровню 2012 г. – 123,6%;

Количество спортивных сооружений – к уровню 2012 г. – 102,6%;

Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями – к уровню 2012 г. – 154,6%;

Количество правонарушений – к уровню 2012 г. – 80,3%.

Один показатель остался неизменным:

Обеспеченность плавательными бассейнами -  к уровню 2012 г. – 100%;

Показатель «количество актов терроризма и экстремизма» – 0 единиц, к уровню 2012 г. остался неизменным. По данному показателю нецелесообразно проводить расчёт его динамики, так как отсутствие актов терроризма и экстремизма носит положительный характер.

Показатель «количество образовательных учреждений, улучшивших состояние зданий и сооружений в результате текущего, капитального ремонтов, реконструкции или оптимизации площадей» составил 4 ед., к уровню 2012 г. – 10,8%. По данному показателю нецелесообразно проводить расчёт его динамики, так как само наличие возможности проведения ремонта и реконструкции образовательных учреждений носит положительный характер.

При этом один показатель имеет отрицательную динамику - доля населения, участвующего в культурной жизни Томского района, в численности населения Томского района – к уровню 2012 г. – 77,9%. Данный показатель рассчитывается с учётом численности населения, которая ежегодно увеличивается.

Стратегическое направление 4.

Развитие малого и среднего предпринимательства

Целью реализации настоящего направления является создание в Томском районе благоприятных условий для осуществления предпринимательской деятельности, появления новых хозяйствующих субъектов, в том числе малых производственных предприятий и предприятий сферы услуг.

Основной задачей является не только поддержание сложившегося количественного уровня субъектов малого и среднего предпринимательства, но и осуществление мер, направленных на повышение эффективности их деятельности, реализацию в полной мере предпринимательского ресурса, повышение статуса предпринимателя.

Мероприятия по реализации данного направления:

4.1. Реализация мероприятий Программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томском районе на 2011 - 2014 годы»

На реализацию Программы в 2014 году было направлено из местного бюджета 760,0 тыс. рублей и софинансирование из областного бюджета – 4900 тыс. рублей (в том числе на поддержку стартующего бизнеса 4620,0 тыс. рублей), при этом реализованы все запланированные мероприятия, в том числе:

-  проведён 6-ой конкурс предпринимательских проектов субъектов малого предпринимательства «Развитие» и предоставлена поддержка 17 победителям, которые получили на развитие бизнеса по 300 тыс. рублей (количество созданных рабочих мест – 32 ед.);

- проводились выставки, ярмарки и конкурсы (поддержка предоставлена 93 субъектам малого и среднего предпринимательства);

- оказывалась информационная поддержка (справочно – методический материал) (поддержка предоставлена 60 субъектам малого и среднего предпринимательства);

- проведены мероприятия, направленные на обучение, развитие молодежного предпринимательства (поддержка предоставлена 109 субъектам малого и среднего предпринимательства);

- оказана поддержка на развитие и обеспечение деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (возмещение затрат на развитие и обеспечение деятельности ООО «Река» на приобретение офисной техники, на теплоснабжение помещений, содержание и техническое обслуживание помещений);

- проведен «День Российского предпринимательства в Томском районе» (были отмечены 42 субъекта малого и среднего предпринимательства).

Однако не достигнуты целевые показатели программы по увеличению количества субъектов малого и среднего предпринимательства и увеличению объёмов выпуска продукции и платных услуг субъектами малого и среднего предпринимательства.

4.2. Разработка программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томском районе на 2015 – 2017 годы»

В 2014 году проведён анализ достигнутых результатов реализации программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томском районе на 2011 – 2014 годы». Разработана и утверждена МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томском районе на 2015-2020 годы» (постановление Администрации Томского района от 30.09.2014 № 243).

Выводы:

В рамках четвертого стратегического направления проведены все запланированные мероприятия программы, при этом объем финансирования мероприятий составил 112,7% (5660 тыс. руб.) от плана (5021 тыс. руб.).

Анализ фактически достигнутых результатов показал, что в 2014 г. из 2 индикаторов, отражающих социально-экономическую ситуацию в районе, 1 показатель по сравнению с 2013 годом имеет отрицательную динамику:

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - 2710 ед., к уровню 2013 г.  – 99,3%.

Снижение показателя связано с недоступностью кредитования для микропредприятий, удорожанием стоимости кормов в сфере сельского хозяйства, и, как следствие, переводом крестьянских фермерских хозяйств в личные подсобные хозяйства, развитием неформальной занятости населения в традиционных для малого предпринимательства видах экономической деятельности. А также, по причине недостаточной поддержки малого предпринимательства со стороны государства в части снижения отчислений во внебюджетные фонды в условиях нестабильной экономической ситуации.

Один показатель «Число рабочих мест в малом и среднем предпринимательстве» остался неизменным к уровню 2013 г. и составил 5,8 тыс. ед.

За период 2012 – 2014 гг. из 2 индикаторов, отражающих социально-экономическую ситуацию в районе, 2 показателя по сравнению с базисным периодом (2012 г.) имеют отрицательную динамику:

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - к уровню 2012 г.  – 94,3%;

Число рабочих мест в малом и среднем предпринимательстве - к уровню 2012 г. - 98,3%.

Стратегическое направление 5.

Совершенствование системы природопользования на территории района

Целью реализации настоящего направления является разработка и реализация мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для сохранения и развития природно-ресурсной базы Томского района, вовлечение в хозяйственный оборот различных видов ресурсов, имеющихся на территории района.

Томский район имеет уникальные запасы некоторых видов минерально-сырьевых ресурсов (циркониево-ильменитовые пески, песчано-гравийные смеси и др.) и обладает высоким потенциалом развития добывающих отраслей. Чтобы превратить этот потенциал в реальный бизнес-сектор, в отчётном году реализованы следующие основные мероприятия:

5.1. Разработка и реализация политики сохранения и воспроизводства ресурсной базы района, обеспечения экологической безопасности

- Разработка проектно-сметной документации на строительство полигонов твердых бытовых отходов

Проектно-сметная документация по объектам размещения твердых бытовых отходов в 2014 году не разрабатывалась в связи с отсутствием заявок от сельских поселений.

- Реконструкция канализационных очистных сооружений в д. Кисловка, с. Рыбалово, с. Моряковский Затон, с. Лучаново, п. Мирный, п. Рассвет, с. Томское

Реконструкция канализационных очистных сооружений в 2014 году не проводилась в связи с отсутствием финансирования. Мероприятие будет проведено в 2016 году.

5.2. Разработка и реализация политики эффективного использования земельного фонда сельских поселений

- Проведение комплекса работ по эффективному использованию земельных ресурсов путем реализации земельных участков с торгов (право на заключение договора аренды или право собственности), а также проведение оценочных работ

В целях организации и проведения аукционов по продаже земельных участков и продаже права на заключение договоров аренды земельных участков в 2014 году проведены следующие мероприятия:

1. Проведены аукционы по продаже земельных участков и продаже права на заключение договоров аренды земельных участков в отношении 38 земельных участков на общую сумму 2546986,45 руб., в том числе:

- 17 аукционов по продаже земельных участков на общую сумму 1901275 руб.;

- 21 аукционов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков на общую сумму 645711,45 руб.

2. Выполнены землеустроительные работы и осуществлена постановка на государственный кадастровый учет - 24 земельных участков.

3. Заключен муниципальный контракт на проведение оценочных работ в отношении 33 земельных участков для последующего предоставления земельных участков на аукционе.

4. Заключено 530 договоров купли-продажи земельных участков.

5. Заключено 759 договоров аренды.

- Внедрение автоматизированной геоинформационной системы, обеспечивающей создание единой базы данных земельных участков на территории муниципального образования Томский район

В 2014 году заключен контракт на сумму 240,0 тыс. руб. по обслуживанию автоматизированной геоинформационной системы АГИС, в целях повышения эффективности автоматизации процесса учета земельных участков на территории Томского района, с помощью которого обеспечиваются следующие возможности:

- регистрация в базе данных субъекта (физическое или юридическое лицо), обратившегося в Администрацию Томского района с целью предоставления или изменения прав на земельный участок;

- регистрация в базе данных объектов (земельные участки), внесение как атрибутивной информации, так и прорисовка участка графически на карте Томского района;

- учет регистрации прав (по предоставлению в собственность или аренду) на земельные участки, оформляемые на физических или юридических лиц;

- автоматическое начисление арендных платежей на оформленные земельные участки, а также пени, в случае просрочки платежа;

- распечатка выходных форм: договор аренды, договор купли-продажи, справка для отдела аренды, расчет арендной платы, отчет о предоставленных в собственность земельных участков за определенный период, квитанции об оплате по аренде, расчет пени, уведомление о задолженности, акт сверки;

- отображение на карте Томского района, т.е. графически, участков, поставленных на кадастровый учет, участков зарегистрированных (т.е., внесенных по координатам) в базе специалистом Комитета по земельным ресурсам с информацией о правообладателе на определенный земельный участок, генерального плана сельского поселения;

- хранение документов, касающихся градостроительной деятельности Томского района.

По итогам 2014 года в базу внесено 2549 документов по образованию и предоставлению земельных участков.

Выполняется подписанное с Кадастровой палатой соглашение о ежемесячной выгрузке для базы данных АГИС участков, поставленных на кадастровый учет.

- Разработка и внедрение автоматизированной системы регистрации обращений заявителей в операционный сектор "Единое окно"

В 2014 году заключен муниципальный контракт на разработку программного модуля «Единое окно» для полноценной автоматизации операционного сектора Единое окно, в 2014 году за 1 этап работ было оплачено 248,1 тыс. руб.

- Разработка и реализация мероприятий по определению границ, утверждению проектов планировки территорий, проектов инженерного обустройства для размещения участков для индивидуального жилищного строительства в целях дальнейшего предоставления льготным категориям граждан

Учет граждан для получения земельного участка для индивидуального жилищного строительства ведется путем их включения в Книгу учета граждан для получения земельного участка на основании решения Комиссии по вопросам рассмотрения заявлений льготных категорий граждан о постановке на учет для получения земельных участков для ИЖС.

В 2014 году предоставлено 60 земельных участков льготным категориям граждан для ИЖС.

Всего на 01.01.2015 года – состоит 1154 человека.

В 2014 году заключены муниципальные контракты на проведение кадастровых работ в отношении 26 земельных участков для последующего предоставления земельных участков льготной категории граждан.

Выводы:

В рамках пятого стратегического направления проведена часть запланированных мероприятий программы, при этом объем финансирования мероприятий составил 0,66% (781,08 тыс. руб.) от плана (118650 тыс. руб.), в основном, в связи с невыполнением мероприятия по реконструкции канализационных очистных сооружений (115000 тыс. руб.).

Анализ фактически достигнутых результатов показал, что в 2014 г. из 5 индикаторов, отражающих социально-экономическую ситуацию в районе, 4 показателя по сравнению с базисным периодом (2013 год) имеют положительную динамику:

Объем доходов от арендных платежей за землю – 79574,7 тыс. руб., что к уровню 2013 г. – 114,6%;

Количество действующих договоров аренды земельных участков – 4411 ед., что к уровню 2013 г. – 104,7%;

Количество поданных судебных исков о взыскании задолженности по арендной плате – 24 ед., что к уровню 2013 г. – 240%;

Объемы добычи полезных ископаемых – 207,5 млн. руб., что к уровню 2013 г. - 111%.

Один показатель имеет отрицательную динамику развития:

Количество земельных участков, предоставленных в собственность – 446 ед., что к уровню 2013 г. – 62,4%, снижение связано с уменьшением количества обращений населения о предоставлении в собственность земельных участков.

За период 2012 – 2014 гг. из 5 индикаторов, отражающих социально-экономическую ситуацию в районе, 3 показателя по сравнению с базисным периодом (2012 г.) имеют положительную динамику, а именно:

Объем доходов от арендных платежей за землю – к уровню 2012 г. – 141,2%;

Количество действующих договоров аренды земельных участков – к уровню 2012 г. – 117,7%;

Количество поданных судебных исков о взыскании задолженности по арендной плате – к уровню 2012 г. – 300,0%.

Два показателя имеют отрицательную динамику развития:

Количество земельных участков, предоставленных в собственность – к уровню 2012 г. – 69,9%;

Объемы добычи полезных ископаемых – к уровню 2012 г. – 74,8%, что обусловлено снижением деловой активности организаций-недропользователей Томского района, а также процессом переоформления лицензии на пользование недрами.

Стратегическое направление 6.

Повышение эффективности муниципального управления

Целями реализации данного направления являются создание в Томском районе условий для повышения эффективности и качества муниципального управления на основе использования современных информационных и управленческих технологий, а также совершенствования механизмов государственно-частного и социального партнерства.

В сфере муниципального управления существует объективная необходимость комплексного подхода к совершенствованию технологий и механизмов управления, проведению эффективной инвестиционной, бюджетной и кадровой политики, формированию положительного имиджа района, развитию муниципального маркетинга.

Значимость процесса совершенствования муниципального управления трудно переоценить, так как именно от качества принимаемых управленческих решений зависит социально-экономическая ситуация в районе, реализация целей, стратегических установок и программ развития отдельных направлений и сфер жизнедеятельности территории.

Состав мероприятий, направленных на повышение эффективности муниципального управления:

6.1. Совершенствование управления муниципальной собственностью.

- Ведение реестра муниципальной собственности, совершенствование приватизационной, арендной политики, а также политики использования земельного фонда Томского района

В Администрации Томского района ведётся реестр муниципальной собственности.

В 2014 году переданы в собственность Томской области 4 муниципальных учреждения здравоохранения Томского района.

В течение года укреплялась материально-техническая база образовательных учреждений. В образовательные учреждения района были закуплены и переданы 13 автобусов для перевозки детей и оборудование на сумму 8573 тыс. рублей.

В Управлении Росреестра по Томской области в качестве бесхозяйного имущества были поставлены на учет 69 объектов газоснабжения, находящихся на территории Томского района.

Подготовлены документы для регистрации права собственности муниципального образования «Томский район» на 17 автодорог, получены свидетельства о государственной регистрации права на 41 дорогу общей протяженностью 119,6 км.

В течение 2014 года действовало на территории муниципального образования «Томский район» 15 договоров аренды, арендуемая площадь составила 3043,5 кв. м. Доходы, от аренды имущества, поступившие в бюджет района, составили 2 112,3 тыс. рублей.

В 2014 году для организации дополнительного образования детей было заключено 162 договора безвозмездного пользования имуществом.

В целях создания резерва земельных участков для нужд муниципального образования, Администрацией Томского района ведется работа по разграничению земель.

В 2014 году в собственности муниципального образования «Томский район» находился 684 земельных участка, общей площадью 164 966,05 га, из них 94,6% - земли сельскохозяйственного назначения, 4,8% - земли населенных пунктов, 0,6% - земли промышленности, транспорта, энергетики и пр.

В целях реализации преимущественного права покупки земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, в 2014 году в собственность МО «Томский район» был приобретен земельный участок в окр. с . Корнилово, сумма покупки составила 350,0 тыс. руб.

Всего в 2014 г. заключено 530 договоров купли-продажи земельных участков. Доходы консолидированного бюджета Томского района от продажи земельных участков в 2014 составили 10265,4 тыс. руб. (государственная собственность не разграничена).

Из земель муниципальной собственности в 2014 г. предоставлены 28 земельных участков на сумму 1969,2 тыс. руб.

В 2014 году заключено 742 договора аренды, из них с: физическими лицами – 211, юридическими лицами – 119. За прошедший год в консолидированный бюджет района поступило платы за аренду земельных участков в сумме 79574,7 тыс. руб., что составляет 114,6% к 2013 году.

Доходы бюджета Томского района и сельских поселений от арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, составили -  64982,5 тыс. руб., доходы от аренды земельных участков, находящихся в собственности составили 14592,2 тыс. руб.

- Осуществление контроля за реализацией Программы социально-экономического развития района

По итогам отчетного года ответственными исполнителями мероприятий Программы проведен мониторинг реализации Программы.

6.2. Разработка и реализация комплекса мер по формированию положительного имиджа района, активное использование методов и технологий муниципального маркетинга, повышение информационной открытости района с целью привлечения дополнительных инвестиционных ресурсов

- Организация художественных мастерских, выставок и ярмарок народного творчества

Мероприятие проводилось в течение отчетного года.

- Участие в инвестиционных форумах и ярмарках, конференциях и семинарах, фестивалях и праздниках, направленных на улучшение имиджа Томского района

Мероприятие проводилось в течение отчетного года.

- Наполнение официального сайта района информацией, направленной на привлечение потенциальных инвесторов. Организация системной поддержки сайта, подключение интерактивных модулей, позволяющих воспользоваться муниципальными услугами в электронном виде

20,0 тыс. рублей из средств местного бюджета было направлено на ежемесячную системную поддержку сайта Администрации Томского района.

В отчётном году на официальном сайте района размещалась информация о наличии свободных земельных участков для предоставления в аренду или в собственность. Осуществлялась техническая поддержка сайта, сайт был дополнен новыми функциями, позволяющими размещать больше информации о районе, а также улучшить обратную связь с посетителями сайта.

6.3. Совершенствование кадровой политики в сфере муниципального управления.

- Проведение аттестации муниципальных служащих

В 2014 году проведена аттестация 13-ти муниципальных служащих в соответствии с утвержденным графиком. Все подлежащие аттестации сотрудники аттестованы как соответствующие замещаемым должностям муниципальной службы, двум муниципальным служащим было предложено получить дополнительное профессиональное образование по программам, соответствующим направлениям деятельности, что было реализовано в 2015 году.

- Анализ профессионально-образовательных потребностей кадров муниципальной службы и осуществление переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих

Управлением Делами Администрации Томского района проведен анализ профессионально-образовательных потребностей кадров муниципальной службы, направленный на повышение эффективности и престижности муниципальной службы, по результатам чего получили дополнительное профессиональное образование (в т.ч. участвовали в тематических семинарах) 14 муниципальных служащих, затраты на обучение из местного бюджета составили 117,8 тыс. руб.

- Оптимизация структуры и штатной численности органов местного самоуправления муниципального образования «Томский район»

Мероприятие проводилось в течение отчетного года.

6.4. Развитие системы межмуниципального сотрудничества.

- Взаимодействие с г. Томск и ЗАТО Северск в рамках формирования Томской агломерации

Мероприятие проводилось в течение отчетного года.

- Участие в «круглых столах», семинарах и совещаний по вопросам межмуниципального сотрудничества

Мероприятие проводилось в течение отчетного года.

6.5. Развитие системы государственно-частного партнерства.

- Заключение соглашений о социально-экономическом партнерстве/ сотрудничестве с организациями, в том числе предприятиями – недропользователями

В 2014 году заключено 25 договоров и соглашений о социальном партнерстве, по которым осуществлена поставка общераспространенных полезных ископаемых в следующих объёмах: ПГС – 28 335,9 тонн, песок – 1 650 м3, щебень – 3 137 тонн, бутовый камень – 460 тонн. По сравнению с 2013 г. сохранилась на уровне поставка ПГС, уменьшен объём поставки бутового камня на 23%, при этом увеличен объём поставки щебня в 2,4 раза, а также возобновилась поставка песка.

6.6. Проведение мероприятий в области бюджетной политики.

- Своевременная и качественная подготовка проекта бюджета Томского района на очередной финансовый год, а также организация его исполнения

Мероприятие проводилось в течение отчетного года.

- Внедрение механизмов бюджетирования, ориентированного на результат (БОР)

В целях внедрения инструментов БОР в бюджетный процесс подготовлены и утверждены основные нормативные правовые акты. Администрацией Томского района осуществлен ряд мероприятий по внедрению таких механизмов БОР, как формирование докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования, муниципальных программ, ведомственных целевых программ и др.

Выполнение данной задачи характеризуется таким показателем, как увеличение доли расходов бюджета района на 13,5%, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета без учета субвенций.

Выводы:

В рамках шестого стратегического направления проведены все запланированные мероприятия программы, при этом объем финансирования мероприятий составил 124,5% (137,8 тыс. руб.) от плана (110,7 тыс. руб.).

Анализ фактически достигнутых результатов показал, что в 2014 г. из 5 индикаторов, отражающих социально-экономическую ситуацию в районе, 4 показателя по сравнению с 2013 годом имеют положительную динамику:

Объем неналоговых доходов бюджета Томского района от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – 2112,3 тыс. руб., что к уровню 2013 г. – 127,5%;

Доля расходов бюджета района, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов районного бюджета (без субвенций) – 59,7%, что к уровню 2013 г. – 113,5%;

Количество соглашений о социально-экономическом партнерстве/сотрудничестве, заключенных с организациями, работающими на территории района - 25 ед., к уровню 2013 г. – 119%.

Отклонение фактических параметров исполнения бюджета в части налоговых и неналоговых доходов от первоначально запланированных в решении о бюджете на очередной финансовый год – 119,1%, что к уровню 2013 г. – 97,3%. Снижение данного показателя свидетельствует об улучшении качества планирования налоговых и неналоговых доходов.

Один показатель «Доля муниципальных служащих, успешно прошедших аттестацию, переподготовку и повышение квалификации» остался неизменным к уровню 2013 г. и составил 100%.

За период 2012 – 2014 гг. из 5 индикаторов, отражающих социально-экономическую ситуацию в районе, 3 показателя по сравнению с базисным периодом (2012 г.) имеют положительную динамику, а именно:

Объем неналоговых доходов бюджета Томского района от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности - к уровню 2012 г. – 288,7%;

Доля расходов бюджета района, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов районного бюджета (без субвенций) – к уровню 2012 г. – 333,5%;

Отклонение фактических параметров исполнения бюджета в части налоговых и неналоговых доходов от первоначально запланированных в решении о бюджете на очередной финансовый год – к уровню 2012 г. – 95,4%.

Один показатель имеет отрицательную динамику - количество соглашений о социально-экономическом партнерстве/сотрудничестве, заключенных с организациями, работающими на территории района - к уровню 2012 г. – 92,6%, что обусловлено снижением деловой активности отдельных недропользователей, а также процессом переоформления лицензий на пользование недрами.

Один показатель «Доля муниципальных служащих, успешно прошедших аттестацию, переподготовку и повышение квалификации» остался неизменным к уровню 2012 г. и составил 100%.

Итоги реализации Программы

Анализ фактически достигнутых результатов показал, что из 36 контрольных индикаторов, отражающих реализацию Программы, в 2014 году:

1. Положительную динамику относительно уровня 2013 года отражают 20 показателей, а относительно базового уровня (2012 г.) – 19 показателей.

За два года сменили тенденцию с положительной в 2013 году на отрицательную относительно базового уровня следующие показатели:

- доля населения, участвующего в культурной жизни Томского района, в численности населения Томского района – к уровню 2013 г. - 120%, а к уровню 2012 г. – 77,9%;

- объемы добычи полезных ископаемых – к уровню 2013 г. - 111%, а к уровню 2012 г. – 74,8%;

- количество соглашений о социально-экономическом партнерстве/сотрудничестве, заключенных с организациями, работающими на территории района - к уровню 2013 г. – 119%, а к уровню 2012 г. – 92,6%.

2. Остались без изменения относительно уровня 2013 года 4 показателя, а относительно базового уровня (2012 г.) – 2 показателя.

За два года сменили тенденцию с «без изменения» в 2013 году на отрицательную и положительную относительно базового уровня следующие показатели:

- количество спортивных сооружений – к уровню 2013 г. – 100%, а к уровню 2012 г. – 102,6%;

- число рабочих мест в малом и среднем предпринимательстве -  к уровню 2013 г. – 100%, а к уровню 2012 г. - 98,3%.

3. По показателю «количество образовательных учреждений, улучшивших состояние зданий и сооружений в результате текущего, капитального ремонтов, реконструкции или оптимизации площадей» нецелесообразно проводить оценку динамики, так как само наличие возможности проведения ремонта и реконструкции образовательных учреждений носит положительный характер, за два года данный показатель составил 31 единицу.

4. По показателю «количество актов терроризма и экстремизма» нецелесообразно проводить расчёт его динамики, так как отсутствие актов терроризма и экстремизма носит положительный характер, за два года данный показатель составил 0 единиц.

5. Отрицательную динамику относительно уровня 2013 года имеют 10 показателей, а относительно базового уровня (2012 г.) – 13 показателей.

Сменил тенденцию с отрицательной на положительную в течении двух лет показатель:

- количество правонарушений – к уровню 2013 г. – 112,2%, а к уровню 2012 г. – 80,3%.

Сводная таблица оценки динамики показателей за 2013 – 2014 годы приведена в Приложении.

Степень выполнения показателей в 2014 году составляет 72,2%, что свидетельствует о достаточно высоком уровне реализации Программы, в 2013 году степень выполнения показателей составляет – 86 %.

Фактический объем финансирования Программы в 2014 году составил 680,26 млн. руб., что составляет 42,14% от запланированного объема (1614,3 млн. руб.), тогда как в 2013 году объём финансирования составил 747,2 млн. руб. или 99,3% от запланированного объема (752,3 млн. руб.). Невыполнение запланированных объемов финансирования программы связано с отсутствием финансирования по отдельным муниципальным программам, а также текущей корректировкой бюджетного финансирования мероприятий Программы.

Кроме того, в течение 2014 года не проводилась корректировка мероприятий Программы, в части наименования мероприятий и объёма финансирования. Следует отметить, что в 2014 году также были проведены мероприятия, которые не запланированы в Программе.