ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

НАУМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## Р Е Ш Е Н И Е

#  «29» июня 2016 г. № 1

#

Об утверждении календарного плана по подготовке и проведению выборов Главы муниципального образования «Наумовское сельское поселение»

В соответствии со статьей 20 Закона Томской области № 29-ОЗ от 14 февраля 2005 года «О муниципальных выборах в Томской области» Избирательная комиссия Наумовского сельского поселения **решила:**

1. Утвердить календарный план по подготовке и проведению выборов Главы муниципального образования «Наумовское сельское поселение» согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в официальном периодическом печатном издании Наумовского сельского поселения «Информационный бюллетень Наумовского сельского поселения», на официальном сайте Наумовского сельского поселения, на сайте Администрации Томского района.

Председатель Е.В.Ефимова

Секретарь Т.Ю.Долгина

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению выборов**

**Главы муниципального образования «Наумовское сельское поселение»**

**День голосования – 18 сентября 2016 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **№** | Содержание мероприятия | **Срок исполнения** | **Исполнители** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Назначение выборов |
| 1 | Принятие решения о назначении выборов.*ч. 2 ст. 6 Закона ТО № 29-ОЗ*В случае если представительный орган муниципального образования не назначит выборы в вышеуказанные сроки. *ч. 1 ст. 7 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не ранее 19 июняи не позднее29 июня 2016 годаНе позднее9 июля 2016 года | Представительный орган муниципального образованияИзбирательная комиссия муниципального образования |
| 2 | Опубликование решения о назначении выборов.*ч. 2 ст. 6 Закона ТО № 29-ОЗ*В случае назначения выборовизбирательной комиссией муниципального образования.*ч. 1 ст. 7 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее чем через 5 дней со дня его принятия(не позднее4 июля 2016 года)Не позднее11 июля 2016 года | Представительный орган муниципального образованияИзбирательная комиссия муниципального образования  |
| 3 | Направление копии решения о назначении выборов в Управление Роскомнадзора по Томской области, Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Томской области, Избирательную комиссию Томской области, избирательную комиссию муниципального образования. | Сразу после принятия решения | Представительный орган муниципального образования |
| II. Избирательные комиссии[[1]](#footnote-1) |
| III. Избирательные участки\* |
| IV. Списки избирателей\* |
| **V. Выдвижение и регистрация кандидатов** |
| 21 | Уведомление избирательной комиссии муниципального образования о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов. *ч. 4 ст. 31 Закона ТО № 29-ОЗ;**пп. «в» п. 1 ст. 27Федерального закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях»* | Не позднее чем за 1 день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия, и не позднее чем за 3 дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта  | Избирательное объединение |
| 22 | Установление перечня подлежащих опубликованию сведений о доходах и об имуществе зарегистрированных кандидатов.*ч. 15.1. ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ* | До начала выдвижения кандидатов  | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 23 | Представление документов о выдвижении кандидатов в соответствующую избирательную комиссию *ч. 10 ст. 29 Закона ТО № 29-ОЗ* | С 19 июля 2016 года | Граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом;избирательные объединения |
| 24 | Проверка достоверности сведений о кандидатах по представлению избирательной комиссия муниципального образования, окружной комиссии.  *ч. 7 ст. 29 Закона ТО № 29-ОЗ* | В течение 10 дней (сведений, представляемых в соответствии с ч. 3,3.1 ст. 29 Закона ТО № 29-ОЗ), в течение 20 дней (в соответствии с ч. 4 ст. 29 и выполнение требований в соответствии с ч. 4.2 ст. 29). Если представление поступило за 10 и менее дней до дня голосования, в срок, установленный избирательной комиссией  | Соответствующие государственные органы и учреждения |
| 25 | Принятие решения о количестве подписей избирателей, подлежащих проверке.*ч. 4 ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ* | На заседании избирательной комиссии до начала проверки | Избирательная комиссия муниципального образования, окружная избирательная комиссия |
| 26 | Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов. *ч. 1 ст. 32 Закона ТО № 29-ОЗ* | Со дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата | Кандидат, совершеннолетние граждане Российской Федерации |
| 27 | Представление в соответствующую избирательную комиссию подписных листов и иных документов для регистрации кандидата[[2]](#footnote-2). *ч. 3 ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее 18 часов местного времени9 августа 2016 года | Кандидаты |
| 28 | Извещение кандидата о проверке подписных листов.*ч. 5 ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ* | До начала проверки | Избирательная комиссия муниципального образования, окружная избирательная комиссия |
| 29 | Выдача копии итогового протокола о результатах проверки подписных листов кандидату. *ч. 9 ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее чем за 2 суток до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Избирательная комиссия муниципального образования, окружная избирательная комиссия |
| 30 | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидате или несоблюдении требований закона к оформлению документов.*ч. 2.1. ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее чем за 3 дня до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Избирательная комиссия муниципального образования, окружная избирательная комиссия |
| 31 | Внесение уточнений и дополнений в документы, представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата. *ч. 2.1. ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее чем за 1 день до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидат |
| 32 | Закрытие счетов (вкладов), прекращение хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) отчуждение иностранных финансовых инструментов.[[3]](#footnote-3)*ч. 4.2. ст. 29 Закона ТО № 29-ОЗ* | К моменту представления документов, необходимых для регистрации кандидата | Кандидат  |
| 33 | Представление в соответствующую избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей.*ч. 2 ст. 35 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 34 | Проверка соответствие порядка выдвижения кандидата.Принятие решения о регистрации кандидата принятие решения об отказе в регистрации.*ч. 13, 14 ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ* | В течение 10 дней со дня получения документов  (не позднее 18 августа 2016 года) | Избирательная комиссия муниципального образования, окружная избирательная комиссия |
| 35 | Выдача зарегистрированному кандидату удостоверения о регистрации.*ч. 15.1. ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ* | Сразу после регистрации кандидата | Избирательная комиссия муниципального образования, окружная избирательная комиссия |
| 36 | Передача данных о зарегистрированном кандидате в средства массовой информации.*ч. 15.1. ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ* | В течение 24 часов после регистрации кандидата | Избирательная комиссия муниципального образования, окружная избирательная комиссия |
| 37 | Выдача кандидату, копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением основания для отказа.*ч. 17 ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ* | В течение суток с момента принятия решения об отказе в регистрации | Избирательная комиссия муниципального образования, окружная избирательная комиссия |
| **VI. Статус кандидатов** |
| 38 | Назначение доверенных лиц кандидата: на должность главы муниципального образования - до 20 доверенных лиц;в депутаты представительного органа – до 10 доверенных лиц;*ч. 7 ст. 36 Закона ТО № 29-ОЗ* | После выдвижения кандидата  | Кандидат |
| 39 | Регистрация доверенных лиц кандидатов и выдача им удостоверений.*ч. 7, 9 ст. 36 Закона ТО № 29-ОЗ* | В течение 5 дней со дня поступления документов для назначения доверенных лиц | Избирательная комиссия муниципального образования, окружная избирательная комиссия |
| 40 | Регистрация доверенного лица, являющегося государственным или муниципальным служащим.*ч. 7, 8 ст. 36 Закона ТО № 29-ОЗ* | Осуществляется при условии представления в избирательную комиссию приказа об освобождении его от исполнения служебных обязанностей (в том числе на период отпуска) | Кандидатура, предлагаемая для назначения доверенным лицом |
| 41 | Право отзыва доверенных лиц, уведомив об этом избирательную комиссию, которая аннулирует выданные этим доверенным лицам удостоверения, прекращение полномочий доверенного лица.*ч. 9 и 10 ст. 36 Закона ТО № 29-ОЗ* | В любое время | Кандидат  |
| 42 | Регистрация уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата.*ч. 5 ст. 49 Закона ТО № 29-ОЗ* | После представления документов для регистрации уполномоченного представителя | Избирательная комиссия муниципального образования, окружная избирательная комиссия |
| 43 | Реализация права назначения: одного члена избирательной комиссии муниципального образования с правом совещательного голоса;по одному члену участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса в каждую участковую комиссию.*ч. 15 ст. 24 Закона ТО № 29-ОЗ* | Со дня представления в избирательную комиссию документов для регистрацииПосле регистрации кандидата | Кандидат Зарегистрированный кандидат |
| 44 | Представление зарегистрированным кандидатом, избирательным объединением, выдвинувшим зарегистрированного кандидата, списка назначенных наблюдателей в избирательную комиссию муниципального образования.*ч.7.1 ст. 26 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее 14 сентября 2016 года | Зарегистрированные кандидаты, избирательное объединение выдвинувшее зарегистрированного кандидата |
| 45 | Представление наблюдателем направления в избирательные комиссии.*ч. 2, 4, 8 ст. 26 Закона ТО № 29-ОЗ* | В день, предшествующий дню голосования либо непосредственно в день голосования  | Зарегистрированные кандидаты, избирательное объединение выдвинувшее зарегистрированного кандидата |
| 46 | Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры.*ч. 23 ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее 12 сентября,а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее16 сентября 2016 года | Кандидат |
| 47 | Реализация права органа избирательного объединения, принявшего решение о выдвижении кандидата, отозвать этого кандидата.*ч. 24 ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее 12 сентября 2016 года | Уполномоченный орган избирательного объединения |
| 48 | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата.*ч. 23, 24 ст. 33, ч. 2 ст. 77 Закона ТО № 29-ОЗ* | После появления основания для аннулирования | Избирательная комиссия муниципального образования, окружная избирательная комиссия |
| 49 | Подача заявления в суд об отмене регистрации кандидата*п. 5 ст. 78 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав...»; ч. 5 ст. 240 Кодекса административного судопроизводства РФ* | Не позднее9 сентября 2016 года | Избирательная комиссия муниципального образования, окружная избирательная комиссия, зарегистрированный кандидат, а также в случаях, установленных № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав...», прокурор |
| 50 | Повторное выдвижение кандидата в случае отказа в регистрации кандидата.*ч. 22 ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ* | Возможно с соблюдением установленных законом порядка и сроков их выдвижения | Кандидат, избирательное объединение |
| **VII. Информирование избирателей и предвыборная агитация** |
| 51 | Информирование избирателей о ходе подготовки и проведении выборов, о сроках и порядке совершения избирательных действий, о законодательстве, о кандидатах, избирательных объединениях.*ч. 4 ст. 37 Закона ТО № 29-ОЗ* | Со дня назначения выборов | Избирательная комиссия муниципального образования, окружная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии |
| 52 | Представление в избирательную комиссию муниципального образования перечня государствен. и (или) муниципальных организаций телерадиовещания и государственных и (или) муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации.*ч. 15 ст. 37 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Соответствующий орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации |
| 53 | Опубликование перечня государственных и (или) муниципальных организаций телерадиовещания, а также государственных и (или) муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации. *ч. 14 ст. 37 Закона ТО № 29-ОЗ* | После представления соответствующим органомисполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по регистрации средств массовой информации | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 54 | Опубликование сведений о размере (в рублях) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади и предоставление указанных сведений в избирательную комиссию муниципального образования. *ч. 6 ст. 40 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднеечем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Соответствующие организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий  |
| 55 | Публикация сведений о размере и других условиях оплаты (в рублях) работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и предоставление указанных сведений в избирательную комиссию муниципального образования.*ч. 1.1. ст. 44 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднеечем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 56 | Опубликование информации об общем объеме печатной площади, которую редакция муниципального периодического печатного издания предоставляет зарегистрированным кандидатам безвозмездно для целей предвыборной агитации.*ч. 2 ст. 42 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Редакция муниципального периодического печатного издания |
| 57 | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади между зарегистрированными  кандидатами. *ч. 4 ст. 42 Закона ТО № 29-ОЗ* | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее19 августа 2016 года | Редакция периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц |
| 58 | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени между кандидатами. *ч. 3-1 ст. 41 Закона ТО № 29-ОЗ* | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее19 августа 2016 года  | Избирательная комиссия муниципального образования с участием представителей организаций телерадиовещания |
| 59 | Направление графика распределения эфирного времени в средства массовой информации и обнародование. *ч. 3-1 ст. 41 Закона ТО № 29-ОЗ* | В течение 24 часов после проведения жеребьёвки | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 60 | Агитационный период, за исключением проведения агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях:- для избирательного объединения;- для кандидата, выдвинутого непосредственно.*ч. 1 ст. 39 Закона ТО № 29-ОЗ* | Со дня принятия решения о выдвижении кандидатаСо дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироватьсяи до ноля часов17 сентября 2016 года | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, их доверенные лица, граждане Российской Федерации, общественные объединения |
| 61 | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях. *ч. 2 ст. 39 Закона ТО № 29-ОЗ* | С 20 августа и до ноля часов по местному времени17 сентября 2016 года | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
| 62 | Рассмотрение заявок на выделение помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями.*ч. 5 ст. 43 Закона ТО № 29-ОЗ* | В течение 3 дней со дня их подачи | Собственники, владельцы помещений, указанных в ч. 3, 4 ст. 43 Закона Томской области |
| 63 | Уведомление в письменной форме избирательной комиссии муниципального образования о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам.*ч. 4 ст. 43 Закона ТО №29-ОЗ* | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению | Собственники, владельцы помещений, указанных в ч. 3 и 4 ст. 43 Закона ТО № 29-ОЗ |
| 64 | Размещение в сети Интернет информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения для проведения встреч зарегистрированным кандидатом, его доверенными лицами с избирателями или информирование об этом других зарегистрированных кандидатов иным способом*ч. 4.1 ст. 43 Закона ТО № 29-ОЗ* | В течение 2 суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату | Избирательная комиссиямуниципального образования |
| 65 | Представление в соответствующую избирательную комиссию экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов, а также сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы.*ч. 3 ст. 44 Закона ТО № 29-ОЗ* | До начала их распространения | Кандидат |
| 67 | Опубликование предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования "Интернет". *ч.8 ст. 38 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее7 сентября 2016 года | Политическая партия, выдвинувшая зарегистрированного кандидата |
| 68 | Установление форм и порядка учёта объёмов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации. *ч. 8 ст. 40 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее20 августа 2016 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 69 | Предоставление в избирательную комиссию муниципального образования данных учёта объёмов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации. *ч. 8 ст. 40 Закона ТО № 29-ОЗ* | не позднее 8 сентября 2016 года | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации |
| **VIII. Финансирование выборов:** |
| ***Избирательные комиссии***  |
| 70 | Финансирование расходов избирательных комиссий на организацию и проведение выборов.*ч. 2 ст. 46 Закона ТО № 29-ОЗ* | В 10-дневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Администрация муниципального образования |
| 71 | Представление в избирательную комиссию муниципального образования либо окружную избирательную комиссию отчета о поступлении и расходовании средств бюджета, выделенных участковой избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов. *ч. 6 ст. 48 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее чем через 10 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Участковая избирательная комиссия |
| 72 | Представление в избирательную комиссию муниципального образования отчета о поступлении и расходовании средств бюджета, выделенных данной комиссии. *ч. 7 ст. 48 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Окружная избирательная комиссия |
| 73 | Представление в представительный орган муниципального образования отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов.*ч. 8 ст. 48 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее чем через50 дней со дня опубликования результатов выборов | Избирательная комиссия муниципального образования |
| ***Кандидаты*** |
| 74 | Выдача кандидату документа для открытия специального избирательного счета.*ч. 4 ст. 49 Закона ТО № 29-ОЗ* | В течение 2 дней после получения избирательной комиссией уведомления о выдвижении кандидата | Избирательная комиссия муниципального образования, окружная избирательная комиссия |
| 75 | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования избирательного фонда. *ч. 1 ст. 49 Закона ТО № 29-ОЗ* | После получения кандидатом документа для открытия специального избирательного счета до представления документов для регистрации | Кандидат, уполномоченный представитель по финансовым вопросам, филиал ПАО «Сбербанк России» |
| 76 | Установление объема сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов.*ч. 2 ст. 53 Закона ТО № 29-ОЗ* | Заблаговременно  | Избирательная комиссия Томской области |
| 77 | Направление для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов.*ч. 2 ст. 53 Закона ТО № 29-ОЗ* | Периодически,до 18 сентября 2016 года | Избирательная комиссия муниципального образования, окружная избирательная комиссия |
| 78 | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов.*ч. 2 ст. 53 Закона ТО № 29-ОЗ* | В течение 3 дней со дня получения информации | Средства массовой информации |
| 79 | Проверка сведений, указанных гражданами и юридическими лицами, при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды, сообщение о результатах проверки в комиссию.*ч. 3 ст.49 Закона ТО № 29-ОЗ* | В пятидневный срок со дня поступления представления избирательной комиссии  | Органы регистрационного учета граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ, уполномоченные органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц |
| 80 | Откомандирование специалистов в распоряжение избирательной комиссии муниципального образования по её запросу для работы в контрольно-ревизионной службе.*ч. 2 ст. 57 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее чем через 1 месяц со дня опубликования решения о назначении выборов | Государственные и иные органы и учреждения на территории Томской области |
| 81 | Предоставление информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на избирательном счете кандидата.*ч. 1 ст. 53 Закона ТО № 29-ОЗ* | Периодически по требованию избирательной комиссии муниципального образования, окружной избирательной комиссии, кандидата   | Филиал ПАО «Сбербанк России» |
| 82 | Предоставление по представлению окружной избирательной комиссии, избирательной комиссии муниципального образования, а по соответствующему избирательному фонду также по требованию кандидата заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов.*ч. 1 ст. 53 Закона ТО № 29-ОЗ* | В трёхдневный срок со дня представления, а с 14 сентября 2016 года - немедленно | Филиал ПАО «Сбербанк России» |
| 83 | Прекращение всех финансовых операций со счетами избирательных фондов.*ч.1 ст. 54 Закона ТО № 29-ОЗ* | 18 сентября 2016 года | Кандидаты, филиал ПАО «Сбербанк России» |
| 84 | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в их избирательные фонды, пропорционально вложенным средствам.*ч. 1 ст. 55 Закона ТО № 29-ОЗ* | После 18 сентября 2016 года и до предоставления итогового финансового отчёта | Кандидат  |
| 85 | Перечисление неизрасходованных денежных средств со специальных избирательных счетов в доход местного бюджета.*ч. 2 ст. 55 Закона ТО № 29-ОЗ* | После 17 ноября 2016 года | Филиал ПАО «Сбербанк России» |
| 86 | Перечисление пожертвований, внесенных анонимными жертвователями, в доход местного бюджета.*ч. 9 ст. 50 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат |
| 87 | Предоставление в соответствующую избирательную комиссию: - 1-го финансового отчета со сведениями по состоянию на дату, которая не более чем на 5 дней предшествует дате сдачи отчёта;- итогового финансового отчета о поступлении и расходовании средств избирательных фондов с приложением всех первичных финансовых документов;- сдача финансового отчёта кандидатом, утратившимсвой статус.*ч. 2, 4 ст. 56 Закона ТО № 29-ОЗ* | Одновременно с предоставлением документов для регистрации кандидата Не позднее чем через 30 дней со дня опубликования результатов выборовНе позднее чем через 30 дней со дня утраты кандидатом своего статуса | Кандидат, уполномоченный представитель по финансовым вопросамКандидат, уполномоченный представитель по финансовым вопросам Гражданин, ранее являвшийся кандидатом |
| 88 | Передача в средства массовой информации копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов для их опубликования.*ч. 6 ст. 56 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения | Избирательная комиссия муниципального образования, окружная избирательная комиссия |
| 89 | Опубликование копий финансовых отчётов зарегистрированных кандидатов.*ч. 6 ст. 56 Закона ТО № 29-ОЗ* | В течение 10 дней со дня их получения  | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| **IX. Голосование и определение результатов выборов:** |
| ***Избирательные бюллетени***  |
| 90 | Утверждение формы избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за их изготовлением. *ч. 2. ст. 59 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее 28 августа 2016 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 91 | Утверждение текста и количества избирательных бюллетеней для голосования. *ч. 4 ст. 59 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее 28 августа 2016 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 92 | Изготовление избирательных бюллетеней для голосования по распоряжению избирательной комиссии муниципального образования.*ч. 1, 12 ст. 59 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее 28 августа 2016 года | Полиграфические организации  |
| 93 | Принятие решения о месте и времени получения избирательных бюллетеней избирательной комиссией муниципального образования от соответствующей полиграфической организации, уничтожения бракованных и лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении).*ч. 11 ст. 59 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее чем за 2 дня до дня получения избирательных бюллетеней | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 94 | Принятие решения о распределении избирательных бюллетеней и сроке их передачи участковым избирательным комиссиям*ч. 11.1 ст. 59 Закона ТО № 29-ОЗ* | В срок, установленный избирательной комиссией муниципального образования | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 95 | Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии. *ч. 14 ст. 59 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее17 сентября 2016 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 96 | Поштучный пересчет и выбраковка избирательных бюллетеней. *ч. 14 ст. 59 Закона ТО № 29-ОЗ* | Сразу после получения избирательных бюллетеней | Участковая избирательная комиссия |
| 97 | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней.*ч. 4 ст.64 Закона ТО № 29-ОЗ* | После 20 часов18 сентября 2016 года | Избирательные комиссии  |
| ***Открепительные удостоверения:*** |
|  | Утверждение текста и количества открепительных удостоверений, формы реестра выдачи открепительных удостоверений.*ч. 3 ст. 59.1 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее 19 июля 2016 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Выдача избирателям открепительных удостоверений на основании их письменных заявлений:* в избирательной комиссии муниципального образования, окружных избирательных комиссиях;
* в участковых избирательных комиссиях.

*ч. 2 ст. 59.1 Закона ТО № 29-ОЗ* | С 3 августа по 6 сентября 2016 годаС 7 сентября по 17 сентября 2016 года | Избирательная комиссия муниципального образования,окружная избирательная комиссия Участковые избирательные комиссии |
|  | Направление в участковые избирательные комиссии заверенных выписок из реестра выдачи открепительных удостоверений вместе с первым экземпляром списка избирателей. | Не позднее 7 сентября 2016 года  | Избирательная комиссия муниципального образования,окружная избирательная комиссия |
|  | Подсчет и погашение неиспользованных открепительных удостоверений. Составление соответствующего акта. | 18 сентября 2016 года(до наступления времени голосования) | Соответствующая избирательная комиссия |
| ***Досрочное голосование:*** |
|  | Оповещение избирателей о времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом при условии проведения досрочного голосования в соответствии с ч. 1, 2 ст. 61 Закона ТО № 29-ОЗ.*ч. 1 ст.60 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования  | Избирательные комиссии |
|  | Проведение досрочного голосования всех избирателей на одном или нескольких избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях в помещениях участковых комиссий. *ч. 1 ст. 61 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не ранее 28 августа 2016 года | Участковая избирательная комиссия  |
|  | Подсчет голосов избирателей и установление итогов досрочного голосования всех избирателей на одном или нескольких избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях в помещениях участковых комиссий.*ч. 1 ст. 61 Закона ТО № 29-ОЗ* | Сразу после окончания досрочного голосования | Участковая избирательная комиссия |
|  | Проведение досрочного голосования в течение нескольких дней групп избирателей, находящихся в значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено и где в связи с этим невозможно провести досрочное голосование в целом по избирательному участку. *ч. 2 ст. 61 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не ранее 28 августа 2016 года | Участковая избирательная комиссия |
|  | Передача информации о числе избирателей, проголосовавших досрочно, в избирательную комиссию муниципального образования, Избирательную комиссию Томской области в порядке, установленном ЦИК России.*ч. 20 ст. 61 Закона ТО № 29-ОЗ* | После завершения времени досрочного голосовании (в 16 часов) 17 сентября 2016 года  | Участковая избирательная комиссия в избирательную комиссию муниципального образования, избирательная комиссия муниципального образования в Избирательную комиссию Томской области |
| ***День голосования 18 сентября 2016 года:*** |
| 98 | Проведение голосования.*ч. 2 ст. 60 Закона ТО № 29-ОЗ* | С 8 до 20 часов18 сентября 2016 года | Участковые избирательные комиссии |
| 99 | Предъявление к осмотру ящиков для голосования (переносных ящиков для голосования), опечатывание их печатью участковой комиссии. *ч. 3 ст. 60 Закона ТО № 29-ОЗ* | До 8 часов 18 сентября 2016 года | Председатель участковой избирательной комиссии |
| 100 | Подача заявления или устного обращения (в том числе переданного при содействии других лиц) о голосовании вне помещения для голосования.*ч. 5 ст. 62 Закона ТО № 29-ОЗ* | С 8 сентября до 14 часов 18 сентября 2016 года | Избиратель |
| 101 | Объявление о проведении голосования вне помещения для голосования. *ч. 6 ст. 62 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее чем за 30 минут до предстоящего выезда (выхода) для проведения голосования | Председатель участковой избирательной комиссии |
| 102 | Проведение голосования вне помещения для голосования.*ч. 9 ст. 62 Закона ТО № 29-ОЗ* | В день голосования | Не менее двух членов участковой комиссии с правом решающего голоса либо один член участковой комиссии с правом решающего голоса и не менее двух лиц из лиц, указанных в [ч. 14](#Par1859) ст. 62 Закона ТО № 29-ОЗ |
| 103 | Подсчет голосов избирателей на избирательных участках и составление протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования.*ч. 1 ст. 64 Закона ТО № 29-ОЗ* | После 20 часов 18 сентября 2016 года | Участковые избирательные комиссии |
| 104 | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования.*ч. 27 ст. 64 Закона ТО № 29-ОЗ* | На итоговом заседании участковой избирательной комиссии | Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса |
| 105 | Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования. *ч. 30 ст. 64 Закона ТО № 29-ОЗ* | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 106 | Определение результатов выборов. *ч. 1 ст. 66 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее20 сентября 2016 года | Избирательная комиссия муниципального образования, окружная избирательная комиссия |
| 107 | Установление общих результатов выборов депутатов представительного органа муниципального образования (при проведении выборов по мажоритарной избират. системе).*ч. 1 ст. 69 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее25 сентября 2016 года | Избирательная комиссия муниципального образования  |
| 108 | Представление итогов голосования по каждому избирательному участку, территории, на которую распространяется деятельность избирательной комиссии, результатов выборов по избирательному округу в объеме данных, содержащихся в протоколе избирательной комиссии муниципального образования и участковых избирательных комиссий.*ч. 1 ст. 69-1 Закона ТО № 29-ОЗ* | По требованию для ознакомления избирателям, кандидатам, доверенным лицам кандидатов, упол. представителям изб. объединений, наблюдателям, иностранным (международным) наблюдателям, представителям СМИ | Избирательная комиссия, в которую поступило соответствующее требование |
| 109 | Извещение кандидата об избрании.*ч.1 ст. 72, ч. 1 ст. 73 Закона ТО № 29-ОЗ* | Незамедлительно после определения результатов выборов  | Избирательная комиссия муниципального образования, окружная избирательная комиссия |
| 110 | Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом главы либо депутата муниципального образования либо копии документа, удостоверяющего подачу заявления об освобождении от таких обязанностей. *ч. 2 ст.72, ч. 2 ст. 73 Закона ТО № 29-ОЗ* | В течение 5 дней со дня получения уведомления избирательной комиссии | Зарегистрированный кандидат, избранный на должность главы либо депутата муниципального образования |
| 111 | Отмена решение о признании кандидата избранным. *ч.4 ст. 72, ч. 4 ст. 73 Закона ТО № 29-ОЗ* | Если зарегистрированный кандидат, избранный главой либо депутатом муниципального образования не представит в избирательную комиссию копию приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом главы либо депутата муниципального образования либо копии документа, удостоверяющего подачу заявления об освобождении от таких обязанностей | Избирательная комиссия муниципального образования, окружная избирательная комиссия |
| 112 | Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации.  *ч. 2 ст. 69-1 Закона ТО № 29-ОЗ* | В течение суток после определения результатов выборов | Избирательная комиссия муниципального образования, окружная избирательная комиссия  |
| 113 | Официальное опубликование (обнародование) результатов выборов.*ч. 5 ст. 69-1 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее 18 октября2016 года | Избирательная комиссия муниципального образования, окружная избирательная комиссия |
| 114 | Опубликование (обнародование) данных, которые содержатся в протоколах о результатах выборов, данные, которые содержатся в протоколах об итогах голосования участковых комиссий.*ч. 6 ст. 69-1 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее 18 ноября2016 года | Избирательная комиссия муниципального образования, окружная избирательная комиссия |
| 115 | Регистрация главы либо депутата муниципального образования и выдача ему удостоверения об избрании.*ч. 7 ст. 72, ч. 5 ст. 73 Закона ТО № 29-ОЗ* | В течение 3 дней после официального опубликования результатов выборов и при представления кандидатом в комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом главы либо депутата муницип. образования | Избирательная комиссия муниципального образования, окружная избирательная комиссия |
| 116 | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов.*ч. 4 ст. 75 Закона ТО № 29-ОЗ* | В соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Избирательной комиссией Томской области от 26.05.2016 № 51/415 | Избирательная комиссия муниципального образования |

1. См. календарный план по выборам депутатов Законодательной Думы Томской области шестого созыва. [↑](#footnote-ref-1)
2. Кандидаты на должность главы муниципального образования, выдвинутые политической партией, ее региональным отделением или иным структурным подразделением (если выдвижение кандидатов региональным или иным структурным подразделением предусмотрено уставом политической партии) подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата в избирательную комиссию муниципального образования не представляют. [↑](#footnote-ref-2)
3. Для глав муниципальных районов и городских округов. [↑](#footnote-ref-3)