- ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.06.2021						                                    № 77/616

- г. Томск

О Календарном плане мероприятий

по подготовке и проведению выборов депутатов

Законодательной Думы Томской области седьмого созыва

На основании статьи 18 Закона Томской области «О выборах депутатов Законодательной Думы  Томской области», постановления Избирательной комиссии Томской области от 21.06.2021 № 76/615 «О назначении выборов депутатов Законодательной Думы Томской области седьмого созыва», постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 18.06.2021 №11/87-8 «О проведении голосования на выборах, референдумах, назначенных на 19 сентября 2021 года, в течение нескольких дней подряд»

Избирательная комиссия Томской области п о с т а н о в ля е т:

1.	Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательной Думы Томской области седьмого созыва (прилагается).

2.	Контроль за выполнением Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательной Думы Томской области седьмого созыва возложить на секретаря Избирательной комиссии Томской области М.А. Маевскую.

3.	Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии Томской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

| Председатель Избирательной комиссии Томской области | Р.С. Радзивил |
| --- | --- |
| Секретарь Избирательной комиссии Томской области | М.А. Маевская |

УТВЕРЖДЕН

постановлением Избирательной комиссии Томской области от 22.06.2021 № 77/616

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов

Законодательной Думы Томской области седьмого созыва

Дата официального опубликования постановления

Избирательной комиссии Томской области от 21.06.2021 № 76/615

«О назначении выборов депутатов Законодательной Думы Томской области» -  22 июня 2021 года

Дата голосования  - 19 сентября 2021 года

| № | # Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # 2 | 3 | 4 |  |
| Избирательные комиссии. Статус членов избирательных комиссий |  |  |  |  |
| 1 | Формирование участковых избирательных комиссий из резерва составов участковых комиссий на избирательном участке, образованном в местах временного пребывания избирателей. ч. 1.1 ст. 13 Закона ТО № 50-ОЗ | Не позднее 3 сентября 2021 года, а в исключительных случаях – не позднее 16 сентября 2021 года | Территориальные избирательные комиссии |  |
| 2 | Принятие решения о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий. | До 30 июля 2021 года | Избирательная комиссия Томской области |  |
| 3 | Опубликование сообщения о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий в государственных или муниципальных средствах массовой информации. | После принятия решения о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий | Избирательная комиссия Томской области |  |
| 4 | Размещение сообщения о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий на официальном сайте Избирательной комиссии Томской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». | Не позднее чем через 3 дня со дня принятия решения о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий | Избирательная комиссия Томской области |  |
| 5 | Сбор предложений о дополнительном зачислении в резерв составов участковых комиссий. | С 30 июля по 19 августа 2021 года | Территориальные избирательные комиссии |  |
| 6 | Направление в Избирательную комиссию Томской области решения о предложении кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий. | Не позднее 24 августа 2021 года | Территориальные избирательные комиссии |  |
| 7 | Принятие решения о дополнительном зачислении в резерв составов участковых комиссий. | Не позднее 3 сентября 2021 года | Избирательная комиссия Томской области |  |
| 8 | Реализация права назначения: |  |  |  |
|  |  одного члена Избирательной комиссии Томской области с правом совещательного голоса; | - Со дня представления в Избирательную комиссию Томской области документов для регистрации областного списка кандидатов | - Избирательное объединение, выдвинувшее областной список кандидатов |  |
|  |  по одному члену окружной, территориальной и участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса; | В случае регистрации областного списка кандидатов | - Избирательное объединение, выдвинувшее областной список кандидатов |  |
|  |  одного члена окружной избирательной комиссии с правом совещательного голоса; | - Со дня представления документов для регистрации в окружную избирательную комиссию | Кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу |  |
|  |  по одному члену территориальной и участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса того округа, по которому этот кандидат выдвинут. | В случае регистрации кандидата | Кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу |  |
|  |  одного члена Избирательной комиссии Томской области с правом совещательного голоса. ч. 2 ст. 23 Закона ТО № 147-ОЗ | - В случае регистрации кандидата | Избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного по одномандатному избирательному округу кандидата |  |
| 9 | Прекращение полномочий члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса и передача полномочий другому лицу. ч. 7 ст. 23 Закона ТО № 147-ОЗ | В любое время в течение срока его полномочий | По решению лица или органа, назначивших данного члена избирательной комиссии |  |
| Доверенные лица, уполномоченные представители, наблюдатели |  |  |  |  |
| 10 | Назначение доверенных лиц (до 10 доверенных лиц). ч. 1 ст. 43 Закона ТО № 147-ОЗ | После выдвижения кандидата(ов) | Кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу, избирательное объединение, выдвинувшее кандидатов по одномандатным округам |  |
| 11 | Назначение доверенных лиц (до 50 доверенных лиц). ч. 1 ст. 43 Закона ТО № 147-ОЗ | После выдвижения списка кандидатов | Избирательное объединение, выдвинувшее областной список кандидатов |  |
| 12 | Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательного объединения и выдача им удостоверений. ч. 1, 3 ст. 43 Закона ТО № 147-ОЗ | В течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц и заявлений самих граждан о согласии быть доверенными лицами | Соответствующая избирательная комиссия |  |
| 13 | Отзыв доверенных лиц и назначение взамен других доверенных лиц. ч. 5 ст. 43 Закона ТО № 147-ОЗ | В любое время | Кандидат, избирательное объединение, назначившие доверенных лиц |  |
| 14 | Сложение полномочий доверенного лица. ч. 5 ст. 43 Закона ТО № 147-ОЗ | В любое время | Доверенное лицо |  |
| 15 | Назначение уполномоченных представителей избирательного объединения, в том числе по финансовым вопросам, представление списка назначенных уполномоченных представителей в Избирательную комиссию Томской области для регистрации. ч. 1 ст. 27 Закона ТО № 147-ОЗ | После выдвижения списка кандидатов по единому избирательному округу | Избирательное объединение, выдвинувшее областной список кандидатов |  |
| 16 | Регистрация уполномоченных представителей избирательного объединения по финансовым вопросам. ч. 4 ст. 27 Закона ТО № 147-ОЗ Регистрация уполномоченных представителей кандидата по финансовым вопросам. ч. 2 ст. 60 Закона ТО № 147-ОЗ | В течение 3-х дней со дня представления решения избирательного объединения о назначении уполномоченного представителя и доверенности В течение 3-х дней со дня представления документов для его регистрации и доверенности | Избирательная комиссия Томской области Окружная избирательная комиссия |  |
| 17 | Прекращение полномочий уполномоченного представителя. ч. 5 ст. 27 Закона ТО № 147-ОЗ | В любое время | Избирательное объединение, по решению уполномоченного на то органа |  |
| 18 | Представление списка назначенных наблюдателей в соответствующую территориальную (окружную) избирательную комиссию. ч. 8.1 ст. 25 Закона ТО № 147-ОЗ | Не позднее 13 сентября 2021 года | Избирательное объединение, зарегистрированный кандидат, субъект общественного контроля |  |
| 19 | Представление направления, выданного зарегистрированным по одномандатному избирательному округу кандидатом или его доверенным лицом, избирательным объединением, субъектом общественного контроля, в избирательную комиссию, в которую назначен наблюдатель. ч. 9 ст. 25 Закона ТО № 147-ОЗ | С 16 по 19 сентября 2021 года | Наблюдатели, указанные в списках, представленных в соответствующие территориальные (окружные) избирательные комиссии |  |
| Выдвижение и регистрация кандидатов, списков кандидатов |  |  |  |  |
| 20 | Уведомление избирательной комиссии, в которую будут представлены документы о выдвижении кандидата, списка кандидатов, о проведении мероприятий, связанных с выдвижением своих кандидатов, списка кандидатов. Допуск представителей избирательной комиссии соответствующего уровня на указанные мероприятия. ч. 3 ст. 32 Закона ТО № 147-ОЗ; пп. «в» п. 1 ст. 27 Федерального закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях» | Не позднее чем за 1 день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия, и не позднее чем за 3 дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта | Избирательное объединение |  |
| 21 | Выдвижение областных списков кандидатов. ч. 1 ст. 29 Закона ТО № 147-ОЗ | - Со дня официального опубликования решения о назначении выборов и заканчивается 4 августа 2021 года | Избирательное объединение |  |
| 22 | Представление в Избирательную комиссию Томской области документов, необходимых для заверения областного списка кандидатов. ч. 1 ст. 29 Закона ТО № 147-ОЗ | Не ранее 30 июня - и не позднее - 4 августа 2021 года | Избирательное объединение |  |
| 23 | Представление в Избирательную комиссию Томской области сведений о своем наименовании. ч. 4 ст. 26, ч. 9 ст. 32 Закона ТО № 147-ОЗ | При выдвижении кандидатов (списка кандидатов) | Избирательное объединение |  |
| 24 | Представление в Избирательную комиссию Томской области своей эмблемы. ч. 5 ст. 26, ч. 9 ст. 32 Закона ТО № 147-ОЗ | До представления документов для регистрации списка кандидатов | Избирательное объединение |  |
| 25 | Рассмотрение документов, представленных избирательным объединением для заверения областного списка кандидатов и выдача уполномоченному представителю избирательного объединения заверенной копии областного списка кандидатов либо мотивированное решение об отказе в выдаче такового. ч. 14 ст. 32 Закона ТО № 147-ОЗ | - В течение 3 дней - со дня приема документов | Избирательная комиссия Томской области |  |
| 26 | Выдвижение кандидатов по одномандатным избирательным округам. ч. 2 ст. 29 Закона ТО № 147-ОЗ | - Со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Избирательные объединения |  |
| 27 | Представление в окружную избирательную комиссию документов, необходимых для выдвижения кандидата по одномандатному избирательному округу. ч. 2 ст. 29 Закона ТО № 147-ОЗ | Не ранее 5 июля 2021 года - и не позднее 9 августа 2021 года | Кандидат |  |
| 28 | Представление в Избирательную комиссию Томской области документов, необходимых для заверения списка кандидатов по одномандатным избирательным округам. ч. 2 ст. 29 Закона ТО № 147-ОЗ | Не ранее 5 июля 2021 года - и не позднее 9 августа 2021 года | Избирательное объединение |  |
| 29 | Рассмотрение документов, представленных избирательным объединением для заверения кандидатов по одномандатным избирательным округам и выдача уполномоченному представителю избирательного объединения заверенной копии списка кандидатов по одномандатным избирательным округам либо мотивированное решение об отказе в его заверении. Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения о заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам с копией заверенного списка либо об отказе в его заверении. Направление решения о заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам с копиями заверенного списка (заверенными выписками из списка) и заявлениями кандидатов в окружные избирательные комиссии. ч. 14 ст. 32 Закона ТО № 147-ОЗ | - В течение 3 дней - со дня приема документов - В течение одних суток - с момента принятия соответствующего решения - В течение одних суток - с момента принятия соответствующего решения | Избирательная комиссия Томской области |  |
| 30 | Выдача письменного подтверждения о получении соответствующей избирательной комиссией документов в связи с выдвижением кандидата, списка кандидатов. ч. 6 ст. 30 Закона ТО № 147-ОЗ | Незамедлительно после представления уведомления, заявления кандидата о согласии баллотироваться и других документов | Соответствующая избирательная комиссия |  |
| 31 | Закрытие счетов (вкладов), прекращение хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществление отчуждения иностранных финансовых инструментов. ч. 3.2 ст. 30 Закона ТО № 147-ОЗ | - К моменту представления документов, - необходимых - для регистрации кандидата - (списка кандидатов) | Кандидат |  |
| 32 | Проверка достоверности сведений о кандидатах по представлению соответствующей избирательной комиссии. ч. 5 ст. 30 Закона ТО № 147-ОЗ | Сведения, представляемые в соответствии с ч. 1, 2 ст. 30 Закона ТО № 147-ОЗ - в течение 10 дней; сведения, представляемые в соответствии с ч. 3 ст. 30 и выполнение требований, предусмотренных ч. 3.2 ст. 30 – в течение 20 дней. Если представление поступило за 10 и менее дней до дня голосования, в срок, установленный направившей его комиссией | Соответствующие государственные органы и учреждения |  |
| 33 | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов. ч. 1 ст. 34 Закона ТО № 147-ОЗ | Начинается со дня оплаты изготовления подписных листов | Кандидат, дееспособные совершеннолетние граждане РФ |  |
| 34 | Представление в Избирательную комиссию Томской области подписных листов с подписями избирателей и иных документов для регистрации областного списка кандидатов по единому избирательному округу. ч. 1 ст. 37 Закона ТО № 147-ОЗ | До 18 часов 4 августа 2021 года | Уполномоченный представитель избирательного объединения, выдвинувшего заверенный областной список кандидатов |  |
| 35 | Представление в окружную избирательную комиссию подписных листов с подписями избирателей и иных документов для регистрации по одномандатному избирательному округу. ч. 1 ст. 37 Закона ТО № 147-ОЗ | До 18 часов 9 августа 2021 года | Кандидат |  |
| 36 | Извещение кандидата, уполномоченного представителя избирательного объединения, выдвинувшего областной список кандидатов о дате и времени проведения выборки и проверки подписных листов. ч. 3 ст. 38 Закона ТО № 147-ОЗ | Заблаговременно | Соответствующая избирательная комиссия |  |
| 37 | Выдача копии итогового протокола о результатах проверки подписных листов кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения. ч. 14 ст. 38 Закона ТО № 147-ОЗ | Не позднее чем за 2 суток до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов | Соответствующая избирательная комиссия |  |
| 38 | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявлении неполноты сведений о кандидате(ах), отсутствия каких-либо документов или несоблюдении требований закона к оформлению документов. ч. 2.1 ст. 39 Закона ТО № 147-ОЗ | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов | Соответствующая избирательная комиссия |  |
| 39 | Внесение уточнений и дополнений в документы, представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, списка кандидатов ч. 2.1 ст. 39 Закона ТО № 147-ОЗ | Не позднее чем за 1 день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов | Кандидат, избирательное объединение |  |
| 40 | Проверка соответствия порядка выдвижения и принятие решения о регистрации областного списка кандидатов либо мотивированного решения об отказе в его регистрации. ч. 1 ст. 39 Закона ТО № 147-ОЗ | - В течение 10 дней - со дня приема документов, необходимых для регистрации областного списка кандидатов - (не позднее 13 августа 2021 года) | Избирательная комиссия Томской области |  |
| 41 | Проверка соответствия порядка выдвижения и принятие решения о регистрации кандидата по одномандатному избирательному округу либо мотивированного решения об отказе в его регистрации. ч. 2 ст. 39 Закона ТО № 147-ОЗ | - В течение 10 дней - со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов (не позднее 18 августа 2021 года) | - Окружная избирательная комиссия |  |
| 42 | Принятие решения о регистрации кандидата, списка кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, на которые распространяются действие частей 2 - 4 статьи 33 Закона ТО № 147-ОЗ (без сбора подписей). ч. 6 ст. 37, ч. 1, 2 ст. 39 Закона ТО № 147-ОЗ | В течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации документов | Соответствующая избирательная комиссия |  |
| 43 | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего областной список кандидатов, копии решения об отказе в регистрации кандидата, областного списка кандидатов, исключении кандидата из областного списка кандидатов. ч. 8 ст. 39 Закона ТО № 147-ОЗ | В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации кандидата, областного списка кандидатов, исключении кандидата из списка кандидатов | Соответствующая избирательная комиссия |  |
| 44 | Повторное выдвижение в случае отказа в регистрации кандидата, областного списка кандидатов ч. 13 ст. 39 Закона ТО № 147-ОЗ | Возможно при соблюдении порядка и сроков, установленных Законом ТО № 147-ОЗ | Кандидат, избирательное объединение |  |
| 45 | Выдача зарегистрированным кандидатам удостоверений о регистрации. ч. 14 ст. 39 Закона ТО № 147-ОЗ | После регистрации кандидата, списка кандидатов | Соответствующая избирательная комиссия |  |
| 46 | Передача в средства массовой информации сведений:  о кандидатах, зарегистрированных по одномандатным избирательным округам;  о зарегистрированных областных списках кандидатов. ч. 15 ст. 39 Закона ТО № 147-ОЗ | В течение 48 часов после регистрации | Окружная избирательная комиссия Избирательная комиссия Томской области |  |
| Статус зарегистрированных кандидатов |  |  |  |  |
| 47 | Освобождение зарегистрированного кандидата по его заявлению, рапорту от работы, службы, военных сборов, учебных занятий в любой день и на любое время со дня регистрации кандидата до дня официального опубликования результатов выборов. ч. 1 ст. 42 Закона ТО № 147-ОЗ | Со дня регистрации кандидата до дня официального опубликования результатов выборов | Работодатель, представитель нанимателя, командир воинской части, администрация образовательной организации, в которых работает, служит, проходит альтернативную гражданскую службу, военные сборы, учится зарегистрированный кандидат |  |
| 48 | Представление в соответствующую избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей. ч. 2 ст. 41 Закона ТО № 147-ОЗ | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |  |
| 49 | Извещение избирательной комиссии, зарегистрировавшей кандидата: - о принятии решения о возбуждении уголовного дела в отношении зарегистрированного кандидата, привлечении его в качестве обвиняемого по уголовному делу, о ходатайстве перед судом об избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу в отношении зарегистрированного кандидата. - об административном наказании зарегистрированного кандидата, налагаемом в судебном порядке. ч. 3 ст. 42 Закона ТО № 147-ОЗ | После дачи соответствующего согласия После дачи соответствующего согласия | Руководитель следственного органа Следственного комитета Российской Федерации по Томской области Прокурор Томской области |  |
| 50 | Утрата кандидатом прав и освобождение от обязанностей, которые связаны со статусом кандидата. ч. 4 ст. 42 Закона ТО № 147-ОЗ | С момента официального опубликования результатов выборов, а при досрочном выбытии – с даты выбытия | Кандидат |  |
| 51 | Представление кандидатом в окружную избирательную комиссию письменного заявления о снятии своей кандидатуры. Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата (если кандидат был зарегистрирован). ч. 1 ст. 44 Закона ТО № 147-ОЗ | Не позднее 11 сентября 2021 года, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 15 сентября 2021 года После получения заявления | Кандидат, выдвинутый в одномандатном избирательном округе Окружная избирательная комиссия |  |
| 52 | Представление кандидатом в Избирательную комиссию Томской области письменного заявления о снятии своей кандидатуры. ч. 1 ст. 44 Закона ТО № 147-ОЗ | Не позднее 3 сентября 2021 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 15 сентября 2021 года | Кандидат, выдвинутый в составе списка кандидатов |  |
| 53 | Исключение кандидата из списка кандидатов. ч. 1 ст. 44 Закона ТО № 147-ОЗ | После получения заявления | Избирательная комиссия Томской области |  |
| 54 | Представление в Избирательную комиссию Томской области решения об отзыве списка кандидатов. Принятие решения об аннулировании регистрации списка кандидатов. ч. 2 ст. 44 Закона ТО № 147-ОЗ | Не позднее 11 сентября 2021 года После получения решения об отзыве списка кандидатов | Орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении списка кандидатов Избирательная комиссия Томской области |  |
| 55 | Реализация права избирательного объединения отозвать кандидата, выдвинутого им по одномандатному избирательному округу. ч. 3 ст. 44 Закона ТО № 147-ОЗ | Не позднее 11 сентября 2021 года | Избирательное объединение |  |
| 56 | Реализация права избирательного объединения на исключение кандидатов из выдвинутого им списка кандидатов. ч. 3 ст. 44 Закона ТО № 147-ОЗ | Не позднее 3 сентября 2021 года, за исключением случая, предусмотренного п. 11 ст. 76 Федерального закона № 67-ФЗ | Избирательное объединение |  |
| 57 | - Подача заявления в суд об отмене регистрации списка кандидатов, кандидата п. 5 ст. 78 Федерального закона № 67-ФЗ | Не позднее 8 сентября 2021 года | Избирательная комиссия Томской области, избирательные объединения, списки кандидатов которых зарегистрированы, окружные избирательные комиссии, кандидаты, зарегистрированные по одномандатным избирательным округам |  |
| Информирование избирателей и предвыборная агитация |  |  |  |  |
| 58 | Составление и официальное опубликование списка политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в соответствии с ФЗ «О политических партиях» и ФЗ «Об основных гарантиях…» принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях, размещение его в сети «Интернет». Направление указанного списка в Избирательную комиссию Томской области. ч. 3 ст. 26 Закона ТО № 147-ОЗ | Не позднее 25 июня 2021 года | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Томской области |  |
| 59 | Основания для присутствия представителя средства массовой информации на заседаниях комиссии при установлении ею итогов голосования, определении результатов выборов, а также при подсчете голосов избирателей. ч. 1.2 ст. 25 Закона ТО № 147-ОЗ | Работа в редакциях средств массовой информации на основании заключенного не менее чем за 2 месяца до дня официального опубликования решения о назначении выборов трудового или возмездного гражданско-правового договора, аккредитованные в соответствии с частью 13.2 статьи 25 Закона ТО № 147-ОЗ | Представители средств массовой информации |  |
| 60 | Подача в избирательную комиссию области заявок на аккредитацию. ч. 13.2 ст. 25 Закона ТО № 147-ОЗ | Не позднее 13 сентября 2021 года | Редакции средств массовой информации |  |
| 61 | Информирование избирателей о ходе подготовки и проведении выборов, о сроках и порядке совершения избирательных действий, об избирательном законодательстве, о кандидатах, об избирательных объединениях. ч. 3 ст. 46 Закона ТО № 147-ОЗ | Со дня назначения выборов | Соответствующая избирательная комиссия |  |
| 62 | Доведение до сведения избирателей сведений о кандидатах, списках кандидатов, представленных при их выдвижении, в объеме, установленном Избирательной комиссией Томской области. ч. 7 ст. 30 Закона ТО № 147-ОЗ | По мере поступления информации | Избирательная комиссия |  |
| 63 | Направление в средства массовой информации сведений о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений. ч. 8 ст. 30 Закона ТО № 147-ОЗ | По мере поступления информации | Соответствующая избирательная комиссия |  |
| 64 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опроса общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»). ч. 3 ст. 47 Закона ТО № 147-ОЗ | С 14 сентября до 21.00 19 сентября 2021 года | Граждане, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий и организации, осуществляющие опубликование (обнародование) результатов опросов, прогнозов, результатов выборов и др. |  |
| 65 | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования. ч. 2 ст. 70 Закона ТО № 147-ОЗ | Не позднее 8 сентября 2021 года | Окружные (территориальные) и участковые избирательные комиссии |  |
| 66 | - Представление в Избирательную комиссию Томской области перечня региональных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания и региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий. ч. 6 ст. 48 Закона ТО № 147-ОЗ Опубликование указанного перечня. ч. 7 ст. 48 Закона ТО № 147-ОЗ | Не позднее 2 июля 2021 года Не позднее 7 июля 2021 года | Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации Избирательная комиссия Томской области |  |
| 67 | Представление в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации, списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, учредителями (соучредителями) которых или учредителями (соучредителями) редакций которых на день официального опубликования решения о назначении выборов являются государственные органы и организации Томской области, и (или) которым за год, предшествующий дню офиц. опубликования решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из областного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий) с указанием сведений о виде и об объеме таких ассигнований, и (или) в уставном (складочном) капитале которых на день официального опубликования решения о назначении выборов имеется доля (вклад) Томской области и иных субъектов РФ. ч. 8 ст. 48 Закона ТО № 147-ОЗ | Не позднее 27 июня 2021 года | Исполнительный орган государственной власти Томской области, определяемый Губернатором Томской области |  |
| 68 | Представление в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации, списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие ч. 3 ст. 48 Закона ТО № 147-ОЗ, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований. ч. 9 ст. 48 Закона ТО № 147-ОЗ | Не позднее 27 июня 2021 года | Органы местного самоуправления |  |
| 69 | Опубликование предвыборной программы не менее чем в одном государственном периодическом печатном издании, а также размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования "Интернет". ч. 11 ст. 50 Закона ТО № 147-ОЗ | Не позднее 8 сентября 2021 года | Политическая партия, выдвинувшая кандидата (кандидатов), список кандидатов, которые зарегистрированы избирательной комиссией |  |
| 70 | Агитационный период: - для избирательного объединения - для кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов - для кандидата, выдвинутого непосредственно - для кандидата, выдвинутого избирательным объединением ч. 1 ст. 51 Закона ТО № 147-ОЗ | Со дня принятия решения избирательного объединения о выдвижении списка кандидатов, кандидата (кандидатов) по одномандатным избирательным округам Со дня представления в Избирательную комиссию Томской области списка кандидатов Со дня представления в окружную избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться Со дня представления в окружную комиссию документов, предусмотренных ч. 1.1, 3, 3.1 ст. 30 Закона ТО № 147-ОЗ. Агитационный период прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, а в случае принятия предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 63¹ Федерального закона № 67-ФЗ решения о голосовании в течение нескольких дней подряд - в ноль часов по местному времени первого дня голосования | Избирательное объединение Кандидат, выдвинутый в составе списка кандидатов Кандидат, выдвинутый непосредственно Кандидат |  |
| 71 | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях. ч. 2 ст. 51 Закона ТО № 147-ОЗ | С 21 августа 2021 года и до ноля часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, а в случае принятия предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 63¹ Федерального закона № 67-ФЗ решения о голосовании в течение нескольких дней подряд - в ноль часов по местному времени первого дня голосования | Кандидат, избирательное объединение |  |
| 72 | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени и бесплатной печатной площади между всеми зарегистрированными кандидатами и избирательными объединениями, зарегистрировавшими областные списки кандидатов, определения дат и времени выхода в эфир предвыборных агитационных материалов. ч. 4 ст. 52 Закона ТО № 147-ОЗ | После завершения регистрации кандидатов, областных списков кандидатов, но не позднее 20 августа 2021 года | Избирательная комиссия Томской области с участием представителей организаций телерадиовещания и редакций периодических печатных изданий, а также лиц, указанных в части 1 статьи 25 Закона ТО № 147-ОЗ |  |
| 73 | Предоставление печатной площади для опубликования предвыборных агитационных материалов зарегистрированного кандидата, избирательного объединения. ч. 7 ст. 54 Закона ТО № 147-ОЗ | Дата опубликования предвыборных агитационных материалов определяется жеребьевкой | Редакция периодического печатного издания |  |
| 74 | Предоставление зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов, для проведения предвыборной агитации платного эфирного времени. ч. 11 ст. 53 Закона ТО № 147-ОЗ | После проведения жеребьевки | Муниципальные организации телерадиовещания, выполнившие условия ч. 10 ст. 52 Закона ТО № 147-ОЗ |  |
| 75 | Доведение до сведения избирателей определенного в результате жеребьевки графика распределения эфирного времени и печатной площади путем размещения указанной информации на официальном сайте Избирательной комиссии Томской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». ч. 4 ст. 52 Закона ТО № 147-ОЗ | В течение 3 рабочих дней со дня проведения жеребьевки | Избирательная комиссия Томской области |  |
| 76 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов. Представление указанных сведений, информации о дате и об источнике их опубликования и иных сведений, предусмотренных частью 10 статьи 52 Закона ТО № 147-ОЗ в Избирательную комиссию Томской области. ч. 10 ст. 52 Закона ТО № 147-ОЗ | Не позднее 22 июля 2021 года | Соответствующие организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |  |
| 77 | Предоставление в избирательную комиссию данных учёта объёмов и стоимости эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевых изданиях, предоставленных избирательным объединениям, зарегистрированным кандидатам. ч. 12 ст. 52 Закона ТО № 147-ОЗ | ## Не позднее ## 29 сентября 2021 года | - Организации, осуществляющие - выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий независимо от формы собственности |  |
| 78 | Хранение учетных документов о предоставлении бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной площади, услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевых изданиях. ч. 14 ст. 52 Закона ТО № 147-ОЗ | Не менее 3 лет после дня голосования | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |  |
| 79 | Подача заявления в соответствующую организацию телерадиовещания об отказе от использования эфирного времени. ч. 12 ст. 53 Закона ТО № 147-ОЗ | Не позднее чем за 5 дней до выхода в эфир | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |  |
| 80 | Хранение теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию, иных предвыборных агитационных материалов, распространяемых организациями телерадиовещания в эфир. ч. 16 ст. 53 Закона ТО № 147-ОЗ | В течение 12 месяцев со дня выхода указанных программ | Соответствующие организации телерадиовещания теле- и радиопрограмм |  |
| 81 | - Опубликование информации об общем объеме бесплатной печатной площади, которая предоставляется для целей предвыборной агитации. - ч. 2 ст. 54 Закона ТО № 147-ОЗ | Не позднее 23 июля 2021 года | - Периодическое печатное издание |  |
| 82 | Рассмотрение заявок на выделение помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, с избирателями. ч. 4 ст. 55 Закона ТО № 147-ОЗ | ### В течение 3 дней ### со дня подачи заявок | Собственники, владельцы помещений |  |
| 83 | Уведомление в письменной форме Избирательной комиссии Томской области о факте предоставления помещения пригодного для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящееся в государственной или муниципальной собственности, зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям. ч. 5 ст. 55 Закона ТО № 147-ОЗ | ### Не позднее дня, ### следующего за днем предоставления помещения | Собственник, владелец помещения |  |
| 84 | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или доведение иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений информации о поступившем уведомлении о предоставлении кандидату, избирательному объединению помещения и содержащейся в таком уведомлении информации. ч. 5.1 ст. 55 Закона ТО № 147-ОЗ | В течение 2 суток с момента получения уведомления | Избирательная комиссия Томской области, окружные избирательные комиссии |  |
| 85 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и предоставление указанных сведений в Избирательную комиссию Томской области. ч. 2 ст. 56 Закона ТО № 147-ОЗ | Не позднее 22 июля 2021 года | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |  |
| 86 | Представление экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров или копий аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или копий иных агитационных материалов, а также сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы, а также копии документа об оплате данного материала. ч. 4 ст. 56 Закона ТО № 147-ОЗ | До начала их распространения | Кандидат, выдвинутый по одномандатному округу, в соответствующую окружную избирательную комиссию, а избирательное объединение, выдвинувшее списки кандидатов, - в Избирательную комиссию Томской области |  |
| 87 | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка. ч. 8 ст. 56 Закона ТО № 147-ОЗ | Не позднее 19 августа 2021 года | Органы местного самоуправления по предложению окружной избирательной комиссии |  |
| Финансирование выборов |  |  |  |  |
| 88 | Перечисление Избирательной комиссии Томской области денежных средств на проведение выборов. ч. 1 ст. 58 Закона ТО № 147-ОЗ | Не позднее 1 июля 2021 года | Департамент финансов Томской области |  |
| 89 | Распределение средств, выделенных на проведение выборов окружным (территориальным) избирательным комиссиям. ч. 4 ст. 58 Закона ТО № 147-ОЗ | Не позднее 20 июля 2021 года | Избирательная комиссия Томской области |  |
| 90 | Представление в соответствующую вышестоящую избирательную комиссию финансового отчета о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов. ч. 8 ст. 58 Закона ТО № 147-ОЗ | Не позднее 10 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Участковая избирательная комиссия |  |
| 91 | Представление в Избирательную комиссию Томской области финансового отчета о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов. ч. 9 ст. 58 Закона ТО № 147-ОЗ | Не позднее 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Окружные (территориальные) избирательные комиссии |  |
| 92 | Представление в Законодательную Думу Томской области отчета о расходовании средств областного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов. ч. 10 ст. 58 Закона ТО № 147-ОЗ | Не позднее 3 месяцев со дня официального опубликования результатов выборов | Избирательная комиссия Томской области |  |
| 93 | Создание собственного избирательного фонда кандидатом, выдвинутым по одномандатному избирательному округу. ч. 1 ст. 60 Закона ТО № 147-ОЗ | После письменного уведомления соответствующей окружной избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) до представления документов для регистрации | Кандидат |  |
| 94 | Выдача кандидату документа для открытия специального избирательного счета. ч. 3 ст. 61 Закона ТО № 147-ОЗ | В течение 3 дней после получения уведомления о выдвижении кандидата | Соответствующая избирательная комиссия |  |
| 95 | - Создание избирательного фонда избирательным объединением, выдвинувшим списки кандидатов. ч. 1 ст. 60 Закона ТО № 147-ОЗ | - После регистрации - уполномоченных представителей - по финансовым вопросам Избирательной комиссией - Томской области - до представления документов - для регистрации списков кандидатов | Избирательное объединение, выдвинувшее списки кандидатов |  |
| 96 | Выдача избирательному объединению, выдвинувшему областной список кандидатов, документа для открытия специального избирательного счета. ч. 3 ст. 61 Закона ТО № 147-ОЗ | - После заверения копии областного - списка кандидатов одновременно с регистрацией уполномоченных представителей по финансовым вопросам избирательного объединения | Избирательная комиссия Томской области |  |
| 97 | Открытие по предъявлении документов, предусмотренных законом и оформленных в соответствии с установленным им порядком специального избирательного счета кандидата, избирательного объединения. ч. 2, 6 ст. 61 Закона ТО № 147-ОЗ | Незамедлительно | Филиалы публичного акционерного общества «Сбербанк России», а в случаях, установленных Федеральным законом № 67-ФЗ, Законом ТО № 147-ОЗ, - другой кредитной организации |  |
| 98 | Размещение на официальном сайте Избирательной комиссии Томской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета и расходовании этих средств. ч. 7, 8 ст. 61 Закона ТО № 147-ОЗ | По мере поступления | Избирательная комиссия Томской области |  |
| 99 | Перечисление (зачисление) на специальный избирательный счет добровольных пожертвований граждан и юридических лиц. ч. 3 ст. 62 Закона ТО № 147-ОЗ | Не позднее следующего операционного дня после получения соответствующего платежного документа. Общий срок осуществления безналичного платежа не должен превышать 2 операционных дней | Отделения связи и кредитные организации |  |
| 100 | Возвращение добровольного пожертвования (за исключением внесенного анонимным жертвователем). ч. 4 ст. 62 Закона ТО № 147-ОЗ | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат, избирательное объединение |  |
| 101 | Перечисление кандидатом, избирательным объединением в доход областного бюджета пожертвований, внесенных анонимными жертвователями на специальный избирательный счет. ч. 5 ст. 62 Закона ТО № 147-ОЗ | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления на специальный избирательный счет | Кандидат, избирательное объединение |  |
| 102 | Прекращение всех финансовых операций по специальному избирательному счету, за исключением возврата в избирательный фонд неизрасходованных средств и зачисления на указанный счет средств, перечисленных до дня голосования. ч. 4 ст. 61 Закона ТО № 147-ОЗ | 19 сентября 2021 года | Кандидаты, избирательные объединения и филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» (иной кредитной организации) |  |
| 103 | Прекращение всех финансовых операций по специальному избирательному счету если избирательное объединение, кандидат не представили в установленном Законом ТО № 147-ОЗ порядке в соответствующую избирательную комиссию документы, необходимые для регистрации соответственно областного списка кандидатов, кандидата, или получили отказ в регистрации, либо избирательное объединение отозвало областной список кандидатов или кандидата, выдвинутого им по одномандатному избирательному округу, либо кандидат снял свою кандидатуру, а также если регистрация областного списка кандидатов, кандидата была отменена или аннулирована. ч. 4 ст. 61 Закона ТО № 147-ОЗ | По указанию соответствующей избирательной комиссии | Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» (иной кредитной организации) |  |
| 104 | Закрытие специального избирательного счета. ч. 5.1 ст. 61 Закона ТО № 147-ОЗ | До дня представления избирательным объединением, кандидатом итогового финансового отчета | Избирательное объединение, кандидат, филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» (иной кредитной организации) |  |
| 105 | Представление избирательными объединениями в Избирательную комиссию Томской области, а кандидатами в окружные избирательные комиссии итогового финансового отчета о размере своего избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств своего избирательного фонда. ч. 2 ст. 63 Закона ТО № 147-ОЗ | Не позднее чем через 30 дней со дня опубликования результатов выборов | Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения |  |
| 106 | Сдача итогового финансового отчета и первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств на соответствующий специальный избирательный счет, в соответствующую избирательную комиссию в случае отказа в регистрации областного списка кандидатов, кандидата, отмены или аннулирования регистрации областного списка кандидатов, кандидата (если отказ в регистрации, отмена или аннулирование регистрации не обжалованы в суде). ч. 3 ст. 63 Закона ТО № 147-ОЗ | - После принятия решения - об отказе в регистрации, - отмене или аннулировании регистрации, - но не позднее - чем через 30 дней - со дня официального опубликования - результатов выборов | Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения |  |
| 107 | Передача в средства массовой информации копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших областные списки кандидатов. ч. 4 ст. 63 Закона ТО № 147-ОЗ | - Не позднее 5 дней - со дня их получения | Соответствующая избирательная комиссия |  |
| 108 | Опубликование переданных избирательными комиссиями финансовых отчётов (сведений из указанных отчетов) зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших областные списки кандидатов. ч. 4 ст. 63 Закона ТО № 147-ОЗ | - В течение - 5 дней - с момента представления | - Редакции - государственных периодических - печатных изданий |  |
| 109 | Предоставление информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на избирательном счете кандидата, избирательного объединения. ч. 5 ст. 63 Закона ТО № 147-ОЗ | - Периодически, - по требованию Избирательной комиссии Томской области, окружной избирательной комиссии, кандидата, - избирательного объединения | - Кредитная организация, - в которой открыт - специальный - избирательный счет |  |
| 110 | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов. ч. 5 ст. 63 Закона ТО № 147-ОЗ | В трехдневный срок, а с 13 сентября 2021 года немедленно | - Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет, по представлению соответствующей комиссии, - а по соответствующему избирательному фонду также по требованию кандидата, избирательного объединения |  |
| 111 | Опубликование сведений, переданных Избирательной комиссией Томской области о поступлении средств на специальные избирательные счета и расходовании этих средств. ч. 6 ст. 63 Закона ТО № 147-ОЗ | В течение трех дней со дня получения | - Редакции региональных государственных периодических печатных изданий |  |
| 112 | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды. Сообщение о результатах проверки в избирательную комиссию по формам, установленным Избирательной комиссией Томской области. Ознакомление с имеющейся у избирательной комиссии на день поступления соответствующего запроса информацией о результатах проверки. Сообщение соответствующим кандидатам, избирательным объединениям поступившей в распоряжение избирательной комиссии информации о перечислении добровольных пожертвований с нарушением требований статьи 62 Закона ТО № 147-ОЗ. ч. 7 ст. 63 Закона ТО № 147-ОЗ | - В 5-дневный срок - со дня поступления - представления - соответствующей - избирательной комиссии Незамедлительно по запросам кандидатов, избирательных объединений Незамедлительно | Органы регистрационного учета граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ, уполномоченные органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц, либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций Соответствующая избирательная комиссия Соответствующая избирательная комиссия |  |
| 113 | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в их избирательные фонды пропорционально вложенным средствам. ч. 6 ст. 64 Закона ТО № 147-ОЗ | - После дня голосования | Кандидаты, избирательные объединения |  |
| 114 | Откомандирование специалистов в распоряжение избирательной комиссии по её запросу для работы в контрольно-ревизионной службе. ч. 2 ст. 66 Закона ТО № 147-ОЗ | Не позднее 23 июля 2021 года | Государственные и иные органы и учреждения Томской области, включая филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России», территориальное учреждение Центрального банка РФ в Томской области |  |
| Голосование и определение результатов выборов |  |  |  |  |
| 115 | - Утверждение формы, текста, количества, а также порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней по единому избирательному округу. ч. 4 ст. 68 Закона ТО № 147-ОЗ | Не позднее 29 августа 2021 года |  | Избирательная комиссия Томской области |
| 116 | - Утверждение формы избирательных бюллетеней по одномандатным избирательным округам. - ч. 4 ст. 68 Закона ТО № 147-ОЗ | Не позднее 24 августа 2021 года |  | Избирательная комиссия Томской области |
| 117 | - Утверждение текста и количества избирательных бюллетеней по одномандатному избирательному округу. - ч. 4 ст. 68 Закона ТО № 147-ОЗ | Не позднее 29 августа 2021 года |  | Окружная избирательная комиссия |
| 118 | - Проведение жеребьевки по размещению кратких наименований политических партий, зарегистрировавших списки кандидатов, а также эмблемы этих избирательных объединений. ч. 5 ст. 68 Закона ТО № 147-ОЗ | Не позднее 20 августа 2021 года |  | Избирательная комиссия Томской области с участием уполномоченных представителей избирательных объединений |
| 119 | - Изготовление по решению Избирательной комиссии Томской области избирательных бюллетеней для голосования по единому избирательному и по одномандатным избирательным округам. ч. 11 ст. 68 Закона ТО № 147-ОЗ | Не позднее 3 сентября 2021 года |  | Полиграфическая организация |
| 120 | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней Избирательной комиссии Томской области от полиграфической организации, уничтожения лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении). ч. 12 ст. 68 Закона ТО № 147-ОЗ | Не позднее чем за 2 дня до дня получения избирательных бюллетеней |  | Избирательная комиссия Томской области |
| 121 | Передача избирательных бюллетеней в окружные (территориальные) избирательные комиссии. ч. 13 ст. 68 Закона ТО № 147-ОЗ | Не позднее 8 сентября 2021 года |  | Избирательная комиссия Томской области |
| 122 | Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии. ч. 13 ст. 68 Закона ТО № 147-ОЗ | Не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования |  | Окружные (территориальные) избирательные комиссии |
| 123 | Подача заявления или устного обращения (в том числе переданного при содействии других лиц) о голосовании вне помещения для голосования. ч. 2 ст. 71 Закона ТО № 147-ОЗ | С 9 сентября до 14 часов местного времени 19 сентября 2021 года |  | Избиратели, которые имеют право быть включенными или включены в список избирателей на данном избирательном участке, но не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосования) прибыть в помещение для голосования. Избиратели, которые включены в список избирателей, но в отношении которых в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации избрана мера пресечения, исключающая возможность посещения помещения для голосования |
| 124 | Обеспечение лицам, указанным в части 4 статьи 25 Закона № 147-ОЗ, доступа в помещения для голосования. ч. 1 ст. 70 Закона ТО № 147-ОЗ | Не менее чем за 1 час до начала голосования |  | Участковые избирательные комиссии |
| 125 | Предъявление к осмотру членам участковой комиссии, присутствующим лицам, указанным в части 4 статьи 25 Закона № 147-ОЗ, пустых стационарных и переносных ящиков для голосования (соответствующих отсеков технического средства подсчета голосов - при его использовании), которые вслед за этим опечатываются печатью участковой комиссии (пломбируются). ч. 3 ст. 70 Закона ТО № 147-ОЗ | Непосредственно перед наступлением времени голосования |  | Председатель участковой избирательной комиссии |
| 126 | Проведение голосования. ч. 1 ст. 70 Закона ТО № 147-ОЗ | - 17–19 сентября 2021 года - с 8.00 до 20.00 - по местному времени. |  | Участковые избирательные комиссии |
| 127 | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней. ч. 3 ст. 73 Закона ТО № 147-ОЗ | В день голосования после окончания времени голосования |  | Окружные (территориальные) и участковые избирательные комиссии |
| 128 | Подсчет голосов избирателей на избирательных участках и составление участковыми избирательными комиссиями протоколов об итогах голосования. ч. 2 ст. 73 Закона ТО № 147-ОЗ | Сразу после окончания голосования и без перерыва до установления итогов голосования |  | Участковые избирательные комиссии |
| 129 | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования. ч. 24 ст. 73 Закона ТО № 147-ОЗ | После проведения итогового заседания участковой избирательной комиссии |  | Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса |
| 130 | Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования. ч. 27 ст. 73 Закона ТО № 147-ОЗ | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования |  | Председатель, заместитель председателя, секретарь участковой избирательной комиссии |
| 131 | Направление первых экземпляров протоколов об итогах голосования в соответствующую вышестоящую избирательную комиссию. ч. 28 ст. 73 Закона ТО № 147-ОЗ | Незамедлительно после подписания протоколов всеми присутствующими членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и выдачи их заверенных копий лицам, имеющим право на их получение |  | Участковая избирательная комиссия |
| 132 | - Размещение данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет». - ч. 35 ст. 73 Закона ТО № 147-ОЗ | - В порядке, - определяемом ЦИК РФ |  | Избирательная комиссия Томской области |
| 133 | - Установление итогов голосования на соответствующей территории, составление протокола и сводной таблицы. ч. 2 и 4 ст. 74 Закона ТО № 147-ОЗ | Не позднее 22 сентября 2021 года |  | Территориальные избирательные комиссии |
| 134 | Направление первых экземпляров протоколов и сводных таблиц об итогах голосования с приобщенными к ним документами участковых избирательных комиссий в окружную избирательную комиссию. ч. 9 ст. 74 Закона ТО № 147-ОЗ | После подписания протоколов всеми присутствующими членами избирательной комиссии с правом решающего голоса |  | Территориальные избирательные комиссии |
| 135 | - Определение результатов выборов по одномандатному избирательному округу и установление итогов голосования - по единому избирательному округу. - ч. 1 ст. 75 Закона ТО № 147-ОЗ | - Не позднее - 22 сентября 2021 года |  | Окружные избирательные комиссии |
| 136 | - Направление первых экземпляров протоколов и сводных таблиц о результатах выборов по одномандатному избирательному округу и об итогах голосования по единому избирательному округу в Избирательную комиссию Томской области. ч. 12 ст. 75 Закона ТО № 147-ОЗ | После подписания протоколов всеми присутствующими членами избирательной комиссии с правом решающего голоса |  | Окружная избирательная комиссия |
| 137 | - Определение результатов выборов по единому избирательному округу. - ч. 1 ст. 76 Закона ТО № 147-ОЗ | - Не позднее - 26 сентября 2021 года |  | Избирательная комиссия Томской области |
| 138 | Распределение депутатских мандатов. - ч. 5 ст. 76 Закона ТО № 147-ОЗ | - После подписания окружными избирательными комиссиями протоколов о результатах выборов по одномандатным избирательным округам |  | Избирательная комиссия Томской области |
| 139 | Извещение зарегистрированного кандидата об избрании его депутатом по одномандатному избирательному округу. ч. 1 ст. 80 Закона ТО № 147-ОЗ | - Незамедлительно - после определения результатов выборов и подписания протокола - о результатах выборов - по одномандатному - избирательному округу |  | Окружная избирательная комиссия |
| 140 | Извещение зарегистрированного кандидата об избрании его депутатом по единому избирательному округу. ч. 4 ст. 80 Закона ТО № 147-ОЗ | - Незамедлительно - после определения результатов выборов и подписания протокола о результатах выборов по единому избирательному округу |  | Избирательная комиссия Томской области |
| 141 | Представление в соответствующую избирательную комиссию, зарегистрировавшую кандидата, список кандидатов, копии приказа (иного документа) об освобождении кандидата, избранного депутатом от обязанностей, несовместимых со статусом депутата Законодательной Думы Томской области, либо копии документа, удостоверяющего подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей. ч. 1 и 4 ст. 80 Закона ТО № 147-ОЗ | В 5-дневный срок со дня получения извещения (обнародования решения о результатах выборов) |  | Зарегистрированные кандидаты, избранные депутатами Законодательной Думы Томской области |
| 142 | - Установление общих результатов выборов. ч. 1 ст. 78 Закона ТО № 147-ОЗ | - Не позднее - 4 октября 2021 года |  | Избирательная комиссия Томской области |
| 143 | Направление общих данных о результатах выборов по избирательному округу в средства массовой информации. ч. 2 ст. 81 Закона ТО № 147-ОЗ | - В течение одних суток - после определения - результатов выборов |  | - Избирательная комиссия, зарегистрировавшая кандидата (список кандидатов) |
| 144 | Регистрация избранного по одномандатному избирательному округу депутата Законодательной Думы Томской области и выдача ему удостоверения об избрании. ч. 2 ст. 80 Закона ТО № 147-ОЗ | Не позднее 5 дней после официального опубликования общих данных о результатах выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, не совместимых со статусом депутата либо об отсутствии таковых |  | Окружная избирательная комиссия |
| 145 | Регистрация избранного по единому избирательному округу депутата Законодательной Думы Томской области и выдача ему удостоверения об избрании. ч. 5 ст. 80 Закона ТО № 147-ОЗ | Не позднее 5 дней после официального опубликования общих данных о результатах выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, не совместимых со статусом депутата либо об отсутствии таковых |  | Избирательная комиссия Томской области |
| 146 | - Опубликование (обнародование) данных, которые - содержатся в протоколах комиссий соответствующего уровня об итогах голосования и результатах выборов, и данные, которые содержатся в протоколах об итогах голосования непосредственно нижестоящих комиссий и на основании которых определялись итоги голосования, результаты - выборов в соответствующих комиссиях. ч. 3 ст. 81 Закона ТО № 147-ОЗ | - В течение 2 месяцев - со дня голосования |  | Окружные избирательные комиссии, Избирательная комиссия Томской области |
| 147 | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования "Интернет" полных данных о результатах выборов. ч. 3 ст. 81 Закона ТО № 147-ОЗ | В течение 3 месяцев со дня официального опубликования полных данных о результатах выборов |  | Избирательная комиссия Томской области |
| 148 | Уточнение сведений об избирателях в регистре избирателей на основании информации, содержащейся в списках избирателей. ч. 5 ст. 16 Закона ТО № 147-ОЗ | После официального опубликования результатов выборов на основании решения Избирательной комиссии Томской области |  | Территориальные избирательные комиссии |
| 149 | - Хранение, передача в архив и уничтожение - избирательной документации. ч. 4 ст. 84 Закона ТО № 147-ОЗ | В соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Избирательной комиссией Томской области |  | Соответствующие избирательные комиссии |

Перечень подлежащих опубликованию сведений устанавливается Избирательной комиссией Томской области.

Исключение составляет предусмотренная в частью 2 статьи 63 Закона ТО № 147-ОЗ обязанность кандидата не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов представить в окружную избирательную комиссию итоговый финансовый отчет о размере своего избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств своего избирательного фонда.

Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 № 67-ФЗ.

Представители средств массовой информации аккредитуются в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией Российской Федерации или по ее поручению Избирательной комиссией Томской области.

Порядок проведения жеребьевки устанавливается Избирательной комиссией Томской области.

Жеребьевка проводится в срок, установленный ч. 4 ст. 52 Закона ТО № 147-ОЗ.

Порядок открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов, открываемых для образования избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений, учета средств избирательных фондов и отчетности по этим средствам устанавливается Избирательной комиссией Томской области.

Размещение указанных сведений осуществляется в объеме, определяемом Избирательной комиссией Томской области.

Перечень прилагаемых к итоговому финансовому отчету документов определяется Избирательной комиссией Томской области.