МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОМСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Томск

« 04 »   февраля   2015 г.                                                                                          № 24

О мероприятиях по организованному пропуску

паводковых вод на территории Томского района

в 2015 году

В  целях  своевременной  и  качественной  подготовки  органов управления, сил и средств территориального звена территориальной подсистемы РСЧС к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, недопущению людских и материальных потерь в период пропуска весеннего паводка в 2015 году

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Возложить обязанности районной  противопаводковой  комиссии на Комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Томского района.

2. Утвердить План мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, защите населения и территории при весеннем паводке 2015 года в муниципальном образовании «Томский район» согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Рекомендовать Главам сельских поселений Томского района, руководителям предприятий, организаций и учреждений, служб района, принимающим участие или обеспечивающим безопасное проведение мероприятий на период весеннего паводка 2015 года:

3.1. Подготовить и утвердить Планы мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в период предстоящего паводка, уточнить Планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, графики проведения сходов граждан, расчет сил и средств, привлекаемых для выполнения запланированных мероприятий на период весеннего паводка. Копии вышеуказанных Планов мероприятий с расчетом сил и средств представить в Комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Томского района через отдел ГО и ЧС Управления делами Администрации Томского района до 15 февраля 2015 года;

3.2. Организовать практическую подготовку сил и средств к решению возложенных задач в соответствии с Планами их действий;

3.3. Организовать с началом весеннего паводка круглосуточное дежурство ответственных должностных лиц. Сведения об организации дежурства (место дежурства, график, номера телефонов) представить в комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Томского района через отдел по ГО и ЧС Управления делами Администрации Томского района;

3.4. Уточнить населенные пункты, которые могут быть подвергнуты подтоплению или оказаться отрезанными от основной территории, спланировать и провести комплекс мероприятий по обеспечению населения всем необходимым, в том числе:

- основными продуктами питания и предметами первой необходимости,     питьевой водой и жилыми помещениями;

- медицинскими лекарственными препаратами и медицинской помощью;

- средствами пожарной безопасности;

- средствами оповещения и связи;

- жилищно - коммунальными, транспортными услугами и топливно -энергетическими ресурсами;

- обеспечить охрану и поддержание общественного порядка;

- провести учет, регистрацию и контроль технического состояния имеющихся маломерных судов;

3.5. Провести разъяснительную работу с жителями населенных пунктов, попадающих в зону возможного подтопления, о порядке их действий в случае проведения возможных эвакуационных мероприятий с оформлением подписных листов о согласии или отказе их от эвакуации; определить и подготовить места временного размещения и эвакуации населения из зон затопления, маршруты эвакуации, пункты посадки людей на транспорт; создать транспортные группы для эвакуации населения и сельскохозяйственных животных;

3.6. Принять меры по недопущению разрушения и размывания мест захоронения животных в результате воздействия паводковых вод;

3.7. Подготовить всю имеющуюся дорожную и специальную технику, плавсредства для проведения аварийно-восстановительных работ и спасения людей;

3.8. Создать резервы финансовых и материальных ресурсов для обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод, сведения о которых представить в отдел по ГО и ЧС Администрации Томского района до 15 марта  2015 года;

3.9.  Организовать постоянный мониторинг за ледовой обстановкой, а также за состоянием гидротехнических сооружений, водохранилищ и прудов с ведением соответствующих журналов наблюдений гидротехнических сооружений, водохранилищ   и прудов. Доклады об уровнях подъема воды с 01 апреля 2015 года ежедневно представлять в единую дежурно-диспетчерскую службу Администрации Томского района по  тел. 8(3822)  40 11 22;

3.9. Создать мобильные аварийно - восстановительные группы для оперативного проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в местах возможных чрезвычайных ситуаций;

3.10. В случае необходимости, по требованию КЧС и ОПБ района и в соответствии с заключенными договорами, выделять требуемое количество техники для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР).

4. Рекомендовать начальнику отдела МВД РФ по Томскому району Ахтамбаеву Н.Р., начальнику Томского сельского гарнизона пожарной охраны Панову А.Л., главному врачу ОГБАУЗ «Томская РБ» Николаевой Н.Н., главному врачу ОГБАУЗ «Лоскутовская РП» Грязнову С.В., начальнику Управления образования Администрации Томского района Ефимову С.Н., начальнику Томского межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций Полосину А.А., начальнику ОГБУ «Томское районное ветеринарное управление» Абатчиковой О.А., директору ООО «Сансервис» Камаеву А.В., директору Томского филиала ГУП Томской области «Областное дорожное ремонтно-строительное управление» Плотникову Ю.В., старшему госинспектору по маломерным судам Томского сельского отделения ГИМС МЧС России по Томской области Гомзикову А.В., выполнить мероприятия согласно Плану мероприятий района в части, их касающейся.

5. Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Томского района осуществлять контроль за выполнением мероприятий по организованному пропуску паводковых вод, по привлечению материальных и технических ресурсов для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ и координацию деятельности оперативно-хозяйственных комиссий в сельских поселениях.

6. Заместителю Главы Томского района – начальнику Управления Делами Администрации Томского района Ефимовой О.Е. опубликовать настоящее постановление в газете «Томское предместье» и разместить на официальном сайте Администрации Томского района в сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Томского района                                                                                       В.Е. Лукьянов

Мельников Н.И.

40 78 31

Приложение

к постановлению Администрации

Томского района

От 4.02.2015 №24

ПЛАН

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, защите населения и территории при весеннем паводке  2015 года в муниципальном образовании «Томский район».

| № п/п | Наименование мероприятий (работ) | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принять постановления о мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории поселений в 2015 году: - разработать и утвердить планы мероприятий по подготовке и проведению безаварийного пропуска паводковых вод; - разработать Планы мероприятий по обеспечению устойчивой работы объектов жизнеобеспечения населенных пунктов на период паводка, согласовать их со службами (медицинской, противопожарной, ветеринарной, санитарно-эпидемиологической); - рассмотреть на заседаниях КЧС и ОПБ сельских поселений: порядок накопления, перемещения, хранения ГСМ в отдаленных населенных пунктах, которые могут быть отрезаны половодьем от основной территории. | до 15 февраля 2015 года (представить в отдел по ГО и ЧС) | Главы сельских поселений (по согласованию) |
| 2 | Разработать планы эвакуационных мероприятий на территории сельских поселений с указанием предполагаемых к подтоплению территорий паводковыми водами, адресов жилых домов и количеством проживающих в них людей, в том числе: (количество семей, взрослых граждан, детей, а также количеством домашних животных), сведений о местах проживания престарелых, инвалидов, беременных женщин, требующих первоочередной медицинской помощи; - составить карты-схемы размещения жилых домов, мостов, улиц и пути проездов к населенным пунктам сельских поселений попадающих в зону подтопления при прохождении весеннего паводка; - представить графики сходов граждан. | до 15 февраля 2015 года (представить в отдел по ГО и ЧС) | Главы сельских поселений (по согласованию) |
| 3 | Подготовить места временного отселения пострадавшего населения, сельскохозяйственных животных из районов затопления, определить ответственных лиц, создать запасы кормов: пункты временного размещения населения – Кисловская СОШ, Кафтанчиковская СОШ, Спасская СОШ и ее филиалы в с. Вершинино, п. Синий Утес; места размещения с/х ЗАО «Томь», ЛПХ «Колпаков». Подготовить места размещения спасателей: Чернореченская СОШ, Спасская СОШ. | до 15 февраля 2015 года | Главы сельских поселений (по согласованию), Управление по социально – экономическому развитию села, Управление по социальной политике, Управление образования Администрации района |
| 4 | Подготовить план разъяснительной работы в период весеннего паводка с населением, проживающим на подтапливаемой территории | до 20 февраля 2015 года | Управление Делами Администрации района, отдел по ГО ЧС Администрации района |
| 5 | Провести работы по обследованию и укреплению гидротехнических сооружений, мостов. Проверить техническое состояние водопропускных труб на автомобильных дорогах и организовать их очистку от скопившегося мусора, провести обследование мостов и гидротехнических сооружений. Обеспечить своевременный пропуск поверхностных сточных вод. | до 25 февраля 2015 года | Главы сельских поселений (по согласованию), Собственники потенциально опасных ГТС Томского района, Директор ТФ ГУП Томской области "Областное дорожное ремонтно-строительное управление" (по согласованию) |
| 6 | Проверить системы оповещения населения с составлением актов проверки. | до 25 февраля 2015 года (представить в отдел по ГО и ЧС) | Отдел по ГО и ЧС Управления делами Администрации района, начальник Томского РУС (по согласованию), Главы сельских поселений (по согласованию) |
| 7 | Заключить договора с предприятиями, организациями, учреждениями и частными лицами на проведение аварийно-спасательных работ в местах возможных ЧС (плавсредства, автотракторная и землеройная техника) (согласовать их поставку). | до 20 февраля 2015 года (представить в отдел по ГО и ЧС) | Управление ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района, Главы сельских поселений (по согласованию) |
| 8 | Организовать временные водомерные посты для наблюдения за уровнем подъема воды в период интенсивного снеготаяния и ледохода в населенных пунктах, где нет штатных водомерных постов Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Доводить информацию об уровнях подъема воды до населения и Комиссии по ЧС и ОПБ района через диспетчера ЕДДС Администрации района. | до 15 февраля 2015 года (представить в отдел по ГО и ЧС) | Главы Моряковского, Спасского, Заречного сельских поселений (по согласованию) |
| 9 | Подготовить памятки населению по действиям в период паводка, в случаях угрозы жизни и здоровью людей. Распространить данные памятки в местах массового пребывания населения (остановки общественного транспорта, торговые центры, кинотеатры, клубы, дискотеки, рынки и т.д.). В каждом населенном пункте установить информационные доски. | до 15 марта 2015 года | Отдел по ГО и ЧС Управления делами Администрации района, Главы сельских поселений (по согласованию) |
| 10 | На встречах и сходах населения организовать доведение до граждан, дома которых подлежат подтоплению, порядка действий и правил поведения при паводке и в случае эвакуации, вручить памятки под роспись. Согласие или отказ от эвакуации оформить подписными листами. | 31 марта 2015 года | Главы сельских поселений (по согласованию). начальник отдела МВД РФ по Томскому району (по согласованию) |
| 11 | Разработать планы мероприятий по подготовке к пропуска паводковых вод. Определить состав сил и средств для предупреждения (ликвидации) ЧС при пропуске паводковых вод. | до 20 февраля 2015 года (представить в отдел по ГО и ЧС) | Управление ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации района, Управление образования района, Управление по социально-экономическому развития села, МП «Служба коммунального сервиса», главный врач ОГБАУЗ «Томская РБ» (по согласованию), главный врач ОГБАУЗ «Лоскутовская РП» (по согласованию), Главы сельских поселений (по согласованию), начальник отдела МВД России по Томскому району (по согласованию), начальник Томского сельского пожарного гарнизона (по согласованию), директор ООО "Сансервис» (по согласованию), начальник Томского райветуправления (по согласованию), директор ТФ ГУП Томской области "Областное дорожное ремонтно-строительное управление" (по согласованию), старший госинспектор по маломерным судам Томского сельского отделения ГИМС ГУ МЧС России по Томской области |
| 12 | Составить графики дежурства руководящего состава для контроля и оперативного сбора, доведения информации до КЧС района о ходе пропуска паводковых вод в сельских поселениях. | до 01 марта 2015 года (представить в отдел по ГО и ЧС) | Главы сельских поселений (по согласованию) |
| 13 | Провести ревизию уличного освещения, подготовить резервные осветительные приборы для освещения путей эвакуации в случае подъема воды (затопления) в ночное время. | до 01 марта 2015 года | Главы сельских поселений (по согласованию), Управление ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района |
| 14 | Организовать работы по очистке крыш домов, административных зданий и прилегающих территорий от снега и наледи, водоотведению талых вод. | до 15 марта 2015 года | Главы сельских поселений (по согласованию), руководители ЖКХ организаций (по согласованию), МП «Служба коммунального сервиса» |
| 15 | Подготовить имеющиеся водооткачивающие средства (ассенизаторские машины, насосы, помпы). | до 20 февраля 2015 года | Управление ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района, Главы сельских поселений (по согласованию) |
| 16 | Организовать охрану населенных пунктов, отдельных домов, из которых планируется и будет проведена эвакуация жителей. В случае резкого обострения обстановки и возникновения угрозы жизни людей эвакуацию проводить в принудительном порядке в присутствии представителей отдела внутренних дел. | в период паводка | Начальник отдела МВД РФ по Томскому району (по согласованию), Главы сельских поселений (по согласованию) |
| 17 | Организовать оповещение населения сельских поселений, организаций о надвигающейся опасности с использованием средств звуковой сигнализации, подвижных средств оповещения, вплоть до подворного обхода. | в период паводка | Главы сельских поселений (по согласованию), начальник отдела МВД РФ по Томскому району (по согласованию) |
| 18 | Разработать мероприятия по медицинской защите населения района в период весеннего паводка (план медицинского обеспечения) и представить в отдел по делам по ГО и ЧС Администрации района. Проверить готовность работы медицинских подразделений в населенных пунктах (в том числе в пунктах временного размещения эвакуируемых), бригад скорой медицинской помощи, исправность и наличие автомобильной медицинской техники), | до 01 марта 2015 года | Главный врач ОГБАУЗ «Томская РБ» (по согласованию), Главный врач ОГБАУЗ «Лоскутовская РП» (по согласованию) |
| 19 | Организовать размещение из зон возможного затопления (подтопления) в лечебные заведения района и г. Томска больных и беременных. | с 01 апреля 2015 года | Главный врач ОГБАУЗ «Томская РБ» (по согласованию), главный врач ОГБАУЗ «Лоскутовская РП» (по согласованию), Главы сельских поселений (по согласованию) |
| 20 | Определить расположения пунктов временного размещения (ПВР) людей при эвакуации из зон затопления, обеспечить размещение, питание, медицинскую помощь и временное проживание в них людей. Провести практические занятия с личным составом ПВРов. | до 20 февраля 2015 года | Председатель КЧС и ОПБ района, отдел по ГО и ЧС, Управление образования, Главы Спасского, Заречного сельских поселений (по согласованию) |
| 21 | Создать оперативный резерв ГСМ, топлива, строительных материалов, финансовых средств на первоочередные противопаводковые мероприятия. | до 15 марта 2015 года | Главы сельских поселений (по согласованию) |
| 22 | Провести комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение заболевания острыми кишечными инфекциями населения, попадающего в зону затопления. Привести в готовность формирования медицинской, ветеринарной службы к оказанию помощи в зонах возможного затопления и местах временного размещения. Иметь в наличие необходимые расходные материалы. | до 01 апреля 2015 года | Директор ООО "Сансервис" (по согласованию), главный врач ОГБАУЗ «Томская РБ» (по согласованию), главный врач ОГБАУЗ «Лоскутовская РП» (по согласованию), начальник Томского районного ветеринарного управления (по согласованию) |
| 23 | Разработать (откорректировать) план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в зонах возможного затопления (подтопления). | до 20 февраля 2015 года (представить в отдел по ГО и ЧС) | Начальник Томского сельского пожарного гарнизона (по согласованию) |
| 24 | Разработать (откорректировать) план мероприятий по обеспечению бесперебойного дорожного сообщения между населенными пунктами района и по ликвидации разрушений (размывов) на дорогах и дорожных сооружениях. Подготовить имеющуюся дорожную технику для использования в период паводка. | до 26 февраля 2015 года (представить в отдел по ГО и ЧС) | Начальник ТФ ГУП ТО "Областное дорожное ремонтно-строительное управление" (по согласованию) |
| 25 | Организовать в образовательных учреждениях района классные часы на тему: «Как вести себя во время весеннего паводка». Закрепить конкретные школьные автобусы за населенными пунктами, попадающими в зону подтопления (затопления), для эвакуации людей (гос. № автобуса, ФИО водителя, его адрес проживания, № тел., место стоянки автобуса) в количестве: Вершинино – 1 ед., Батурино-1 ед., Казанка- 2 ед., Коларово -2 ед., Черная Речка – 3 ед., Кафтанчиково 1 ед., Барабинка 1 ед.; | до 15 марта 2015 года (представить в отдел по ГО и ЧС) | Управление по социальной политике, Управление образования Администрации района |
| 26 | Организовать доставку постельного белья в пункты временного размещения эвакуируемых и передать его на ответственное хранение с оформлением соответствующих документов, в том числе: школа в с. Вершинино – 30 комплектов, школа в д. Батурино - 30 комплектов, школа в д. Кисловка – 90 комплектов, школа в с. Кафтанчиково – 50 комплектов. Организовать доставку в пункты временного размещения эвакуируемых для обеспечения их питания продуктов растениеводства (картофель, свекла, морковь, капуста, мука). | с 01 апреля 2015 года | Управление по социальной политике, Управление по социально – экономическому развитию села, Управление образования Администрации района |
| 27 | Уточнить перечень линий электропередач, кабельных линий, ТП, находящихся в пойменных участках, обеспечить их защиту от подмыва и воздействия льда. | До 15 марта 2015 года (представить в отдел по ГО и ЧС) | Управление ЖКХ, строительства, транспорта и связи, ОАО "Томская распределительная компания" |
| 28 | Подготовить и опробовать имеющиеся резервные дизельные станции и доставить их в населенные пункты, находящиеся в зонах подтопления (затопления) и размещения эвакуируемого населения: Батурино – ДЭС мощностью 30 кВт, Кисловка – ДЭС-100 кВт. Определить их место дислокации, обеспечить ответственное хранение, места подключения, порядок переключения (согласование и взаимодействие с РЭС), создать необходимый запас ГСМ, кабелей, рубильников и т.п. Закрепить за каждой ДЭС ответственного за эксплуатацию, довести до него порядок действий и режим работы в период отключения централизованного электроснабжения. Обеспечить в период паводка на котельных необходимый запас топлива. | до 01 апреля 2015 года (представить в отдел ГО и ЧС | Управление ЖКХ, строительства, транспорта и связи, руководитель МП «Служба коммунального сервиса», руководители организаций ЖКХ и управляющих компаний района (по согласованию) |
| 29 | Провести командно-штабную тренировку с КЧС и ОПБ района по теме «Действие органов управления и сил звена РСЧС района при возникновении угрозы затопления (подтопления) населенных пунктов (территорий) и ликвидации последствий паводка». Проверить систему оповещения членов КЧС, организовать тренировки по их сбору. | февраль - март 2015 года | Председатель КЧС и ОПБ района, начальник отдела по ГО и ЧС |
| 30 | Провести внеочередные заседания районной Комиссии по ЧС и обеспечению пожарной безопасности по вопросу: «О ходе подготовки пропуска паводковых вод 2015 года на территории района. Отчеты Глав сельских поселений». | 27 февраля 2015 года, 15 марта 2015 года, 03 апреля 2015 года | Председатель КЧС и ОПБ района, начальник отдела по ГО и ЧС |
| 31 | Организовать размещение и питание привлекаемых сил для проведения АВР и превентивных мероприятий, связанных с обеспечением безопасного прохождения паводковых вод. | до 25 марта 2015 года | Главы сельских поселений (по согласованию) |
| 32 | Уточнить и проверить запасы продуктов в магазинах населенных пунктов, находящихся в прогнозируемых зонах подтопления с учетом возможного питания временно эвакуируемого населения. Заключить договора на обеспечение продуктами питания, товарами первой необходимости, спальными принадлежностями между Администрацией района и торговыми организациями, в том числе обеспечение питания на эвакуационных пунктах. Организовать завоз продуктов питания и товаров первой необходимости в торговые точки для обеспечения жизнедеятельности населения. | до 28 февраля 2015 года (представить в отдел по ГО и ЧС) | Сектор потребительского рынка и малого предпринимательства Управления по экономической политике и муниципальным ресурсам, Главы сельских поселений (по согласованию), руководители торговых предприятий, предприниматели района (по согласованию) |
| 33 | Рассмотреть вопрос прохождения паводка на малых реках в границах Томского района (р. Черная Речка, р. Ум, р. М. Ушайка, р. Басандайка, р. Китат, р. Киргизка) на заседании КЧС и ОПБ района. | до 27 февраля 2015 года | Председатель КЧС и ОПБ района, Главы сельских поселений, начальник отдела по ГО и ЧС |
| 34 | Подготовить (определить) площадки к приему вертолета МЧС РФ на случай возможной эвакуации из отрезанных населенных пунктов района. | до 15 февраля 2015 года (представить в отдел по ГО и ЧС) | Глава Спасского сельского поселения (по согласованию) |
| 35 | По окончании паводка произвести обследование объектов для выявления и определения ущерба от подтопления паводковыми водами территории района. Материалы обследования представить в Комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Томский район». | до 15 мая 2015 года | Председатель КЧС и ОПБ района, отдел по ГО и ЧС, Заместитель Главы района - начальник Управления по социальной политике, главный врач ОГБАУЗ «Томская РБ» (по согласованию), главный врач ОГБАУЗ «Лоскутовская РП» (по согласованию), Главы сельских поселений (по согласованию) |