МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОМСКИЙ РАЙОН»

- АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«19»  04  2016 года	                                       		                                        № 97

г. Томск

Об   утверждении    ведомственной целевой программы «Развитие системы дошкольного образования в Томском районе»

В соответствии с постановлением Администрации Томского района от 24.04.2015 N 111 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ Томского района", в целях развития системы образования Томского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить ведомственную целевую программу «Развитие системы дошкольного образования в Томском районе» согласно приложению к настоящему постановлению.

- Управлению Делами Администрации Томского района (Ефимова О.Е.) опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте муниципального образования «Томский район».

- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Томского района – начальника Управления по социальной политике           В.П. Железчикова.

Глава Томского района                                                                              В. Е. Лукьянов

Н. М. Филипова

90-36-27

Приложение к постановлению

Администрации Томского района

от «19» 04  2016 г.  № 97

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОГО РАЙОНА

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Развитие системы дошкольного образования в Томском районе»

Ведомственная целевая программа Томского района

«Развитие системы дошкольного образования в Томском районе»

Паспорт ведомственной целевой программы Томского района

| Наименование СБП | Управление образования Администрации Томского района |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип ведомственной целевой программы Томского района (далее - ВЦП) | ВЦП второго типа |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы Томского района, в состав которой включается ВЦП | «Развитие образования в Томском районе на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Томского района, в состав которой включается ВЦП | «Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования Томском районе» |  |  |  |  |  |
| Цель СБП согласно Положению об СБП и разделу II доклада о результатах и об основных направлениях деятельности СБП | Доступное качественное дошкольное, общее среднее и дополнительное образование детей, независимо от места жительства, состояния здоровья воспитанников и обучающихся |  |  |  |  |  |
| Цель ВЦП (задача СБП) | Создание условий для функционирования и развития образовательной сети с учетом потребностей населения в образовательных услугах |  |  |  |  |  |
| Наименования показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП) | Единица измерения | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |
| 1. Количество новых введенных мест в дошкольных группах в образовательных организациях | ед. | 140 |  | 35 |  | 21 |
| Срок реализации ВЦП | 2016-2018 гг. |  |  |  |  |  |
|  | Коды классификации расходов бюджетов |  |  |  | Сумма (тыс. руб.) |  |
|  | раздел, подраздел | целевая статья | вид расходов |  |  |  |
| 2016 год | 0701 0702 | 7526500Б00 7526500А00 | 610 610 |  | 3 650,00 6 564,60 |  |
| всего | x | x | x |  | 10 214,60 |  |
| 2017 год | 0701 0702 | 7526500Б00 7526500А00 | 610 620 |  | 9 199,10 2 300,90 |  |
| всего | x | x | x |  | 11 500,0 |  |
| 2018 год | 0702 | 7526500А00 | 610 620 |  | 5 476,0 6 024,0 |  |
| всего | x | x | x |  | 11 500,0 |  |

Раздел 1. Характеристика задачи СБП,

для решения которой разработана ВЦП

Ведомственная целевая программа Томского района «Развитие системы дошкольного образования в Томском районе» (далее - ВЦП) направлена на реализацию Подпрограммы 2 «Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томском районе» муниципальной программы «Развитие образования в Томском районе на 2016-2020 годы»

Задачей СБП Управления образования Администрации Томского района является создание условий для функционирования и развития образовательной сети с учетом потребностей населения в образовательных услугах. Данная задача является целью реализации ВЦП.

В Томском районе дошкольное образование направлено на гармоничное, адекватное возрастным особенностям развитие детей дошкольного возраста и рассматривается как один из факторов улучшения демографической ситуации. С этой точки зрения, увеличение рождаемости невозможно без предоставления гражданам России, в особенности женщинам, твердых социальных гарантий возможности устройства ребенка в дошкольное образовательное учреждение, с тем, чтобы женщина-мать могла в соответствии со своими желаниями вернуться к полноценной трудовой деятельности. Поэтому система дошкольного образования должна стать общедоступной с минимальным сроком ожидания со дня подачи заявления о необходимости устройства ребенка в детский сад.

В последние годы предприняты серьезные попытки реформирования системы дошкольного образования, определены ее концептуальные основы. Дошкольные образовательные учреждения (далее – ДОУ) переживают период поиска новых форм работы с воспитанниками и их родителями (законными представителями). В настоящее время идет процесс постоянного обновления нормативной и правовой базы дошкольного образования.

В Томском районе активно решается вопрос по расширению сети дошкольных учреждений и увеличения количества дополнительных дошкольных мест в муниципальных ДОУ и на базе общеобразовательных школ. По состоянию на 01.01.2016 года на территории Томского района функционирует 23 муниципальных дошкольных образовательных организаций. На базе 25 общеобразовательных учреждений открыты дошкольные группы.  Общий охват детей дошкольным образованием составляет 92 % от общего количества детей в Томском районе. В очереди на получение места в дошкольные группы, по состоянию на конец 2015 года, состоит 472 ребенка.

Раздел 2. Направления работ

по достижению цели ВЦП (задачи СБП).

Качество дошкольного образования и проблема доступности дошкольного образования остаются по-прежнему актуальной. Главная задача образовательной политики - достижение доступности дошкольного образования, отвечающего современным условиям. Существующая сеть дошкольных образовательных организаций не в полной мере удовлетворяет потребность населения в получении услуг дошкольного образования. В связи с этим цель ВЦП -  создание условий для функционирования и развития образовательной сети с учетом потребностей населения в образовательных услугах.  В рамках ВЦП дополнительно планируется ввести 196 мест путем проведения капитального ремонта и реконструкции существующих помещений.

Раздел 3. Описание методик расчета показателей

непосредственного результата (мероприятий ВЦП)

| Наименование показателя | Единица измерения показателя | Положительная динамика (рост/снижение/ стабильность) | Методика расчета показателя | Исходная информация для расчета показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество дополнительно введенных мест | ед. | рост | Количество детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, посещающих ДОУ, в расчете от общего количества детей от 1,5 до 7 лет в населенных пунктах | Ведомственная статистика |

Раздел 4. Порядок управления ВЦП

| Ответственный за реализацию ВЦП (фамилия, имя, отчество, должность) | Филипова Н.М. – инспектор отдела по организации образовательной и воспитательной деятельности. Руководители образовательных организаций. |
| --- | --- |
| Порядок организации работы по реализации ВЦП | Организация и координация по реализации ВЦП осуществляется в соответствии с постановлением Администрации Томского района от 24.04.2015 N 111 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ Томского района". Участники ВЦП: Управление образования Томского района, образовательные учреждения. Управление образования Администрации Томского района осуществляет: - контроль за осуществлением ВЦП; - мониторинг выполнения системы программных мероприятий; - координацию деятельности исполнителей на основе периодической отчетности для обеспечения их согласованных действий; - контроль за рациональным использованием исполнителями выделяемых финансовых средств; - подведение итогов реализации ВЦП на совещаниях директоров. Образовательные организации осуществляют: - текущую работу по подготовке и реализации мероприятий ВЦП; - подготовку и представление в Управление образования отчетности о реализации мероприятий ВЦП. |
| Ответственный за текущий мониторинг ВЦП и составление форм годовой отчетности о реализации ВЦП (фамилия, имя, отчество, должность) | Филипова Н.М. – инспектор отдела по организации образовательной и воспитательной деятельности. |

Раздел 5. Оценка рисков реализации ВЦП

| Описание рисков | Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП. |
| --- | --- |
| Внутренние риски реализации ВЦП | Запаздывание в реализации мероприятий. |
| Внешние риски реализации ВЦП | Возможность недофинансирования в связи со сложными социально-экономическими условиями; Аварийные ситуации при эксплуатации оборудования. |
| Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер | Реализация мероприятий ВЦП не имеет отрицательных последствий. |

Раздел 6. Мероприятия ВЦП

| N пп | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Срок реализации мероприятия |  |  | Исполнитель мероприятия | Код классификации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов) | Расходы на мероприятие (тыс. руб.) |  |  |  | Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с (месяц/ год) | по (месяц/ год) |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  | наименование показателя | единица измерения показателя |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |
| Создание новых мест в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МБДОУ «Детский сад ОВ п. Рассвет» Томского района по адресу: Томская область, Томский район, п. Рассвет, дом 8 | Капитальный ремонт, оснащение детских площадок малыми архитектурными формами | Март 2016 | Декабрь 2016 | Муниципальное образовательное учреждение |  | раздел/подраздел 0701; целевая статья 7526500Б00 , вид расходов 610 | 3450,00 |  |  | Показатель объема: количество дополнительно введенных мест |  |  | ед. | Завершение кап. ремонта на вводимые 30 мест 2015 года |  |  |  |
| 2 | МБДОУ «Детский сад с. Батурино» Томского района по адресу: Томская область, Томский район, с. Батурино, ул. Цветочная,8 | Капитальный ремонт | Март 2016 | Декабрь 2016 | Муниципальное образовательное учреждение |  | раздел/подраздел 0701; целевая статья 7526500Б00 , вид расходов 610 | 200,00 |  |  | Показатель объема: количество дополнительно введенных мест |  |  | ед. | Завершение кап. ремонта на вводимые 20 мест 2015 года |  |  |  |
| 3 | МБОУ «Межениновская СОШ» Томского района по адресу: Томская область, Томский район, с. Межениновка. Ул. Тихая, д.3а | Капитальный ремонт, оснащение детских площадок малыми архитектурными формами | Март 2016 | Декабрь 2016 | Муниципальное образовательное учреждение |  | раздел/подраздел 0702; целевая статья 7526500А00, вид расходов 610 | 3950,00 |  |  | Показатель объема: количество дополнительно введенных мест |  |  | ед. | Завершение кап. ремонта на вводимые 35 мест 2015 года |  |  |  |
| 4 | МБОУ «Петуховская СОШ» Томского района по адресу: Томская область, Томский район, с. Петухово ул. Рабочая, 20 | Капитальный ремонт | Март 2016 | Декабрь 2016 | Муниципальное образовательное учреждение |  | раздел/подраздел 0702; целевая статья 7526500А00, вид расходов 610 | 900,00 |  |  | Показатель объема: количество дополнительно введенных мест |  |  | ед. | Завершение кап. ремонта на вводимые 25 мест 2015 года |  |  |  |
| 5 | МБОУ «Новоархангельская СОШ» Томского района по адресу: Томская область, Томский район, с. Новоархангельское ул. Строительная, 8 | Капитальный ремонт, оснащение детских площадок малыми архитектурными формами | Март 2016 | Декабрь 2016 | Муниципальное образовательное учреждение |  | раздел/подраздел 0702; целевая статья 7526500А00, вид расходов 610 | 1714,6 |  |  | Показатель объема: количество дополнительно введенных мест |  |  | ед. | Завершение кап. ремонта на вводимые 30 мест 2015 года |  |  |  |
| 6 | МБДОУ «Детский сад с. Богашево» Томского района по адресу: Томская область, Томский район, с. Богашево ул.Новостройка, 12 | Капитальный ремонт | Июнь 2017 | Декабрь 2017 | Муниципальное образовательное учреждение |  | раздел/подраздел 0701; целевая статья 7526500Б00 , вид расходов 610 |  | 4927,7 |  | Показатель объема: количество дополнительно введенных мест |  |  | ед. |  | 15 |  |  |
| 7 | МАОУ «Спасская СОШ» Томского района по адресу: Томская область, Томский район , Вершинино, пер. Новый, 8 | Капитальный ремонт | Июнь 2017 | Декабрь 2017 | Муниципальное образовательное учреждение |  | раздел/подраздел 0702; целевая статья 7526500А00, вид расходов 620 |  | 2300,9 |  | Показатель объема: количество дополнительно введенных мест |  |  | ед. |  | 7 |  |  |
| 8 | МБДОУ Детский сад п. Аэропорт» По адресу: Томская область , Томский район, п.Аэропорт, д.7 | Капитальный ремонт | Июнь 2017 | Декабрь 2017 | Муниципальное образовательное учреждение |  | раздел/подраздел 0701; целевая статья 7526500Б00 , вид расходов 610 |  | 4271,4 |  | Показатель объема: количество дополнительно введенных мест |  |  | ед. |  | 13 |  |  |
| 9 | МБОУ Лучановская СОШ имени В.В. Михетко» Томского района По адресу: Томская область, Томский район, с. Лучаново ул. О.Кошевого, 17а | Капитальный ремонт | Июнь 2018 | Декабрь 2018 | Муниципальное образовательное учреждение |  | раздел/подраздел 0702; целевая статья 7526500А00, вид расходов 610 |  |  | 5476,0 | Показатель объема: количество дополнительно введенных мест |  |  | ед. |  |  |  | 10 |
| 10 | МАОУ «Спасская СОШ» Томского района По адресу: Томская область , Томский район , п. Синий Утес, ул. Парковая, 5 | Капитальный ремонт | Июнь 2018 | Декабрь 2018 | Муниципальное образовательное учреждение |  | раздел/подраздел 0702; целевая статья 7526500А00, вид расходов 620 |  |  | 6024,0 | Показатель объема: количество дополнительно введенных мест |  |  | ед. |  |  |  | 11 |
| Итого по ВЦП |  |  |  |  |  |  |  | 10214,6 | 11500,0 | 11500,0 |  | Х |  |  |  |  |  |  |

*Финансирование может корректироваться в соответствии с изменениями, вносимыми в установленном порядке в бюджет Томского района на очередной и плановые финансовые годы.