МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОМСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ТОМСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Томск

«29»       04      2015                      						                    № 117

О внесении изменений в постановление

Администрации Томского района

от 28.01.2013 № 15 (в ред. от 09.04.2015 № 84)

В соответствии с Решением Думы Томского района  от 25.12.2014 № 402 «Об утверждении бюджета Томского района на 2015 год» (в ред. от 26.03.2015 № 429), руководствуясь постановлением Администрации Томского района  от 29.10.2013 №  342    «О муниципальных программах Томского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Томского района от 28.01.2013 № 15 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томского района Томской области на 2013 - 2017 годы» (в ред. от 09.04.2015 № 84):

- паспорт муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томского района Томской области на 2013 - 2017 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

- таблицу 1 «Ресурсное обеспечение Программы» раздела 3 главы 4 изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение Программы

тыс. руб.

| Источники финансирования | Всего | 2013г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Областной бюджет | 94500 | - | - | 27800 | 33400 | 33300 |
| Федеральный бюджет | 423800 | - | - | 62200 | 164000 | 197600 |
| Местные бюджеты | 57199 | - | 3600 | 6589 | 13500 | 33510 |
| Бюджеты сельских поселений | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | 1199850 | - | - | 291000 | 502400 | 406450 |
| Всего по источникам | 1775349 | - | 3600 | 387589 | 713300 | 670860 |

- - Приложение 1 к муниципальной программе "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томского района на 2013 - 2017 годы" изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

- - Приложение 2 к муниципальной программе "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томского района на 2013 - 2017 годы" изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

- 2. Управлению Делами Администрации Томского района (О.Е. Ефимова) опубликовать настоящее постановление в газете "Томское предместье" и разместить на официальном сайте муниципального образования «Томский район» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы Томского района – начальника Управления по социальной политике В.П. Железчикова.

Глава Томского района 								В.Е. Лукьянов

Кузнецов А.И.

40 45 39

Приложение 1 к постановлению

Администрации Томского района

от 29.04.2015  № 117

ПАСПОРТ

муниципальной  программы

«Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томского района Томской области на 2013-2017 годы»

| Наименование муниципальной программы | «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томского района на 2013-2017 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Управление по социальной политике Администрации Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик муниципальной программы | Управление по социальной политике Администрации Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрации сельских поселений Томского района (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель социально-экономического развития на реализацию которой направлена муниципальная программа | Обеспечение стабильного повышения качества жизни населения посредством устойчивого развития экономики и повышения эффективности муниципального управления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | Создание конкурентоспособного, инвестиционно привлекательного туристического сектора экономики в Томском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели: |  | 2013 г. |  | 2014 г. |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  |  |
|  | Общий объём туристского потока в районе, тыс. человек |  | 20 |  | 20 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  |  |
| Задачи муниципальной программы | 1. Создание организационно-экономических и правовых условий формирования районного туристско-рекреационного кластера. 2. Увеличение объема оказанных населению туристических услуг. 3. Продвижение районного туристского продукта на мировом и внутреннем туристских рынках. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задач муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации муниципальной программы) | Показатели: |  | 2013 г. |  | 2014 г. |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  |  |  | 2017 г. |
| Задача 1. Создание организационно-экономических и правовых условий формирования районного туристско-рекреационного кластера | Количество туристско-рекреационных комплексов |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |
| Задача 2. Увеличение объема оказанных населению туристических услуг | Объем оказанных населению туристских услуг, млн. рублей, в т.ч. объем оказанных населению услуг в коллективных средствах размещения, млн. рублей |  | 1 0,9 |  | 1 0,9 |  | 1 0,9 |  | 1 0,9 |  |  |  | 1 0,9 |
| Задача 3. Продвижение районного туристского продукта на мировом и внутреннем туристских рынках | Объем туристского потока иностранных граждан в районе, тыс. человек |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  |  | 10 |
| Сроки и этапы реализации ДЦП | 2013 – 2017 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования (с детализацией по годам реализации МП тыс. руб.) | Источники | Всего |  | 2013 г. |  | 2014 г. |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  |
|  | областной бюджет | 94500 |  | - |  | - |  | 27800 |  | 33400 |  | 33300 |  |
|  | федеральный бюджет | 423800 |  | - |  | - |  | 62200 |  | 164000 |  | 197600 |  |
|  | местные бюджеты | 57199 |  | - |  | 3600 |  | 6589 |  | 13500 |  | 33510 |  |
|  | бюджеты сельских поселений | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 1199850 |  | - |  | - |  | 291000 |  | 502400 |  | 406450 |  |
|  | всего по источникам | 1775349 |  | - |  | 3600 |  | 387589 |  | 713300 |  | 670860 |  |
| Объем и основные направления расходования средств (с детализацией по годам реализации, тыс.руб.) | Основные направления расходования средств | Всего |  | 2013 г. |  | 2014 г. |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  |
|  | инвестиции | 1769447 |  | - |  | 3 200 |  | 386867 |  | 710800 |  | 668580 |  |
|  | НИОКР | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  | прочие | 5902 |  | - |  | 400 |  | 722 |  | 2500 |  | 2280 |  |
| Организация управления МП | Реализацию МП осуществляет Администрация Томского района. Контроль за реализацией МП осуществляет заместитель Главы Томского района - начальник Управления по социальной политике Администрации Томского района. Текущий контроль и мониторинг реализации МП осуществляет Администрация Томского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение  2 к постановлению

Администрации Томского района

от 29.04.2015  № 117

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МП "РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 - 2017 ГОДЫ"

| Наименование цели, задачи, мероприятия МП | Наименование целевых показателей | Источник определения значения показателей | Фактическое значение показателей на момент разработки МП | Изменение значений показателей по годам реализации |  |  |  |  | Целевое значение показателей при окончании реализации МП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | период реализации МП |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 |
| Цель МП: создание конкурентоспособного, инвестиционно-привлекательного туристического сектора экономики в Томском районе Томской области | Общий объем туристского потока в районе, тыс. чел. | Сведения отраслевой статистики | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Задача 1 Создание организационно-экономических и правовых условий формирования районного туристско-рекреационного кластера | Количество туристско-рекреационных комплексов, единиц | Сведения отраслевой статистики | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| Задача 2 Увеличение объема оказанных населению туристических услуг | Объем оказанных населению туристских услуг, | Сведения отраслевой статистики | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | в т.ч. объем оказанных населению услуг в коллективных средствах размещения, млн руб. |  | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Задача 3 Продвижение районного туристского продукта на туристских рынках | Объем туристского потока иностранных граждан в районе, тыс. чел. | Сведения отраслевой статистики | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 |

Приложение  3 к постановлению

Администрации Томского района

от 29.04.2015  № 117

| Перечень программных мероприятий МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименования целей, задач, мероприятий МП | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств |  |  |  |  | Ответственные исполнители | Показатели результата мероприятия |
|  |  |  |  | федерального бюджета (прогноз) | областного бюджета (прогноз) | местных бюджетов | бюджеты сельских поселений | внебюджетных источников (прогноз) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томского района Томской области на 2013 - 2017 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: создание конкурентоспособного, инвестиционно привлекательного туристического сектора экономики в Томском районе Томской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Создание организационно-экономических и правовых условий формирования районного туристско-рекреационного кластера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение специального обследования для обеспечения статистического наблюдения в соответствии с Приказом Ростуризма от 18.07.2007 №69 «Об утверждении Порядка определения внутреннего туристского потока в Российской Федерации и о вкладе туризма в экономику субъектов Российской Федерации" в целях мониторинга реализации Программы. | 2013-2017 гг. | 200,0 | - | - | 200,0 | - | - | Администрация Томского района Управление по социальной политике | Количество проведенных обследований: 2013 - 1 2014 - 0 2015 - 0 2016 - 2 2017 - 1 |
|  |  | 2013 г. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | 2014 г. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | 2015 г. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | 2016 г. | 150,0 | - | - | 150,0 | - | - |  |  |
|  |  | 2017 г. | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - |  |  |
| 1.2. | Проведение работ и оказание услуг, связанных с курортологическими, гидрогеологическими и другими исследованиями по установлению лечебных свойств природных лечебных ресурсов Томского района, необходимыми для признания территорий лечебно-оздоровительной местностью или курортом. | 2013-2017 гг. | 200,0 | - | - | 200,0 | - | - | Администрация Томского района Управление по социальной политике | Количество исследованных территорий, перспективных для создания лечебно-оздоровительной местности или курорта: 2013 - 0 2014 - 0 2015 - 0 2016 - 2 2017 - 0 |
|  |  | 2013 г. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | 2014 г. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | 2015 г. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | 2016 г. | 200,0 | - | - | 200,0 | - | - |  |  |
|  |  | 2017 г. | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.3. | Проведение работ и оказание услуг, связанных с комплексной туристско-рекреационной оценкой Томского района. | 2013-2017 гг. | 200,0 | - | - | 200,0 | - | - | Администрация Томского района Управление по социальной политике | Количество территорий, по которым произведена комплексная туристско-рекреационная оценка 2013 - 1 2014 - 0 2015 - 0 2016 - 2 2017 - 0 |
|  |  | 2013 г. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | 2014 г. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | 2015 г. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | 2016 г. | 200,0 | - | - | 200,0 | - | - |  |  |
|  |  | 2017 г. | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.4. | Разработка районных брендовых туристических и экскурсионных маршрутов. | 2013-2017 гг. | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | Администрация Томского района Управление по социальной политике | Количество разработанных туристических и экскурсионных маршрутов 2013 - 5 2014 - 0 2015 - 0 2016 - 3 2017 - 0 |
|  |  | 2013 г. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | 2014 г. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | 2015 г. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | 2016 г. | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - |  |  |
|  |  | 2017 г. | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.5. | Проведение работ и оказание услуг, связанных с обеспечением взаимосвязи документов территориального планирования Томского района с планами создания туристско-рекреационных зон, туристско-рекреационных комплексов и туристско-рекреационных кластеров. | 2013-2017 гг. | 200,0 | - | - | 200,0 | - | - | Администрация Томского района Управление по социальной политике | Количество документов территориального планирования увязанных с планами размещения туристско-рекреационных зон, туристско-рекреационных комплексов и туристско-рекреационных кластеров 2013 - 4 2014 - 0 2015 - 0 2016 - 1 2017 - 4 |
|  |  | 2013 г. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | 2014 г. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | 2015 г. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | 2016 г. | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - |  |  |
|  |  | 2017 г. | 150,0 | - | - | 150,0 | - | - |  |  |
|  | Итого по задаче 1: | 2013-2017 гг. | 900,0 | - | - | 900,0 | - | - |  |  |
|  |  | 2013 г. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | 2014 г. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | 2015 г. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | 2016 г. | 700 | - | - | 700 | - | - |  |  |
|  |  | 2017 г. | 200 | - | - | 200 | - | - |  |  |
| Задача 2. Увеличение объема оказанных населению туристических услуг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Создание и развитие туристско-рекреационных комплексов, в части создания и модернизации комплекса обеспечивающей инфраструктуры и строительство и реконструкцию объектов туристской инфраструктуры, в том числе: - Строительство Дома-музея «Дорожный павильон Цесаревича» с. Семилужки - 3400,0 тыс.руб. за счет средств местного бюджета: 2015 год – 3400,0 тыс.руб. -Создание туристско-рекреационного кластера регионального уровня "Вершинино" - строительство инженерной и транспортной инфраструктуры 564200,0 тыс. руб.(2015-2017 годы) за счет средств: местного бюджета 47247,0 тыс. руб.: 2015 год – 2467,0тыс.руб. на софинансирование проектно-сметной документации на строительство туристско-рекреационного кластера регионального уровня "Вершинино"; -федерального бюджета 423800,0 тыс.руб.; -областного бюджета 92800,0 тыс.руб. | 2013-2017 гг. | 1769447,0 | 423 800,0 | 92 800,0 | 53847,0 | 0 | 1 199 000,0 | Администрация Томского района | Количество созданных туристско-рекреационных комплексов: 2013 - 0 2014 - 0 2015 - 2 2016 - 3 2017 - 4 |
|  |  | 2013 г. | 0 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | 2014 г. | 3 200,0 | - | - | 3 200,0 | - | - |  |  |
|  |  | 2015 г. | 386 867,0 | 62200,0 | 27800,0 | 5 867,0 | - | 291 000,0 |  |  |
|  |  | 2016 г. | 710800,0 | 164 000,0 | 32600,0 | 12200,0 | - | 502 000,0 |  |  |
|  |  | 2017 г. | 668 580,0 | 197 600,0 | 32 400,0 | 32 580,0 | - | 406 000,0 |  |  |
| 2.2. | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий на территории района. 2014 г.- 200 тыс.руб., в т.ч.: -Праздник,посвященный Дню семьи, любви и верности фестиваль «Петра и Февронии» – 50 т.р.; -«Праздник Кузнеца» - 150 т.р. 2015 г. – 200 тыс. руб. в т.ч.: -Праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности фестиваль «Петра и Февронии» – 50 тыс. руб.; -«Праздник Кузнеца» - 150 тыс. руб. | 2013-2017 гг. | 3 800,0 | 0 | 1 700,0 | 1 250,0 | 0 | 850 | Администрация Томского района Управление по социальной политике | Количество проведенных мероприятий: 2013 - 5 2014 - 2 2015 - 2 2016 - 8 2017 - 9 |
|  |  | 2013 г. | 0 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | 2014 г. | 200,0 | - | - | 200,0 | - | - |  |  |
|  |  | 2015 г. | 200,0 | - | - | 200,0 | - | - |  |  |
|  |  | 2016 г. | 1 600,0 | - | 800,0 | 400,0 | - | 400,0 |  |  |
|  |  | 2017 г. | 1 800,0 | - | 900,0 | 450,0 | - | 450,0 |  |  |
|  | Итого по задаче 2: | 2013-2017 гг. | 1 773 247,0 | 423 800,0 | 94 500,0 | 55 097,0 | - | 1 199 850,0 |  |  |
|  |  | 2013 г. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | 2014 г. | 3 400,0 | - | - | 3 400,0 | - | - |  |  |
|  |  | 2015 г. | 387 067,0 | 62 200,0 | 27 800,0 | 6 067,0 | - | 291 000,0 |  |  |
|  |  | 2016 г. | 712 400,0 | 164 000,0 | 33 400,0 | 12 600,0 | - | 502 400,0 |  |  |
|  |  | 2017 г. | 670 380,0 | 197 600,0 | 33 300,0 | 33 030,0 | - | 406 450,0 |  |  |
| Задача 3. Продвижение районного туристского продукта на мировом и внутреннем туристских рынках. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организацию и проведение информационно-пропагандистской кампании и распространение социальной рекламы о туристских возможностях Томского района в том числе: | 2013-2017 гг. | 670,0 | - | - | 670,0 | - | - | Администрация Томского района Управление по социальной политике | Количество распространенных рекламно-информационных материалов о туристических возможностях Томской области: 2013 - 4 2014 - 3 2015 - 16 2016 - 6 2017 - 6 |
|  |  | 2013 г. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | 2014 г. | 200,0 | - | - | 200,0 | - | - |  |  |
|  |  | 2015 г. | 200,0 | - | - | 200,0 | - | - |  |  |
|  |  | 2016 г. | 120,0 | - | - | 120,0 | - | - |  |  |
|  |  | 2017 г. | 150,0 | - | - | 150,0 | - | - |  |  |
| 3.1.1 | Разработка и изготовление полиграфической продукции и рекламно-информационных материалов о туристских возможностях Томского района, изготовление и установка знаков навигации | 2013-2017 гг. | 460,0 | - | - | 460,0 | - | - | Администрация Томского района Управление по социальной политике | Количество разработанных рекламно-информационных материалов, знаков навигации: 2013 - 1 2014 - 5 2015 - 5 2016 - 2 2017 - 2 |
|  |  | 2013 г. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | 2014 г. | 200,0 | - | - | 200,0 | - | - |  |  |
|  |  | 2015 г. | 200,0 | - | - | 200,0 | - | - |  |  |
|  |  | 2016 г. | 30,0 | - | - | 30,0 | - | - |  |  |
|  |  | 2017 г. | 30,0 | - | - | 30,0 | - | - |  |  |
| 3.1.2 | Размещение рекламно-информационных материалов о туристских возможностях Томском районе в специализированных межрегиональных, всероссийских и зарубежных печатных, электронных средствах массовой информации и специализированных ресурсах в сети Интернет | 2013-2017 гг. | 120,0 | - | - | 120,0 | - | - | Администраия Томского района Управление по социальной политике | Количество печатных и электронных СМИ и ресурсов в сети Интернет, в которых размещены рекламно-информационные материалы: 2013 - 3 2014 - 5 2015 - 7 2016 - 9 2017 - 11 |
|  |  | 2013 г. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | 2014 г. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | 2015 г. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | 2016 г. | 60,0 | - | - | 60,0 | - | - |  |  |
|  |  | 2017 г. | 60,0 | - | - | 60,0 | - | - |  |  |
| 3.1.3 | Изготовление и размещение на общедоступных и кабельных телеканалах, радиовещательных станциях, сети Интернет видеофильмов, телевизионных передач, аудиопрограмм о туристских возможностях Томского района | 2013-2017 гг. | 90,0 | - | - | 90,0 | - | - | Администрация Томского района Управление по социальной политике | Количество прокатов видиофильмов, телевизиооных передач, аудиопрограмм на всероссийских общедоступных и кабельных телеканалах, радиовещательных станциях и в сети Интернет: 2013 - 0 2014 - 2 2015 - 4 2016 - 5 2017 - 7 |
|  |  | 2013 г. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | 2014 г. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | 2015 г. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | 2016 г. | 30,0 | - | - | 30,0 | - | - |  |  |
|  |  | 2017 г. | 60,0 | - | - | 60,0 | - | - |  |  |
| 3.2. | Организация и проведение пресс-туров с посещением основных объектов туристской индустрии, экскурсионных объектов, брендовых туристских и экскурсионных маршрутов Томского района для представителей российских и зарубежных средств массовой информации, туроператоров, исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере туризма | 2013-2017 гг. | 60,0 | - | - | 60,0 | - | - | Администрация Томского района Управление по социальной политике | Количество проведённых пресс-туров: 2013 - 0 2014 - 0 2015 - 1 2016 - 1 2017 - 1 |
|  |  | 2013 г. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | 2014 г. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | 2015 г. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | 2016 г. | 30,0 | - | - | 30,0 | - | - |  |  |
|  |  | 2017 г. | 30,0 | - | - | 30,0 | - | - |  |  |
| 3.3. | Организацию и проведение семинаров, консультаций, стажировок, мастер-классов и "круглых столов", направленных на повышение квалификации и профессионального уровня работников туристской индустрии и должностных лиц органов местного самоуправления Томского района, курирующих сферу туризма, а также на переподготовку кадров для туристской индустрии | 2013-2017 гг. | 150,0 | - | - | 150,0 | - | - | Администрация Томского района Управление по социальной политике | Количество проведенных мероприятий: 2013 - 0 2014 - 1 2015 - 1 2016 - 1 2017 - 1 |
|  |  | 2013 г. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | 2014 г. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | 2015 г. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | 2016 г. | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - |  |  |
|  |  | 2017 г. | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - |  |  |
| 3.4. | Оказание услуг по реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томского района Томской области на 2013-2017 годы», а также для нужд Управления по социальной политике Администрации Томского района, в том числе: - Подготовка документов для участия в конкурсном отборе проектов на включение в проект Государственной программы "Развитие культуры и туризма в Томской области" на 2015-2020 годы; - Организация и проведение информационно-пропагандистской кампании и распространение социальной рекламы о туристских возможностях Томского района; - Организация и обеспечение проведения культурно-массовых мероприятий на территории Томского района. | 2013-2017 гг. | 322,0 | - | - | 322,0 | - | - | Администрация Томского района Управление по социальной политике | Количество оказанных услуг: 2013 - 0 2014 - 0 2015 - 1 2016 - 0 2017 - 0 |
|  |  | 2013 г. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | 2014 г. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | 2015 г. | 322,0 | - | - | 322,0 | - | - |  |  |
|  |  | 2016 г. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | 2017 г. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Итого по задаче 3: | 2013-2017 гг. | 1 202,0 | - | - | 1 202,0 | - | - |  |  |
|  |  | 2013 г. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | 2014 г. | 200,0 | - | - | 200,0 | - | - |  |  |
|  |  | 2015 г. | 522,0 | - | - | 522,0 | - | - |  |  |
|  |  | 2016 г. | 200,0 | - | - | 200,0 | - | - |  |  |
|  |  | 2017 г. | 1 202,0 | - | - | 1 202,0 | - | - |  |  |
|  | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 2013-2017 гг. | 1 775 349,0 | 423 800,0 | 94 500,0 | 57 199,0 | - | 1 199 850,0 |  |  |
|  |  | 2013 г. | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | 2014 г. | 3 600,0 | - | - | 3 600,0 | - | - |  |  |
|  |  | 2015 г. | 387 589,0 | 62 200,0 | 27800,0 | 6 589,0 | - | 291 000,0 |  |  |
|  |  | 2016 г. | 713 300,0 | 164 000,0 | 33400,0 | 13500,0 | - | 502 400,0 |  |  |
|  |  | 2017 г. | 670 860,0 | 197 600,0 | 33300,0 | 33510,0 | - | 406 450, 0 |  |  |