МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОМСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ТОМСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| «17» 01 2014 | № 7 |
| --- | --- |

Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие культурно – досуговой и профессиональной деятельности, направленной на творческую самореализацию населения Томского района»

В целях повышения уровня качества оказания муниципальных услуг в сфере культуры и искусства на территории Томского района, создания системы развития деятельности муниципальных учреждений культуры, искусства, образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить прилагаемую Ведомственную целевую программу «Развитие культурно – досуговой и профессиональной деятельности, направленной на творческую самореализацию населения Томского района» на 2014 год.

- Управлению Делами Администрации Томского района обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Томское предместье» и его размещение на официальном сайте.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Томского района – начальника Управления по социальной политике В.П. Железчикова.

Глава Томского района                                                                     В.Е. Лукьянов

П.Ю. Евграфов

40 87 61

Приложение     к   постановлению

Администрации Томского района

от 17.01.2014 № 7

Ведомственная целевая программа

«Развитие культурно-досуговой и профессиональной деятельности,

направленной на творческую самореализацию населения Томского района»

на 2014 год

| Наименование СБП | Отдел культуры Управления по социальной политике Администрации Томского района |
| --- | --- |
| Наименование ВЦП | «Развитие культурно-досуговой и профессиональной деятельности, направленной на творческую самореализацию населения Томского района» |
| Тип ВЦП | Утверждаемая |
| Соответствие ВЦП Целям Программы социально- экономического развития Томского района | Развитие социальной сферы, улучшение условий жизни деятельности населения |
| Паспорт ведомственной целевой программы «Развитие культурно-досуговой и профессиональной деятельности, направленной на творческую самореализацию населения Томского района» Наименование показателей; Единица измерений; Очередной финансовый год (2014). Задача СБП (субъект бюджетного планирования):- Создание условий, направленных на формирование возможностей творческой реализации и участия граждан Томского района в культурной жизни. Цель ВЦП:-Развитие социальной сферы, улучшение условий жизни деятельности населения. - Удельный вес участвующих в культурной жизни Томского района - в численности населения Томского района; %; 12. Задача 1: Сохранение культурного и исторического наследия Томского района для развития внутреннего туризма, совершенствование условий для развития разнообразной и насыщенной культурной среды в Томском районе; - Количество посетителей мероприятий.; человек; 3000. Задача 2: Поддержка и развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности на территории Томского района. Формирование имиджа Томского района как Центра развития сельской культуры. - Количество посетителей мероприятий.; человек; 4100. Задача 3: Сохранение и развитие народного творчества через поддержку молодых дарований и дополнительного образования. Количество посетителей мероприятий.; человек; 982. Задача 4: Повышение уровня информирования населения о событиях в сфере культуры Томского района через посещение сайта отдела культуры. Удельный вес посетивших сайт отдела культуры в численности населения Томского района.; %; 50. Объем расходов районного бюджета на реализацию ВЦП Коды бюджетной классификации; Очередной финансовый год 2014 год (тыс.руб.). Раздел, подраздел; Целевая статья; Вид расходов. 0801; 7960800; 244; 1285,0. |

I.Характеристика проблемы и цели СПБ, на решение или реализацию которых направлена ВЦП

| Характеристика состояния развития сферы | Томский район является самым крупным по численности населения сельским районом области, окай мляющим территорию областного центра. В рамках решения комплексной задачи социально-экономического развития Томского района, создания условий для развития духовности, высокой культуры и нравственного здоровья населения Томского района поставлена амбициозная задача - придать Томскому району статус сельской культурной столицы Томской области. Это подразумевает: проведение серьезных мероприятий в различных областях жизнедеятельности, в том числе и в сфере культуры. Сформированная в Томском районе культурная среда дает все основания для реализации поставленной задачи. В Томском районе развита сеть учреждений дополнительного образования в сфере культуры, большое количество профессиональных коллективов и сельских домов культуры, демонстрирующих образцы сельской культуры. На территории Томского района постоянно проходят крупные культурно-массовые мероприятия: межрегиональные, всероссийские и международные конкурсы и фестивали, такие как «Праздник топора» и «Наследие», праздник любви и верности, яблочный спас, Успенье. Развивается частно-государственное партнерство в сфере культуры и искусства. Организация свободного времени детей, подростков, молодежи и взрослого населения выполняет важную функцию культурного воспитания. Целостная и последовательная реализация государственной политики по предоставлению услуг культуры также является одним из условий успешного развития Томского района. |
| --- | --- |
| Описание проблемы и цели ВЦП | Тенденции развития ситуации и вероятные последствия сложившейся ситуации характеризуется тем, что основные финансовые средства идут на поддержку текущей деятельности учреждений культуры. Существующая структура расходов не позволяет направлять значительные средства на развитие и поддержку интересных творческих проектов. Бюджетных ресурсов явно недостаточно для достижения таких амбициозных целей. Необходимо создать систему стимулирующую развитие интеграционных межведомственных взаимодействий и частно-государственного партнерства для реализации различных проектов в сфере культуры. Реализация настоящей ведомственной целевой программы позволит сконцентрировать бюджетные средства на достижение поставленных задач и оценить эффективность использования финансовых средств. При поддержке Администрации Томской области проводится большое количество культурно-массовых социально-значимых мероприятий. Вместе с тем, программно-целевой метод позволит скорректировать эти мероприятия таким образом, что они будут наиболее эффективно работать на достижение поставленных целей. За счет сравнительно небольших средств удастся активизировать межведомственное и частно-государственное взаимодействие и тем самым привлечь к решению поставленных целей более значительные финансовые средства. |

II.Описание показателей ВЦП и методик их расчёта и/или их получения

| - № п/п | - Наименование показателей |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Удельный вес участвующих в культурной жизни Томского района в численности населения Томского района. | Расчет осуществляется по отчётам учреждений культуры – Росстат № 7-НК по следующей формуле: U= (n + N) /H; n – число участников мероприятий; N- число участников клубных формирований; U–уд. вес H – число жителей Томского района; |
| 2 | Количество участников мероприятий. | Отчёты учреждений культуры – Росстат №7-НК |
| 3 | Удельный вес посетивших сайт отдела культуры в численности населения Томского района. | Расчёт осуществляется по следующей формуле: U=n/H n- число посетителей сайта отдела культуры; H- число жителей Томского района; U- уд. вес. |

III. Порядок управления ВЦП

| Ответственный за реализацию ВЦП в целом | Ким В.Н. -Начальник отдела культуры. Евграфов П.Ю.- ведущий специалист отдела культуры. |
| --- | --- |
| Порядок организации работы по реализации ВЦП | 1.Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий направленных на творческую самореализацию жителей Томского района через конкурсы, фестивали, календарные и народные праздники, презентации, тематические концерты, вечера отдыха, реконструкции фрагментов народных обрядов и праздников. 2.Организация деятельности клубных формирований. 3.Укрепление межрегионального и международного сотрудничества. 4.Укрепление материально – технической базы (пошив костюмов, изготовление реквизита, приобретение инструментов, световой и усилительной аппаратуры). 5.Комплектование методического фонда: сценарии праздников, методические разработки праздников, обрядов, обычаев и традиций. |
| Ответственный за мониторинг реализации ВЦП и составление форм отчётности о реализации ВЦП | Отдел культуры Управления по социальной политике Администрации Томского района |
| Сроки формирования годового отчёта о реализации ВЦП | В течение месяца после окончания финансового года, но не позднее 01 03.2015 года. |
| Порядок установления форм текущего мониторинга: отчётности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчётности о реализации показателей ВЦП | По формам, утверждённым Постановлением Главы Томского района (Главы Администрации) от 01.12. 2009 г. №281\3 |

IV. Оценка рисков реализации ВЦП

| Внутренние риски реализации ВЦП | Дефицит специалистов, имеющих опыт работы и обладающих знаниями в области эстрадного, театрального, вокального, изобразительного, хореографического искусства и народного творчества. |
| --- | --- |
| Внешние риски реализации ВЦП | Непредвиденные, форс-мажорные обстоятельства (стихийные погодные явления и чрезвычайные ситуации (карантины)). |
| Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер. | Старение материально-технической базы, сценических костюмов, народных музыкальных инструментов, осветительной и усилительной аппаратуры, оборудования больших и малых сцен. |

Методика оценки  экономической и общественной эффективности реализации ВЦП

| Показатели общественной эффективности реализации ВЦП | Удельный вес участвующих в культурной жизни Томского района в численности населения Томского района/ затраты на реализацию ВЦП | %/ тыс. руб. | 0,008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели экономической эффективности реализации ВЦП | Количество посетителей мероприятий ВЦП/ затраты на реализацию ВЦП | Чел./ тыс. руб. | 6,2 |

VI. Мероприятия ВЦП

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Срок реализации мероприятия |  |  |  | Ответственный исполни тель (ФИО) | Организация, ответственная за реализацию ВЦП | Перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий | Код экономической классификации | Расходы на меро приятия (тыс.руб.) | Показатель реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | С мес/год |  | По мес\год |  |  |  |  |  | Очередной финансовый год (2014) | Наименование показателя | Значение- очередной финансовый год(2014) |
| I. СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание проекта туристического маршрута «ТАЁЖНЫЙ КРАЙ» | Создание условий для внутреннего туризма. | 01\14 |  |  | 10\14 | Ким В.Н. | Отдел культуры | МБУ ДК, МБОУ ДОДДШИ, отдел культуры | 0801- 7960800- 244 | 20,0 | Каталог памятников природы | 50 |
| 1.2 | Благоустройство территории Бойцовского камня. | Создание условий для внутреннего туризма. | 01\14 |  |  | 10/14 | Ким В.Н. | Отдел культуры | МБУК, МБОУДОДДШИ, отдел культуры | 0801- 7960800- 244 | 15,0 | Оборудование мест частого посещения определённого маршрута. | 100 |
| II. ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА И КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА ТОМСКОГО РАЙОНА КАК РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация и проведение районных фестивалей, конкурсов и других мероприятий, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Районный конкурс юношей 15-17 лет «ЩЁГОЛЬ» | Творческий конкурс представителей 19 сельских поселений. | 02\14 |  |  | 02\14 | Евграфов П.Ю. Гурьянова И.А. | Отдел культуры, МБУ ДК п. Мирный | МБУК, МБОУ ДОД ДШИ, Отдел культуры | 0801- 7960800- 244 | 20,0 | Количество молодёжи, принявших участие в конкурсе. | 100 |
| 2.2 | Районный конкурс «ЧЕЛОВЕК ГОДА» | Чествование лучших людей Томского района | 02\14 |  |  | 02\14 | Ким В.Н. Шарова Г.В. | Отдел культуры, ДК п. Молодёжный | Жители Томского района. | 0801- 7960800- 244 | 200,0 | Количество посетителей на подведении итогов по конкурсу. | 400 |
| 2.3. | Районный конкурс «МУЗА, ОПАЛЁННАЯ ВОЙНОЙ». | Тема Вов в песенном материале для детей, юношества и взрослого населения Томского района. | 02\14 |  |  | 02\14 | Евграфов П.Ю, Денисенко Н.И. | Отдел культуры, Клуб-филиал д. Петрово. | МБУК, МБОУ ДОД ДШИ, Отдел культуры | 0801- 7960800- 244 | 20,0 | Количество посетителей на мероприятии. | 100 |
| 2.4 | Районный конкурс «ЗВЁЗДОЧКИ» | Командный творческий конкурс | 03\14 |  |  | 03\14 | Евграфов П.Ю. | Отдел культуры, МБУ ДК с. Наумовка | МБУК, МБОУ ДОД ДШИ, Отдел культуры | 0801- 7960800- 244 | 20 | Количество посетителей на мероприятии. | 100 |
| 2.5 | Районный открытый Фестиваль ветеранских хоровых, вокальных коллективов «МАЙ,ВЕСНА,ПОБЕДА» | Ветеранские коллективы представляют свои программы на суд зрителей | 04\14 |  |  | 04\14 | Евграфов П.Ю. Грачёва Л.Г. | Отдел культуры, ДК п. Рассвет | МБУК | 0801- 7960800- 244 | 30,0 | Количество посетителей на мероприятии | 300 |
| 2.6. | Районный конкурс театральных коллективов «ВОЛШЕБНЫЙ ЗАНАВЕС» | Конкурс режиссёрских, постановочных и актёрских работ. | 05.14 |  |  | 05\14 | Ким В.Н. Шарова Г.В. | Отдел культуры, ДК п. Молодёжный | МБУК, МБОУ ДОД ДШИ, Отдел культуры, Общеобразовательные средние школы. | 0801- 7960800- 244 | 20,0 | Количество участников и посетителей на конкурсе. | 200 |
| 2.7 | Районный конкурс Сценариев, посвящённых празднованию 90-летия Томского района «МОЯ ЗЕМЛЯ, МОЙ КРАЙ РОДНОЙ» | Тематическое массовое мероприятие 90-летию Томского района | 06\14 |  |  | 06\14 | Ким В.Н. | Отдел культуры Администрации Томского района | МБУК, МБОУ ДОД ДШИ, отдел культуры, Общеобразовательные средние школы, жители Томского района | 0801- 7960800- 244 | 30,0 | Количество участников и посетителей на конкурсе. | 30 |
| 2.8 | Районный праздник детства «ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ШАГАТЬ» | Привлечь внимание населения к проблемам детей и молодёжи | 06\14 |  |  | 07\14 | Евграфов П.Ю. Диденко И.И. | Отдел культуры. МБУ ДК с. Новоархангельское | Жители Томского района | 0801- 7960800- 244 | 20,0 | Количество посетителей | 200 |
| 2.9 | Районный конкурс Инструментальных ансамблей | Привлечь внимание молодёжи подростков к инструментальной музыке. | 06\14 |  |  | 06\14 | Евграфов П.Ю | Отдел культуры | Жители Томского района | 0801- 7960800- 244 | 10.0 | Количество посетителей | 200 |
| 2.10. | Районный конкурс эстрадной песни «Звёздный дождь». | Конкурс классических, современных, народных, эстрадных напрввлений в вокальном искусстве. | 11\14 |  |  | 11\14 | Евграфов П.Ю. Васильева В.А. | Отдел культуры, МБУ ДК п. Октябрьский | МБУК, МБОУ ДОД ДШИ, Отдел культуры, Общеобразовательные средние школы, жители Томского района. | 0801- 7960800- 244 | 20,0 | МБУК, МБОУ ДОД ДШИ, Отдел культуры, Общеобразовательные средние школы. | 100 |
| 2.11 | Районный конкурс хореографических коллективов «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ МОЗАИКА». | Конкурс классических, современных, народных, эстрадных напрввлений в хореографии. | 11\14 |  |  | 11\14 | Ким В.Н. Шарова Г.В. | Отдел культуры, ДК п. Молодёжный | МБУК, МБОУ ДОД ДШИ, Отдел культуры, Общеобразовательные средние школы. | 0801- 7960800- 244 | 20,0 | Количество участников и посетителей на конкурсе. | 250 |
| Проведение районных массовых тематических мероприятий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Районный бал «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ЭТЮД». | Пропаганда хореографического искусства. | 01\14 | 01\14 |  |  | Евграфов П.Ю. Ковальчук Г.Л. | Отдел культуры, ДК п.Зональная Станция. | Жители Томского района и г. Томска. | 0801- 7960800- 244 | 20,0 | Количество посетителей | 100 |
| 2.13 | «Масленица» центре общения пожилых людей Томского района «СВЕТЁЛКА». | Экскурс в историю праздника. Сжигание чучела. | 03\14 | 03\14 |  |  | Койра Г.И. Ким В.Н.. | Отдел культуры, ДК п. Копылово. | Пожилые люди Томского района. | 0801- 7960800- 244 | 20,0 | Количество посетителей. | 200 |
| 2.14 | День работников культуры. | Награждение победтелей –фронтовых бригад, лучших учреждений культуры года. | 03\14 | 03\14 |  |  | Ким В.Н, Евграфов П.Ю | Отдел культуры | Работники культуры Томского района | 0801- 7960800- 244 | 150,0 | Количество посетителей | 200 |
| 2.15. | Центр общения пожилых людей «СВЕТЁЛКА» Кто сказал, что надо бросить песни на войне?» | Программа посвящённая молодёжи. Свидетели говорят о войне | 05/14 | 05/14 |  |  | Ким В.Н. Койра Г.И. | Отдел культуры, ДК п. Копылово | Молодёжь и старшее поколение Томского района | 0801- 7960800- 244 | 20,0 | Количество посетителей. | 200 |
| 2.16 | Обучающие семинары в Регионах России, защита проектов | Использование нематериальных средств культуры и искусства для адаптации населения Томского района с проблемами в здоровье | 01\14 | 05\14 |  |  | Ким В.Н., директора ДШИ, директора МБУ ДК | Отдел культуры, диктора муниципальных учреждений культуры | Жители Томского района | 0801- 7960800- 244 | 70,0 | Количество посетителей. | 120 |
| 2.17 | Массовые мероприятия в подготовке к празднованию 90-летия Томского района | Историко-просветительские мероприятия для юношества. Воспитание любви к малой Родине | 05\14 | 10\14 |  |  | Ким В.Н. | Отдел культуры, диктора муниципальных учреждений культуры | Молодёжь Томского района | 0801- 7960800- 244 | 60,0 | Количество посетителей. | 500 |
| 2.18 | ПРОЕКТ «ФРОНТОВОЕ БРАТСТВО» «ПЕРЕКЛИЧКА ФРОНТОВ» | Подведение итогов по оформлению истории фронта, согласно положения, закрепление фронтовых бригад за фронтом (ДК и ДШИ) | 04\14 | 05\14 |  |  | Ким В.Н. Жюри по согласованию. Абрящикова И.А. | Отдел культуры, Управление образования, директора общеобразовательных школ, ДШИ, ДК | Жители Томского района | 0801- 7960800- 244 | 70,0 | Количество посетителей. | 500 |
| 2.19. | «СПАС ЯБЛОЧКО ПРИПАС» | Ежегодный фольклорный праздник с освящением яблок. | 08\14 | 08\14 |  |  | Ким В.Н. Куринская Е.А. | Отдел культуры, ДК п. Копылово. | Жители Томского района. | 0801- 7960800- 244 | 30,0 | Количество посетителей. | 200 |
| 2.20. | «ХЛЕБ – ВСЕМУ ГОЛОВА» | Привлечение внимания к профессии хлебопёка, кондитера, мельника. | 08\14 | 08\14 |  |  | Евграфов П.Ю. Васильева В.А. | Отдел культуры, МБУ ДК п. Октябрьский | Жители Томского района. | 0801- 7960800- 244 | 20,0 | Количество посетителей. | 200 |
| 2.21 | Народный праздник Успенье «НАДЕЖДА В СЕРДЦЕ» | Ежегодный фольклорный праздник с заготовкой рогоза и мастер-классами по плетению | 08\14 | 08\14 |  |  | Ким В.Н. Гурьянова И.Н. | Отдел культуры, МБУ ДК п. Мирный | Жители Томского района | 0801- 7960800- 244 | 20,0 | Количество посетителей | 200 |
| 2.22 | Районный фестиваль-конкурс «ДЕРЕВЯННОЕ КРУЖЕВО СЕЛА» | Фестиваль –конкурс умельцев по изготовлению кружева из дерева для украшения домов. | 09\14 | 09\14 |  |  | Ким В.Н. Ашихина Т.А. | Отдел культуры, МБУДК С. Новорождественка | Жители Томского района | 0801- 7960800- 244 | 20 | Количество посетителей | 200 |
| III. СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ САМОДЕЯТЕЛЬНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА ЧЕРЕЗ ПОДДЕРЖКУ МОЛОДЫХ ДАРОВАНИЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Повышение квалификации. Мастер-классы | Командировки по сбору информации по модельным библиотекам, школам, ДК в другие регионы | 01\14 |  |  | 12\14 | Ким В.Н. | Отдел культуры | Работники отрасли культуры | 0801- 7960800- 244 | 50,0 | Количество опубликованного материала в печати | 5 |
| 3.2 | Районный конкурс – выставка работ ИЗО «ВЕСНУШКИ» | Выставка работ художественных отделений МБОУ ДОД ДШИ | 03\14 |  |  | 03\14 | Евграфов П.Ю. Маршакова Т.К. | Отдел культуры, МБОУ ДОД ДШИ | Учащиеся школ искусств Томского района. | 0801- 7960800- 244 | 10,0 | Количество участников в конкурсе. | 50 |
| 3.3 | Районная теоретическая олимпиада «СКАЗКА В МУЗЫКЕ». | Конкурс между МБОУ ДОД ДШИ Томского района по теории музыки. | 03\14 |  |  | 03\14 | Евграфов П.Ю. Маршакова Т.К. | Отдел культуры, МБОУ ДОД ДШИ Томского района | Учащиеся школ искусств Томского района. | 0801- 7960800- 244 | 5,0 | Количество участников | 40 |
| 3.4 | Районный конкурс «ВЕСЕННЯЯ КАПЕЛЬ». | Профессиональный конкурс учащихся школ искусств Томского района. | 04\14 |  |  | 04\14 | Евграфов П.Ю, директора МБОУ ДОД ДШИ. | Отдел культуры, МБОУ ДОД ДШИ | Учащиеся школ искусств Томского района. | 0801- 7960800- 244 | 20,0 | Количество участников конкурса. | 150 |
| 3.5. | Районный конкурс юных вокалистов. | Классический вокал, | 04\14 |  |  | 04\14 | Ким В.Н. | Отдел культуры | Учащиеся школ искусств Томского района, МБУ ДК | 0801- 7960800- 244 | 10,0 | Количество участников конкурса. | 40 |
| 3.6 | Поездка в Волгоград на празднование Дня Победы на территории Сталинградского фронта | Победители Проекта «ФРОНТОВООЕ БРАТСТВО» | 03\14 |  |  | 05\14 | Ким. В.Н. | Отдел культуры | Участники творческих коллективов Томского района | 0801- 7960800- 244 | 100,0 | Количество призовых мест | 7 |
| 3.7 | Приобретение обуви и костюмов. Одежды сцены | Учреждение культуры, набравшее большее количество баллов в течении 2013 года получит возможность приобретения | 04\14 |  |  | 05\14 | Ким В.Н. | Отдел культуры | Участники творческих коллективов | 0801- 7960800- 244 | 75,0 | Количество участников в коллективе | 10 |
| 3.8. | Открытый конкурс пианистов «ЮНЫЙ ВИРТУОЗ». | Учащиеся школ искусств участвуют в профессиональном конкурсе пианистов. | 11\14 |  |  | 12\14 | Евграфов П.Ю. | Отдел культуры МБОУ ДОД ДШИ | Учащиеся школ искусств. | 0801- 7960800- 244 | 5,0 | Количество участников. | 30 |
| 3.9 | Приобретение аппаратуры | светоаппаратура | 07\14 |  |  | 07\14 | Ким В.Н. | Отдел культуры | РДК | 0801- 7960800- 244 | 50,0 | Количество массовых мероприятий | 40 |
| 3.10 | Районный фестиваль исполнителей на народных инструментах. | Профессиональный конкурс учащихся школ искусств | 12\14 |  |  | 12\14 | Евграфов П.Ю. | Отдел культуры | Учащиеся школ искусств. | 0801- 7960800- 244 | 5,0 | Количество участников | 50 |
| IV ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ТОМСКОГО РАЙОНА И ОБЛАСТИ О СОБЫТИЯХ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Модернизация сайта | Информация по отрасли выставляется на сайт | 06\14 |  |  | 07\14 | Евграфов П.Ю. | Отдел культуры | Специалисты отрасли культуры | 0801- 7960800- 244 | 10,0 | Количество посетителей сайта | 100 |
| Итого расходы по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1285,0 |  |  |