МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОМСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ТОМСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Томск

«10»          08        2015                                                                № 236

О внесении изменений в постановление

Администрации Томского района

от 26.02.2015 № 44-1

(в ред. от 24.04.2015 №108)

В целях эффективного расходования бюджетных средств

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести изменения в постановление Администрации Томского района от 26.02.2015 № 44-1 (в ред. от 24.04.2015 №108) «Об утверждении   ведомственной целевой программы «Развитие культурно – досуговой и профессиональной деятельности, направленной на творческую          самореализацию населения Томского района»,  изложив раздел VI «Мероприятия ВЦП» ведомственной целевой программы в редакции согласно приложению к постановлению.

- Управлению Делами Администрации Томского района (Ефимова О.Е.) опубликовать в газете «Томское предместье» и разместить настоящее постановление на сайте муниципального образования «Томский район»

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   заместителя Главы Томского района – начальника Управления по     социальной политике Железчикова В.П.

Глава Томского района                                                                     В.Е.Лукьянов

П.Ю.Евграфов

40-87-61

Приложение к Постановлению

Администрации Томского района

от «10»  08  2015 г. № 236

- VI. МЕРОПРИЯТИЯ ВЦП

| N пп | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Срок реализации мероприятия |  | Ответственный исполнитель (ФИО) | Организация, ответственная за реализацию ВЦП | Перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий | Код экономической классификации | Расходы на мероприятия (тыс. руб.) | Показатель реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с мес./ год | по мес./ год |  |  |  |  | Очередной финансовый год (2015 год) | Наименование показателя | Значение - очередной финансовый год (2015) |
| - Цель ВЦП: сохранение и развитие культурного потенциала Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача 1: совершенствование сферы досуга, поддержка учреждений культуры в целях обеспечения равного доступа к культурным ценностям для всех социальных групп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Районный бал "Рождественский этюд" | Пропаганда хореографического искусства | 01/15 | 01/15 | Евграфов П.Ю. Ковальчук Г.Л. | Отдел культуры | МБУК | 08017960800240 | 20,0 | Количество посетителей мероприятия | 100 |
| 1.2 | Районный конкурс "Муза, опаленная войной" | Тема ВОВ в песенном материале для детей, юношества и взрослого населения Томского района | 02/15 | 02/15 | Леонов А.А. Евграфов П.Ю. Куринская А.А. | Отдел культуры | МБУК | 08017960800240 | 20,0 | Количество посетителей мероприятия | 300 |
| 1.3 | День работников культуры | Подведение итогов 2014 года, награждение лучших учреждений культуры 2014 года | 03/15 | 04/15 | Леонов А.А. Евграфов П.Ю. | Отдел культуры | МБОУ ДОД ДШИ, МБУК | 08017960800240 | 150,0 | Количество посетителей мероприятия | 300 |
| 1.4 | Районный открытый фестиваль ветеранских хоровых, вокальных коллективов "Май, весна, Победа" | Ветеранские коллективы представляют свои программы на суд зрителей | 03/15 | 03/15 | Леонов А.А. Евграфов П.Ю. Васильева В.А. | Отдел культуры | МБУК | 08017960800240 | 40,0 | Количество посетителей мероприятия | 500 |
| 1.5 | Районный праздник детства "Вместе весело шагать" | Привлечь внимание населения к проблемам детей и молодежи | 06/15 | 06/15 | Евграфов П.Ю. Диденко В.А. | Отдел культуры | МБУК | 08017960800240 | 20,0 | Количество посетителей мероприятия | 300 |
| 1.6 | Фестиваль молодежных движений "Зона доступа" | Привлечь внимание молодежи подростков к инструментальной музыке | 06/15 | 07/15 | Евграфов П.Ю. Ковальчук Г.Л. | Отдел культуры | МБУК | 08017960800240 | 40,0 | Количество посетителей мероприятия | 800 |
| 1.7 | Районный конкурс эстрадной песни "Звездный дождь" | Конкурс классических, современных, народных, эстрадных направлений в вокальном искусстве | 10/15 | 10/15 | Евграфов П.Ю. Кузнецов А.И. | Отдел культуры | МБОУ ДОД ДШИ, МБУК | 08017960800240 | 20,0 | Количество посетителей мероприятия | 100 |
| 1.8 | Районный конкурс хореографических коллективов "Танцевальная мозаика" | Конкурс классических, современных, народных, эстрадных направлений в хореографии | 11/15 | 11/15 | Евграфов П.Ю. Кузнецов А.И. | Отдел культуры | МБОУ ДОД ДШИ, МБУК | 08017960800240 | 30,0 | Количество посетителей мероприятия | 100 |
| 1.9 | Приобретение обуви, костюмов | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры | 04/15 | 11/15 | Евграфов П.Ю. Кузнецов А.И. | Отдел культуры | МБОУ ДОД ДШИ, МБУК | 08017960800240 | 100,0 | Количество учреждений, укрепивших материально-техническую базу | 2 |
| 1.10 | Приобретение одежды сцены | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры | 04/15 | 11/15 | Евграфов П.Ю. Кузнецов А.И. | Отдел культуры | МБОУ ДОД ДШИ, МБУК | 08017960800240 | 50,0 | Количество учреждений, укрепивших материально-техническую базу | 2 |
| 1.11 | Приобретение аппаратуры | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры | 04/15 | 11/15 | Евграфов П.Ю. Кузнецов А.И. | Отдел культуры | МБОУ ДОД ДШИ, МБУК | 08017960800240 | 50,0 | Количество учреждений, укрепивших материально-техническую базу | 1 |
| 1.12 | Софинансирование создания мобильной системы обслуживания населенных пунктов, не имеющих библиотек | Приобретение специализированного автомобиля, оборудованного системой обслуживания населенных пунктов, не имеющих библиотек | 04/15 | 08/15 | Евграфов П.Ю. Кузнецов А.И. | Отдел культуры | Администрация Томского района | 08017960800240 | 510,0 | Количество приобретенных специализированных автомобилей | 1 |
| 1.13 | Проведение специализированных учебно-методических семинаров, конференций, круглых столов | Повышение квалификации работников отрасли | 04/15 | 11/15 | Евграфов П.Ю. Кузнецов А.И. | Отдел культуры | МБОУ ДОД ДШИ, МБУК | 08017960800240 | 10,0 | Количество участников | 100 |
| 1.14 | Проведение социологических исследований | Проведение социологических исследований, выявление актуальных направлений развития отрасли | 04/15 | 11/15 | Евграфов П.Ю. Кузнецов А.И. | Отдел культуры | МБОУ ДОД ДШИ, МБУК | 08017960800240 | 20,0 | Количество участников | 2000 |
| 1.15 | Информационное сопровождение культурной деятельности, повышение информационной открытости учреждений культуры | Работа со СМИ, разработка и изготовление рекламно-информационных материалов | 04/15 | 12/15 | Евграфов П.Ю. Кузнецов А.И. | Отдел культуры | МБОУ ДОД ДШИ, МБУК | 08017960800240 | 0,0 | Количество участников | 150 |
| ИТОГО по задаче 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1080,0 |  | 4750 |
| - Задача 2: поддержка инновационных, социально значимых культурных проектов, направленных на создание многообразного культурного и информационного пространства Томского района. Продвижение имиджа Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Районный конкурс "Человек года" | Чествование лучших людей Томского района | 03/15 | 03/15 | Евграфов П.Ю. Сакулина С.В. | Отдел культуры | МБОУ ДОД ДШИ, МБУК | 08017960800240 | 260,0 | Количество участников и посетителей | 500 |
| 2.2 | Гражданско-патриотический проект "Наши земляки - герои" | Проект, приуроченный к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне | 02/15 | 06/15 | Леонов А.А. Евграфов П.Ю. | Отдел культуры | МБОУ ДОД ДШИ, МБУК | 08017960800240 | 70,0 | Количество участников и посетителей | 1000 |
| 2.3 | Торжественное мероприятие, посвященное 70-летию Победы в Великой Отечественной войне | Организация торжественного мероприятия, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне | 05/15 | 05/15 | Евграфов П.Ю. Шарова Г.В. | Отдел культуры | МБОУ ДОД ДШИ, МБУК | 08017960800240 | 135,0 | Количество участников и посетителей | 500 |
| 2.4 | Районный фестиваль украинской культуры "Солохина ярмарка" | Фестиваль украинской культуры | 07/15 | 07/15 | Евграфов П.Ю. Кузнецов А.И. Ашихина Т.А. | Отдел культуры | МБУК | 08017960800240 | 30,0 | Количество участников и посетителей | 300 |
| 2.5 | Фестиваль-конкурс творческих отчетов сельских поселений Томского района | Конкурс творческих отчетов сельских поселений | 04/15 | 09/15 | Евграфов П.Ю. Кузнецов А.И. | Отдел культуры | МБУК | 08017960800240 | 220,0 | Количество участников и посетителей | 1000 |
| 2.6 | Районный праздник "Хлеб - всему голова" | Привлечение внимания к профессии хлебопека, кондитера, мельника | 08/15 | 08/15 | Евграфов П.Ю. Васильева В.А. | Отдел культуры | МБУК | 08017960800240 | 0,0 | Количество участников и посетителей | 300 |
| 2.7 | Участие в Международном фестивале-конкурсе "Праздник Топора" | Участие в международном фестивале-конкурсе | 08/15 | 08/15 | Евграфов П.Ю. Кузнецов А.И. | Отдел культуры | МБУК | 08017960800240 | 150,0 | Количество участников и посетителей | 1000 |
| 2.8 | Районный праздник "Спас яблочко припас" | Ежегодный фольклорный праздник с освящением яблок | 08/15 | 08/15 | Евграфов П.Ю. Куринская А.А. | Отдел культуры | МБУК | 08017960800240 | 20,0 | Количество участников и посетителей | 300 |
| 2.9 | Торжественное мероприятие, посвященное 90-летию Томского района "Томский НАШ район" | Историко-просветительские мероприятия для юношества. Воспитание любви к малой Родине | 08/15 | 09/15 | Евграфов П.Ю. Сакулина С.В. | Отдел культуры | МБОУ ДОД ДШИ, МБУК | 08017960800240 | 110,0 | Количество участников и посетителей | 500 |
| ИТОГО по задаче 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 995,0 |  | 5400 |
| - Задача 3: развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры, расширение спектра культурных услуг, содействие раскрытию талантов юного поколения жителей Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Районный конкурс-выставка работ ИЗО "Веснушки" | Выставка работ художественных отделений МБОУ ДОД ДШИ | 05/15 | 04/15 | Евграфов П.Ю. Пионова Л.А. | Отдел культуры | МБОУ ДОД ДШИ | 08017960800240 | 10,0 | Количество участников и посетителей | 100 |
| 3.2 | Районный конкурс "Весенняя капель" | Профессиональный конкурс учащихся школ искусств Томского района | 05/15 | 04/15 | Евграфов П.Ю. директора МБОУ ДОД ДШИ | Отдел культуры | МБОУ ДОД ДШИ | 08017960800240 | 30,0 | Количество участников | 300 |
| 3.3 | Районный конкурс "Юный вокалист" | Классический вокал, конкурс учащихся школ искусств | 05/15 | 04/15 | Евграфов П.Ю. директора МБОУ ДОД ДШИ | Отдел культуры | МБОУ ДОД ДШИ | 08017960800240 | 10,0 | Количество участников | 250 |
| 3.4 | Организация участия в Международном/Всероссийском конкурсе народного творчества | Организация участия творческого коллектива в Международном/Всероссийском конкурсе народного творчества | 09/15 | 11/15 | Евграфов П.Ю. Кузнецов А.И. | Отдел культуры | МБОУ ДОД ДШИ, МБУК | 08017960800240 | 80,0 | Количество участников | 50 |
| 3.5 | Юбилей МБОУ ДОД ДШИ д. Кисловка | Организация торжественного мероприятия в МБОУ ДОД ДШИ д. Кисловка | 10/15 | 10/15 | Евграфов П.Ю. Кузнецов А.И. | Отдел культуры | МБОУ ДОД ДШИ | 08017960800240 | 50,0 | Количество участников и посетителей | 500 |
| 3.6 | Юбилей МБОУ ДОД ДШИ п. Мирный | Организация торжественного мероприятия в МБОУ ДОД ДШИ п. Мирный | 11/15 | 12/15 | Евграфов П.Ю. Кузнецов А.И. | Отдел культуры | МБОУ ДОД ДШИ | 08017960800240 | 40,0 | Количество участников и посетителей | 450 |
| 3.7 | Открытый конкурс пианистов "Юный виртуоз" | Учащиеся школ искусств участвуют в профессиональном конкурсе пианистов | 11/15 | 11/15 | Евграфов П.Ю. Хмелюк Е.А. | Отдел культуры | МБОУ ДОД ДШИ | 08017960800240 | 20,0 | Количество участников и посетителей | 100 |
| 3.8 | Районный фестиваль исполнителей на народных инструментах | Профессиональный конкурс учащихся школ искусств | 11/15 | 11/15 | Евграфов П.Ю. Пионова Л.А. | Отдел культуры | МБОУ ДОД ДШИ | 08017960800240 | 20,0 | Количество участников и посетителей | 100 |
| 3.9 | Повышение квалификации преподавателей ДШИ | Повышение квалификации преподавателей ДШИ (семинары, тренинги) | 02/15 | 10/15 | Евграфов П.Ю. директора МБОУ ДОД ДШИ | Отдел культуры | МБОУ ДОД ДШИ | 08017960800240 | 55,0 | Количество участников, повысивших квалификацию | 10 |
| ИТОГО по задаче 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 315,0 |  | - |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 2390,0 |  | - |