## форма 1
Приложение к постановлению Администрации Томского района от 24.01.2018 № 20
Краткосрочный план реализации в 2017 - 2019 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
1. Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации в 2017 - 2019 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
№ п/п | Код МКД | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Вид элемента строительных конструкций, оборудования, инженерных систем <1>) | Вид работы (услуги) по капитальному ремонту <2> | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений в МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | [5 empty] | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | Способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома <3>
[9 empty] | всего | в том числе
[10 empty] | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | за счет других не запрещенных законом источников
[6 empty] | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м | руб./кв. м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Итого по Томскому району |  |  | Х | Х | Х | 74454.71 | 58966.18 | 2877 | 101433625.73 | 0 | 0 | 0 | 99137125.89 | 2296499.84 | Х | Х | Х | Х
2017 год |  |  | Х | Х | Х | 29318.81 | 22282.24 | 1049 | 31131819.31 | 0 | 0 | 0 | 30186418.06 | 945401.25 | Х | Х | Х | Х
1 | 6977 | п. Копылово, ул. Зои Космодемьянской, д. 4 | 1970 | К | СМР | 1404.5 | 966.8 | 60 | 2654687.99 | 0 | 0 | 0 | 2561922.46 | 92765.53 | 2745.85 | 4728 | 12.2017 | 1
2 | 6958 | п. Копылово, ул. Новая, д. 7 | 1971 | К | СМР | 2010.5 | 1377.29 | 66 | 3825540.56 | 0 | 0 | 0 | 3701662.01 | 123878.55 | 2777.59 | 4728 | 12.2017 | 1
3 | 7002 | п. Молодежный, д. 9 | 1974 | К | ПСД, СМР (н) | 3571.3 | 2657.4 | 151 | 2643222.76 | 0 | 0 | 0 | 2568267.48 | 74955.28 | 994.66 | 2936 | 12.2018 | 1
4 | 7003 | п. Молодежный, д. 10 | 1976 | К | ПСД, СМР (н) | 3571.3 | 2665.8 | 115 | 2652802.07 | 0 | 0 | 0 | 2577846.79 | 74955.28 | 995.12 | 2936 | 12.2018 | 1
5 | 6933 | п. Рассвет, д. 3 | 1974 | К | ПСД, СМР (н) | 4629 | 3603 | 203 | 3577652.4 | 0 | 0 | 0 | 3476025.29 | 101627.11 | 992.96 | 2936 | 12.2018 | 1
6 | 6942 | п. Рассвет, д. 18 | 1974 | К | ПСД, СМР (н) | 1027 | 751.3 | 27 | 1165824.2 | 0 | 0 | 0 | 1132543.42 | 33280.78 | 1551.74 | 4793 | 12.2018 | 1
7 | 6831 | с. Богашево, ул. Новостройка, д. 35 | 1979 | К | ПСД, СМР (н) | 5440.7 | 3997.52 | 201 | 3976193.22 | 0 | 0 | 0 | 3863438.19 | 112755.03 | 994.66 | 2936 | 12.2018 | 1
8 | 6832 | с. Богашево, ул. Новостройка, д. 45 | 1989 | К | ПСД, СМР (н) | 3993.11 | 2867.33 | 109 | 2854713.75 | 0 | 0 | 0 | 2773837.13 | 80876.62 | 995.6 | 2936 | 12.2018 | 1
9 | 7021 | с. Межениновка, ул. Тихая, д. 1 | 1972 | ТС, ХВС, ВО, ПУ УУ | ПСД | 953.7 | 871.7 | 40 | 226642 | 0 | 0 | 0 | 199796.65 | 26845.35 | 260 | 260 | 12.2017 | 1
10 | 6925 | с. Томское, ул. Маяковского, д. 20 | 1963 | К | СМР | 2717.7 | 2524.1 | 77 | 7554540.36 | 0 | 0 | 0 | 7331078.64 | 223461.72 | 2992.96 | 4728 | 12.2017 | 1
2018 год |  |  | Х | Х | Х | 37343.59 | 29656.06 | 1471 | 41522541.12 | 0 | 0 | 0 | 40171442.53 | 1351098.59 | Х | Х | Х | Х
1 | 6890 | п.Зональная Станция, ул. 40 Лет Победы, д. 5 | 1985 | РУФ | ПСД | 2952.38 | 2688.38 | 96 | 572624.94 | 0 | 0 | 0 | 553992.34 | 18632.6 | 213 | 213 | 12.2018 | 1
2 | 6870 | д. Кисловка, ул. Мира, д. 1 | 1983 | К | ПСД | 2678.9 | 2436 | 139 | 399504 | 0 | 0 | 0 | 386504.57 | 12999.43 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
3 | 7002 | п. Молодежный, д. 9 | 1974 | К | СМР (з) | 3571.3 | 2657.4 | 151 | 5313205.56 | 0 | 0 | 0 | 5140319.6 | 172885.96 | 1999.4 | 2831 | 12.2018 | 1
4 | 7003 | п. Молодежный, д. 10 | 1976 | К | СМР (з) | 3571.3 | 2665.8 | 115 | 5330000.52 | 0 | 0 | 0 | 5156568.07 | 173432.45 | 1999.4 | 2831 | 12.2018 | 1
5 | 6933 | п. Рассвет, д. 2 | 1970 | К | ПСД | 4579.9 | 3583.3 | 203 | 587661.2 | 0 | 0 | 0 | 568539.34 | 19121.86 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
6 | 6933 | п. Рассвет, д. 3 | 1974 | К | СМР (з) | 4629 | 3603 | 203 | 7203838.2 | 0 | 0 | 0 | 6969433.09 | 234405.11 | 1999.4 | 2831 | 12.2018 | 1
7 | 6934 | п. Рассвет, д. 4 | 1979 | К | ПСД | 994.47 | 909.83 | 36 | 149212.12 | 0 | 0 | 0 | 144356.92 | 4855.2 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
8 | 6939 | п. Рассвет, д. 14 | 1969 | К | ПСД | 790.8 | 721 | 29 | 118244 | 0 | 0 | 0 | 114396.47 | 3847.53 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
9 | 6942 | п. Рассвет, д. 18 | 1974 | К | СМР (з) | 1027 | 751.3 | 27 | 2508816.09 | 0 | 0 | 0 | 2427181.93 | 81634.16 | 3339.3 | 4728 | 12.2018 | 1
10 | 6834 | с. Богашево, ул. Народная, д. 5 | 1985 | К | ПСД | 382.7 | 341.7 | 28 | 56038.8 | 0 | 0 | 0 | 54215.36 | 1823.44 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
11 | 6835 | с. Богашево, ул. Народная, д. 7 | 1992 | К | ПСД | 396.8 | 356.8 | 26 | 58515.2 | 0 | 0 | 0 | 56611.18 | 1904.02 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
12 | 6831 | с. Богашево, ул. Новостройка, д. 35 | 1979 | К | СМР (з) | 5440.7 | 3997.52 | 201 | 7992641.49 | 0 | 0 | 0 | 7732569.58 | 260071.91 | 1999.4 | 2831 | 12.2018 | 1
13 | 6832 | с. Богашево, ул. Новостройка, д. 45 | 1989 | К | СМР (з) | 3993.11 | 2867.33 | 109 | 5732939.6 | 0 | 0 | 0 | 5546395.94 | 186543.66 | 1999.4 | 2831 | 12.2018 | 1
14 | 7021 | с. Межениновка, ул. Тихая, д. 1 | 1972 | ТС, ХВС, ВО, ПУ УУ | СМР | 953.7 | 871.7 | 40 | 5301679.4 | 0 | 0 | 0 | 5129168.48 | 172510.92 | 6082 | 6082 | 12.2018 | 1
15 | 7095 | с. Моряковский Затон, ул. Советская, д. 25а | 1989 | К | ПСД | 1381.53 | 1205 | 68 | 197620 | 0 | 0 | 0 | 191189.66 | 6430.34 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
2019 год |  |  | Х | Х | Х | 7792.31 | 7027.88 | 357 | 28779265.3 | 0 | 0 | 0 | 28779265.3 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | 6870 | д. Кисловка, ул. Мира, д. 1 | 1983 | К | СМР | 2678.9 | 2436 | 139 | 6896316 | 0 | 0 | 0 | 6896316 | 0 | 2831 | 2831 | 12.2019 | 1
2 | 6890 | п.Зональная Станция, ул. 40 Лет Победы, д. 5 | 1985 | РУФ | СМР | 2952.38 | 2688.38 | 96 | 13535993.3 | 0 | 0 | 0 | 13535993.3 | 0 | 5035 | 5035 | 12.2019 | 1
3 | 6834 | с. Богашево, ул. Народная, д. 5 | 1985 | К | СМР | 382.7 | 341.7 | 28 | 2414452.2 | 0 | 0 | 0 | 2414452.2 | 0 | 7066 | 7066 | 12.2019 | 1
4 | 6835 | с. Богашево, ул. Народная, д. 7 | 1992 | К | СМР | 396.8 | 356.8 | 26 | 2521148.8 | 0 | 0 | 0 | 2521148.8 | 0 | 7066 | 7066 | 12.2019 | 1
5 | 7095 | с. Моряковский Затон, ул. Советская, д. 25а | 1989 | К | СМР | 1381.53 | 1205 | 68 | 3411355 | 0 | 0 | 0 | 3411355 | 0 | 2831 | 2831 | 12.2019 | 1

## Форма 2
4. Перечень работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации в 2017 - 2019 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
№ п/п | Код МКД | Адрес МКД | Площадь помещений МКД, кв. м | Материал стен <4> | Количество этажей | Вид элемента строительных конструкций, оборудования, инженерных систем | Вид работы (услуги) по капитальному ремонту | Стоимость работы (услуги), руб. | Удельная стоимость работы (услуги), руб./кв. м | Предельная стоимость работы (услуги), руб./кв. м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Итого по Томскому району |  |  | 58966.18 |  |  |  |  | 101433625.73
2017 год |  |  | 22282.24 |  |  |  |  | 31131819.31
1 | 6977 | п. Копылово, ул. Зои Космодемьянской, д. 4 | 966.8 | К | 3 | крыша | Итого | 2654687.99 | 2745.85 | 4728
[7 empty] | ремонт | 2585201.86 | 2673.98 | 4629
[7 empty] | строительный контроль | 69486.13 | 71.87 | 99
2 | 6958 | п. Копылово, ул. Новая, д. 7 | 1377.29 | К | 3 | крыша | Итого | 3825540.56 | 2777.59 | 4728
[7 empty] | ремонт | 3745389.23 | 2719.4 | 4629
[7 empty] | строительный контроль | 80151.33 | 58.19 | 99
3 | 7002 | п. Молодежный, д. 9 | 2657.4 | П | 5 | крыша | Итого | 2643222.76 | 994.66 | 2936
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 433328.92 | 163.06 | 164
[7 empty] | ремонт | 2209893.84 | 831.6 | 2772
4 | 7003 | п. Молодежный, д. 10 | 2665.8 | П | 5 | крыша | Итого | 2652802.07 | 995.12 | 2936
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 435922.79 | 163.52 | 164
[7 empty] | ремонт | 2216879.28 | 831.6 | 2772
5 | 6933 | п. Рассвет, д. 3 | 3603 | П | 5 | крыша | Итого | 3577652.4 | 992.96 | 2936
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 586586.78 | 162.81 | 164
[7 empty] | ремонт | 2991065.62 | 830.15 | 2772
6 | 6942 | п. Рассвет, д. 18 | 751.3 | К | 4 | крыша | Итого | 1165824.2 | 1551.74 | 4793
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 122493.89 | 163.04 | 164
[7 empty] | ремонт | 1043330.31 | 1388.7 | 4629
7 | 6831 | с. Богашево, ул. Новостройка, д. 35 | 3997.52 | П | 5 | крыша | Итого | 3976193.22 | 994.66 | 2936
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 651855.59 | 163.06 | 164
[7 empty] | ремонт | 3324337.63 | 831.6 | 2772
8 | 6832 | с. Богашево, ул. Новостройка, д. 45 | 2867.33 | К | 5 | крыша | Итого | 2854713.75 | 995.6 | 2936
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 470242.12 | 164 | 164
[7 empty] | ремонт | 2384471.63 | 831.6 | 2772
9 | 7021 | с. Межениновка, ул. Тихая, д. 1 | 871.7 | П | 2 |  | Итого | 226642 | 260 | 260
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 101988.9 | 117 | 117
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 18305.7 | 21 | 21
[6 empty] | коллективные (общедомовые) приборы учета потребления тепловой энергии, холодной воды, необходимые для предоставления теплоснабжения, холодного водоснабжения, узлы управления и регулирования потребления тепловой энергии, холодной воды | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 88913.4 | 102 | 102
[6 empty] | внутридомовая инженерная система водоотведения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 17434 | 20 | 20
10 | 6925 | с. Томское, ул. Маяковского, д. 20 | 2524.1 | К | 4 | крыша | Итого | 7554540.36 | 2992.96 | 4728
[7 empty] | ремонт | 7387156.1 | 2926.65 | 4629
[7 empty] | строительный контроль | 167384.26 | 66.31 | 99
2018 год |  |  | 29656.06 |  |  |  |  | 41522541.12
1 | 6890 | п.Зональная Станция, ул. 40 Лет Победы, д. 5 | 2688.38 | К | 5 |  | Итого | 572624.94 | 213 | 213
[6 empty] | фасад | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 118288.72 | 44 | 44
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (утепление) | 454336.22 | 169 | 169
2 | 6870 | д. Кисловка, ул. Мира, д. 1 | 2436 | П | 5 | крыша | Итого | 399504 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 399504 | 164 | 164
3 | 7002 | п. Молодежный, д. 9 | 2657.4 | П | 5 | крыша | Итого | 5313205.56 | 1999.4 | 2831
[7 empty] | ремонт | 5156418.96 | 1940.4 | 2772
[7 empty] | строительный контроль | 156786.6 | 59 | 59
4 | 7003 | п. Молодежный, д. 10 | 2665.8 | П | 5 | крыша | Итого | 5330000.52 | 1999.4 | 2831
[7 empty] | ремонт | 5172718.32 | 1940.4 | 2772
[7 empty] | строительный контроль | 157282.2 | 59 | 59
5 | 6932 | п. Рассвет, д. 2 | 3583.3 | П | 5 | крыша | Итого | 587661.2 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 587661.2 | 164 | 164
6 | 6933 | п. Рассвет, д. 3 | 3603 | П | 5 | крыша | Итого | 7203838.2 | 1999.4 | 2831
[7 empty] | ремонт | 6991261.2 | 1940.4 | 2772
[7 empty] | строительный контроль | 212577 | 59 | 59
7 | 6934 | п. Рассвет, д. 4 | 909.83 | К | 5 | крыша | Итого | 149212.12 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 149212.12 | 164 | 164
8 | 6939 | п. Рассвет, д. 14 | 721 | К | 2 | крыша | Итого | 118244 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 118244 | 164 | 164
9 | 6942 | п. Рассвет, д. 18 | 751.3 | К | 4 | крыша | Итого | 2508816.09 | 3339.3 | 4728
[7 empty] | ремонт | 2434437.39 | 3240.3 | 4629
[7 empty] | строительный контроль | 74378.7 | 99 | 99
10 | 6834 | с. Богашево, ул. Народная, д. 5 | 341.7 | К | 2 | крыша | Итого | 56038.8 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 56038.8 | 164 | 164
11 | 6835 | с. Богашево, ул. Народная, д. 7 | 356.8 | К | 2 | крыша | Итого | 58515.2 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 58515.2 | 164 | 164
12 | 6831 | с. Богашево, ул. Новостройка, д. 35 | 3997.52 | П | 5 | крыша | Итого | 7992641.49 | 1999.4 | 2831
[7 empty] | ремонт | 7756787.81 | 1940.4 | 2772
[7 empty] | строительный контроль | 235853.68 | 59 | 59
13 | 6832 | с. Богашево, ул. Новостройка, д. 45 | 2867.33 | К | 5 | крыша | Итого | 5732939.6 | 1999.4 | 2831
[7 empty] | ремонт | 5563767.13 | 1940.4 | 2772
[7 empty] | строительный контроль | 169172.47 | 59 | 59
14 | 7021 | с. Межениновка, ул. Тихая, д. 1 | 871.7 | П | 2 |  | Итого | 5301679.4 | 6082 | 6082
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 2345744.7 | 2691 | 2691
[7 empty] | строительный контроль | 50558.6 | 58 | 58
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 403597.1 | 463 | 463
[7 empty] | строительный контроль | 8717 | 10 | 10
[6 empty] | коллективные (общедомовые) приборы учета потребления тепловой энергии, холодной воды, необходимые для предоставления теплоснабжения, холодного водоснабжения, узлы управления и регулирования потребления тепловой энергии, холодной воды | установка | 2050238.4 | 2352 | 2352
[7 empty] | строительный контроль | 43585 | 50 | 50
[6 empty] | внутридомовая инженерная система водоотведения | ремонт | 390521.6 | 448 | 448
[7 empty] | строительный контроль | 8717 | 10 | 10
15 | 7095 | с. Моряковский Затон, ул. Советская, д. 25а | 1205 | К | 6 | крыша | Итого | 197620 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 197620 | 164 | 164
2019 год |  |  | 7027.88 |  |  |  |  | 28779265.3
1 | 6870 | д. Кисловка, ул. Мира, д. 1 | 2436 | П | 5 | крыша | Итого | 6896316 | 2831 | 2831
[7 empty] | ремонт | 6752592 | 2772 | 2772
[7 empty] | строительный контроль | 143724 | 59 | 59
2 | 6890 | п.Зональная Станция, ул. 40 Лет Победы, д. 5 | 2688.38 | К | 5 | фасад | Итого | 13535993.3 | 5035 | 5035
[7 empty] | ремонт | 2744835.98 | 1021 | 1021
[7 empty] | строительный контроль | 59144.36 | 22 | 22
[7 empty] | утепление | 10506189.04 | 3908 | 3908
[7 empty] | строительный контроль | 225823.92 | 84 | 84
3 | 6834 | с. Богашево, ул. Народная, д. 5 | 341.7 | К | 2 | крыша | Итого | 2414452.2 | 7066 | 7066
[7 empty] | ремонт | 2363880.6 | 6918 | 6918
[7 empty] | строительный контроль | 50571.6 | 148 | 148
4 | 6835 | с. Богашево, ул. Народная, д. 7 | 356.8 | К | 2 | крыша | Итого | 2521148.8 | 7066 | 7066
[7 empty] | ремонт | 2468342.4 | 6918 | 6918
[7 empty] | строительный контроль | 52806.4 | 148 | 148
5 | 7095 | с. Моряковский Затон, ул. Советская, д. 25а | 1205 | К | 6 | крыша | Итого | 3411355 | 2831 | 2831
[7 empty] | ремонт | 3340260 | 2772 | 2772
[7 empty] | строительный контроль | 71095 | 59 | 59
<1> |  | выбирается из списка: ЭС - ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения; ГС - ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения; ТС - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения; ВО - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения; ЛО - ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт; К - ремонт крыш/переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу/устройство выходов на кровлю; ПП - ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах; РУФ - утепление и (или) ремонт фасадов; Ф - ремонт фундаментов; ГВС - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения; ХВС - ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения; ПУ, УУ - установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа); НОК - ремонт и усиление несущих и ограждающих ненесущих конструкций, не отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства; НОКр – замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций многоквартирного дома и (или) инженерных сетей многоквартирного дома, отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства; П – устройство, ремонт пандусов и иные работы по приспособлению общего имущества в многоквартирном доме в целях обеспечения его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;
<2> |  | выбирается из списка: ПСД, СМР – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости и выполнение работ по капитальному ремонту и осуществлению строительного контроля; ПСД, СМР (н) – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости и начало работ по капитальному ремонту; СМР (з) – завершение работ по капитальному ремонту и осуществление строительного контроля; ПСД – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости; СМР – выполнение работ по капитальному ремонту и осуществление строительного контроля;
<3> |  | выбирается из списка: 1 - счет регионального оператора; 2 - специальный счет, владельцем которого является региональный оператор; 3 - специальный счет, владельцем которого является управляющая компания; 4 - специальный счет, владельцем которого является товарищество собственников жилья; 5 - специальный счет, владельцем которого является жилищный кооператив; 6 - специальный счет, владельцем которого является лицо, не указанное в кодах 2 – 5.
<4> |  | выбирается из списка: К - кирпичные, П - панельные, Д - деревянные, Пр - прочие.
Примечание:
МКД - многоквартирный дом,
Фонд - государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства