## форма 1
Приложение к постановлению Администрации Томского района от 15.12.2016 № 374
Краткосрочный план реализации в 2016 - 2018 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
1. Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации в 2016 - 2018 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
№ п/п | Адрес МКД | Год |  | Вид последнего капитального ремонта 1) | Материал стен 2) | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  |  |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | [5 empty] | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | Способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома 3)
|  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта | [5 empty] | всего | в том числе нежилых помещений | в том числе жилых помещений | из них жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе
[15 empty] | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | за счет других не запрещенных законом источников
[8 empty] | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м | руб./кв. м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Итого по Томскому району |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 70917.37 | 54829.15 | 0 | 54829.15 | 50050.67 | 2595 | 85102053.85 | 0 | 0 | 0 | 82615894.25 | 2486159.6 | Х | Х | Х | Х
2016 год |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 18412.45 | 15138.15 | 0 | 15138.15 | 12716.35 | 700 | 15024336.82 | 0 | 0 | 0 | 13483578.47 | 1540758.35 | Х | Х | Х | Х
1 | п. Аэропорт, д. 4 | 1976 | 2008 | КОМП | П | 5 | 4 | 2719 | 2715.3 | 0 | 2715.3 | 2593.9 | 124 | 3574223.02 | 0 | 0 | 0 | 3226721.23 | 347501.79 | 1316.33 | 2831 | 12.2016 | 1
2 | п. Копылово, ул. Зои Космодемьянской, д. 4 | 1970 |  |  | К | 3 | 2 | 1404.5 | 970.8 | 0 | 970.8 | 840.2 | 60 | 77333.24 | 0 | 0 | 0 | 64075.78 | 13257.46 | 79.66 | 211 | 12.2016 | 1
3 | п. Копылово, ул. Новая, д. 7 | 1971 |  |  | К | 3 | 3 | 2010.5 | 1388.8 | 0 | 1388.8 | 1300.3 | 66 | 75190.18 | 0 | 0 | 0 | 56224.42 | 18965.76 | 54.14 | 211 | 12.2016 | 1
4 | п. Молодежный, д. 18 | 1993 |  |  | П | 5 | 6 | 5797.2 | 4206.7 | 0 | 4206.7 | 4206.7 | 203 | 3862105.04 | 0 | 0 | 0 | 3438720.59 | 423384.45 | 918.08 | 2831 | 12.2016 | 1
5 | с. Кафтанчиково, ул. Коммунистическая, д. 90 | 1963 |  |  | К | 3 | 2 | 973.6 | 834 | 0 | 834 | 834 | 69 | 2843829.27 | 0 | 0 | 0 | 2577233.6 | 266595.67 | 3409.87 | 4939 | 12.2016 | 1
6 | с. Моряковский Затон, пер. Ремесленный, д. 1 | 1956 |  |  | Д | 2 | 2 | 557.5 | 507.5 | 0 | 507.5 | 0 | 24 | 2265708.8 | 0 | 0 | 0 | 2025275.21 | 240433.59 | 4464.45 | 7320 | 12.2016 | 1
7 | с. Моряковский Затон, ул. Ленина, д. 3 | 1990 |  |  | П | 5 | 3 | 2232.45 | 1990.95 | 0 | 1990.95 | 1928.13 | 77 | 2059618.98 | 0 | 0 | 0 | 1863469.01 | 196149.97 | 1034.49 | 2831 | 12.2016 | 1
8 | с. Томское, ул. Маяковского, д. 20 | 1963 |  |  | К | 4 | 4 | 2717.7 | 2524.1 | 0 | 2524.1 | 1013.12 | 77 | 266328.29 | 0 | 0 | 0 | 231858.63 | 34469.66 | 105.51 | 211 | 12.2016 | 1
2017 год |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 29318.81 | 22287.35 | 0 | 22287.35 | 20243.97 | 1049 | 34030763.32 | 0 | 0 | 0 | 33085362.07 | 945401.25 | Х | Х | Х | Х
1 | п. Копылово, ул. Зои Космодемьянской, д. 4 | 1970 |  |  | К | 3 | 2 | 1404.5 | 970.8 | 0 | 970.8 | 840.2 | 60 | 3350001.62 | 0 | 0 | 0 | 3256935.95 | 93065.67 | 3450.76 | 4728 | 12.2017 | 1
2 | п. Копылово, ул. Новая, д. 7 | 1971 |  |  | К | 3 | 3 | 2010.5 | 1388.8 | 0 | 1388.8 | 1300.3 | 66 | 4473572.49 | 0 | 0 | 0 | 4349293.14 | 124279.35 | 3221.18 | 4728 | 12.2017 | 1
3 | п. Молодежный, д. 9 | 1974 |  |  | П | 5 | 4 | 3571.3 | 2657.4 | 0 | 2657.4 | 2627.4 | 151 | 2706827.64 | 0 | 0 | 0 | 2631629.85 | 75197.79 | 1018.6 | 2904 | 12.2017 | 1
4 | п. Молодежный, д. 10 | 1976 |  |  | П | 5 | 4 | 3571.3 | 2657.4 | 0 | 2657.4 | 2657.4 | 115 | 2706827.64 | 0 | 0 | 0 | 2631629.85 | 75197.79 | 1018.6 | 2959 | 12.2017 | 1
5 | п. Рассвет, д. 3 | 1974 |  |  | П | 5 | 4 | 4629 | 3603 | 0 | 3603 | 3472.1 | 203 | 3670015.8 | 0 | 0 | 0 | 3568059.89 | 101955.91 | 1018.6 | 2959 | 12.2017 | 1
6 | п. Рассвет, д. 18 | 1974 |  |  | К | 4 | 1 | 1027 | 751.3 | 0 | 751.3 | 751 | 27 | 1201854.61 | 0 | 0 | 0 | 1168466.14 | 33388.47 | 1599.7 | 4840 | 12.2017 | 1
7 | с. Богашево, ул. Новостройка, д. 35 | 1979 |  |  | П | 5 | 6 | 5440.7 | 3997.52 | 0 | 3997.52 | 3845.42 | 201 | 4071873.87 | 0 | 0 | 0 | 3958754.03 | 113119.84 | 1018.6 | 2959 | 12.2017 | 1
8 | с. Богашево, ул. Новостройка, д. 45 | 1989 |  |  | К | 5 | 4 | 3993.11 | 2867.33 | 0 | 2867.33 | 2867.33 | 109 | 2920662.34 | 0 | 0 | 0 | 2839524.05 | 81138.29 | 1018.6 | 2772 | 12.2017 | 1
9 | с. Межениновка, ул. Тихая, д. 1 | 1972 | 2007 | К | П | 2 | 3 | 953.7 | 869.7 | 0 | 869.7 | 869.7 | 40 | 859350.57 | 0 | 0 | 0 | 835477.14 | 23873.43 | 988.1 | 2904 | 12.2017 | 1
10 | с. Томское, ул. Маяковского, д. 20 | 1963 |  |  | К | 4 | 4 | 2717.7 | 2524.1 | 0 | 2524.1 | 1013.12 | 77 | 8069776.74 | 0 | 0 | 0 | 7845592.03 | 224184.71 | 3197.09 | 4728 | 12.2017 | 1
2018 год |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 23186.11 | 17403.65 | 0 | 17403.65 | 17090.35 | 846 | 36046953.71 | 0 | 0 | 0 | 36046953.71 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | п. Молодежный, д. 9 | 1974 |  |  | П | 5 | 4 | 3571.3 | 2657.4 | 0 | 2657.4 | 2627.4 | 151 | 5313205.56 | 0 | 0 | 0 | 5313205.56 | 0 | 1999.4 | 2831 | 12.2018 | 1
2 | п. Молодежный, д. 10 | 1976 |  |  | П | 5 | 4 | 3571.3 | 2657.4 | 0 | 2657.4 | 2657.4 | 115 | 5313205.56 | 0 | 0 | 0 | 5313205.56 | 0 | 1999.4 | 151 | 12.2018 | 1
3 | п. Рассвет, д. 3 | 1974 |  |  | П | 5 | 4 | 4629 | 3603 | 0 | 3603 | 3472.1 | 203 | 7203838.2 | 0 | 0 | 0 | 7203838.2 | 0 | 1999.4 | 151 | 12.2018 | 1
4 | п. Рассвет, д. 18 | 1974 |  |  | К | 4 | 1 | 1027 | 751.3 | 0 | 751.3 | 751 | 27 | 2508816.09 | 0 | 0 | 0 | 2508816.09 | 0 | 3339.3 | 151 | 12.2018 | 1
5 | с. Богашево, ул. Новостройка, д. 35 | 1979 |  |  | П | 5 | 6 | 5440.7 | 3997.52 | 0 | 3997.52 | 3845.42 | 201 | 7992641.49 | 0 | 0 | 0 | 7992641.49 | 0 | 1999.4 | 2831 | 12.2018 | 1
6 | с. Богашево, ул. Новостройка, д. 45 | 1989 |  |  | К | 5 | 4 | 3993.11 | 2867.33 | 0 | 2867.33 | 2867.33 | 109 | 5732939.6 | 0 | 0 | 0 | 5732939.6 | 0 | 1999.4 | 2831 | 12.2018 | 1
7 | с. Межениновка, ул. Тихая, д. 1 | 1972 | 2007 | К | П | 2 | 3 | 953.7 | 869.7 | 0 | 869.7 | 869.7 | 40 | 1982307.21 | 0 | 0 | 0 | 1982307.21 | 0 | 2279.3 | 3227 | 12.2018 | 1

## форма 2
2. Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации в 2016 - 2018 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
№ п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего
|  | кв.м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Итого по Томскому району |  | 70917.37 | 2595 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 85102053.85 | 85102053.85
1 | 2016 год | 18412.45 | 700 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15024336.82 | 15024336.82
2 | 2017 год | 29318.81 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34030763.32 | 34030763.32
3 | 2018 год | 23186.11 | 846 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36046953.71 | 36046953.71

## форма 3
3. Виды работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации в 2016 - 2018 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
№ п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта, всего | Виды работ, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса Российской Федерации4) | [15 empty] | Виды работ, установленные ст. 10 Закона Томской области от 07.06.2013 № 116-ОЗ4)
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | утепление фасадов |  | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу |  | устройство выходов на кровлю | установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов
|  |  | электроснабжения | теплоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | горячего водоснабжения | водоотведения
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв. м | руб | кв. м | руб. | кв. м | руб. | куб. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Итого по Томскому району |  | 85102053.85 | 0 | 1311507.6 | 0 | 433110.6 | 0 | 419195.4 | 0 | 0 | 18825.28 | 82260396.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677844.18
2016 год |  | 15024336.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6573 | 15024336.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | п. Аэропорт, д. 4 | 3574223.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 3574223.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | п. Копылово, ул. Зои Космодемьянской, д. 4 | 77333.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 77333.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | п. Копылово, ул. Новая, д. 7 | 75190.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 | 75190.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | п. Молодежный, д. 18 | 3862105.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1070 | 3862105.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | с. Кафтанчиково, ул. Коммунистическая, д. 90 | 2843829.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 2843829.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | с. Моряковский Затон, пер. Ремесленный, д. 1 | 2265708.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 2265708.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | с. Моряковский Затон, ул. Ленина, д. 3 | 2059618.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 2059618.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | с. Томское, ул. Маяковского, д. 20 | 266328.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925 | 266328.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2017 год |  | 34030763.32 | 0 | 430675.44 | 0 | 142543.83 | 0 | 137760.48 | 0 | 0 | 7373.64 | 33171412.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148370.82
1 | п. Копылово, ул. Зои Космодемьянской, д. 4 | 3350001.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 3350001.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | п. Копылово, ул. Новая, д. 7 | 4473572.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 | 4473572.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | п. Молодежный, д. 9 | 2706827.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692.82 | 2706827.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | п. Молодежный, д. 10 | 2706827.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692.82 | 2706827.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | п. Рассвет, д. 3 | 3670015.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 3670015.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | п. Рассвет, д. 18 | 1201854.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 1201854.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | с. Богашево, ул. Новостройка, д. 35 | 4071873.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1078 | 4071873.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | с. Богашево, ул. Новостройка, д. 45 | 2920662.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 2920662.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | с. Межениновка, ул. Тихая, д. 1 | 859350.57 | 0 | 430675.44 | 0 | 142543.83 | 0 | 137760.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148370.82
10 | с. Томское, ул. Маяковского, д. 20 | 8069776.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925 | 8069776.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018 год |  | 36046953.71 | 0 | 880832.16 | 0 | 290566.77 | 0 | 281434.92 | 0 | 0 | 4878.64 | 34064646.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529473.36
1 | п. Молодежный, д. 9 | 5313205.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692.82 | 5313205.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | п. Молодежный, д. 10 | 5313205.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692.82 | 5313205.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | п. Рассвет, д. 3 | 7203838.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 7203838.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | п. Рассвет, д. 18 | 2508816.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 2508816.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | с. Богашево, ул. Новостройка, д. 35 | 7992641.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1078 | 7992641.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | с. Богашево, ул. Новостройка, д. 45 | 5732939.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 5732939.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | с. Межениновка, ул. Тихая, д. 1 | 1982307.21 | 0 | 880832.16 | 0 | 290566.77 | 0 | 281434.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529473.36

## Форма 4
4. Перечень работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации в 2016 - 2018 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
№ п/п | Адрес МКД | Площадь помещений МКД, кв. м | Вид элемента строительных конструкций, оборудования, инженерных систем | Вид работы (услуги) по капитальному ремонту | Стоимость работы (услуги), руб. | Удельная стоимость работы (услуги), руб./кв. м | Предельная стоимость работы (услуги), руб./кв. м |  | ПСД | ПСД, СМР (100%) | СМР (100 %) | ПСД, СМР (30%) | СМР (70 %)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Итого по Томскому району |  | 54829.15 |  |  | 85102053.85
2016 год |  | 15138.15 |  |  | 15024336.82 |  |  |  | 418851.71 | 5109538.07 | 9495947.04 | 0 | 0
1 | п. Аэропорт, д. 4 | 2715.3 | крыша | Итого | 3574223.02 | 1316.33 | 2831
1148 |  |  |  | ремонт | 3499337.2 | 1288.75 | 2772
1149 |  |  |  | строительный контроль | 74885.82 | 27.58 | 59
2 | п. Копылово, ул. Зои Космодемьянской, д. 4 | 970.8 | крыша | Итого | 77333.24 | 79.66 | 211
|  |  |  | разработка проектной документации | 65173.24 | 67.13 | 151
|  |  |  | проверка достоверности ПСД | 12160 | 12.53 | 60
3 | п. Копылово, ул. Новая, д. 7 | 1388.8 | крыша | Итого | 75190.18 | 54.14 | 211
|  |  |  | разработка проектной документации | 62470.18 | 44.98 | 151
|  |  |  | проверка достоверности ПСД | 12720 | 9.16 | 60
4 | п. Молодежный, д. 18 | 4206.7 | крыша | Итого | 3862105.04 | 918.08 | 2831
1150 |  |  |  | ремонт | 3781187.63 | 898.84 | 2772
1151 |  |  |  | строительный контроль | 80917.41 | 19.24 | 59
5 | с. Кафтанчиково, ул. Коммунистическая, д. 90 | 834 | крыша | Итого | 2843829.27 | 3409.87 | 4939
|  |  |  | разработка проектной документации | 59395.09 | 71.22 | 151
|  |  |  | проверка достоверности ПСД | 12080 | 14.48 | 60
| п. Копылово, ул. Новая, 7 |  |  | ремонт | 2714268.83 | 3254.52 | 4629
| Рассвет, 3 |  |  | строительный контроль | 58085.35 | 69.65 | 99
6 | с. Моряковский Затон, пер. Ремесленный, д. 1 | 507.5 | крыша | Итого | 2265708.8 | 4464.45 | 7320
|  |  |  | разработка проектной документации | 50324.21 | 99.16 | 164
|  |  |  | проверка достоверности ПСД | 9040 | 17.81 | 90
| с. Кафтанчиково, ул. Коммунистическая, 90 |  |  | ремонт | 2160118.06 | 4256.39 | 6918
| с. Томское ул. Маяковского, 20 |  |  | строительный контроль | 46226.53 | 91.09 | 148
7 | с. Моряковский Затон, ул. Ленина, д. 3 | 1990.95 | крыша | Итого | 2059618.98 | 1034.49 | 2831
1172 |  |  |  | ремонт | 2016466.6 | 1012.82 | 2772
1173 |  |  |  | строительный контроль | 43152.38 | 21.67 | 59
8 | с. Томское, ул. Маяковского, д. 20 | 2524.1 | крыша | Итого | 266328.29 | 105.51 | 211
|  |  |  | разработка проектной документации | 253128.29 | 100.28 | 151
|  |  |  | проверка достоверности ПСД | 13200 | 5.23 | 60
2017 год |  | 22287.35 |  |  | 34030763.32 |  |  |  |  | 43817732.52 |  | 9786969.2 |  | 70077717.03
1 | п. Копылово, ул. Зои Космодемьянской, д. 4 | 970.8 | крыша | Итого | 3350001.62 | 3450.76 | 4728
| с. Кафтанчиково, ул. Коммунистическая, 90 |  |  | ремонт | 3279813.61 | 3378.46 | 4629 |  |  |  | 15893350.85 | 18137412.47
| с. Томское ул. Маяковского, 20 |  |  | строительный контроль | 70188.01 | 72.3 | 99
2 | п. Копылово, ул. Новая, д. 7 | 1388.8 |  | Итого | 4473572.49 | 3221.18 | 4728
|  |  | крыша | ремонт | 4379843.83 | 3153.69 | 4629
|  |  |  | строительный контроль | 93728.66 | 67.49 | 99
3 | п. Молодежный, д. 9 | 2657.4 | крыша | Итого | 2706827.64 | 1018.6 | 2959
|  |  |  | разработка проектной документации | 401267.4 | 151 | 151
|  |  |  | проверка достоверности ПСД | 95666.4 | 36 | 36
|  |  |  | ремонт | 2209893.84 | 831.6 | 2772
4 | п. Молодежный, д. 10 | 2657.4 | крыша | Итого | 2706827.64 | 1018.6 | 2959
|  |  |  | разработка проектной документации | 401267.4 | 151 | 151
|  |  |  | проверка достоверности ПСД | 95666.4 | 36 | 36
|  |  |  | ремонт | 2209893.84 | 831.6 | 2772
5 | п. Рассвет, д. 3 | 3603 | крыша | Итого | 3670015.8 | 1018.6 | 2959
|  |  |  | разработка проектной документации | 544053 | 151 | 151
|  |  |  | проверка достоверности ПСД | 129708 | 36 | 36
|  |  |  | ремонт | 2996254.8 | 831.6 | 2772
6 | п. Рассвет, д. 18 | 751.3 | крыша | Итого | 1201854.61 | 1599.7 | 4840
|  |  |  | разработка проектной документации | 113446.3 | 151 | 151
|  |  |  | проверка достоверности ПСД | 45078 | 60 | 60
|  |  |  | ремонт | 1043330.31 | 1388.7 | 4629
7 | с. Богашево, ул. Новостройка, д. 35 | 3997.52 | крыша | Итого | 4071873.87 | 1018.6 | 2959
|  |  |  | разработка проектной документации | 603625.52 | 151 | 151
|  |  |  | проверка достоверности ПСД | 143910.72 | 36 | 36
|  |  |  | ремонт | 3324337.63 | 831.6 | 2772
8 | с. Богашево, ул. Новостройка, д. 45 | 2867.33 | крыша | Итого | 2920662.34 | 1018.6 | 2959
|  |  |  | разработка проектной документации | 432966.83 | 151 | 151
|  |  |  | проверка достоверности ПСД | 103223.88 | 36 | 36
|  |  |  | ремонт | 2384471.63 | 831.6 | 2772
9 | с. Межениновка, ул. Тихая, д. 1 | 869.7 |  | Итого | 859350.57 | 988.1 | 2904
|  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации | 48703.2 | 56 | 56
|  |  |  | проверка достоверности ПСД | 15654.6 | 18 | 18
|  |  |  | ремонт | 366317.64 | 421.2 | 1404
|  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации | 16524.3 | 19 | 19
|  |  |  | проверка достоверности ПСД | 5218.2 | 6 | 6
|  |  |  | ремонт | 120801.33 | 138.9 | 463
|  |  | коллективные (общедомовые) приборы учета потребления тепловой энергии, холодной воды, необходимые для предоставления теплоснабжения, холодного водоснабжения, узлы управления и регулирования потребления тепловой энергии, холодной воды | разработка проектной документации | 29569.8 | 34 | 34
|  |  |  | проверка достоверности ПСД | 8697 | 10 | 10
|  |  |  | ремонт | 110104.02 | 126.6 | 422
|  |  | внутридомовая инженерная система водоотведения | разработка проектной документации | 15654.6 | 18 | 18
|  |  |  | проверка достоверности ПСД | 5218.2 | 6 | 6
|  |  |  | ремонт | 116887.68 | 134.4 | 448
10 | с. Томское, ул. Маяковского, д. 20 | 2524.1 | крыша | Итого | 8069776.74 | 3197.09 | 4728
| с. Богашево, ул. Новостройка, 45 |  |  | ремонт | 7900701.72 | 3130.11 | 4629
| Рассвет, 18 |  |  | строительный контроль | 169075.02 | 66.98 | 99 | [6 empty] | 3 по очереди | 4 по очереди
2018 год |  | 17403.65 |  |  | 36046953.71 |  |  |  |  | 35648662.93 |  | -398290.78 |  | 11081125.44 | 6896316
1 | п. Молодежный, д. 9 | 2657.4 | крыша | Итого | 5313205.56 | 1999.4 | 2831 |  |  | 25861693.73
|  |  |  | ремонт | 5156418.96 | 1940.4 | 2772 | [5 empty] | 36046953.71
|  |  |  | строительный контроль | 156786.6 | 59 | 59
2 | п. Молодежный, д. 10 | 2657.4 | крыша | Итого | 5313205.56 | 1999.4 | 2831
|  |  |  | ремонт | 5156418.96 | 1940.4 | 2772 | 7366312.8
|  |  |  | строительный контроль | 156786.6 | 59 | 59 | 156786.6
3 | п. Рассвет, д. 3 | 3603 | крыша | Итого | 7203838.2 | 1999.4 | 2831
|  |  |  | ремонт | 6991261.2 | 1940.4 | 2772
|  |  |  | строительный контроль | 212577 | 59 | 59
4 | п. Рассвет, д. 18 | 751.3 | крыша | Итого | 2508816.09 | 3339.3 | 4728
|  |  |  | ремонт | 2434437.39 | 3240.3 | 4629
|  |  |  | строительный контроль | 74378.7 | 99 | 99
5 | с. Богашево, ул. Новостройка, д. 35 | 3997.52 | крыша | Итого | 7992641.49 | 1999.4 | 2831
|  |  |  | ремонт | 7756787.81 | 1940.4 | 2772
|  |  |  | строительный контроль | 235853.68 | 59 | 59
6 | с. Богашево, ул. Новостройка, д. 45 | 2867.33 | крыша | Итого | 5732939.6 | 1999.4 | 2831
|  |  |  | ремонт | 5563767.13 | 1940.4 | 2772
|  |  |  | строительный контроль | 169172.47 | 59 | 59
7 | с. Межениновка, ул. Тихая, д. 1 | 869.7 |  | Итого | 1982307.21 | 2279.3 | 3227
|  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 854741.16 | 982.8 | 1404
|  |  |  | строительный контроль | 26091 | 30 | 30
|  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 281869.77 | 324.1 | 463
|  |  |  | строительный контроль | 8697 | 10 | 10
|  |  | коллективные (общедомовые) приборы учета потребления тепловой энергии, холодной воды, необходимые для предоставления теплоснабжения, холодного водоснабжения, узлы управления и регулирования потребления тепловой энергии, холодной воды | ремонт | 513818.76 | 590.8 | 844
|  |  |  | строительный контроль | 15654.6 | 18 | 18
|  |  | внутридомовая инженерная система водоотведения | ремонт | 272737.92 | 313.6 | 448
|  |  |  | строительный контроль | 8697 | 10 | 10
1) | выбирается из списка: ЭС - ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения , ТС - теплоснабжения, ГС - газоснабжения, ХВС - холодного водоснабжения, ГВС - горячего водоснабжения, ВО - водоотведения, ЛО - ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт, К - ремонт крыш, ПП - ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах, УФ - утепление и ремонт фасадов, ПУ, УУ - установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления, Ф - ремонт фундаментов, КОМП - выполнение трех и более видов работ, с учетом ранее выполняемых;
2) | выбирается из списка: К - кирпичные, П - панельные, Д - деревянные, Пр - прочие;
3) | выбирается из списка: 1 - счет регионального оператора; 2 - специальный счет, владельцем которого является региональный оператор, 3 - специальный счет, владельцем которого является управляющая компания, 4 - специальный счет, владельцем которого является товарищество собственников жилья, 5 - специальный счет, владельцем которого является жилищный кооператив;
4) | расходы на разработку проектной документации, проверку достоверности сметной стоимости, проведение государственной экспертизы проектной документации, государственной историко-культурной экспертизы, строительного контроля включаются в стоимость соответствующего вида работ.
Примечание:
МКД - многоквартирный дом,
Фонд - государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

## сравнительная таблица
Модели формирования Краткосрочных планов на примере МО "Город Томск"
| Количество МКД | [6 empty] | Объём средств для распределения | Неизрасходованные средства нарастающим итогом | Стоимость капитального ремонта
| Всего | ПСД | ПСД, СМР ЛИФТЫ (100%) | ПСД, СМР (100%) | СМР (100 %) | ПСД, СМР (30%) | СМР (70 %) |  |  | Всего | ПСД | ПСД, СМР ЛИФТЫ (100%) | ПСД, СМР (100%) | СМР (100 %) | ПСД, СМР (30%) | СМР (70 %)
1 вариант | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016 | 0 | [8 empty] | 0
2017 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
2018 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
2 вариант | 25 | 3 | 0 | 2 | 6 | 7 | 7 |  |  | 85102053.85 | 418851.71 | 0 | 5109538.07 | 25389297.89 | 18137412.47 | 36046953.71
2016 | 8 | 3 |  | 2 | 3 |  |  |  |  | 15024336.82 | 418851.71 |  | 5109538.07 | 9495947.04
2017 | 10 |  |  |  | 3 | 7 |  | 45303952.74 | 11273189.42 | 34030763.32 |  |  |  | 15893350.85 | 18137412.47
2018 | 7 | [5 empty] | 7 | 24914857.39 | 141093.1 | 36046953.71 | [5 empty] | 36046953.71
2.1 вариант | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016 | 0 | [8 empty] | 0
2017 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
2018 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
2201204.06
1 вариант: ПСД, СМР в одном году. | [8 empty] | 2342297.16
2 вариант: ПСД, СМР с учетом выплаты аванса в размере 30% в первом году и окончательным расчетом в следующем году.

## распределение
| 34030763.32 | 945401.25
п. Копылово, ул. Зои Космодемьянской, д. 4 | 3350001.62 | 93065.67 | 93065.67
п. Копылово, ул. Новая, д. 7 | 4473572.49 | 124279.35 | 124279.35
п. Молодежный, д. 9 | 2706827.64 | 75197.79 | 75197.79
п. Молодежный, д. 10 | 2706827.64 | 75197.79 | 75197.79
п. Рассвет, д. 3 | 3670015.8 | 101955.91 | 101955.91
п. Рассвет, д. 18 | 1201854.61 | 33388.47 | 33388.46
с. Богашево, ул. Новостройка, д. 35 | 4071873.87 | 113119.84 | 113119.84
с. Богашево, ул. Новостройка, д. 45 | 2920662.34 | 81138.29 | 81138.29
с. Межениновка, ул. Тихая, д. 1 | 859350.57 | 23873.43 | 23873.44
с. Томское, ул. Маяковского, д. 20 | 8069776.74 | 224184.71 | 224184.72