МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОМСКИЙ РАЙОН»

- АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОГО РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«25»         01        2016 г.	№ 18-1

Об утверждении ведомственной

целевой программы «Профилактика

правонарушений и обеспечение общественной

безопасности на территории Томского района»

В целях обеспечения безопасности граждан на территории Томского района, создания условий для эффективного функционирования системы профилактики правонарушений, повышения эффективности совместных усилий правоохранительных органов и органов местного самоуправления, заинтересованных организаций и предприятий, общественных объединений по обеспечению общественной безопасности, в соответствии с Порядком разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ Томского района, утвержденным постановлением Администрации Томского района от 24 апреля 2015 N 111 «Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ Томского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории Томского района» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации Томского района (О.Е. Ефимова)   опубликовать настоящее постановление в газете «Томское предместье» и разместить на официальном сайте Томского района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   заместителя Главы Томского района - начальника Управления по социальной политике В.П. Железчикова.

Глава Томского района     						          В.Е. Лукьянов

А.И. Кузнецов

40 87 61

- Приложение  к постановлению

- Администрации Томского района

- от 25.01.2016 № 18-1

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории Томского района»

- Паспорт ведомственной целевой программы Томского района

| Наименование СБП | Администрация Томского района |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип ВЦП | Второй тип |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы Томского района, в состав которой включается ВЦП | Социальное развитие Томского района на 2016-2020 годы |  |  |  |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Томского района, в состав которой включается ВЦП | Подпрограмма 4: «Профилактика правонарушений на территории Томского района» |  |  |  |
| Цель СБП согласно Положению об СБП и разделу II доклада о результатах и об основных направлениях деятельности СБП | Формирование единого культурного пространства посредством создания условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры |  |  |  |
| Цель ВЦП (задача СБП) | снижение криминализации общества |  |  |  |
| Наименования показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП) | Единица измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Количество организованных мероприятий в области правового просвещения и профилактики правонарушений | Ед. | 15 | 15 | 15 |
| Срок реализации ВЦП | 2016 -2018 годы |  |  |  |
| Объем расходов бюджета Томского района на реализацию ВЦП | Коды классификации расходов бюджетов |  |  | Сумма (тыс. руб.) |
|  | раздел, подраздел | целевая статья | вид расходов |  |
| 2016 год | 0113 | 7646000000 | 240 | 329,0 |
| всего |  |  |  | 329,0 |
| 2017 год | 0113 | 7646000000 | 240 | 361,90 |
| всего |  |  |  | 361,90 |
| 2018 год | 0113 | 7646000000 | 240 | 398,09 |
| всего |  |  |  | 398,09 |

- Раздел 1. Характеристика задачи СБП, для решения которой разработана ВЦП

Ведомственная целевая программа «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории Томского района» (далее – ВЦП) направлена на реализацию Подпрограммы 4: «Профилактика правонарушений на территории Томского района» муниципальной программы «Социальное развитие Томского района на 2016-2020 годы».

Профилактика правонарушений входит в число первоочередных задач государства, региональной и муниципальной власти. Безусловно, в своем решении она требует комплексного подхода, координации и объединения усилий всех ветвей и уровней власти, государственных и общественных институтов, широких слоев населения.

Анализ состояния криминогенной ситуации в Томском районе свидетельствует о том, что проводимая совместно с правоохранительными органами, учреждениями, общественными организациями и объединениями работа способствует укреплению правопорядка, не просматривается каких-либо тенденций, способных привести к осложнению общественно-политической ситуации в сельских поселениях. Так за период 2013-2015 годов произошло:

Снижение числа несовершеннолетних, привлеченных к уголовной ответственности на 9,5 %;

Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними на 14 %;

Снижение числа преступлений, совершенных ранее судимыми лицами на 3%;

Снижение числа преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения на 4,5 %;

Снижение числа преступлений, совершенных в общественных местах на 4%.

Проведенные комплексные мероприятия позволили сохранить контроль за обстановкой в Томском районе, не допустить возникновения массовых конфликтных ситуаций, в том числе на межнациональной основе.

- Раздел 2. Направления работ по достижению цели ВЦП (задачи СБП)

- Целю  ВЦП является: снижение криминализации общества.

ВЦП реализуется путем исполнения комплекса организационных мер, включающих организационно-функциональную структуру межведомственного управления реализацией программных мероприятий. Механизмы реализации ВЦП, ее программные мероприятия определены исходя из основной цели ВЦП и задач, необходимых для решения поставленной цели. Система мероприятий ВЦП состоит из следующих основных разделов:

- организационные мероприятия по профилактике правонарушений на территории Томского района;

- профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи;

- профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

- информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений;

- вовлечение общественности в предупреждение правонарушений и охрану общественного порядка.

- Раздел 3. Описание методик расчета показателей непосредственного результата

- (мероприятий ВЦП)

| Наименования показателей | Единица измерения | Положительная динамика (рост/снижение) | Методика расчета показателя | Исходная информация для расчета показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество участников | Чел | рост | Подсчет | Ведомственная статистика |
| Количество проведенных мероприятий | шт. | рост | Подсчет | Ведомственная статистика |
| Количество выездов | ед. | рост | Подсчет | Ведомственная статистика |
| Количество слушателей | Чел. | рост | Подсчет | Ведомственная статистика |
| Количество проведенных рейдов | ед. | рост | Подсчет | Ведомственная статистика |
| Количество проведенных консультаций | шт. | рост | Подсчет | Ведомственная статистика |
| Количество трудоустроенных подростков | чел. | рост | Подсчет | Ведомственная статистика |
| Количество безработных граждан прошедших профессиональную подготовку от общего их количества | чел. | рост | Подсчет | Ведомственная статистика |
| Количество специалистов, охваченных мероприятиями | чел. | рост | Подсчет | Ведомственная статистика |
| Количество проведенных акций | шт. | рост | Подсчет | Ведомственная статистика |
| Количество школ - участников конкурса | шт. | рост | Подсчет | Ведомственная статистика |
| Количество школ, где проведены мероприятия | шт. | рост | Подсчет | Ведомственная статистика |
| Количество охваченных учащихся школ | % | рост | Подсчет | Ведомственная статистика |
| Количество безработных граждан, охваченных профподготовкой | чел. | рост | Подсчет | Ведомственная статистика |
| Количество созданных рабочих мест | чел. | рост | Подсчет | Ведомственная статистика |
| Количество экз. изготовленной печатной продукции | шт. | рост | Подсчет | Ведомственная статистика |
| Количество оформленных подписок | шт. | рост | Подсчет | Ведомственная статистика |
| Количество экземпляров литературы | шт. | рост | Подсчет | Ведомственная статистика |
| Количество опубликованных материалов | ед. | рост | Подсчет | Ведомственная статистика |
| Количество публикаций | ед. | рост | Подсчет | Ведомственная статистика |
| Количество экземпляров социальной рекламы | шт. | рост | Подсчет | Ведомственная статистика |
| Количество распространенных буклетов | шт. | рост | Подсчет | Ведомственная статистика |
| Количество детей, охваченных программой | чел. | рост | Подсчет | Ведомственная статистика |
| Количество добровольных формирований ОПД | ед. | рост | Подсчет | Ведомственная статистика |
| Количество поощренных за активное участие в ООП | чел. | рост | Подсчет | Ведомственная статистика |
| Количество привлеченных ЧОО к ООП | шт. | рост | Подсчет | Ведомственная статистика |
| Количество Советов при УПП | ед. | рост | Подсчет | Ведомственная статистика |

- Раздел 4. Порядок управления ВЦП

| Ответственный за реализацию ВЦП в целом | Л.А. Соловьева – начальник отдела культуры Управления по социальной политике Администрации Томского района |
| --- | --- |
| Порядок организации работы по реализации ВЦП | Отдел культуры Управления по социальной политике Администрации Томского района осуществляет: - текущую работу по подготовке и реализации мероприятий ВЦП; - контроль за рациональным использованием исполнителем выделяемых финансовых средств; - координацию деятельности между участниками программных мероприятий; - подготовку и предоставление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на финансирование мероприятий ВЦП на очередной финансовый год; - контроль за исполнением мероприятий ВЦП; - подведение итогов работы ВЦП; - подготовку отчетности о реализации мероприятий ВЦП. |
| Ответственный за мониторинг реализации ВЦП и составление форм отчетности о реализации ВЦП | Л.А. Соловьева – начальник отдела культуры Управления по социальной политике Администрации Томского района |
| Сроки формирования отчета о реализации ВЦП | Ежегодно |
| Порядок осуществления текущего мониторинга ВЦП и формы отчётности по текущему мониторингу ВЦП | По форме, утверждённой постановлением Администрации Томского района от 24.04.2015 №111 «Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ Томского района» |

- Раздел 5. Оценка рисков реализации ВЦП

| Описание рисков | Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП |
| --- | --- |
| Внутренние риски реализации ВЦП | 1. Отсутствие координации и слаженности действий между соисполнителями ВЦП. 2. Недостаточное ресурсное обеспечение ВЦП. 3. Увеличение сроков выполнения отдельных мероприятий ВЦП. |
| Внешние риски реализации ВЦП | 1. Изменение Федерального законодательства в части распределения полномочий между Российской Федерацией, ее субъектами и муниципальными образованиями. 2. Изменение регионального законодательства в части финансирования программ. 3. Природные и техногенные катастрофы. 4. Опережающие темпы инфляции, которые приведут к повышению стоимости товаров, работ и услуг. |
| Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер | отсутствуют |

Раздел 6. Мероприятия ВЦП

| N пп | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Срок реализации мероприятия |  | Исполнитель мероприятия | Код классификации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов) | Расходы на мероприятие, тыс. руб. |  |  | Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с (месяц / год) | с (месяц / год) |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | наименование показателя | единица измерения показателя | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Задача 1. Организационные мероприятия по профилактике правонарушений на территории Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация и проведение круглогодичной спартакиады среди сельских поселений района | Организация и проведение круглогодичной спартакиады среди сельских поселений района | июнь / 2016 | июль / 2018 | Отдел по молодежной политике и спорту | 0113 7646000000 240 | 67,0 | 50,0 | 55,0 | Показатель объема: Количество участников | Чел. | 550 | 600 | 700 |
| 1.2 | Участие волонтеров района в областном слете волонтерских отрядов на территории Томского района | Организация участия волонтеров Томского района в областном слете волонтерских отрядов на территории Томского района | май / 2016 | сентябрь / 2018 | Отдел по молодежной политике и спорту, Управление образования | 0113 7646000000 240 | 40,0 | 50,0 | 55,0 | Показатель объема: Количество участников | Чел. | 1000 | 1500 | 2000 |
| 1.3 | Проведение совместных профилактических мероприятий, направленных на выявление беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних и оказание им социальной и правовой помощи | Проведение совместных профилактических мероприятий, направленных на выявление беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних и оказание им социальной и правовой помощи | январь / 2016 | декабрь / 2018 | Отдел МВД РФ (по согласованию), Отдел опеки и попечительства, Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | - | - | - | - | Показатель объема: Количество проведенных мероприятий | шт. | 10 | 15 | 20 |
| 1.4 | Проведение на сельскохозяйственных, лесозаготовительных и лесоперерабатывающих предприятиях района совместных профилактических мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение нелегальной миграции, соблюдение трудового законодательства РФ | Организация и проведение профилактических мероприятий | январь / 2016 | декабрь / 2018 | Отдел Управления ФМС РФ, Государственная инспекция труда по Томской области (по согласованию), Управление по социальной политике | - | - | - | - | Показатель объема: Количество проведенных мероприятий | шт. | 5 | 10 | 10 |
| Задача 2. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение совместных комплексных мероприятий: "Отвечай по закону", "Мой выбор", "Здоровье и здоровый образ жизни", "Физическая культура, здоровье, спорт", "Жизнь на перепутье", "Основы семейного благополучия" | Организация и проведение комплексных мероприятий | январь / 2016 | декабрь / 2018 | Отдел культуры, Управление образования, Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, Томская районная больница, отдел по молодежной политике и спорту, Отдел МВД РФ по Томскому району (по согласованию) | - | - | - | - | Показатель объема: Количество участников | Чел. | 5000 | 6000 | 6000 |
| 2.2 | Проведение межведомственного комплекса профилактических мероприятий "Лето" | Организация и проведение профилактических мероприятий | май / 2016 | сентябрь / 2018 | Отдел культуры | - | - | - | - | Показатель объема: Количество участников | Чел. | 2000 | 2000 | 2000 |
| 2.3 | Осуществление контроля замещающих семей по вопросу воспитания и обучения находящихся в них детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Организация выездов для осуществления контроля замещающих семей по вопросу воспитания и обучения находящихся в них детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | январь / 2016 | декабрь / 2018 | Отдел опеки и попечительства | - | - | - | - | Показатель объема: Количество выездов | ед. | 300 | 300 | 300 |
| 2.4 | Осуществление надзора за деятельностью организаций, в которых находятся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей | Организация выездов для осуществления надзора за деятельностью организаций, в которых находятся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей | январь / 2016 | декабрь / 2018 | Отдел опеки и попечительства | - | - | - | - | Показатель объема: Количество выездов | ед. | 150 | 150 | 150 |
| 2.5 | Профилактическая работа сотрудников полиции в образовательных учреждениях. Изучение на занятиях с учащимися статей уголовного и административного законодательства, касающихся ответственности за правонарушения | Организация профилактической работы сотрудников полиции в образовательных учреждениях. Изучение на занятиях с учащимися статей уголовного и административного законодательства, касающихся ответственности за правонарушения | январь / 2016 | декабрь / 2018 | Управление образования, Отдел МВД РФ по Томскому району (по согласованию) | - | - | - | - | Показатель объема: Количество участников | Чел. | 85 | 85 | 85 |
| 2.6 | Проведение родительских лекториев: "За здоровьем всей семьей", "Конфликты с собственным ребенком и пути их разрешения", "Влияние семьи на становление личности" | Организация и проведение родительских лекториев: "За здоровьем всей семьей", "Конфликты с собственным ребенком и пути их разрешения", "Влияние семьи на становление личности" | сентябрь / 2016 | май / 2018 | Управление образования, Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, Отдел МВД РФ по Томскому району, Томская районная больница (по согласованию) | - | - | - | - | Показатель объема: Количество слушателей | Чел. | 500 | 700 | 1000 |
| 2.7 | Проведение рейдов по местам возможного пребывания несовершеннолетних в ночное время | Организация и проведение рейдов по местам возможного пребывания несовершеннолетних в ночное время | январь / 2016 | декабрь / 2018 | Отдел МВД РФ по Томскому району (по согласованию), Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | - | - | - | - | Показатель объема: Количество проведенных рейдов | ед. | 10 | 10 | 10 |
| 2.8 | Проведение консультаций по теме "Информирование о положении на рынке труда. Профориентация" | Проведение консультаций по теме "Информирование о положении на рынке труда. Профориентация" | январь / 2016 | декабрь / 2018 | Центр занятости населения г. Томска и Томского района (по согласованию), Управление образования | - | - | - | - | Показатель объема: Количество проведенных консультаций | шт. | 800 | 800 | 800 |
| 2.9 | Организация трудоустройства 14 - 18-летних граждан, состоящих на учете в Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, и из семей группы риска | Организация трудоустройства 14 - 18-летних граждан, состоящих на учете в Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, и из семей группы риска | январь / 2016 | декабрь / 2018 | Центр занятости населения г. Томска и Томского района (по согласованию), Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, Управление образования | - | - | - | - | Показатель объема: Количество трудоустроенных подростков | чел. | 120 | 120 | 120 |
| 2.10 | Организация профессиональной подготовки 16 - 18-летних безработных граждан по специальностям, пользующимся спросом на рынке труда | Организация профессиональной подготовки 16 - 18-летних безработных граждан по специальностям, пользующимся спросом на рынке труда | январь / 2016 | декабрь / 2018 | Центр занятости населения г. Томска и Томского района (по согласованию) | - | - | - | - | Показатель объема: Количество безработных граждан прошедших профессиональную подготовку от общего их количества | чел. | 17 | 17 | 17 |
| 2.11 | Проведение профилактических мероприятий в молодежной среде в целях недопущения формирования настроения ксенофобии, проявлений агрессии в отношении мигрантов и учащихся школ, прибывших из стран зарубежья | Проведение профилактических мероприятий в молодежной среде в целях недопущения формирования настроения ксенофобии, проявлений агрессии в отношении мигрантов и учащихся школ, прибывших из стран зарубежья | январь / 2016 | декабрь / 2018 | Управление образования, отдел по молодежной политике и спорту, Отдел МВД РФ по Томскому району (по согласованию) | - | - | - | - | Показатель объема: Количество проведенных мероприятий | ед. | 80 | 80 | 80 |
| 2.12 | Проведение для специалистов, осуществляющих работу с семьями и детьми, обучающих семинаров по профилактике безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, насилия в семье | Проведение для специалистов, осуществляющих работу с семьями и детьми, обучающих семинаров по профилактике безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, насилия в семье | январь / 2016 | декабрь / 2018 | Отдел МВД РФ по Томскому району, Томская районная больница (по согласованию), Управление образования | - | - | - | - | Показатель объема: Количество специалистов, охваченных мероприятиями | чел. | 60 | 60 | 60 |
| 2.13 | Проведение акций по выявлению торговых точек, нарушающих законодательство в отношении несовершеннолетних | Проведение акций по выявлению торговых точек, нарушающих законодательство в отношении несовершеннолетних | январь / 2016 | декабрь / 2018 | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Отдел МВД РФ по Томскому району (по согласованию) | - | - | - | - | Показатель объема: Количество проведенных акций | шт. | 20 | 20 | 20 |
| 2.14 | Проведение конкурса "Лучшая программа по формированию негативного отношения к потреблению алкоголя, сигарет, наркотиков" | Проведение конкурса "Лучшая программа по формированию негативного отношения к потреблению алкоголя, табакокурению, наркотиков" | январь / 2016 | декабрь / 2018 | Управление образования | 0113 7646000000 240 | 15,0 | 15,0 | 22,0 | Показатель объема: Количество школ - участников конкурса | шт. | 7 | 8 | 8 |
| 2.15 | Проведение мероприятий "Выявление подростков группы риска", методическая и практическая работа | Проведение мероприятий "Выявление подростков группы риска", методическая и практическая работа | январь / 2016 | декабрь / 2018 | Управление образования, Отдел МВД РФ по Томскому району (по согласованию) | 0113 7646000000 240 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Показатель объема: Количество школ, где проведены мероприятия | шт. | 34 | 34 | 34 |
| 2.16 | Проведение лекций для обучающихся в школах о профилактике и борьбе с незаконным оборотом и употреблением наркотиков, пьянством | Проведение лекций для обучающихся в школах о профилактике и борьбе с незаконным оборотом и употреблением наркотиков, пьянством | январь / 2016 | декабрь / 2018 | МБУ Межпоселенческая центральная библиотека Томского района, Отдел МВД РФ по Томскому району (по согласованию) | - | - | - | - | Показатель объема: Количество охваченных учащихся школ | Чел. | 70 | 70 | 70 |
| 2.17 | Проведение лекций для обучающихся в школах о профилактике и борьбе с незаконным оборотом и употреблением наркотиков, пьянством | Проведение лекций для обучающихся в школах о профилактике и борьбе с незаконным оборотом и употреблением наркотиков, пьянством | январь / 2016 | декабрь / 2018 | МБУ Межпоселенческая центральная библиотека Томского района, Отдел МВД РФ по Томскому району (по согласованию) | - | - | - | - | Показатель объема: Количество охваченных учащихся школ | Чел. | 70 | 70 | 70 |
| 2.18 | Организация и проведение среди молодежи акции "Займемся спортом" | Организация и проведение среди молодежи акции "Займемся спортом" | август / 2016 | сентябрь / 2018 | Отдел по молодежной политике и спорту | 0113 7646000000 240 | 30,0 | 40,0 | 43,0 | Показатель объема: Количество участников | Чел. | 10000 | 12000 | 15000 |
| Задача 3. Профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Профессиональная подготовка безработных граждан, освобожденных из мест лишения свободы, по специальностям, востребованным на рынке труда | Профессиональная подготовка безработных граждан, освобожденных из мест лишения свободы, по специальностям, востребованным на рынке труда | январь / 2016 | декабрь / 2018 | Центр занятости населения г. Томска и Томского района, Филиал по Томскому району Федерального казенного учреждения уголовно-исправительной инспекции Управления ФСИН России (по согласованию) | - | - | - | - | Показатель объема: Количество безработных граждан, охваченных профподготовкой | чел. | 5 | 5 | 5 |
| 3.2 | Создание работодателями рабочих мест для трудоустройства лиц, освободившихся из мест лишения свободы, осужденных к исправительным работам | Создание работодателями рабочих мест для трудоустройства лиц, освободившихся из мест лишения свободы, осужденных к исправительным работам | январь / 2016 | декабрь / 2018 | Филиал по Томскому району Федерального казенного учреждения уголовно-исправительной инспекции Управления ФСИН России, Администрации сельских поселений (по согласованию) | - | - | - | - | Показатель объема: Количество созданных рабочих мест | чел. | 20 | 20 | 20 |
| Задача 4. информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Изготовление печатной продукции "Россия - без жестокости к детям", "Если Ваш ребенок имеет вредные привычки", "Особенности подросткового возраста", "Роль родителей в воспитании успешного ребенка" | Изготовление печатной продукции "Россия - без жестокости к детям", "Если Ваш ребенок имеет вредные привычки", "Особенности подросткового возраста", "Роль родителей в воспитании успешного ребенка" | август / 2016 | декабрь / 2018 | Отдел опеки и попечительства | - | - | - | - | Показатель объема: Количество экземпляров изготовленной печатной продукции | шт. | 1500 | 2000 | 2500 |
| 4.2 | Оформление подписки на правовые и молодежные издания | Оформление подписки на правовые и молодежные издания | декабрь / 2016 | январь / 2018 | МБУ «Межпоселенческая центральная библиотека Томского района» | 0113 7646000000 240 | 35,00 | 35,00 | 40,00 | Показатель объема: Количество оформленных подписок | шт. | 8 | 8 | 8 |
| 4.3 | Приобретение литературы по теме "Вредные привычки: наркомания, пьянство" | Приобретение литературы по теме "Вредные привычки: наркомания, пьянство" | сентябрь / 2016 | декабрь / 2018 | МБУ «Межпоселенческая центральная библиотека Томского района» | - | - | - | - | Показатель объема: Количество экземпляров литературы | шт. | 20 | 20 | 20 |
| 4.4 | Публикация в СМИ материалов по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Публикация в СМИ материалов по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | январь / 2016 | декабрь / 2018 | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, Отдел МВД РФ по Томскому району (по согласованию) | - | - | - | - | Показатель объема: Количество опубликованных материалов | ед. | 48 | 48 | 48 |
| 4.5 | Информирование населения о способах и средствах защиты от преступных и иных посягательств путем публикации в СМИ соответствующих материалов | Информирование населения о способах и средствах защиты от преступных и иных посягательств путем публикации в СМИ соответствующих материалов | январь / 2016 | декабрь / 2018 | Отдел МВД РФ по Томскому району (по согласованию) | - | - | - | - | Показатель объема: Количество публикаций | ед. | 12 | 24 | 36 |
| 4.6 | Изготовление и размещение на территории района наглядной агитации (социальной рекламы) по профилактике правонарушений несовершеннолетних | Изготовление и размещение на территории района наглядной агитации (социальной рекламы) по профилактике правонарушений несовершеннолетних | январь / 2016 | декабрь / 2018 | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, Управление образования | - | - | - | - | Показатель объема: Количество экземпляров социальной рекламы | шт. | 5 | 7 | 10 |
| 4.7 | Распространение среди подростков буклетов о клубах по интересам, творческих кружках и спортивных секциях для их вовлечения в культурно-спортивную и социально значимую деятельность, пригласительных билетов для разового участия в тематических, конкурсных и фестивальных мероприятиях | Распространение среди подростков буклетов о клубах по интересам, творческих кружках и спортивных секциях для их вовлечения в культурно-спортивную и социально значимую деятельность, пригласительных билетов для разового участия в тематических, конкурсных и фестивальных мероприятиях | январь / 2016 | декабрь / 2018 | Отдел культуры | 0113 7646000000 240 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | Показатель объема: Количество распространенных буклетов | шт. | 4000 | 4000 | 5000 |
| 4.8 | Спортивно-интеллектуальная программа "Ступеньки здоровья" в летних оздоровительных лагерях и школах Томского района | Спортивно-интеллектуальная программа "Ступеньки здоровья" в летних оздоровительных лагерях и школах Томского района | апрель / 2016 | октябрь / 2018 | Управление образования | 0113 7646000000 240 | 40,0 | 69,9 | 81,09 | Показатель объема: Количество детей, охваченных программой | чел. | 120 | 120 | 120 |
| Задача 5. Вовлечение общественности в предупреждение правонарушений и охрану общественного порядка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Организация работы добровольных формирований ОПД в сельских поселениях | Организация работы добровольных формирований ОПД в сельских поселениях | январь / 2016 | декабрь / 2018 | Отдел МВД РФ по Томскому району и Администрации сельских поселений (по согласованию) | - | - | - | - | Показатель объема: Количество добровольных формирований ОПД | ед. | 11 | 11 | 11 |
| 5.2 | Поощрение граждан и внештатных сотрудников милиции за участие в охране общественного порядка (ООП), страхование их жизни и здоровья | Поощрение граждан и внештатных сотрудников милиции за участие в охране общественного порядка (ООП), страхование их жизни и здоровья | январь / 2016 | декабрь / 2018 | Отдел культуры | - | - | - | - | Показатель объема: Количество поощренных за активное участие в ООП | чел. | 20 | 30 | 30 |
| 5.3 | Привлечение частных охранных организаций (ЧОО) к участию в охране общественного порядка (ООП) путем заключения соглашения с ОМВД и Администрациями поселений | Привлечение частных охранных организаций (ЧОО) к участию в охране общественного порядка (ООП) путем заключения соглашения с ОМВД и Администрациями поселений | январь / 2016 | декабрь / 2018 | Отдел МВД РФ по Томскому району и Администрации сельских поселений (по согласованию) | - | - | - | - | Показатель объема: Количество привлеченных ЧОО к ООП | шт. | 5 | 5 | 7 |
| 5.4 | Организация работы Советов общественности при участковых пунктах полиции (УПП) | Организация работы Советов общественности при участковых пунктах полиции (УПП) | январь / 2016 | декабрь / 2018 | Отдел МВД РФ по Томскому району и Администрации сельских поселений (по согласованию) | - | - | - | - | Показатель объема: Количество Советов при УПП | ед. | 7 | 10 | 19 |
| 5.5 | Привлечение УК, ТСЖ к проведению в жилом фонде мероприятий по профилактике преступлений и правонарушений | Привлечение УК, ТСЖ к проведению в жилом фонде мероприятий по профилактике преступлений и правонарушений | январь / 2016 | декабрь / 2018 | Отдел МВД РФ по Томскому району и Администрации сельских поселений (по согласованию) | - | - | - | - | Показатель объема: Количество проведенных мероприятий | шт. | 5 | 7 | 10 |
| Итого по ВЦП |  |  |  |  |  |  | 329,0 | 361,9 | 398,09 |  |  |  |  |  |