МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОМСКИЙ РАЙОН»

            - АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«17»         11     2014 года	                                       		                          № 314

г. Томск

О внесении изменения в постановление Администрации Томского района

от 27.06.2014 № 181(в ред. от 23.10.2014г.)

В соответствии с постановлением Администрации Томской области от  07.12.2011 г. № 389а «О порядке разработки, утверждения, реализации и мониторинга ведомственных целевых программ Томской области», Порядком разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ Томского района, утвержденным постановлением Главы Томского района  (Главы Администрации) от 01.12.2009 №281/3, в целях развития системы образования Томского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Приложение к постановлению Администрации Томского района от 27.06.2014 № 181 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие системы дошкольного образования в Томском районе» (в ред. от 23.10.2014г.) изменить, изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

- Управлению Делами (Ефимова О.Е.) опубликовать данное постановление в газете «Томское предместье» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Томский район».

# Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Томского района – начальника Управления по социальной политике В.П. Железчикова.

Глава Томского района                                                                       	В.Е. Лукьянов

Аксиненко О.С.

90-38-39

Питасова М.С.

90-28-87

Приложение к постановлению

Администрации Томского района

от «17»  11  2014 г.  № 314

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОГО РАЙОНА

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Развитие системы дошкольного образования в Томском районе»

Ведомственная  целевая программа

«Развитие системы дошкольного образования в Томском районе»

| Наименование СБП | Управление образования Администрации Томского района |
| --- | --- |
| Наименование ВЦП | Развитие системы дошкольного образования в Томском районе |
| Тип ВЦП |  |
| Соответствие ВЦП целям Программы социально-экономического развития Томского района | Соответствует |

Паспорт ВЦП

| Наименование показателей | Единица измерения | Очередной финансовый год |
| --- | --- | --- |
| Задача СБП: Формирование образовательных сетей, разработка и внедрение сетевых программ и проектов для обеспечения доступности и выбора качественного образования независимо от места жительства, состояния здоровья, социального положения и доходов семей. Цель ВЦП: Удовлетворение потребностей населения Томского района в доступном и качественном дошкольном образовании. |  |  |
| Задача 1 ВЦП: Создание новых мест в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования. Показатель: - охват детей в возрасте от 3 лет до 7 лет дошкольным образованием; - доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, состоящих в списках очередности на получение места в ДОУ. | % | 90 9 |
| Задача 2 ВЦП: Кадровое обеспечение системы дошкольного образования. Показатель: Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации (не менее 72 часов) | % | 65 |
| Задача 3 ВЦП: Обеспечить требования к учебно-материальному обеспечению предметно-развивающей среды дошкольных учреждений. Показатель: Доля ДОУ, участвующих в конкурсах, фестивалях, проектах разного уровня. | % | 30 |
| Задача 4 ВЦП: Обеспечение комплексной безопасности дошкольных образовательных учреждений. Показатель: Доля ДОУ, участвующих в обеспечении условий комплексной безопасности | % | 13 |
| Сроки реализации: 2014 год |  |  |

Объем расходов районного бюджета на реализацию ВЦП

| Коды бюджетной классификации |  |  | Очередной финансовый год (N) |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов |  |
| 0701 | 7960101 |  | 8 325,9 |
| 0701 | 7960101 | 612 | 7 547,0 |
| 0701 | 7960101 | 622 | 778,9 |
| 0701 | 7960102 |  | 45,00 |
| 0701 | 7960102 | 612 | 20,00 |
| 0701 | 7960102 | 622 | 25,00 |
| 0701 | 7960103 | 612 | 3,0 |
| 0701 | 7960104 |  | 1 500,0 |
| 0701 | 7960104 | 612 | 450,0 |
| 0701 | 7960104 | 622 | 1 050,0 |
| 0702 | 7960101 |  | 19 569,6 |
| 0702 | 7960101 | 612 | 3 222,8 |
| 0702 | 7960101 | 465 | 16 346,8 |
| 0702 | 7960102 |  | 15,20 |
| 0702 | 7960102 | 612 | 15,20 |
| ИТОГО |  |  | 29 458,70 |

Характеристика проблемы и цели СБП,

на решение или реализацию которых направлена ВЦП

| Характеристика состояния развития сферы | В Послании Федеральному Собранию Российской Федерации от 30 ноября 2010 года Президент Российской Федерации Д. А. Медведев обозначил одно из направлений для решения демографических проблем – необходимость реализации программ реконструкции старых и строительства новых детских садов, отвечающих современным требованиям. В Томском районе дошкольное образование направлено на гармоничное, адекватное возрастным особенностям развитие детей дошкольного возраста и рассматривается как один из факторов улучшения демографической ситуации. С этой точки зрения, увеличение рождаемости невозможно без предоставления гражданам России, в особенности женщинам, твердых социальных гарантий возможности устройства ребенка в дошкольное образовательное учреждение, с тем, чтобы женщина-мать могла в соответствии со своими желаниями вернуться к полноценной трудовой деятельности. Поэтому система дошкольного образования должна стать общедоступной с минимальным сроком ожидания со дня подачи заявления о необходимости устройства ребенка в детский сад. В последние годы предприняты серьезные попытки реформирования системы дошкольного образования, определены ее концептуальные основы. Дошкольные образовательные учреждения (далее – ДОУ) переживают период поиска новых форм работы с воспитанниками и их родителями (законными представителями). В настоящее время идет процесс постоянного обновления нормативной и правовой базы дошкольного образования. В Томском районе активно решается вопрос по расширению сети дошкольных учреждений и увеличения количества дополнительных дошкольных мест в муниципальных ДОУ и на базе общеобразовательных школ. По состоянию на 01.09.2013 года на территории Томского района функционировало 25 муниципальных дошкольных образовательных учреждений, с начала 2014 календарного года – 24, поскольку МБДОУ «Детский сад д. Губино» находится в стадии реорганизации в филиал МАДОУ «ЦРР – детский сад с. Моряковский Затон» Томского района. На базе 22 общеобразовательных учреждений открыты дошкольные группы сокращенного режима пребывания (10 часов). Продолжается работа по созданию групп предшкольной подготовки (3-5 часов) в общеобразовательных учреждениях, на конец 2013 года таких групп насчитывается 21 (в 21 общеобразовательном учреждении). Общий охват детей в возрасте от 3-х лет до 7 лет услугами дошкольного образования составляет 85% от общего количества детей данного возраста в районе. В очереди на получение места в дошкольном учреждении по состоянию на конец 2013 года числится 1668 детей, из них 451 ребенок в возрасте от 3 до 7 лет. Наиболее остро проблема в получении услуг дошкольного образования обозначена и п. Зональная станция Томского района, решить проблему возможно только организацией строительства нового дошкольного учреждения и открытием негосударственных детских садов. В д. Кисловка напряженность удалось снять открытием нового корпуса детского сада на 120 мест и уплотнением старого корпуса. |
| --- | --- |
| Описание проблем и цели ВЦП | Существующая сеть дошкольных образовательных учреждений не в полной мере удовлетворяет потребность населения в получении услуг дошкольного образования. В связи с этим цель Программы - Удовлетворение потребностей населения Томского района в доступном и качественном дошкольном образовании. В рамках программы планируется открытие дополнительных 282 мест (всего планируется открытие 365 мест). Цели: - Удовлетворение потребности населения Томского района в доступном и качественном дошкольном образовании; - Создать вариативные формы дошкольного образования в Томском районе (семейные дошкольные группы, частные детские сады); - Обеспечить финансирование дошкольных учреждений в соответствии с ФГОС к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования; - Укомплектовать дошкольные учреждения квалифицированными кадрами – педагогическим и обслуживающим персоналом в полном объеме; - Обеспечить условия для профессиональной переподготовки и повышения квалификации (в объеме не менее 72 часов) педагогическим работникам; - Обновить и укрепить материально-техническую базу дошкольных образовательных учреждений; - Обеспечить требования к учебно-материальному обеспечению предметно-развивающей среды дошкольных учреждений; - Улучшить информационно-методическое обеспечение образовательного процесса, создать условия для внедрения ИКТ в работу с детьми; – Обеспечить комплексную безопасность дошкольных образовательных учреждений. |

Описание показателей ВЦП и методик их расчета и/или получения

| Наименования показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП) | Единица измерения | Положительная динамика | Методика расчета показателя | Исходная информация для расчета показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Охват детей в возрасте от 3 лет до 7 лет дошкольным образованием | % | рост | Количество детей в возрасте от 3 до 7 лет, посещающих ДОУ, в расчете от общего количества детей от 3 до 7 лет в населенных пунктах | Ведомственная статистика |
| 2. Доля детей в возрасте от 3 лет до 7 лет, состоящих в списках очередности на получение места в ДОУ | % | снижение | Количество детей в возрасте от 3 до 7 лет, состоящих в списках очередности, от общего количества детей в возрасте от 3 до 7 лет | Ведомственная статистика |
| 3. Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации (не менее 72 часов) | % | рост | Количество педагогических работников ДОУ, прошедших курсы повышения квалификации, от общего количества педагогических работников ДОУ | Ведомственная статистика |
| 4. Доля ДОУ, участвующих в конкурсах, фестивалях, проектах разного уровня. | % | рост | Количество ДОУ, участвующих в конкурсах, фестивалях, проектах разного уровня от общего количества ДОУ в Томском районе | Ведомственная статистика |
| 5. Доля ДОУ, участвующих в обеспечении условий комплексной безопасности | % | рост | Количество ДОУ, участвующих в создании условий комплексной безопасности от общего количества ДОУ в Томском районе | Ведомственная статистика |

Порядок управления ВЦП

| Ответственный за реализацию ВЦП в целом ФИО | Панарина А.Ю. - начальник Методического отдела по развитию системы образования. Павлов В.М. - начальник отдела – заместитель начальника Управления по развитию материально-технической базы и информационному обеспечению. |
| --- | --- |
| Порядок организации работы по реализации ВЦП | Исполнителем программы является Управление образования Администрации Томского района, общеобразовательные учреждения. Управление образования: - осуществляет организацию выполнения мероприятий ВЦП; - контролирует эффективность и целевое использование средств, выделяемых на реализацию ведомственной программы, своевременность и полноту объема выполнения основных мероприятий ведомственной программы; - готовит информацию и отчеты об исполнении ведомственной программы. |
| Ответственный за мониторинг реализации ВЦП и составление форм отчетности о реализации ВЦП | Аксиненко О.С. – методист методического отдела Управления образования Администрации Томского района |
| Сроки формирования годового отчета о реализации ВЦП | Ежегодно, поквартально |
| Порядок установления форм текущего мониторинга: отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП | Приказ Управления образования Администрации Томского района |

Оценка рисков реализации ВЦП

| Внутренние риски реализации ВЦП | Уровень квалификации педагогических работников ДОУ не позволяет в полной мере спланировать и организовать образовательный процесс. |
| --- | --- |
| Внешние риски реализации ВЦП | Сокращение финансирования образовательных услуг. |
| Мероприятия по устранению рисков: | Повышение квалификации и своевременная переподготовка педагогических работников ДОУ. Открытие дошкольных групп на базе школ. Введение платных образовательных услуг. |

Методика оценки экономической и общественной эффективности реализации ВЦП

| Показатели общественной эффективности реализации ВЦП | Обеспечение повышения качества дошкольного образования. Увеличение процента охвата детей дошкольным образованием. | Доля детей в возрасте от 3 лет до 7 лет, охваченных дошкольным образованием от общего количества детей в возрасте от 3 лет до 7 лет; Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, состоящих в списках очередности на получение места в ДОУ Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации Доля ДОУ, участвующих в обеспечении условий комплексной безопасности | 90 % 9 % 65 % 13 % |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели экономической эффективности реализации ВЦП | Обеспечение повышения качества дошкольного образования. Обеспечение разнообразия альтернативных форм дошкольного образования, соответствующих социально-экономическим условиям местности и запросам населения | Стоимость одного дополнительного места: Расходы, направленные на открытие дополнительных мест / количество вводимых дополнительных мест Стоимость повышения квалификации одного педагогического работника: Расходы, направленные на повышение квалификации педагогических работников / количество педагогических работников, прошедших курсы ПК, профессиональную переподготовку работников Средняя стоимость по обеспечению комплексной безопасности одного дошкольного образовательного учреждения: Расходы, направленные на установку и замену ограждения территории учреждения/ количество ДОУ | 98,93 тыс. руб./ место 4630,80 руб./чел. 500 тыс. руб./учреждение |

| Наименование СБП | Управление образования Администрации Томского района |
| --- | --- |
| Наименование ВЦП | Развитие системы дошкольного образования в Томском районе |
| Код ВЦП |  |

Мероприятия ВЦП

| № | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Срок реализации мероприятия |  | Ответственный исполнитель (ФИО) | Организация, ответственная за реализацию ВЦП | Перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий | Код экономической классификации | Расходы на мероприятие (тыс.руб.) | Показатель реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с (месяц/год) | по (месяц/год) |  |  |  |  | Очередной финансовый год | Наименование показателя | Значение на очередной финансовый год |
| Цель программы: Удовлетворение потребностей населения Томского района в доступном и качественном дошкольном образовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Создание новых мест в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Создание дополнительных мест в действующих образовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание, оснащение дополнительных дошкольных мест в МБДОУ «Детский сад КВ п. Молодежный» Томского района | Создание дополнительных мест в действующих образовательных организациях (капитальный ремонт, оснащение, открытие - 20 мест) | Май 2014 г. | Декабрь 2014 г. | Аксиненко О.С., Павлов В.М. | Управление образования, образовательное учреждение | Управление образования, образовательное учреждение | 612 | 1 872,0 | Вновь вводимые места в МБДОУ | Открытие дополнительных 20 мест |
| 1.2 | Создание, оснащение дополнительных дошкольных мест в МБДОУ «Детский сад с. Кафтанчиково» Томского района | Создание дополнительных мест в действующих образовательных организациях (капитальный ремонт, оснащение, открытие- 25 мест) | Май 2014 г | Декабрь 2014 г | Аксиненко О.С., Павлов В.М. | Управление образования, образовательное учреждение | Управление образования, образовательное учреждение | 612 | 2 435,0 | Вновь вводимые места в МБДОУ | Открытие дополнительных 25 мест |
| 1.3 | Создание, оснащение дополнительных мест в МБДОУ «Детский сад КВ д.Нелюбино» Томского района | Создание дополнительных мест в действующих образовательных организациях (капитальный ремонт, оснащение, открытие 20 мест). | Май 2014 г | Декабрь 2014 г | Аксиненко О.С., Павлов В.М. | Управление образования, образовательное учреждение | Управление образования, образовательное учреждение | 612 | 1 944,0 | Вновь вводимые места в МБДОУ | Открытие дополнительных 20 мест |
| 1.4 | Создание, оснащение дополнительных мест в МБОУ «Поросинская СОШ» Томского района | Создание дополнительных мест в действующих образовательных организациях (капитальный ремонт, оснащение, открытие 15 мест). | Май 2014 г | Декабрь 2014 г | Аксиненко О.С., Павлов В.М. | Управление образования, образовательное учреждение | Управление образования, образовательное учреждение | 612 | 1 372,80 | Вновь вводимые места в МБОУ | Открытие дополнительных 15 мест |
| 1.5 | Создание, оснащение дополнительных мест в МБДОУ «Детский сад д. Воронино» Томского района | Создание дополнительных мест в действующих образовательных организациях (капитальный ремонт, оснащение, открытие 15 мест). | Май 2014 г | Декабрь 2014 г | Аксиненко О.С., Павлов В.М. | Управление образования, образовательное учреждение | Управление образования, образовательное учреждение | 612 | 1 296,0 | Вновь вводимые места в МБДОУ | Открытие дополнительных 15 мест |
| 1.6 | Создание, оснащение дополнительных мест в МАДОУ «Детский сад с. Корнилово» Томского района | Создание дополнительных мест в действующих образовательных организациях (капитальный ремонт, оснащение, открытие 9 мест). | Май 2014 г | Декабрь 2014 г | Аксиненко О.С., Павлов В.М. | Управление образования, образовательное учреждение | Управление образования, образовательное учреждение | 622 | 778,9 | Вновь вводимые места в МАДОУ | Открытие дополнительных 9 мест |
| 1.7 | Создание, оснащение дополнительных мест в МБДОУ «Детский сад с. Зоркальцево» Томского района | Создание дополнительных мест в действующих образовательных организациях (капитальный ремонт, открытие 38 мест). | Май 2014 г | Декабрь 2014 г | Аксиненко О.С., Павлов В.М. | Управление образования, образовательное учреждение | Управление образования, образовательное учреждение | 612 | 3,0 | Вновь вводимые места в МБДОУ | Открытие дополнительных 38 мест |
| 1.8 | Создание, оснащение дополнительных мест в МБОУ «Межениновская СОШ» Томского района | Создание дополнительных мест в действующих образовательных организациях (капитальный ремонт, оснащение, открытие 20 мест). | Май 2014 г | Декабрь 2014 г | Аксиненко О.С., Павлов В.М. | Управление образования, образовательное учреждение | Управление образования, образовательное учреждение | 612 | 1 429,5 | Вновь вводимые места в МБОУ | Открытие дополнительных 20 мест в 2015г. |
| 1.9 | Нераспределенный резерв | Создание дополнительных мест в действующих образовательных организациях | Май 2014 г | Декабрь 2014 г | Аксиненко О.С., Павлов В.М. | Управление образования | Управление образования | 612 | 420,5 | Вновь вводимые места в МБОУ |  |
| - Создание дополнительных мест во вновь построенных пристройках к образовательным организациям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание, оснащение дополнительных мест в МАОУ «Калтайская СОШ» Томского района, (с. Кандинка) | Строительство отдельно стоящего здания для дошкольных групп на территории МАОУ «Калтайская СОШ» Томского района | Май 2014 г | Декабрь 2014 г | Аксиненко О.С., Павлов В.М. | Управление образования, образовательное учреждение | Управление образования, образовательное учреждение | 465 | 12 188,7 | Вновь вводимые места в МАОУ | Открытие дополнительных 60 мест. |
| 2.2 | Создание, оснащение дополнительных мест в МАОУ «Копыловская СОШ» Томского района | Строительство отдельно стоящего здания для дошкольных групп на территории МАОУ «Копыловская СОШ» Томского района, открытие - 80 мест | Май 2014 г | Декабрь 2014 г | Аксиненко О.С., Павлов В.М. | Управление образования, образовательное учреждение | Управление образования, образовательное учреждение | 465 | 4 158,1 | Вновь вводимые места в МАОУ | Открытие дополнительных 80 мест |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 27 898,5 |  | 282 |
| Задача 2. Кадровое обеспечение системы дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Обучение работников образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обучение работников образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования | Организация курсов ПК, переподготовки педагогических работников ДОУ, семинаров | Январь 2014 г. | Декабрь 2014 г. | Аксиненко О.С. | Управление образования, образовательное учреждение | Образовательные учреждения | 612 622 | 35,2 25,0 | Педагогические работники, прошедшие курсы ПК, профессиональную переподготовку | 13 человек |
| Задача 3. Обеспечить требования к учебно-материальному обеспечению предметно-развивающей среды дошкольных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Создание условий для развития творческой инициативы педагогических работников, повышение их профессионального мастерства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Участие в конкурсах, фестивалях, проектах разного уровня | Создание условий для участия всех желающих педагогических работников ДОУ Томского района | Январь 2014 г. | Декабрь 2014 г. | Аксиненко О.С. | Управление образования, образовательное учреждение | Образовательные учреждения |  | * | Педагогические работники, участвующие в конкурсах, фестивалях, проектах разного уровня | 5-7 человек |
| Задача 4. Обеспечение комплексной безопасности дошкольных образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Создание условий для обеспечения комплексной безопасности дошкольных образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение комплексной безопасности МАДОУ «ЦРР – детский сад с. Моряковский Затон» Томского района | Замена и установка ограждения территории | Октябрь 2014 | Декабрь 2014 | Павлов В.М. | Управление образования, образовательное учреждение | Управление образования, образовательное учреждение | 622 | 1 050,0 | Обеспечение комплексной безопасности дошкольного образовательного учреждения | 1 учреждение |
| 1.2. | Обеспечение комплексной безопасности МБДОУ «Детский сад с. Калтай» Томского района | Замена и установка ограждения территории | Октябрь 2014 | Декабрь 2014 | Павлов В.М. | Управление образования, образовательное учреждение | Управление образования, образовательное учреждение | 612 | 225 | Обеспечение комплексной безопасности дошкольного образовательного учреждения | 1 учреждение |
| 1.3. | Обеспечение комплексной безопасности МБДОУ «ЦРР – детский сад с. Богашево» Томского района | Замена и установка ограждения территории | Октябрь 2014 | Декабрь 2014 | Павлов В.М. | Управление образования, образовательное учреждение | Управление образования, образовательное учреждение | 612 | 225 | Обеспечение комплексной безопасности дошкольного образовательного учреждения | 1 учреждение |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 1500,00 |  |  |
|  | Итого по программе |  |  |  |  |  |  |  | 29 458,70 |  |  |

*Финансирование может корректироваться в соответствии с изменениями, вносимыми в установленном порядке в бюджет Томского района на 2014 год