МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОМСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.11.2020	                                                                                                                  № 395

Томск

Об утверждении муниципальной программы «Эффективное управление муниципальным имуществом Томского района»

В целях рационального использования муниципальных ресурсов Томского района, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Томского района, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Администрации Томского района от 24.04.2015 № 110,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Эффективное управление муниципальным имуществом Томского района» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу с 1 января 2021 года следующие постановления Администрации Томского района:

- от 06.11.2015 № 338 «Об утверждении муниципальной программы «Эффективное управление муниципальными ресурсами Томского района на 2016-2020 годы»;

- от 22.04.2016 № 108 «О внесении изменений в постановление Администрации Томского района от 06.11.2015 № 338»;

- от 08.06.2016 № 168 «О внесении изменений в постановление Администрации Томского района от 06.11.2015 № 338»;

- от 13.09.2016 № 274 «О внесении изменений в постановление Администрации Томского района от 06.11.2015 № 338»;

- от 07.11.2016 № 323 «О внесении изменений в постановление Администрации Томского района от 06.11.2015 № 338»;

- от 17.01.2017 № 6 «О внесении изменений в постановление Администрации Томского района от 06.11.2015 № 338»;

- от 18.10.2017 № 226 «О внесении изменений в постановление Администрации Томского района от 06.11.2015 № 338»;

- от 12.01.2018 № 6 «О внесении изменений в постановление Администрации Томского района от 06.11.2015 № 338»;

- от 21.03.2018 № 80 «О внесении изменений в постановление Администрации Томского района от 06.11.2015 № 338»;

- от 13.09.2018 № 256 «О внесении изменений в постановление Администрации Томского района от 06.11.2015 № 338»;

- от 17.01.2019 № 6 «О внесении изменений в постановление Администрации Томского района от 06.11.2015 № 338»;

- от 24.06.2019 № 213 «О внесении изменений в постановление Администрации Томского района от 06.11.2015 № 338»;

- от 11.07.2019 № 238 «О внесении изменений в постановление Администрации Томского района от 06.11.2015 № 338»;

- от 29.11.2019 № 433 «О внесении изменений в постановление Администрации Томского района от 06.11.2015 № 338»;

- от 16.01.2020 № 5 «О внесении изменений в постановление Администрации Томского района от 06.11.2015 № 338»;

- от 03.04.2020 № 80 «О внесении изменений в постановление Администрации Томского района от 06.11.2015 № 338»;

- от 19.06.2020 № 188 «О внесении изменений в постановление Администрации Томского района от 06.11.2015 № 338»;

- от 24.09.2020 № 325 «О внесении изменений в постановление Администрации Томского района от 06.11.2015 № 338».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

4. Управлению Делами Администрации Томского района разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Томского района и опубликовать в газете «Томское предместье».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Томского района по экономической политике и муниципальным ресурсам.

Глава Томского района                                                                 А.А. Терещенко

Е.П. Ивашкова

40 86 38

Н.А. Сивач

40 86 24

- Приложение к постановлению

Администрации Томского района

от 02.11.2020 № 395

Паспорт

муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальным имуществом Томского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление земельно-имущественных отношений Администрации Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление земельно-имущественных отношений Администрации Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники муниципальной программы | Управление земельно-имущественных отношений Администрации Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднесрочная цель социально-экономического развития Томского района, на реализацию которой направлена муниципальная программа | Обеспечение стабильного повышения качества жизни населения посредством устойчивого развития экономики и повышения эффективности муниципального управления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | Рациональное использование муниципального имущества Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Показатели цели муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели |  |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 | 2025 | прогнозный 2026 |  | прогнозный 2027 |
|  | Общие неналоговые доходы в бюджет Томского района, поступившие от использования муниципального имущества и земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Томский район», а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, тысяч рублей (далее - тыс. руб.) |  |  | 42901,7 |  | 44934,4 |  | 46091,6 |  | 47770,1 |  | 47770,1 | 47770,1 | 47770,1 |  | 47770,1 |
| Задачи муниципальной программы | Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задач муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач |  |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 | 2025 | прогнозный 2026 |  | прогнозный 2027 |
|  | Показатель 1. Удельный вес оформленного имущества в общем объеме имущества, учтенного в реестре муниципальной собственности Томского района, % |  |  | 99 |  | 99 |  | 99 |  | 99 |  | 99 | 99 | 99 |  | 99 |
|  | Показатель 2. Удельный вес объектов недвижимости, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН), в общей площади, в отношении которой выполнены комплексные кадастровые работы, % |  |  | 95 |  | 95 |  | 96 |  | 96 |  | 97 | 97 | 98 |  | 98 |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1. Управление муниципальным имуществом Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав муниципальной программы (далее - ВЦП) | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2021-2025 годы с прогнозом на 2026 и 2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | прогнозный 2026 |  | прогнозный 2027 |  |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  | областной бюджет (по согласованию) | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  | бюджет Томского района | 8606,9 | 1434,0 |  | 1315,0 |  | 1413,9 |  | 1111,0 |  | 1111,0 |  | 1111,0 |  | 1111,0 |  |
|  | бюджеты сельских поселений (по согласованию) | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  | всего по источникам | 8606,9 | 1434,0 |  | 1315,0 |  | 1413,9 |  | 1111,0 |  | 1111,0 |  | 1111,0 |  | 1111,0 |  |

- 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальным имуществом Томского района» (далее – «Программа») призвана обеспечить системную, целенаправленную деятельность муниципального образования «Томский район», в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом Томского района для обеспечения максимальной эффективности использования муниципального имущества и земельных ресурсов в интересах жителей района, экономической основы для осуществления полномочий органов местного самоуправления Томского района по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий.

Одной из важнейших стратегических целей муниципального образования «Томский район» в области создания условий устойчивого экономического развития является эффективное использование земельных ресурсов на территории Томского района для удовлетворения потребностей граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц путем вовлечения земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Томский район», а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в экономический и гражданский оборот, и как следствие увеличение платежей от использования земельных участков в бюджет Томского района.

При этом в сфере управления земельными ресурсами имеется ряд взаимосвязанных задач, которые требуют систематического и целенаправленного решения.

В части повышения эффективности управления земельными ресурсами и доходов местного бюджета от использования и налогообложения земель выявлена недостаточная эффективность учета использования земель. По итогам анализа возникновение данной проблемы обусловлено субъективными и объективными причинами как организационного и финансового характера, так и уровнем квалификации кадастровых инженеров на местах.

С целью инвентаризации и учета земельных участков на территории Томского района возникает необходимость организации комплектования, сохранности, использования и учета документов, подготовки ответов на запросы по материалам, поступившим на хранение в Управление земельно-имущественных отношений Администрации Томского района.

Наряду с этим, выявлены такие проблемы как несоответствие фактического местоположения земельных участков сведениям о границах земельных участков, внесенных в ЕГРН; реестровые ошибки в определении координат поворотных точек границ земельных участков. Имеются случаи отсутствия сведений в ЕГРН по объектам недвижимости, а также по правообладателям объектов недвижимости, права которых не зарегистрированы в ЕГРН.

Для решения вышеуказанных задач возникает необходимость в проведении комплексных кадастровых работ. Для осуществления таких работ государственной программой, утвержденной постановлением Администрации Томской области от 20.09.2019 № 328а «Об утверждении государственной программы «Эффективное управление государственным имуществом Томской области» предусмотрено мероприятие по предоставлению субсидий бюджетам муниципальным образований Томской области на проведение комплексных кадастровых работ, а также финансирование такого мероприятия. В соответствии с Порядком предоставления субсидий софинансирование осуществляется в следующем соотношении: 95% от стоимости работ – средства областного бюджета, 5 % - за счет средств бюджета муниципального образования. Одним из условий предоставления субсидий является наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на выполнение таких работ.

Исходя из вышесказанного, с целью увеличения доходов Томского района от земельного налога, в связи с уточнением местоположения границ земельных участков и возможностью регистрации права на объекты капитального строительства, расположенные в границах земельных участков, необходимо предусмотреть выполнение вышеуказанных мероприятий в муниципальной программе «Эффективное управление муниципальным имуществом Томского района».

Кроме того, с целью вовлечения земель сельскохозяйственного назначения, в экономический и гражданский оборот и, как следствие, увеличение платежей от использования земельных участков в бюджет Томского района, планируется по ходатайству Управления территориального развития, и по согласованию с Управлением ЖКХ, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций и Управлением по социально-экономическому развитию села, приобретение в собственность муниципального образования «Томский район» земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения на основании распоряжения Администрации Томского района и в соответствии со статьей 8 Закона Томской области от 13.10.2003 № 135-ОЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Томской области».

Сложившиеся тенденции в течение последних лет отрицательно сказываются на эффективном использовании и распоряжении муниципальным имуществом. В течение трехлетнего периода приватизировано 5 объектов. До настоящего времени не востребованы здания в с. Половинка. Объекты недвижимости, свободные от прав третьих лиц, находящиеся на удаленном расстоянии от г. Томска, не пользуются инвестиционной привлекательностью.

Основной целью при передаче имущества в аренду является получение дополнительного дохода в районный бюджет при одновременном сокращении затрат на содержание казенного имущества. Доходы от аренды муниципального имущества, поступающие в районный бюджет, сократились. Причинами сокращения стали досрочные прекращения договоров аренды и отказ арендаторов от перезаключения договоров на новый срок ввиду ухудшения их финансового состояния.

В соответствии с действующим законодательством содержание имущества, входящего в состав муниципальной казны, осуществляется за счет средств бюджета Томского района. Во избежание неправомерного использования муниципальной собственности необходимо предусматривать денежные средства на содержание, в том числе взносы на капитальный ремонт такого имущества до момента его отчуждения при приватизации либо перехода прав при передаче в аренду или безвозмездное пользование.

Кроме того выделение денежных средств требуется для следующих мероприятий: оценка рыночной стоимости годового размера арендной платы объектов недвижимости, находящихся в собственности муниципального образования «Томский район» и оценка рыночной стоимости объектов, подлежащих приватизации.

Проводимые мероприятия позволят более эффективно управлять муниципальным имуществом и обеспечить поступление в местный бюджет максимально возможных в текущей экономической ситуации доходов от использования и продажи муниципального имущества.

Взаимосвязь выявленных проблем требует принятия мер для решения по всем выявленным факторам, которые в результате приведут к сбалансированному управлению муниципальной собственностью, обеспечивающему в необходимых размерах реализацию муниципальных полномочий в соответствии с законодательством и социально-экономическим развитием муниципального образования «Томский район».

- 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕЛИ И

ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- Перечень показателей цели и задач муниципальной программы и сведения о порядке сбора информации

- по показателям и методике их расчета

| № пп | Наименование показателя | Единица измерения | Периодичность сбора данных | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) расчета показателя | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Показатели цели муниципальной программы. Рациональное использование муниципального имущества Томского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общие неналоговые доходы в бюджет Томского района, поступившие от использования муниципального имущества и земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Томский район», а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, тыс. руб. | тыс. руб. | ежегодно | за отчетный период | подсчет | периодическая отчетность | Управление земельно-имущественных отношений Администрации Томского района |
| - Показатели задачи муниципальной программы. Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес оформленного имущества в общем объеме имущества, учтенного в реестре муниципальной собственности Томского района | % | ежегодно | за отчетный период | удельный вес У определяется по формуле: где: Iоф - оформленное имущество; Iобщ - общий объем имущества, учтенного в реестре муниципальной собственности Томского района | периодическая отчетность | Управление земельно-имущественных отношений Администрации Томского района |
| 2 | Удельный вес объектов недвижимости, сведения о которых внесены в ЕГРН, в общей площади, в отношении которой выполнены комплексные кадастровые работы | % | ежегодно | за отчетный период | где: Iоф – площадь объектов недвижимости, сведения о которых внесены в ЕГРН; Iобщ – общая площадь, в отношении которой выполнены комплексные кадастровые работы | периодическая отчетность |  |

- 3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

| № пп | Наименование задачи муниципальной программы, подпрограммы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств |  |  |  |  |  | Соисполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федерального бюджета (по согласованию) | областного бюджета (по согласованию) | бюджета Томского района | бюджетов сельских поселений (по согласованию) |  | внебюджетных источников (по согласованию) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 |
| - 1 | Задача муниципальной программы. Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом Томского района» | всего | 8606,9 |  |  | 8606,9 |  |  |  | Управление земельно-имущественных отношений Администрации Томского района |
|  |  | 2021 | 1434,0 |  |  | 1434,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 1315,0 |  |  | 1315,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 1413,9 |  |  | 1413,9 |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 1111,0 |  |  | 1111,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 1111,0 |  |  | 1111,0 |  |  |  |  |
|  |  | прогнозный 2026 | 1111,0 |  |  | 1111,0 |  |  |  |  |
|  |  | прогнозный 2027 | 1111,0 |  |  | 1111,0 |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | всего | 8606,9 |  |  | 8606,9 |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 1434,0 |  |  | 1434,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 1315,0 |  |  | 1315,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 1413,9 |  |  | 1413,9 |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 1111,0 |  |  | 1111,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 1111,0 |  |  | 1111,0 |  |  |  |  |
|  |  | прогнозный 2026 | 1111,0 |  |  | 1111,0 |  |  |  |  |
|  |  | прогнозный 2027 | 1111,0 |  |  | 1111,0 |  |  |  |  |

- Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

за счет средств бюджета Томского района по главным

распорядителям средств

| № пп | Наименование задачи, мероприятия муниципальной программы | Срок исполнения | Объем финансирования за счет средств бюджета Томского района (тыс. рублей) | Участники – главные распорядители средств бюджета Томского района (ГРБС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Администрация Томского района |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  |
| - 1 | Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом Томского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 «Организация сохранности и эффективного распоряжения муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. Организация сохранности и эффективного распоряжения муниципальным имуществом | всего | 1010,0 | 1010,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 140,0 | 140,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 145,0 | 145,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 145,0 | 145,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 145,0 | 145,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 145,0 | 145,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прогнозный 2026 | 145,0 | 145,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прогнозный 2027 | 145,0 | 145,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1. Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, с учетом пени | всего | 625,0 | 625,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 85,0 | 85,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 90,0 | 90,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 90,0 | 90,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 90,0 | 90,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 90,0 | 90,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прогнозный 2026 | 90,0 | 90,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прогнозный 2027 | 90,0 | 90,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 2. Оценка рыночной стоимости годового размера арендной платы объектов недвижимости, находящихся в собственности муниципального образования «Томский район» | всего | 140,0 | 140,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прогнозный 2026 | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прогнозный 2027 | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Мероприятие 3. Оценка рыночной стоимости объектов, подлежащих приватизации | всего | 245,0 | 245,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 35,0 | 35,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 35,0 | 35,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 35,0 | 35,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 35,0 | 35,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 35,0 | 35,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прогнозный 2026 | 35,0 | 35,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прогнозный 2027 | 35,0 | 35,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2 «Организация комплектования, сохранности, использования и учета документов, подготовки ответов на запросы по материалам, поступившим на хранение в Управление земельно-имущественных отношений Администрации Томского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 1. Организация комплектования, сохранности, использования и учета документов, подготовки ответов на запросы по материалам, поступившим на хранение в Управление земельно-имущественных отношений Администрации Томского района | всего | 1841,0 | 1841,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 263,0 | 263,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 263,0 | 263,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 263,0 | 263,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 263,0 | 263,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 263,0 | 263,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прогнозный 2026 | 263,0 | 263,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прогнозный 2027 | 263,0 | 263,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие 1. Организация комплектования, сохранности, использования и учета документов, подготовки ответов на запросы по материалам, поступившим на хранение в Управление земельно-имущественных отношений Администрации Томского района | всего | 1841,0 | 1841,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 263,0 | 263,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 263,0 | 263,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 263,0 | 263,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 263,0 | 263,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 263,0 | 263,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прогнозный 2026 | 263,0 | 263,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прогнозный 2027 | 263,0 | 263,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3 «Выполнение комплексных кадастровых работ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 1. Выполнение комплексных кадастровых работ | всего | 4966,0 | 4966,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 718,0 | 718,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 718,0 | 718,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 718,0 | 718,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 703,0 | 703,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 703,0 | 703,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прогнозный 2026 | 703,0 | 703,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прогнозный 2027 | 703,0 | 703,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятие 1. Выполнение комплексных кадастровых работ | всего | 4966,0 | 4966,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 718,0 | 718,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 718,0 | 718,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 718,0 | 718,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 703,0 | 703,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 703,0 | 703,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прогнозный 2026 | 703,0 | 703,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прогнозный 2027 | 703,0 | 703,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 4 «Приобретение в собственность муниципального образования «Томский район» земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в соответствии со статьей 8 Закона Томской области от 13.10.2003 № 135-ОЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Томской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие 1. Приобретение в собственность муниципального образования «Томский район» земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в соответствии со статьей 8 Закона Томской области от 13.10.2003 № 135-ОЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Томской области | всего | 789,9 | 789,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 313,0 | 313,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 189,0 | 189,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 287,9 | 287,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прогнозный 2026 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прогнозный 2027 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Мероприятие 1. Приобретение в собственность муниципального образования «Томский район» земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в соответствии со статьей 8 Закона Томской области от 13.10.2003 № 135-ОЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Томской области | всего | 789,9 | 789,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 313,0 | 313,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 189,0 | 189,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 287,9 | 287,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прогнозный 2026 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прогнозный 2027 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Подпрограмме 1 | всего | 8606,9 | 8606,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 1434,0 | 1434,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 1315,0 | 1315,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 1413,9 | 1413,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 1111,0 | 1111,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 1111,0 | 1111,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прогнозный 2026 | 1111,0 | 1111,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прогнозный 2027 | 1111,0 | 1111,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | всего | 8606,9 | 8606,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 1434,0 | 1434,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 1315,0 | 1315,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 1413,9 | 1413,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 1111,0 | 1111,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 1111,0 | 1111,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прогнозный 2026 | 1111,0 | 1111,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прогнозный 2027 | 1111,0 | 1111,0 |  |  |  |  |  |  |

- 4. УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Ответственным исполнителем муниципальной программы выступает Управление земельно-имущественных отношений Администрации Томского района, обладающее на правах собственника муниципальными ресурсами Томского района.

Реализация муниципальной программы осуществляется путем выполнения предусмотренных в ней мероприятий ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками в соответствии с их полномочиями.

Соисполнителями и участниками мероприятий муниципальной программы являются:

- Управление земельно-имущественных отношений Администрации Томского района.

Текущий контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется Управлением земельно-имущественных отношений Администрации Томского района постоянно в течение всего периода реализации муниципальной программы. Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет проводиться ежегодно путем сравнения текущих значений основных целевых показателей с установленными муниципальной программой значениями.

Перечень программных мероприятий, а также объем финансирования по мероприятиям муниципальной программы из местного бюджета подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета на соответствующий финансовый год. В рамках календарного года целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации муниципальной программы уточняются в установленном законодательством порядке с учетом выделяемых финансовых средств.

Вне зависимости от варианта решения проблемы реализация комплекса мероприятий муниципальной программы будет сопряжена с различными рисками.

Внешние риски:

Неблагоприятные изменения экономической ситуации, что может привести к недостаточному ресурсному обеспечению мероприятий муниципальной программы.

Изменения федерального и регионального законодательства в части изменений в сфере управления муниципальными ресурсами.

Внутренние риски:

Несвоевременное и (или) неполное осуществление финансирования мероприятий. Следствием несвоевременного обеспечения финансирования является риск снижения качественного уровня реализуемых мероприятий и риск снижения количества проведенных мероприятий.

Механизмы управления рисками и сокращение их влияния на динамику показателей муниципальной программы:

внесение соответствующих изменений в нормативные правовые акты Томского района в сфере управления муниципальными ресурсами с целью минимизации негативного влияния факторов рисков;

внесение изменений в муниципальную программу для ее корректировки в установленном порядке;

принятие мер организационного, нормативного или иного характера, не требующих дополнительного финансового обеспечения;

проведение ежегодной корректировки показателей и мероприятий муниципальной программы по результатам мониторинга изменений внешних факторов, влияющих на реализацию муниципальной программы;

повышение профессионального уровня муниципальных служащих Томского района, участвующих в реализации муниципальной программы.

- ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование подпрограммы | Управление муниципальным имуществом Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнитель муниципальной программы (ответственный за подпрограмму) | Управление земельно-имущественных отношений Администрации Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы | Управление земельно-имущественных отношений Администрации Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  |  | 2024 | 2025 | прогнозный 2026 | прогнозный 2027 |
|  | Общие неналоговые доходы в бюджет Томского района, поступившие от использования муниципального имущества, тыс. руб. | 3134,2 |  | 4047,0 |  | 3592,0 |  | 3592,0 |  |  | 3592,0 | 3592,0 | 3592,0 | 3592,0 |
|  | Общие неналоговые доходы в бюджет Томского района, поступившие от использования земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Томский район», а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, тыс. руб. | 39767,5 |  | 40887,4 |  | 42499,6 |  | 44178,1 |  |  | 44178,1 | 44178,1 | 44178,1 | 44178,1 |
| Задачи подпрограммы | Задача 1 Организация сохранности и эффективного распоряжения муниципальным имуществом Задача 2 Организация комплектования, сохранности, использования и учета документов, подготовки ответов на запросы по материалам, поступившим на хранение в Управление земельно-имущественных отношений Администрации Томского района Задача 3 Выполнение комплексных кадастровых работ Задача 4 Приобретение в собственность муниципального образования «Томский район» земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в соответствии со статьей 8 Закона Томской области от 13.10.2003 N 135-ОЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Томской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 | 2024 |  | 2025 | прогнозный 2026 | прогнозный 2027 |
|  | Задача 1. Организация сохранности и эффективного распоряжения муниципальным имуществом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Количество объектов, переданных в собственность и в аренду, ед. |  | 35 |  | 30 |  | 30 |  | 30 | 30 |  | 30 | 30 | 30 |
|  | 2. Количество оцененных объектов (для передачи в аренду и собственность), ед. |  | 26 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 |
|  | Задача 2. Организация комплектования, сохранности, использования и учета документов, подготовки ответов на запросы по материалам, поступившим на хранение в Управление земельно-имущественных отношений Администрации Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество дел, переданных на хранение, ед. |  | 1050 |  | 1050 |  | 1050 |  | 1050 | 1050 |  | 1050 | 1050 | 1050 |
|  | Задача 3. Выполнение комплексных кадастровых работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество объектов недвижимости, в отношении которых проведены кадастровые работы, ед. |  | 538 |  | 538 |  | 538 |  | 538 | 538 |  | 538 | 538 | 538 |
|  | Задача 4 Приобретение в собственность муниципального образования «Томский район» земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в соответствии со статьей 8 Закона Томской области от 13.10.2003 N 135-ОЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Томской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество приобретенных объектов, ед. |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы (далее - ВЦП) | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021 - 2025 годы с прогнозом на 2026 и 2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники |  | Всего |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 | 2024 |  | 2025 | Прогнозный 2026 | Прогнозный 2027 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - | - | - |
|  | областной бюджет (по согласованию) |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - | - | - |
|  | бюджет Томского района |  | 8606,9 |  | 1434,0 |  | 1315,0 |  | 1413,9 | 1111,0 |  | 1111,0 | 1111,0 | 1111,0 |
|  | бюджеты сельских поселений (по согласованию) |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - | - | - |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - | - | - |
|  | всего по источникам |  | 8606,9 |  | 1434,0 |  | 1315,0 |  | 1413,9 | 1111,0 |  | 1111,0 | 1111,0 | 1111,0 |

- 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ В УКАЗАННОЙ СФЕРЕ И ПРОГНОЗ

- ЕЕ РАЗВИТИЯ

Управление земельно-имущественных отношений от имени муниципального образования «Томский район», в пределах своей компетенции, осуществляет управление находящимся в собственности, владении, пользовании либо переданным в ведение района имуществом независимо от его местонахождения.

Основной целью при передаче имущества в аренду является получение дополнительного дохода в районный бюджет при одновременном сокращении затрат на содержание казенного имущества. Поэтому выделение денежных средств также потребуется для следующих мероприятий: оценка рыночной стоимости годового размера арендной платы объектов недвижимости, находящихся в собственности муниципального образования «Томский район», и на оценку рыночной стоимости объектов, подлежащих приватизации.

В соответствии с действующим законодательством содержание имущества, входящего в состав муниципальной казны, осуществляется за счет средств бюджета Томского района. Во избежание неправомерного использования муниципальной собственности необходимо предусматривать денежные средства на содержание, в том числе взносы на капитальный ремонт такого имущества до момента его отчуждения при приватизации либо перехода прав при передаче в аренду или безвозмездное пользование.

Проводимые мероприятия позволят обеспечить защиту имущественных прав муниципального образования «Томский район», более эффективно управлять муниципальным имуществом и обеспечить поступление в местный бюджет максимально возможных в текущей экономической ситуации доходов от использования и продажи муниципального имущества.

В сфере управления земельными ресурсами имеется также ряд задач, которые требуют систематического и целенаправленного решения.

С целью инвентаризации и учета земельных участков на территории Томского района возникает необходимость организации комплектования, сохранности, использования и учета документов, подготовки ответов на запросы по материалам, поступившим на хранение в Управление земельно-имущественных отношений Администрации Томского района.

Наряду с этим, выявлены такие проблемы как несоответствие фактического местоположения земельных участков сведениям о границах земельных участков, внесенных в ЕГРН; реестровые ошибки в определении координат поворотных точек границ земельных участков. Имеются случаи отсутствия сведений в ЕГРН по объектам недвижимости, а также по правообладателям объектов недвижимости, права которых не зарегистрированы в ЕГРН.

С целью увеличения доходов Томского района от земельного налога, в связи с уточнением местоположения границ земельных участков и возможностью регистрации права на объекты капитального строительства, расположенные в границах земельных участков, необходимо предусмотреть выполнение комплексных кадастровых работ в муниципальной программе «Эффективное управление муниципальным имуществом Томского района».

Кроме того, с целью вовлечения земель сельскохозяйственного назначения, в экономический и гражданский оборот и, как следствие, увеличение платежей от использования земельных участков в бюджет Томского района, планируется приобретение в собственность муниципального образования «Томский район» земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения.

В 2021 - 2027 годах планируется реализовать следующие мероприятия:

1. Организация сохранности и эффективного распоряжения муниципальным имуществом. Планируется, что к 2027 году общее количество объектов, переданных в собственность и аренду, составит 30 единиц.

2. Организация комплектования, сохранности, использования и учета документов, подготовки ответов на запросы по материалам, поступившим на хранение в Управление земельно-имущественных отношений Администрации Томского района. Планируется, что к 2027 году количество документов (дел), скомплектованных и переданных в Управление земельно-имущественных отношений составит 7350 единиц, и в дальнейшем ежегодно количество дел, переданных на хранение, будет составлять 1050 единиц.

3. Выполнение комплексных кадастровых работ. За период с 2021 года число объектов, в отношении которых будут проведены кадастровые работы составит 3766 единиц.

4. Приобретение в собственность муниципального образования «Томский район» земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в соответствии со статьей 8 Закона Томской области от 13.10.2003 № 135-ОЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Томской области. Планируется в 2021 году приобретение 1 земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения на основании распоряжения Администрации Томского района и в соответствии со статьей 8 Закона Томской области от 13.10.2003 № 135-ОЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Томской области». К 2023 году данный показатель составит 3 единицы.

В результате проведенных мероприятий общие неналоговые доходы в бюджет Томского района, поступившие от использования муниципального имущества и земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Томский район», а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена будут составлять 329876,5 тыс. руб.

Софинансирование подпрограммы из бюджетов иных уровней не предусмотрено.

- 2. Перечень показателей цели и задач подпрограммы 1

- и сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета

| № пп | Наименование показателя | Единица измерения | Периодичность сбора данных | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) расчета показателя | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Показатели цели подпрограммы 1. Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общие неналоговые доходы в бюджет Томского района, поступившие от использования муниципального имущества | тыс. руб. | год | за отчетный период | подсчет | периодическая отчетность | Управление земельно-имущественных отношений Администрации Томского района |
| 2 | Общие неналоговые доходы в бюджет Томского района, поступившие от использования земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Томский район», а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | тыс. руб. | год | за отчетный период | подсчет | периодическая отчетность | Управление земельно-имущественных отношений Администрации Томского района |
| Показатели задачи 1 подпрограммы 1. Организация сохранности и эффективного распоряжения муниципальным имуществом |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество объектов, переданных в собственность и аренду | ед. | год | за отчетный период | подсчет | учет | Управление земельно-имущественных отношений Администрации Томского района |
| 2 | Количество оцененных объектов (для передачи в аренду и собственность) | ед. | год | за отчетный период | подсчет | учет | Управление земельно-имущественных отношений Администрации Томского района |
| Показатели задачи 2 подпрограммы 1. Организация комплектования, сохранности, использования и учета документов, подготовки ответов на запросы по материалам, поступившим на хранение в Управление земельно-имущественных отношений Администрации Томского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество дел, переданных на хранение, ед. | ед. | год | за отчетный период | подсчет | учет | Управление земельно-имущественных отношений Администрации Томского района |
| Показатели задачи 3 подпрограммы 1. Выполнение комплексных кадастровых работ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество объектов недвижимости, в отношении которых проведены кадастровые работы, ед. | ед. | год | за отчетный период | подсчет | учет | Управление земельно-имущественных отношений Администрации Томского района |
| Показатели задачи 4 подпрограммы 1. Приобретение в собственность муниципального образования «Томский район» земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в соответствии со статьей 8 Закона Томской области от 13.10.2003 N 135-ОЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Томской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество приобретенных объектов, ед. | ед. | год | за отчетный период | подсчет | учет | Управление земельно-имущественных отношений Администрации Томского района |

- 3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ОСНОВНЫХ

МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ

ПОДПРОГРАММЫ 1

| № пп | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств |  |  |  |  | Участник/ участник мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федерального бюджета (по согласованию) | областного бюджета (по согласованию) | бюджета Томского района | бюджетов сельских поселений (по согласованию) | внебюджетных источников (по согласованию) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | наименование и единица измерения |  | значения по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
| Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом Томского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Организация сохранности и эффективного распоряжения муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1. Организация сохранности и эффективного распоряжения муниципальным имуществом, в том числе | всего | 1010,0 |  |  | 1010,0 |  |  | Управление земельно-имущественных отношений Администрации Томского района |  | 1. Количество объектов, переданных в собственность и аренду, ед. | 30 (2021 год) 30 (2022 год) 30 (2023 год) 30 (2024 год) 30 (2025 год) 30 (2026 год прогнозный) 30 (2027 год прогнозный) |
|  |  | 2021 | 140,0 |  |  | 140,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 145,0 |  |  | 145,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 145,0 |  |  | 145,0 |  |  |  |  | 2. Количество оцененных объектов (для передачи в аренду и собственность) | 3 (2021 год) 3 (2022 год) 3 (2023 год) 3 (2024 год) 3 (2025 год) 3 (2026 год прогнозный) 3 (2027 год прогнозный) |
|  |  | 2024 | 145,0 |  |  | 145,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 145,0 |  |  | 145,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прогнозный 2026 | 145,0 |  |  | 145,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прогнозный 2027 | 145,0 |  |  | 145,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1. Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, с учетом пени | всего | 625,0 |  |  | 625,0 |  |  | Управление земельно-имущественных отношений Администрации Томского района |  | Освоение средств, % | 100% (2021 год) 100% (2022 год) 100% (2023 год) 100% (2024 год) 100% (2025 год) 100% (2026 год прогнозный) 100% (2027 год прогнозный) |
|  |  | 2021 | 85,0 |  |  | 85,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 90,0 |  |  | 90,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 90,0 |  |  | 90,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 90,0 |  |  | 90,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 90,0 |  |  | 90,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прогнозный 2026 | 90,0 |  |  | 90,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прогнозный 2027 | 90,0 |  |  | 90,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 2. Оценка рыночной стоимости годового размера арендной платы объектов недвижимости, находящихся в собственности муниципального образования «Томский район» | всего | 140,0 |  |  | 140,0 |  |  | Управление земельно-имущественных отношений Администрации Томского района |  | 1. Количество оцененных объектов, ед. | 2 (2021 год) 2 (2022 год) 2 (2023 год) 2 (2024 год) 2 (2025 год) 2 (2026 год прогнозный) 2 (2027 год прогнозный) |
|  |  | 2021 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прогнозный 2026 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прогнозный 2027 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Мероприятие 3. Оценка рыночной стоимости объектов, подлежащих приватизации | всего | 245,0 |  |  | 245,0 |  |  | Управление земельно-имущественных отношений Администрации Томского района |  | 2. Количество оцененных объектов, ед. | 1 (2021 год) 1 (2022 год) 1 (2023 год) 1 (2024 год) 1 (2025 год) 1 (2026 год прогнозный) 1 (2027 год прогнозный) |
|  |  | 2021 | 35,0 |  |  | 35,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 35,0 |  |  | 35,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 35,0 |  |  | 35,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 35,0 |  |  | 35,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 35,0 |  |  | 35,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прогнозный 2026 | 35,0 |  |  | 35,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прогнозный 2027 | 35,0 |  |  | 35,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2. Организация комплектования, сохранности, использования и учета документов, подготовки ответов на запросы по материалам, поступившим на хранение в Управление земельно-имущественных отношений Администрации Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1. Организация комплектования, сохранности, использования и учета документов, подготовки ответов на запросы по материалам, поступившим на хранение в Управление земельно-имущественных отношений Администрации Томского района | Всего | 1841,0 |  |  | 1841,0 |  |  | Управление земельно-имущественных отношений Администрации Томского района |  | Количество дел, переданных на хранение, ед. | 1050 (2021 год) 1050 (2022 год) 1050 (2023 год) 1050 (2024 год) 1050 (2025 год) 1050 (2026 год прогнозный) 1050 (2027 год прогнозный) |
|  |  | 2021 | 263,0 |  |  | 263,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 263,0 |  |  | 263,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 263,0 |  |  | 263,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 263,0 |  |  | 263,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 263,0 |  |  | 263,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прогнозный 2026 | 263,0 |  |  | 263,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прогнозный 2027 | 263,0 |  |  | 263,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие 1. Организация комплектования, сохранности, использования и учета документов, подготовки ответов на запросы по материалам, поступившим на хранение в Управление земельно-имущественных отношений Администрации Томского района | всего | 1841,0 |  |  | 1841,0 |  |  | Управление земельно-имущественных отношений Администрации Томского района |  | Количество дел, переданных на хранение, ед. | 1050 (2021 год) 1050 (2022 год) 1050 (2023 год) 1050 (2024 год) 1050 (2025 год) 1050 (2026 год прогнозный) 1050 (2027 год прогнозный) |
|  |  | 2021 | 263,0 |  |  | 263,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 263,0 |  |  | 263,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 263,0 |  |  | 263,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 263,0 |  |  | 263,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 263,0 |  |  | 263,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прогнозный 2026 | 263,0 |  |  | 263,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прогнозный 2027 | 263,0 |  |  | 263,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3. Выполнение комплексных кадастровых работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1. Выполнение комплексных кадастровых работ | Всего | 4966,0 |  |  | 4966,0 |  |  | Управление земельно-имущественных отношений Администрации Томского района |  | Количество объектов недвижимости, в отношении которых проведены кадастровые работы, ед. | 538 (2021 год) 538 (2022 год) 538 (2023 год) 538 (2024 год) 538 (2025 год) 538 (2026 год прогнозный) 538 (2027 год прогнозный) |
|  |  | 2021 | 718,0 |  |  | 718,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 718,0 |  |  | 718,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 718,0 |  |  | 718,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 703,0 |  |  | 703,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 703,0 |  |  | 703,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прогнозный 2026 | 703,0 |  |  | 703,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прогнозный 2027 | 703,0 |  |  | 703,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятие 1. Выполнение комплексных кадастровых работ | всего | 4966,0 |  |  | 4966,0 |  |  | Управление земельно-имущественных отношений Администрации Томского района |  | Количество объектов недвижимости, в отношении которых проведены кадастровые работы, ед. | 538 (2021 год) 538 (2022 год) 538 (2023 год) 538 (2024 год) 538 (2025 год) 538 (2026 год прогнозный) 538 (2027 год прогнозный) |
|  |  | 2021 | 718,0 |  |  | 718,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 718,0 |  |  | 718,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 718,0 |  |  | 718,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 703,0 |  |  | 703,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 703,0 |  |  | 703,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прогнозный 2026 | 703,0 |  |  | 703,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прогнозный 2027 | 703,0 |  |  | 703,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 4 «Приобретение в собственность муниципального образования «Томский район» земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в соответствии со статьей 8 Закона Томской области от 13.10.2003 № 135-ОЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Томской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 1. Приобретение в собственность муниципального образования «Томский район» земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в соответствии со статьей 8 Закона Томской области от 13.10.2003 № 135-ОЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Томской области | Всего | 789,9 |  |  | 789,9 |  |  | Управление земельно-имущественных отношений Администрации Томского района |  | Количество приобретенных объектов, ед. | 1 (2021 год) 1 (2022 год) 1 (2023 год) 0 (2024 год) 0 (2025 год) 0 (2026 год прогнозный) 0 (2027 год прогнозный) |
|  |  | 2021 | 313,0 |  |  | 313,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 189,0 |  |  | 189,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 287,9 |  |  | 287,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прогнозный 2026 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прогнозный 2027 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Мероприятие 1. Приобретение в собственность муниципального образования «Томский район» земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в соответствии со статьей 8 Закона Томской области от 13.10.2003 № 135-ОЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Томской области | всего | 789,9 |  |  | 789,9 |  |  | Управление земельно-имущественных отношений Администрации Томского района |  | Количество приобретенных объектов, ед. | 1 (2021 год) 1 (2022 год) 1 (2023 год) 0 (2024 год) 0 (2025 год) 0 (2026 год прогнозный) 0 (2027 год прогнозный) |
|  |  | 2021 | 313,0 |  |  | 313,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 189,0 |  |  | 189,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 287,9 |  |  | 287,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прогнозный 2026 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прогнозный 2027 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 1 | всего | 8606,9 |  |  | 8606,9 |  |  | x |  | x | x |
|  |  | 2021 | 1434,0 |  |  | 1434,0 |  |  | x |  | x | x |
|  |  | 2022 | 1315,0 |  |  | 1315,0 |  |  | x |  | x | x |
|  |  | 2023 | 1413,9 |  |  | 1413,9 |  |  | x |  | x | x |
|  |  | 2024 | 1111,0 |  |  | 1111,0 |  |  | x |  | x | x |
|  |  | 2025 | 1111,0 |  |  | 1111,0 |  |  | x |  | x | x |
|  |  | 2026 | 1111,0 |  |  | 1111,0 |  |  | x |  | x | x |
|  |  | 2027 | 1111,0 |  |  | 1111,0 |  |  | x |  | x | x |

Лист согласования

к постановлению Администрации Томского района «Об утверждении муниципальной программы «Эффективное управление муниципальным имуществом Томского района»

| Ф.И.О. должность | Виза | Дата поступления на согласование | Дата исполнения | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Председатель комитета правового обеспечения – Г.А. Цынтина |  |  |  |  |
| Начальник Управления земельно-имущественных отношений – Г.В. Елисеева |  |  |  |  |
| И.о. заместителя Главы Томского района по экономической политике и муниципальным ресурсам – И.В. Гекендорф |  |  |  |  |
| Заместитель Главы Томского района – начальник Управления финансов – Н.Н. Чернова |  |  |  |  |
| Заместитель начальника Управления Делами – Т.А. Хабарова |  |  |  |  |

Л И С Т    Р А С С Ы Л К И

к постановлению

Администрации Томского района

от _________________ №_______

Кому:

- Н.А. Сивач  – 1 экземпляр

- Е.П. Ивашкова - 1 экземпляр

- Н.К. Блинова – 1 экземпляр

- Н.Н. Чернова – 1 экземпляр

- ООО «Томское предместье» (Л.Н. Лавровой) – 1 экземпляр

- Консультант, Гарант – 1 экземпляр

- И.В. Гекендорф – 1 экземпляр

- Г.В. Елисеева – 1 экземпляр

Исполнители                                                                                       Е.П. Ивашкова

Н.А. Сивач