МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОМСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ТОМСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  | «26» 02 2015 |  | № 44-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие культурно - досуговой и профессиональной деятельности, направленной на творческую самореализацию населения Томского района» |  |  |  |

В целях повышения уровня качества оказания муниципальных услуг в сфере культуры и искусства на территории Томского района, создания системы развития деятельности муниципальных учреждений культуры, искусства, образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить ведомственную целевую программу «Развитие культурно-досуговой и профессиональной деятельности, направленной на творческую самореализацию населения Томского района» согласно приложению к настоящему постановлению.

- Управлению Делами Администрации Томского района (О.Е.Ефимова) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Томское предместье» и размещение на официальном сайте муниципального образования «Томский район».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Томского района- начальника Управления по социальной политике В.П. Железчикова.

| Глава Томского района | В.Е.Лукьянов |
| --- | --- |

Евграфов П.Ю.

40-87-61

Приложение к Постановлению

Администрации Томского района

от «26»   02  2015 г. № 44-1

Ведомственная целевая программа

«Развитие культурно-досуговой и профессиональной деятельности,

направленной на творческую самореализацию населения Томского района»

| Наименование СБП | Отдел культуры Управления по социальной политике Администрации Томского района |
| --- | --- |
| Наименование ВЦП | «Развитие культурно-досуговой и профессиональной деятельности, направленной на творческую самореализацию населения Томского района» |
| Тип ВЦП | Утверждаемая |
| Соответствие ВЦП Целям Программы социально- экономического развития Томского района | Обеспечение стабильного повышения качества жизни населения посредством устойчивого развития экономики и повышения эффективности муниципального управления |

Паспорт ведомственной целевой программы

«Развитие культурно-досуговой и профессиональной деятельности,

направленной на творческую самореализацию населения Томского района»

| Наименование показателей | Единица измерений | Очередной финансовый год (2015) |
| --- | --- | --- |
| Задача СБП (субъект бюджетного планирования): Создание условий, направленных на формирование возможностей творческой реализации и участия граждан Томского района в культурной жизни Цель ВЦП: Сохранение и развитие культурного потенциала Томского района |  |  |
| Удельный вес участвующих в культурной жизни Томского района в численности населения Томского района | % | 16 |
| Задача 1: Совершенствование сферы досуга, поддержка учреждений культуры в целях обеспечения равного доступа к культурным ценностям для всех социальных групп; Количество учреждений культуры, получивших поддержку | ед. | 5 |
| Задача 2: Поддержка инновационных, социально значимых культурных проектов, направленных на создание многообразного культурного и информационного пространства Томского района; продвижение имиджа Томского района; Количество посетителей мероприятий | Человек | 5400 |
| Задача 3: Развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры, расширение спектра культурных услуг, содействие раскрытию талантов юного поколения жителей Томского района; Количество обучающихся детей | Человек | 1200 |

Объём расходов районного бюджета на реализацию

| Код бюджетной классификации |  |  | Очередной финансовый год 2015 год (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расхода |  |
| 0801 | 7960800 | 240 | 1880,0 |

I Характеристика проблемы и цели СБП, на решение или реализацию которых направленна ВЦП

| Характеристика состояния развития сферы | Томский район является самым крупным по численности населения сельским районом области, окаймляющим территорию областного центра. В рамках решения комплексной задачи социально-экономического развития Томского района, создания условий для развития духовности, высокой культуры и нравственного здоровья населения Томского района поставлена амбициозная задача - придать Томскому району статус сельской культурной столицы Томской области. Это подразумевает: проведение серьезных мероприятий в различных областях жизнедеятельности, в том числе и в сфере культуры. Сформированная в Томском районе культурная среда дает все основания для реализации поставленной задачи. В Томском районе развита сеть учреждений дополнительного образования в сфере культуры, большое количество профессиональных коллективов и сельских домов культуры, демонстрирующих образцы сельской культуры. На территории Томского района постоянно проходят крупные культурно-массовые мероприятия: межрегиональные, всероссийские и международные конкурсы и фестивали, такие как «Праздник топора» и «Наследие», праздник любви и верности, яблочный спас, Успенье. Развивается частное государственное партнерство в сфере культуры и искусства. Организация свободного времени детей, подростков, молодежи и взрослого населения выполняет важную функцию культурного воспитания. Целостная и последовательная реализация государственной политики по предоставлению услуг культуры также является одним из условий успешного развития Томского района. |
| --- | --- |
| Описание проблем и цели ВЦП | Тенденции развития ситуации и вероятные последствия сложившейся ситуации характеризуется тем, что основные финансовые средства идут на поддержку текущей деятельности учреждений культуры. Существующая структура расходов не позволяет направлять значительные средства на развитие и поддержку интересных творческих проектов. Бюджетных ресурсов явно недостаточно для достижения таких амбициозных целей. Необходимо создать систему стимулирующую развитие интеграционных межведомственных взаимодействий и частно-государственного партнерства для реализации различных проектов в сфере культуры. Реализация настоящей ведомственной целевой программы позволит сконцентрировать бюджетные средства на достижение поставленных задач и оценить эффективность использования финансовых средств. При поддержке Администрации Томской области проводится большое количество культурно-массовых социально-значимых мероприятий. Вместе с тем, программно-целевой метод позволит скорректировать эти мероприятия таким образом, что они будут наиболее эффективно работать на достижение поставленных целей. За счет сравнительно небольших средств удастся активизировать межведомственное и частно-государственное взаимодействие и тем самым привлечь к решению поставленных целей более значительные финансовые средства. |

II Описание показателей ВЦП и методик их расчёта

| № | Наименование показателей |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Удельный вес участвующих в культурной жизни Томского района в численности населения Томского района | Расчет осуществляется по отчётам учреждений культуры – Росстат № 7-НК по следующей формуле: U=(n + N)/H; n - число участников мероприятий; N- число участников клубных формирований; U-уд. вес; Н - число жителей Томского района |
| 2 | Количество учреждений культуры получивших поддержку | Отчёт отдела культуры |
| 3 | Количество посетителей мероприятий | Отчёты учреждений культуры - Росстат №7-НК |
| 4 | Количество обучающихся детей | Отчёты учреждений культуры –Росстат №324 |

III Порядок управления ВЦП,

формы и порядок осуществления мониторинга реализации ВЦП,

сроки и порядок формирования отчётов о реализации ВЦП

| Ответственные за реализацию ВЦП в целом (ФИО) | Леонов Андрей Анатольевич – и.о. начальника отдела культуры Управления по социальной политике Администрации Томского района Евграфов Павел Юрьевич – ведущий специалист отдела культуры Управления по социальной политике Администрации Томского района |
| --- | --- |
| Порядок организации работы по реализации ВЦП | 1.Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий, направленных на творческую самореализацию жителей Томского района, через конкурсы, фестивали, календарные и народные праздники, презентации, тематические концерты, вечера отдыха, реконструкции фрагментов народных обрядов и праздников. 2.Организация деятельности клубных формирований. 3.Укрепление межрегионального и международного сотрудничества. 4.Укрепление материально - технической базы (пошив костюмов, изготовление реквизита, приобретение инструментов, световой и усилительной аппаратуры). 5. Комплектование методического фонда: сценарии праздников, методические разработки праздников, обрядов, обычаев и традиций. |
| Ответственный за мониторинг реализации ВЦП и составление форм отчётности о реализации ВЦП | Отдел культуры Управления по социальной политике Администрации Томского района |
| Сроки формирования годового отчёта о реализации ВЦП | В течение месяца после окончания финансового года, но не позднее 01.03.2016 года. |
| Порядок установления форм текущего мониторинга: отчётности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчётности о реализации показателей ВЦП | По формам, утверждённым Постановлением Главы Томского района (Главы Администрации) от 01.12. 2009 г. №281\3 |

IV Оценка рисков реализации ВЦП

| Внутренние риски реализации ВЦП | Дефицит специалистов, имеющих опыт работы и обладающих знаниями в области эстрадного, театрального, вокального, изобразительного, хореографического искусства и народного творчества. |
| --- | --- |
| Внешние риски реализации ВЦП | Непредвиденные, форс-мажорные обстоятельства (стихийные погодные явления и чрезвычайные ситуации (карантины)). |
| Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер. | Старение материально-технической базы, сценических костюмов, народных музыкальных инструментов, осветительной и усилительной аппаратуры, оборудования больших и малых сцен. |

V Методика оценки и плановое значение экономической и общественной эффективности реализации ВЦП

| Показатели общественной эффективности реализации ВЦП | Удельный вес участвующих в культурной жизни Томского района в численности населения Томского района | % | 0,23 |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели экономической эффективности реализации ВЦП | Количество посетителей мероприятий ВЦП/ затраты на реализацию ВЦП | Чел./ тыс. руб. | 6,2 |

VI Мероприятия ВЦП

| № п/п | Наименование цели, задачи, мероприятия ВЦП | Сроки исполнения |  | Объём финансирования (тыс. руб.) |  | В том числе за счёт средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственные исполнители |  |  | Показатели результата мероприятия (количественно измеримый результат, характеризующий реализацию мероприятий ВЦП) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | С мес\год | По мес\год |  |  | Федерального бюджета |  |  | Областного бюджета |  | Местного (районного бюджета) |  | Бюджетов сельских поселений |  | Внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  |  | 11 |  |  |
| Цель ВЦП: Сохранение и развитие культурного потенциала Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Совершенствование сферы досуга, поддержка учреждений культуры в целях обеспечения равного доступа к культурным ценностям для всех социальных групп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Районный бал "Рождественский этюд" | 01/15 | 01/15 | 20,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 20,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | Евграфов П.Ю. Ковальчук Г.Л. |  |  | Количество посетителей мероприятия | 100 |  |
| 1.2 | Районный конкурс "Муза, опаленная войной" | 02/15 | 02/15 | 20,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 20,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | Леонов А.А. Евграфов П.Ю. Куринская А.А. |  |  | Количество посетителей мероприятия | 300 |  |
| 1.3 | День работников культуры | 03/15 | 04/15 | 150,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 150,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | Леонов А.А. Евграфов П.Ю. |  |  | Количество посетителей мероприятия | 300 |  |
| 1.4 | Районный открытый фестиваль ветеранских хоровых, вокальных коллективов "Май, весна, Победа" | 03/15 | 03/15 | 40,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 40,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | Леонов А.А. Евграфов П.Ю. Васильева В.А. |  |  | Количество посетителей мероприятия | 500 |  |
| 1.5 | Районный конкурс театральных коллективов "Волшебный занавес" | 05/15 | 05/15 | 10,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 10,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | Евграфов П.Ю. Шарова Г.В. |  |  | Количество посетителей мероприятия | 250 |  |
| 1.6 | Районный праздник детства "Вместе весело шагать" | 06/15 | 06/15 | 20,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 20,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | Евграфов П.Ю. Диденко В.А. |  |  | Количество посетителей мероприятия | 300 |  |
| 1.7 | Фестиваль молодежных движений "Зона доступа" | 06/15 | 07/15 | 40,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 40,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | Леонов А.А. Евграфов П.Ю. Ковальчук Г.Л. |  |  | Количество посетителей мероприятия | 800 |  |
| 1.8 | Районный конкурс эстрадной песни "Звездный дождь" | 10/15 | 10/15 | 20,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 20,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | Леонов А.А. Евграфов П.Ю |  |  | Количество посетителей мероприятия | 100 |  |
| 1.9 | Районный конкурс хореографических коллективов "Танцевальная мозаика" | 11/15 | 11/15 | 20,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 20,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | Леонов А.А. Евграфов П.Ю. |  |  | Количество посетителей мероприятия | 100 |  |
| 1.10 | Приобретение обуви, костюмов | 02/15 | 11/15 | 100,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 100,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | Леонов А.А. Евграфов П.Ю. |  |  | Количество учреждений, укрепивших материально-техническую базу | 4 |  |
| 1.11 | Приобретение одежды сцены | 02/15 | 11/15 | 50,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 50,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | Леонов А.А. Евграфов П.Ю. |  |  | Количество учреждений, укрепивших материально-техническую базу | 3 |  |
| 1.12 | Приобретение аппаратуры | 02/15 | 11/15 | 50,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 50,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | Леонов А.А. Евграфов П.Ю. |  |  | Количество учреждений, укрепивших материально-техническую базу | 2 |  |
| 1.13 | Проведение специализированных учебно-методических семинаров, конференций, круглых столов | 02/15 | 11/15 | 60,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 60,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | Леонов А.А. Евграфов П.Ю. |  |  | Количество участников | 100 |  |
| 1.14 | Проведение социологических исследований | 02/15 | 05/15 | 50,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 50,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | Леонов А.А. Евграфов П.Ю. |  |  | Количество участников | 2000 |  |
| 1.15 | Информационное сопровождение культурной деятельности, повышение информационной открытости учреждений культуры | 04/15 | 12/15 | 30,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 30,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | Леонов А.А. Евграфов П.Ю. |  |  | Количество участников | 150 |  |
| ИТОГО по задаче 1 |  |  |  | 680,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 680,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Поддержка инновационных, социально значимых культурных проектов, направленных на создание многообразного культурного и информационного пространства Томского района. Продвижение имиджа Томского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Районный конкурс "Человек года" | 01/15 | 03/15 |  | 260,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 260,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Леонов А.А. Евграфов П.Ю. Сакулина С.В. | Количество участников и посетителей |  |  | 500 |
| 2.2 | Гражданско-патриотический проект "Наши земляки - герои" | 02/15 | 05/15 |  | 70,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 70,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Леонов А.А. Евграфов П.Ю. | Количество участников и посетителей |  |  | 1000 |
| 2.3 | Торжественное мероприятие, посвященное 70-летию Победы в Великой отечественной войне | 05/15 | 05/15 |  | 135,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 135,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Леонов А.А. Евграфов П.Ю. Шарова Г.В. | Количество участников и посетителей |  |  | 500 |
| 2.4 | Районный фестиваль украинской культуры "Солохина ярмарка" | 07/15 | 07/15 |  | 30,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 30,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Леонов А.А. Ашихина Т.А. | Количество участников и посетителей |  |  | 300 |
| 2.5 | Фестиваль - конкурс творческих отчетов сельских поселений Томского района | 04/15 | 08/15 |  | 190,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 190,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Леонов А.А. Евграфов П.Ю. | Количество участников и посетителей |  |  | 1000 |
| 2.6 | Районный праздник "Хлеб - всему голова" | 08/15 | 08/15 |  | 30,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 30,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Евграфов П.Ю. Васильева В.А. | Количество участников и посетителей |  |  | 300 |
| 2.7 | Участие в Международном фестивале-конкурсе "Праздник Топора" | 08/15 | 08/15 |  | 40,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 40,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Леонов А.А. Евграфов П.Ю. | Количество участников и посетителей |  |  | 1000 |
| 2.8 | Районный праздник "Спас яблочко припас" | 08/15 | 08/15 |  | 20,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 20,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Евграфов П.Ю. Куринская А.А. | Количество участников и посетителей |  |  | 300 |
| 2.9 | Торжественное мероприятие, посвященное 90-летию Томского района "Томский НАШ район" | 08/15 | 09/15 |  | 160,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 160,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Леонов А.А. Евграфов П.Ю. Сакулина С.В. | Количество участников и посетителей |  |  | 500 |
| ИТОГО по задаче 2 |  |  |  |  | 935,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 935,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3: Развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры, расширение спектра культурных услуг, содействие раскрытию талантов юного поколения жителей Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Районный конкурс - выставка работ ИЗО "Веснушки" | 03/15 | 04/15 |  | 10,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 10,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Евграфов П.Ю. Пионова Л.А. | Количество участников и посетителей |  |  | 100 |
| 3.2 | Районная теоретическая олимпиада "Сказка в музыке" | 03/15 | 04/15 |  | 10,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 10,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Евграфов П.Ю. Маршакова Т.К. | Количество участников |  |  | 100 |
| 3.3 | Районный конкурс "Весенняя капель" | 04/15 | 04/15 |  | 30,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 30,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Евграфов П.Ю. директора МБОУ ДОД ДШИ | Количество участников |  |  | 300 |
| 3.4 | Районный конкурс "Юный вокалист" | 04/15 | 04/15 |  | 10,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 10,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Евграфов П.Ю. директора МБОУ ДОД ДШИ | Количество участников |  |  | 200 |
| 3.5 | Организация участия в Международном конкурсе детского и юношеского творчества | 09/15 | 11/15 |  | 60,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 60,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Евграфов П.Ю. Леонов А.А. | Количество участников |  |  | 50 |
| 3.6 | Юбилей МБОУ ДОД ДШИ д. Кисловка | 10/15 | 10/15 |  | 30,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 30,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Леонов А.А. Евграфов П.Ю. | Количество участников и посетителей |  |  | 500 |
| 3.7 | Юбилей МБОУ ДОД ДШИ п. Мирный | 11/15 | 12/15 |  | 30,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 30,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Леонов А.А. Евграфов П.Ю. | Количество участников и посетителей |  |  | 400 |
| 3.8 | Открытый конкурс пианистов "Юный виртуоз" | 11/15 | 11/15 |  | 15,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 15,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Евграфов П.Ю. Хмелюк Е.А. | Количество участников и посетителей |  |  | 100 |
| 3.9 | Районный фестиваль исполнителей на народных инструментах | 11/15 | 11/15 |  | 15,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 15,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Евграфов П.Ю. Пионова Л.А. | Количество участников и посетителей |  |  | 100 |
| 3.10 | Повышение квалификации преподавателей ДШИ | 02/15 | 10/15 |  | 55,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 55,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Евграфов П.Ю. директора МБОУ ДОД ДШИ | Количество участников повысивших квалификацию |  |  | 10 |
| ИТОГО по задаче 3 |  |  |  |  | 265,00 |  | 0,0 | 0,0 |  | 265,00 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | 1880,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 1880,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |