Приложение 2 к постановлению

Администрации Томского района

от «03» октября  2013 г.  № 308

Приложение 3 к постановлению

Администрации Томского района

от «28» января 2013 г.  № 18

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОГО РАЙОНА

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в Томском районе»

Ведомственная  целевая программа

«Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма

в Томском районе»

| Наименование СБП | Управление образования Администрации Томского района |
| --- | --- |
| Наименование ВЦП | Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в Томском районе |
| Тип ВЦП |  |
| Соответствие ВЦП целям Программы социально-экономического развития Томского района | Соответствует |

Паспорт Программы

| Наименование показателей | Единица измерения | Очередной финансовый год |
| --- | --- | --- |
| Задача СБП: Обеспечение поддержки образовательных программ и проектов образовательных учреждений, направленных на достижение высокого качества реализации ФГОС, формирование ключевых компетенций для эффективной деятельности и жизни в Томском районе с высоким потенциалом инновационного развития Цель ВЦП: Сохранение жизни и здоровья детей, профилактика дорожно – транспортного травматизма |  |  |
| Задача 1 ВЦП: Формирование правовой культуры детей и обучение детей культуре поведения на улицах и транспорте, соблюдение правил дорожного движения Показатель: Сохранение жизни и здоровья обучающихся в общеобразовательных учреждениях при подвозе детей. | % | 100 |
| Задача 2 ВЦП: Организация работы по системе контроля подготовки водителей и их допуска к участию в дорожном движении Показатель: Контроль по допуску водителей к участию в дорожном движении | % | 100 |
| Задача 3 ВЦП: Внедрение эффективных форм и методов обучения детей в сфере безопасности дорожного движения в целях сокращения детского дорожно-транспортного травматизма. Показатель: Контроль за проведением занятий по программе профилактики детского дорожно-транспортного травматизма | % | 100 |
| Сроки реализации: 2013 год |  |  |

Объем расходов районного бюджета на реализацию ВЦП

| Коды бюджетной классификации |  |  | Очередной финансовый год (N) |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов |  |
| 0702 | 7960401 |  | 3 635,00 |
| 0702 | 7960401 | 244 | 3 635,00 |
| 0702 | 7960402 |  | 2 015,00 |
| 0702 | 7960402 | 244 | 85,00 |
| 0702 | 7960402 | 612 | 1 566,00 |
| 0702 | 7960402 | 622 | 364,00 |

ИТОГО 5650 тыс. руб.

Характеристика проблемы и цели СБП,

на решение или реализацию которых направлена ВЦП

| Характеристика состояния развития сферы | Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом, в последнее десятилетие приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения. Дорожно-транспортные происшествия (далее ДТП) являются одной из важнейших и обостряющихся проблем в Томской области и в Томском районе. Сложившийся дисбаланс между ростом автомобильного парка и уровнем развития улично-дорожной сети населенных пунктов Томской области и города Томска привел к осложнению дорожно-транспортной обстановки и ухудшению условий движения. Парк автобусов образовательных учреждений Томского района составляет 42 единиц, в том числе на подвозе - 36. Из 6874 обучающихся Томского района 1452 детей (21%) на подвозе. Школьные автобусы оборудованы автоматизированными системами управления движением (ГЛОНАСС). В 2012 году 876 первоклассников (100%) обеспечены светоотражающими элементами. Все образовательные учреждения получают газету «Добрая дорога детства». Ежегодно проводятся районные мероприятия: месячники «Внимание, дети!», «Месячник безопасности», «Ребенок и дорога», соревнования «Безопасное колесо», смотр уголков по ПДД, смотры, конкурсы, викторины и др. |
| --- | --- |
| Описание проблем и цели ВЦП | Сложная обстановка с аварийностью и наличие тенденций к дальнейшему ухудшению ситуации во многом объясняются следующими причинами: - постоянно возрастающая мобильность населения; - увеличение транспортных средств; - несоблюдение ПДД пешеходами и водителями. Основными видами дорожно-транспортных происшествий являются: - наезд на пешеходов (42,7%); - столкновение (28,5 %); - опрокидывание (16,2%); - наезд на препятствие (10%); - наезд на стоящее транспортное средство (2,6%). Сложившаяся критическая ситуация в области обеспечения безопасности дорожного движения характеризуется наличием тенденций к ее дальнейшему ухудшению, что определяется следующими факторами: - высокий уровень аварийности и тяжести последствий ДТП, в том числе детский травматизм; - значительная доля людей наиболее активного трудоспособного возраста (26-40 лет) среди лиц, погибших в результате ДТП; - продолжающееся ухудшение условий дорожного движения в населенных пунктах Томского района; - низкий уровень безопасности перевозок пассажиров автомобильным транспортом. Наиболее многочисленной и самой уязвимой группой участников дорожного движения остаются дети. Половина ДТП с участием детей происходят из-за непонимания и незнания основ безопасного поведения на дороге. Самыми распространенными ошибками детей в поведении на дороге являются: - переход проезжей части в неустановленном месте и вне зоны действия пешеходного перехода, неожиданный выход на проезжую часть перед близко идущим транспортным средством из-за движущегося или стоящего транспортного средства; - нарушение ПДД пешеходами; - нарушение ПДД при управлении велосипедом. Воспитание грамотных и дисциплинированных участников дорожного движения должно стать основой при проведении комплекса мероприятий, направленных на организацию обучения детей правилам и навыкам безопасного поведения на дороге, и проведении профилактических занятий в образовательных учреждениях. Цель Программы: Сохранение жизни и здоровья детей, профилактика дорожно – транспортного травматизма. Направления работы по достижению цели программы: - проведение пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения; - обеспечение вовлечения в профилактическую работу работников ОГИБДД Томского района, правоохранительных органов; - активизация работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; - соблюдение скоростных режимов водителями; - применение современных инженерных схем организации дорожного движения, современных технических средств (светофоров, дорожных знаков, разметки и т.д.) и автоматизированных систем управления движением; - обучение ответственных за перевозку детей, оказанию первичной медицинской помощи; - оснащение транспортных средств медицинскими аптечками. |

Ресурсное обеспечение Программы

Источником финансирования Программы являются средства бюджета Томского района в сумме 5 650,00 тыс. руб.

Финансирование программы может корректироваться в соответствии с изменениями, вносимыми в установленном порядке в бюджет Томского района на 2013 год.

Описание показателей ВЦП и методик их расчета и/или получения

| Наименования показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП) | Единица измерения | Положительная динамика | Методика расчета показателя | Исходная информация для расчета показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Создание условий для реализации программы по изучению правил дорожного движения и вопросов профилактики ДДТТ | % | повышение | Количество детей, удовлетворенных изучением вопросов профилактики ДДТТ | Ведомственная статистика |
| 2. Привлечение детей к проведению профилактической работы по предупреждению ДДТТ | % | рост | Количество детей, привлеченных к проведению профилактической работы по предупреждению ДДТТ от общего количества детей в ОУ | Ведомственная статистика |
| 3.Организация работы отрядов ЮИД в образовательных учреждениях | ед. | рост | Количество ОУ, участвующих в создании отрядов ЮИД в ОУ, от общего количества ОУ | Ведомственная статистика |
| 4.Доля обучающихся, участвующих в проведении акций, смотров, фестивалей, выставок | % | рост | Количество обучающихся, участвующих в проведении акций, смотров, фестивалей, выставок от общего количества детей в ОУ | Ведомственная статистика |
| 5.Доля ОУ, участвовавших в районном конкурсе «Безопасное колесо» | % | рост | Количество ОУ, участвовавших в районном конкурсе «Безопасное колесо», от общего количества ОУ | Ведомственная статистика |
| 6.Экскурсии по городу и поселку с целью ознакомления с конкретной дорожно-транспортной ситуацией и отработки соответствующих навыков безопасного поведения | % | рост | Количество обучающихся, участвующих в экскурсиях от общего количества детей в ОУ | Ведомственная статистика |
| 7.Оформление уголков по ПДД в ОУ | ед. | рост | Количество ОУ, участвующих в оформлении уголков по ПДД от общего количества ОУ | Ведомственная статистика |
| 8.Оформление планов движения для обучающихся «Безопасный путь домой» | ед. | рост | Количество ОУ, участвующих в оформлении планов движения от общего количества ОУ | Ведомственная статистика |
| 9.Доля ОУ, участвовавших в районном конкурсе «Азбука дорожного движения» (смотр уголков по ПДД) | % | рост | Количество ОУ, участвовавших в районном конкурсе «Азбука дорожного движения», от общего количества ОУ | Ведомственная статистика |
| 10.Комплектование библиотечного фонда ОУ литературой по ПДД | ед. | рост | Количество ОУ, приобретавших литературу по ПДД, от общего количества ОУ | Ведомственная статистика |
| 11.Проведение семинаров-занятий с персоналом ОУ по профилактике ДДТТ | ед. | рост | Количество проведенных семинаров-занятий в ОУ | Ведомственная статистика |
| 12.Отчеты классных руководителей, преподавателей ОБЖ о проведенных профилактических мероприятиях по ПДД на педагогических советах, совещаниях при администрации ОУ | % | рост | Количество класс-сных руководителей и преподавателей ОБЖ, отчитавшихся о проведенных профилактических мероприятиях по ПДД от общего количества классных руководителей и преподавателей ОБЖ | Ведомственная статистика |
| 13.Родительские собрания с приглашением сотрудников ГИБДД и правоохранительных органов | % | рост | Количество родителей, принявших участие в собраниях с приглашением сотрудников ГИБДД и правоохранитель-ных органов от общего количества родителей. | Ведомственная статистика |

Порядок управления ВЦП

| Ответственный за реализацию ВЦП в целом ФИО | Павлов В.М. - начальник отдела – заместитель начальника Управления по развитию материально-технической базы и информационному обеспечению |
| --- | --- |
| Порядок организации работы по реализации ВЦП | Исполнителем программы является Управление образования Администрации Томского района, общеобразовательные учреждения: - Реализация программы осуществляется посредством выполнения плана мероприятий. - Контроль исполнения программы и сроков выполнения мероприятий программы, целевое расходование финансовых средств, за организацией профилактической работы по предупреждению детского дорожно–транспортного травматизма. Администрации школы осуществляет: - качественное проведение занятий по ПДД; - соблюдение обеспечения порядка при перевозках детей; - формирование навыков правильного поведения на улицах; - проведения воспитательной работы со школьниками по привитию культуры поведения детей. Классные руководители должны: - изучать ПДД в соответствии с 10 – часовой Федеральной программой. - проводить беседы; организовывать конкурсы, практические занятия на тему знания и соблюдения ПДД; - воспитывать навыки культуры поведения в транспорте и на улицах; - воспитывать у детей внимание, собранность, ответственность, осторожность, уверенность; - Организовывать работу с родителями. Обучающиеся должны: - знать и соблюдать правила дорожного движения; - принимать участие в мероприятиях по пропаганде и профилактике здоровьесбережения, ДТТ. Родителям рекомендуется: - прививать навыки культуры поведения участников дорожно – транспортного движения; - выполнять рекомендации классных руководителей, сотрудников ОГИБДД по соблюдению ПДД всеми участниками дорожно – транспортного движения. Система организации контроля исполнения Программы: - Управление образования Администрации Томского района; - Администрация образовательных учреждений. |
| Ответственный за мониторинг реализации ВЦП и составление форм отчетности о реализации ВЦП | Попов С.В. – механик Управления образования Администрации Томского района, Терентьева Л.Ф. – методист методического отдела Управления образования Администрации Томского района |
| Сроки формирования годового отчета о реализации ВЦП | Ежегодно, поквартально |
| Порядок установления форм текущего мониторинга: отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП | Приказ Управления образования Администрации Томского района |

Оценка рисков реализации ВЦП

| Внутренние риски реализации ВЦП | Недостаточная компетентность классных руководителей в вопросах знаний правил дорожного движения |
| --- | --- |
| Внешние риски реализации ВЦП | В общеобразовательных учреждениях недостаточная учебно-материальная база по изучению ПДД и профилактики ДДТТ |
| Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер | Возможен травматизм детей. |
| Мероприятия по устранению рисков: | Повышение квалификации классных руководителей в вопросах знаний правил дорожного движения; улучшение материально-технической базы в ОУ по изучению ПДД; увеличение количества практических занятий по изучению и соблюдению правил дорожного движения. |

Методика оценки экономической и общественной эффективности реализации ВЦП

| Показатели общественной эффективности реализации ВЦП | Совершенствование работы по сохранению здоровья обучающихся, формирование у обучающихся культуры поведения и повышение ответственности по соблюдению ПДД | Доля новых школьных автобусов, приобретенных в 2013 году, от общего числа Доля автобусов, подготовленных к подвозу учащихся в базовые школы Томского района на 2013-2014 учебный год | 17% 100% |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели экономической эффективности реализации ВЦП | Улучшение материально-технической базы по изучению ПДД и профилактике ДДТТ, улучшение технического состояния автомобильного транспорта, осуществляющего перевозку детей | Стоимость приобретения одного школьного автобуса: Расходы местного бюджета, направленные на приобретение автобуса / количество приобретаемых школьных автобусов Стоимость содержания и ремонта одного автобуса образовательных учреждений: Расходы местного бюджета на содержание и ремонт автобусов / количество автобусов | 605 833 руб./автобус 58 484 руб. |

| Наименование СБП | Управление образования Администрации Томского района |
| --- | --- |
| Наименование ВЦП | Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в Томском районе |
| Код ВЦП |  |

Мероприятия ВЦП

| № | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Срок реализации мероприятия |  | Ответственный исполнитель (ФИО) | Организация, ответственная за реализацию ВЦП | Перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий | Код экономической классификации | Расходы на мероприятие (тыс.руб.) | Показатель реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с (месяц/год) | по (месяц/год) |  |  |  |  | Очередной финансовый год | Наименование показателя | Значение на очередной финансовый год |
| 1 | Организация взаимодействия с районной газетой, другими СМИ для информационного обеспечения проводимых в рамках целевой программы мероприятий. | Публикации по итогам проводимых мероприятий | Январь 2013 г. | Декабрь 2013 г | Попов С.В., Терентьева Л.Ф. | Управление образования | Общеобразовательные учреждения |  | Не требует материальных затрат | Количество публикаций | 3 |
| 2 | Содержание и ремонт автобусов образовательных учреждений | Своевременное прохождение технического осмотра автомобильного транспорта, ремонт, поддержание автобусов в техническом состоянии в соответствии с «Техническим регламентом о безопасности колесных транспортных средств» (постановление Правительства РФ № 720 от 10.09.2009 г.) | Март, август 2013 г. | Март, август 2013 г. | Попов С.В. | Управление образования | Образовательные учреждения |  | 1930,00 | Автобусы, прошедшие технический осмотр, ремонт | 36 |
| 3 | Приобретение автобусов | Приобретение автобусов для образовательных учреждений | Февраль 2013 г | Декабрь 2013 г | Попов С.В. | Управление образования | Управление образования, общеобразовательные учреждения |  | 3 635,00 | Приобретенные автобусы для 6 ОУ: МАОУ «Моряковская СОШ», МБОУ «Новоархангельская СОШ», МБОУ «Кисловская СОШ», МБОУ «Наумовская СОШ», МБОУ «Калтайская СОШ», МБОУ «Зоркальцевская СОШ | 6 автобусов |
| 4 | Приобретение светоотражающих элементов для обучающихся 1- 11 классов | Обеспечение обучающихся 1-11 классов светоотражающими элементами с целью профилактики ДДТТ | Февраль 2013 г | Сентябрь 2013 г. | Попов С.В., Терентьева Л.Ф. | Управление образования | Общеобразовательные учреждения |  | 25,00 | Обуч-ся, обеспеченные светоотражающими элеентами | 6874 обучающихся |
| 5 | Организация и проведение мероприятий с детьми, родителями, представителями УГИБДД МВД Томской области, ОГИБДД Томского района по вопросам безопасности дорожного движения: лекции, конкурсы, викторины, месячники: «Внимание, дети!», «Ребенок и дорога», «Месячник безопасности», соревнования «Безопасное колесо», смотр уголков по ПДД, участие детей в мероприятиях различного уровня по профилактике детского дорожно - транспортного травматизма | Укрепление знаний и практических навыков по ПДД. Умение чувствовать себя в безопасности на улице в реальной обстановке. Наглядное оформление правил дорожного движения | Январь 2013 г. Август 2013 г. Апрель Август Январь | Декабрь 2013 г Сентябрь 2013 г. Сентябрь Декабрь | Попов С.В., Терентьева Л.Ф. | Управление образования | Общеобразовательные учреждения |  | 15,00 | Родительские собрания. Лекции, конкурсы, викторины. Месячники Смотр уголков. | 34 68 34 (во всех ОУ) 34 |
| 6 | Подписка на газету «Добрая дорога детства» | Изучение ПДД. Проведение тестирования. Закрепление знаний по ПДД | Февраль 2013г | Май 2013 г | Попов С.В. Терентьева Л.Ф. | Управление образования | Общеобразовательные учреждения |  | 22,00 | Газета «Добрая дорога детства» | 34 экз. (во все ОУ) |
| 7 | Организация работы отрядов ЮИД в образовательных учреждениях. | Привлечение детей к пропаганде знаний и закреплению практических навыков по ПДД. Члены ЮИД – вожатые по изучению ПДД в начальной школе, среднем звене, среди сверстников. | Январь 2013г | Декабрь 2013г | Попов С.В. Терентьева Л.Ф. | Управление образования | Общеобразовательные учреждения |  | 18,00 | Отряды ЮИД | 12 |
| 8 | Районный конкурс уголков по ПДД | Обобщение и распространение опыта по оформлению уголков ПДД | Октябрь 2013г | Ноябрь 2013г | Попов С.В. Терентьева Л.Ф. | Управление образования | Общеобразовательные учреждения |  | 5,00 | Результаты конкурса уголков | 34 ОУ |
| 9 | Размещение на сайте Управления образования материалов по вопросам безопасности дорожного движения | Размещение результатов конкурсов различного уровня | Январь 2013г | Декабрь 2013г | Попов С.В. Терентьева Л.Ф. | Управление образования | Общеобразовательные учреждения |  | не требует материальных затрат | Материалы, размещенные на сайте Управления образования | 10 |
| 10 | Информирование общественности о состоянии дел по профилактике детского дорожно - транспортного травматизма и результатам работы через районную и школьную газету и сайт школы | Информация о ДДТТ с целью воспитания ответственности за свою безопасность и за безопасность окружающих | Январь 2013г | Декабрь 2013г | Попов С.В. Терентьева Л.Ф. | Управление образования | Общеобразовательные учреждения |  | не требует материальных затрат | Размещение информации о результатах работы через районную и школьную газету и сайт школы | 10 |
| 11 | Информирование родителей на родительских собраниях | Воспитание чувства ответственности у родителей за безопасность детей на дорогах | Январь 2013г | Декабрь 2013г | Попов С.В. Терентьева Л.Ф. | Управление образования | Общеобразовательные учреждения |  | не требует материальных затрат | Родительские собрания | 34 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 5 650,00 |  |  |

Информация о подвозе учащихся в базовые школы Томского района на 2013-2014 учебный год

| № п/п | Наименование базовой школы | Перечень населенных пунктов, из которых осуществляется подвоз | Кол-во обучающихсяся, которых подвозят | Расстояние перевозки в оба конца (км) | Кол-во задействованных автобусов, в том числе: |  | Тип автобуса/кол-во посадочных мест |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Стоящих на балансе ОУ | Привлеченных | Стоящих на балансе ОУ | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | МБОУ «Спасская СОШ» Томского района | д. Ярское д. Вершинино д. Казанка | 18 21 1 | 36 16 10 | 2 |  | ПАЗ-32053-70/22 КАВЗ-397652/28 | ГОСТ Р51160-98 |
| 2 | МБОУ «Богашевская СОШ» Томского района | п. Керамик д. Белоусово п. Мехколонна п. Аэропорт с.Богашево | 40 17 20 79 55 | 5 18 10 14 3 | 3 |  | ПАЗ-32053-70/ 22 КАВЗ-397653/22 КАВЗ-397653/22 | ГОСТ Р51160-98 ГОСТ Р51160-98 ГОСТ Р51160-98 |
| 3 | МБОУ «Воронинская СОШ» Томского района | д Новомихайловка | 29 | 14 | 1 |  | ПАЗ-32053-70/ 22 | ГОСТ Р51160-98 |
| 4 | МБОУ «Зональненская СОШ» Томского района | д. Позднеево п. Ключи | 15 18 | 18 34 | 1 |  | ПАЗ-32053-70/22 | ГОСТ Р51160-98 |
| 5 | МБОУ «Зоркальцевская СОШ» Томского района | д. Березкино д.Петровский участок д. Петрово д.5-й Дивизион д.Борики д.86-кв Кудрино д. Поросино | 3 9 30 2 22 16 17 7 | 20 6 7 15 12 70 2 4 | 2 |  | КАВЗ-397620/20 КАВЗ-397653/22 | ГОСТ Р51160-98 |
| 6 | МАОУ «Итатская СОШ» Томского района | с. Итатка | 137 | 15 | 3 |  | ПАЗ-32053-70/22 ПАЗ-32053-70/22 КАВЗ-397620/20 | ГОСТ Р51160-98 ГОСТ Р51160-98 |
| 7 | МАОУ «Кафтанчиковская СОШ» Томского района | д. Барабинка | 84 | 6 | 1 |  | КАВЗ-397652/28 |  |
| 8 | МБОУ «Кисловская СОШ» Томского района | д. Тахтамышево | 53 | 15 | 2 |  | КАВЗ-397652/28 PEUGEOT BOXER¦22 | ГОСТ Р51160-98 |
| 9 | МБОУ «Корниловская СОШ» Томского района | д. Аркашево д. Лязгино д. М-Михайловка д. Воронино | 29 13 28 15 | 16 12 16 17 | 1 |  | PEUGEOT BOXER¦22 | ГОСТ Р51160-98 |
| 10 | МАОУ «Малиновская СОШ» Томского района | с. Малиновка | 107 | 12 | 1 |  | КАВЗ-397620/20 |  |
| № п/п | Наименование базовой школы | Перечень населенных пунктов, из которых осуществляется подвоз | Кол-во обуч-ся, которых подвозят | Расстояние перевозки в оба конца (км) | Кол-во задействованных автобусов, в том числе: |  | Тип автобуса/кол-во посадочных мест |  |
|  |  |  |  |  | Стоящих на балансе ОУ | Привлеченных | Стоящих на балансе ОУ | Примечание |
| 11 | МБОУ «Мирненская СОШ» Томского района | д. Трубачево Подстанция д. Б.Протопопово п/л «Восход» д. Плотниково | 6 2 8 28 6 | 12 6 12 15 16 | 1 |  | ПАЗ-32053-70/22 | ГОСТ Р51160-98 |
| 12 | МБОУ «Молодежненская СОШ» Томского района | д. Заречный | 65 | 5 | 1 |  | КАВЗ-397653 /22 | ГОСТ Р51160-98 |
| 13 | МАОУ «Моряковская СОШ» Томского района | д. Половинка д. Губино д. Козюлино | 22 34 4 | 50 24 40 | 3 |  | КАВЗ-397653/ 22 ПАЗ-32053-70/ 22 ГАЗ-322171/11 | ГОСТ Р51160-98 ГОСТ Р51160-98 ГОСТ Р51160-98 |
| 14 | МБОУ «Наумовская СОШ» Томского района | п. Надежда д.Георгиевка д.Сухоречье д. Петропавловка | 17 8 9 3 | 5 14 170 72 | 1 |  | ПАЗ-32053-70/22 | ГОСТ Р51160-98 |
| 15 | МБОУ «Нелюбинская СОШ» Томского района | д. Кудринский уч. д. Дивизион | 8 5 | 22 20 | 1 |  | КАВЗ-397652/28 |  |
| 16 | МБОУ «Новоархангельская СОШ» Томского района | с. Перовка | 15 | 18 | 1 |  | ПАЗ-32053-70/22 | ГОСТ Р51160-98 |
| 17 | МБОУ «Новорождественская СОШ» Томского района | д. Романовка | 11 | 14 | 1 |  | КАВЗ-397620/20 |  |
| 18 | МБОУ «Петуховская СОШ» Томского района | д. Сухарево д. Белоусово | 3 21 | 3 12 | 1 |  | КАВЗ-397620/20 |  |
| 19 | МБОУ «Поросинская СОШ» Томского района | д. Коломино д. Борики д. Петрово д. Кудрин. уч-к Солнечная поляна | 6 18 22 39 17 | 5 20 10 24 36 | 2 |  | КАВЗ-397620/20 ПАЗ-32053-70/22 | ГОСТ Р51160-98 |
| 20 | МБОУ «Рассветовская СОШ» Томского района | д. Кусково д. Конинино | 7 6 | 10 14 | 1 |  | КАВЗ-397620/20 |  |
| 21 | МБОУ «Рыбаловская СОШ» Томского района | д. Верхнесеченово д. Лаврово д. Карбышево | 13 11 13 | 37 24 10 | 1 |  | ПАЗ-32053-70/22 | ГОСТ Р51160-98 |
| 22 | МБОУ «Турунтаевская СОШ» Томского района | д. Спасояйка д. Подломск | 22 27 | 30 30 | 2 |  | КАВЗ-397620/20 ПАЗ-32053-70/22 | ГОСТ Р51160-98 |
| 23 | МБОУ «Калтайская СОШ» Томского района | д. Кандинка | 55 | 12 | 2 |  | PEUGEOT BOXER¦22 КАВЗ-397620/20 | ГОСТ Р51160-98 |
| 24 | МБОУ «Октябрьская СОШ» Томского района | д. Николаевка | 4 | 16 | 1 |  | КАВЗ-397620/20 |  |
|  | ###### ИТОГО: |  | 1452 |  | 36 |  |  |  |