Приложение 4 к постановлению

Администрации Томского района

от «03» октября 2013 г.  № 308

Приложение 6 к постановлению

Администрации Томского района

от «28» января 2013 г.  № 18

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОГО РАЙОНА

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений»

Ведомственная  целевая программа

«Реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений»

| Наименование СБП | Управление образования Администрации Томского района |
| --- | --- |
| Наименование ВЦП | Реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений |
| Тип ВЦП |  |
| Соответствие ВЦП целям Программы социально-экономического развития Томского района | Соответствует |

# Паспорт ВЦП

| Наименование показателей | Единица измерения | Очередной финансовый год |
| --- | --- | --- |
| Задача СБП: Продолжение усовершенствования финансовых моделей, обеспечивающих достижение нового качества образования. Цель ВЦП: Создание комплекса мер для приведения материально-технического состояния образовательных учреждений в соответствие нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным нормативам. |  |  |
| Задача 1 ВЦП: Создание безопасных, благоприятных условий для организации образовательного процесса Показатель: Количество образовательных учреждений, улучшивших состояние условий для организации образовательного процесса | количество | 40 |
| Задача 2 ВЦП: Проведение капитального ремонта образовательных учреждений, находящихся в критическом состоянии и требующих ремонта. Показатель: Количество образовательных учреждений, улучшивших состояние зданий и сооружений в результате капитального ремонта | количество | 4 |
| Сроки реализации: 2013 год |  |  |

Объем расходов районного бюджета на реализацию ВЦП

| Коды бюджетной классификации |  |  | Очередной финансовый год (N), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов |  |
| 0701 | 7960302 |  | 6575,77 |
| 0701 | 7960302 | 612 | 4583,00 |
| 0701 | 7960302 | 622 | 1992,77 |
| 0701 | 7960304 |  | 214,00 |
| 0701 | 7960304 | 612 | 214,00 |
| 0702 | 7960301 |  | 3198,60 |
| 0702 | 7960301 | 622 | 3198,60 |
| 0702 | 7960302 |  | 4400,00 |
| 0702 | 7960302 | 612 | 4400,00 |
| 0702 | 7960303 |  | 4 164,92 |
| 0702 | 7960303 | 622 | 4 164,92 |

ИТОГО:  18 553,29 тыс. руб.

Характеристика проблемы и цели СБП,

на решение или реализацию которых направлена ВЦП

| Характеристика состояния развития сферы | Сеть образовательных учреждений Томского района города включает в себя 25 дошкольных образовательных учреждений, 35 общеобразовательных учреждений, 9 учреждений дополнительного образования. Необходимость разработки данной программы вызвана условиями, в которых находятся образовательные учреждения в части материально-технического состояния: Физический износ зданий образовательных учреждений из-за длительной эксплуатации: до 10 лет - 2 учреждения, от 10-20 лет - 26 учреждений, от 20-30 лет - 37 учреждений, от 40-50 лет - 3 учреждения, свыше 50 лет – 3 учреждения. Темпы износа зданий существенно опережают темпы их реконструкции. Более половины зданий и сооружений учреждений образования требуют капитального ремонта. Отсутствие плановых капитальных ремонтов. Недостаточность финансирования на текущие ремонты. Анализ состояния показывает, что средний возраст зданий образовательных учреждений Томского района составляет 30 и более лет, и наличие вышеперечисленных факторов требует для улучшения материально-технического состояния зданий и обеспечение безопасности образовательного процесса увеличение в разы финансирования как на капитальные ремонты, так и на текущие. Здание МАОУ «Малиновская СОШ» Томского района построено в 1967 году, с начала ввода здания в эксплуатацию капитальный ремонт не производился. По результатам инструментального обследования здания выявлено следующее: техническое состояния стропильной системы и кровли здания МАОУ «Малиновская СОШ», расположенного по адресу: с. Малиновка, ул. Песочная,14, Томского района в соответствии с СП 13-102-2003 «Правила обследования строительных конструкций зданий и сооружений» признаны недопустимыми и ограниченно работоспособными. Наружные стены здания и кирпичные простенки спортзала имеют трещины осадочного характера и находятся в ограниченном работоспособном состоянии. Конструкция стенового ограждения не удовлетворяет существующим требованиям по теплозащите и энергосбережению. Дальнейшая безопасная эксплуатация здания невозможна, необходимо производить капитальный ремонт здания. Здание МАОУ «Итатская СОШ» построено в 1960 году, капитальный ремонт ни разу не проводился. По техническому заключению оценки состояния строительных конструкций здания на основании СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» и ВСН 58-88 (р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально – культурного назначения» в 2012 году проведен капитальный ремонт кровли с заменой на новую облегченную конструкцию. Выполнен ремонт простенков ограждающих конструкций, влияющих на безопасность образовательного процесса. Необходимо произвести капитальный ремонт здания школы. Системы водоснабжения и канализации находятся в ветхом состоянии и требуют замены. Здание МБОУ «Молодежненская СОШ» Томского района построено в 1975 году. С момента ввода в эксплуатацию капитальный ремонт не проводился. Здание школы крупнопанельное. Межпанельные швы требуют капитального ремонта. Подвал школы постоянно затоплен грунтовой водой в результате чего происходит намокание и разрушение фундамента. Необходимо устройство наружного дренажа. МБОУ «Спасская СОШ» Томского района: здание школы филиала в п. Синий Утес построено в 1990 году. С момента ввода в эксплуатацию капитальный ремонт не проводился. В соответствии с СП 13-102-2003 г. «Правила обследования строительных конструкций зданий и сооружений», для восстановления эксплуатационных характеристик необходимо: - выполнить частичный ремонт кровли, - выполнить ремонт асфальтового покрытия и отмостки по периметру здания. Здание МБОУ «Нелюбинская СОШ» Томского района построено в 1978 году. С момента ввода в эксплуатацию капитальный ремонт не проводился. В 2012 году были заменены стояки водоснабжения и сантехника в санузлах. Необходимо произвести ремонт помещений санузлов, т.к. данные помещения не соответствуют СанПин. МБДОУ «Детский сад с. Калтай» Томского района построено в 1992 году. С момента ввода в эксплуатацию капитальный ремонт не проводился. На основании СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» и ВСН 58-88 (р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально – культурного назначения» срочного капитального ремонта требует кровля, частичные ремонты в течение двух лет не привели к положительным результатам. Требуется ремонт отмостки по периметру здания, т.к. в результате ее разрушения происходит затопление подвала и просадка фундамента, что приводит к появлению деформационных трещин на ограждающих конструкциях. МБДОУ «Детский сад с. Кафтанчиково» Томского района построено в 1988 году. С момента ввода в эксплуатацию капитальный ремонт не проводился. В 2012 году проведен капитальный ремонт системы отопления. Согласно предписаниям Роспотребнадзора необходимо восстановить систему горячего водоснабжения (ГВС от электрических водонагревателей). На основании СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» и ВСН 58-88 (р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально – культурного назначения» необходим восстановительный ремонт отмостков по всему периметру здания. МБДОУ «Детский сад КВ» п. Молодежный Томского района построено в 1975 году. С момента ввода в эксплуатацию капитальный ремонт не проводился. На основании СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» и ВСН 58-88 (р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально – культурного назначения» необходим восстановительный ремонт отмостков по всему периметру здания, ремонт асфальтового покрытия территории детского сада. В результате вспучивания грунтов асфальтовое покрытие повреждено и разорвано на отдельные части, что может привести к травмам детей. |
| --- | --- |
| Описание проблем и цели ВЦП | В настоящее время материально-техническое обеспечение образовательных учреждений характеризуется высокой степенью изношенности инженерных сетей и коммуникаций, кровли, фундаментов и наружных стен, недостаточным финансированием мероприятий, направленных на повышение безопасности учреждений образования. Несмотря на высокую степень изношенности основных фондов делается всё возможное, чтобы поддерживать здания и сооружения в удовлетворительном состоянии. Ежегодно на текущие ремонты и укрепление учебно-материальной базы учреждений образования выделяются денежные средства из местного бюджета (2009 г. – 2 229 440 руб.; 2010 г. - 9 381 939 руб.; 2011 г. – 7 495 592 руб.). Ежегодная проверка образовательных учреждений района показала необходимость капитальных ремонтов или замены кровельных покрытий, отопительной системы, канализации, водопроводной сети, электропроводки, оконных блоков и дверных проемов, проведение ремонтов наружных поверхностей стен, межпанельных швов, ремонт фундаментов, цоколя, отмостков, теневых навесов. Цель ВЦП: - создание комплекса мер для приведения материально-технического состояния образовательных учреждений в соответствие нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным нормативам. Направления работы по достижению цели программы: - проведение капитального ремонта образовательных учреждений, находящихся в критическом состоянии и требующих ремонта; - создание безопасных, благоприятных условий для организации образовательного процесса; - повышение качества ремонтных работ путём размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг; - анализ изменений в материально-техническом состоянии образовательных учреждений. |

Ресурсное обеспечение Программы

Источником финансирования Программы являются средства бюджета Томского района в сумме 18 456,29 тыс. руб. Из них: дошкольное образование – 6692,77 тыс.руб., общее образование – 11 763,52 тыс.руб.

Финансирование Программы может корректироваться в соответствии с изменениями, вносимыми в установленном порядке в бюджет Томского района на 2013 год.

Описание показателей ВЦП и методик их расчета и/или получения

| Наименования показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП) | Единица измерения | Положительная динамика | Методика расчета показателя | Исходная информация для расчета показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество образовательных учреждений, улучшивших состояние зданий и сооружений в результате текущего ремонта | ед. | рост | Количество образовательных учреждений, улучшивших состояние зданий и сооружений в результате текущего ремонта от общего количества образовательных учреждений | Ведомственная статистика |
| Количество образовательных учреждений, улучшивших состояние зданий и сооружений в результате капитального ремонта | ед. | рост | Количество образовательных учреждений, улучшивших состояние зданий и сооружений в результате капитального ремонта от общего количества образовательных учреждений | Ведомственная статистика |
| Количество образовательных учреждений, улучшивших состояние зданий и сооружений в результате реконструкции зданий и оптимизации площадей | ед. | рост | Количество образовательных учреждений, улучшивших состояние зданий и сооружений в результате реконструкции зданий и оптимизации площадей от общего количества образовательных учреждений | Ведомственная статистика |

Порядок управления ВЦП

| Ответственный за реализацию ВЦП в целом ФИО | Павлов В.М. - начальник отдела – заместитель начальника Управления по развитию материально-технической базы и информационному обеспечению |
| --- | --- |
| Порядок организации работы по реализации ВЦП | Исполнителем Программы является Управление образования Администрации Томского района: - Несет ответственность за реализацию мероприятий Программы, осуществляет целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделенных на ее реализацию. - Осуществляет текущую координацию и организационно-информационное обеспечение реализации Программы. - Обеспечивает представление отчётности о ходе реализации Программы в Администрацию Томского района и Управление финансов Администрации Томского района. |
| Ответственный за мониторинг реализации ВЦП и составление форм отчетности о реализации ВЦП | Павлов В.М. - начальник отдела – заместитель начальника Управления по развитию материально-технической базы и информационному обеспечению |
| Сроки формирования годового отчета о реализации ВЦП | ежегодно |
| Порядок установления форм текущего мониторинга: отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП | Приказ Управления образования Администрации Томского района |

Оценка рисков реализации ВЦП

| Внутренние риски реализации ВЦП | Запаздывание в реализации мероприятий. |
| --- | --- |
| Внешние риски реализации ВЦП | Вероятность роста затрат на реализацию проектов капитального ремонта. |
| Мероприятия по устранению рисков: | Внедрение текущего мониторинга реализации проекта. |

Методика оценки экономической и общественной эффективности реализации ВЦП

| Показатели общественной эффективности реализации ВЦП | Доля зданий, проводящих ремонт в 2013 году к общему числу зданий и сооружений, требующих ремонта | 31% |
| --- | --- | --- |
| Показатели экономической эффективности реализации ВЦП | Доля средств, выделенных на устранения несоответствий объектов санитарно-гигиеническим условиям; выполнение требований санитарных норм и правил, предписаний органов противопожарной безопасности и Санэпиднадзора по эксплуатации объектов образования к средствам, требуемым на полное устранение несоответствий образовательных учреждений установленным нормам сумме. | 5% |

.

| Наименование СБП | Управление образования Администрации Томского района |
| --- | --- |
| Наименование ВЦП | Реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений |
| Код ВЦП |  |

Мероприятия ВЦП

| № | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Срок реализации мероприятия |  | Ответственный исполнитель (ФИО) | Организация, ответственная за реализацию ВЦП | Перечень организаций, участв-х в реализации мероприятий | Код экономической классификации | Расходы на мероприятие (тыс.руб.) | Показатель реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с (месяц/год) | по (месяц/год) |  |  |  |  | Очередной финансовый год | Наименование показателя | Значение на очередной финансовый год |
| 1. | МАОУ «Малиновская СОШ» Томского района | Капитальный ремонт здания | Июнь 2013 г | Август 2013 г | Павлов В.М. | Управление образования, образовательное учреждение | Управление образования, образовательное учреждение |  | * | Обеспечение комплексной безопасности | 1 здание |
| 2. | МАОУ «Итатская СОШ» Томского района | Капитальный ремонт здания | Июнь 2013 г | Август 2013 г | Павлов В.М. | Управление образования, образовательное учреждение | Управление образования, образовательное учреждение |  | 3198,60 | Обеспечение комплексной безопасности | 2 здания |
| 3. | МБОУ «Молодежненская СОШ» Томского района | Капитальный ремонт межпанельных швов. Устройство наружного дренажа. Ремонт кровли. | Июнь 2013 г | Август 2013 г | Павлов В.М. | Управление образования, образовательное учреждение | Управление образования, образовательное учреждение |  | 1500,00 | Обеспечение комплексной безопасности | 1 кровля. Капитальный ремонт межпанельных швов, устройство наружного дренажа в 1 здании |
| 4. | МБОУ «Нелюбинская СОШ» Томского района | Капитальный ремонт помещений санузлов. | Июнь 2013 г | Август 2013 г | Павлов В.М. | Управление образования, образовательное учреждение | Управление образования, образовательное учреждение |  | 600,00 | Обеспечение комплексной безопасности | В 1 здании |
| 5. | МБОУ «Зоркальцевская СОШ» Томского района | Капитальный ремонт кровли над спортзалом. Ремонт отмостки. | Июнь 2013 г | Август 2013 г | Павлов В.М. | Управление образования, образовательное учреждение | Управление образования, образовательное учреждение |  | 800,00 | Обеспечение комплексной безопасности | Ремонт 1 кровли, 1 отмостка |
| 6. | МБОУ «Новоархангельская СОШ» Томского района | Капитальный ремонт кровли спортзала. Ремонт отмостки. | Июнь 2013 г | Август 2013 г | Павлов В.М. | Управление образования, образовательное учреждение | Управление образования, образовательное учреждение |  | 800,00 | Обеспечение комплексной безопасности | Ремонт 1 кровли, 1 отмостка |
| 7. | МБОУ «Спасская СОШ» Томского района | Ремонт мягкой кровли | Июнь 2013 г | Август 2013 г | Павлов В.М. | Управление образования, образовательное учреждение | Управление образования, образовательное учреждение |  | 300,00 | Обеспечение сохранности здания. Обеспечение охраны труда | 1 кровля в 1 здании |
| 8. | МАОУ «Кафтанчиковская СОШ» Томского района | Проведение аварийно-восстановительных работ (капитальный ремонт здания, ремонт внутренних помещений, ремонт спортзала) | Апрель 2013 г | Май 2013 г | Павлов В.М. | Управление образования, образовательное учреждение | Управление образования, образовательное учреждение |  | 4 164,92 | Обеспечение комплексной безопасности | В 1 здании |
| 9. | МБОУ «Зональненская СОШ» Томского района | Ремонт канализации (старый корпус). | Июнь 2013 г | Август 2013 г | Павлов В.М. | Управление образования, образовательное учреждение | Управление образования, образовательное учреждение |  | 300,00 | Соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм | В 1 здании |
| 10. | МБОУ «Новорождественская СОШ» Томского района | Приобретение материалов с целью ремонта кровли, ремонта детской площадки | Июль 2013 г | Август 2013 г | Павлов В.М. | Управление образования, образовательное учреждение | Управление образования, образовательное учреждение |  | 100,00 | Обеспечение сохранности здания. Обеспечение охраны труда | 1 кровля, 1 детская площадка в 1 здании |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 11 763,52* |  |  |
| 11. | МБДОУ «Детский сад «Рябинка» КВ» Томского района | Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения. Ремонт отмостки. | Июнь 2013 г | Август 2013 г | Павлов В.М. | Управление образования, образовательное учреждение | Управление образования, образовательное учреждение |  | 600,00 | Соблюдение температурного режима. Обеспечение охраны труда | В 1 здании, 1 отмостка |
| 12. | МБДОУ «Детский сад с. Зоркальцево» Томского района | Капитальный ремонт отмостки и крыльца здания | Июнь 2013 г | Август 2013 г | Павлов В.М. | Управление образования, образовательное учреждение | Управление образования, образовательное учреждение |  | 297,00 | Обеспечение охраны труда. Обеспечение сохранности здания. | 1 крыльцо, 1 отмостка |
| 13. | МБДОУ «Детский сад д. Воронино» Томского района | Ремонт вентиляции. Ремонт электропроводки в подвале. Ремонт отмостки. Ремонт помещения прачечной комнаты | Июнь 2013 г | Август 2013 г | Павлов В.М. | Управление образования, образовательное учреждение | Управление образования, образовательное учреждение |  | 750,00 | Обеспечение безопасности. Обеспечение сохранности здания. Соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм | В 1 здании |
| 14. | МБДОУ «Детский сад д. Губино» Томского района | Ремонт электропроводки | Июнь 2013 г | Август 2013 г | Павлов В.М. | Управление образования, образовательное учреждение | Управление образования, образовательное учреждение |  | 50,00 | Обеспечение охраны труда, пожарной безопасности | В 1 здании |
| 15. | МБДОУ «Детский сад КВ» п. Молодежный» Томского района | Ремонт асфальтового покрытия дворовой территории | Июнь 2013 г | Август 2013 г | Павлов В.М. | Управление образования, образовательное учреждение | Управление образования, образовательное учреждение |  | 650,00 | Обеспечение охраны труда | В 1 здании |
| 16. | МБДОУ «Детский сад д. Кафтанчиково» Томского района | Установка водонагревателя. Ремонт системы горячего водоснабжения Ремонт системы холодного водоснабжения Ремонт отмостки | Июнь 2013 г | Август 2013 г | Павлов В.М. | Управление образования, образовательное учреждение | Управление образования, образовательное учреждение |  | 800,00 | Обеспечение охраны труда. Соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм. Обеспечение сохранности здания. | В 1 здании, 1 водонагреватель, 1 насос, ремонт 1 отмостки |
| 17. | МАДОУ «Детский сад с. Малиновка» Томского района | Приобретение материалов для ремонта ограждающих конструкций, разработка проектно-сметной документации, получение положительного заключения экспертизы | Апрель 2013 г | Июль 2013 г | Павлов В.М. | Управление образования, образовательное учреждение | Управление образования, образовательное учреждение |  | 809,77 | Создание безопасных, благоприятных условий для организации образовательного процесса Разработка проектно-сметной документации получение положительного заключения экспертизы для проведения капитального ремонта | ОУ |
| 18. | МАДОУ «ЦРР-детский сад с. Моряковский Затон» Томского района | Ремонт помещений здания Благоустройство территории (приобретение малых архитектурных форм) | Апрель 2013 г | Июль 2013 г | Павлов В.М. | Управление образования, образовательное учреждение | Управление образования, образовательное учреждение |  | 1183,00 | Обеспечение охраны труда. Обеспечение сохранности здания. Создание безопасных, благоприятных условий для организации образовательного процесса | 1 здание, расположенное по адресу Томская область, Томский район д. Борики, ул. Школьная, д. 1 1 игровая площадка, расположенная по адресу: Томская область, Томский район, с. Турунтаево, ул. Школьная, 24 |
| 19. | МБДОУ «ЦРР-детский сад с.Богашёво» Томского района | Ремонт электропроводки | Июнь 2013 г | Август 2013 г | Павлов В.М. | Управление образования, образовательное учреждение | Управление образования, образовательное учреждение |  | 150,00 | Обеспечение пожарной безопасности | В 1 здании |
| 20. | МБДОУ «Детский сад с. Калтай» Томского района | Капитальный ремонт кровли здания | Июнь 2013 г | Август 2013 г | Павлов В.М. | Управление образования, образовательное учреждение | Управление образования, образовательное учреждение |  | 1500,00 | Обеспечение сохранности здания, безопасности | 1 кровля |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 6789,77* |  |  |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |  | 18553,29* |  |  |

*Финансирование может корректироваться в соответствии с изменениями, вносимыми в установленном порядке в бюджет Томского района на 2013 год