МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОМСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Томск

«  07  »       02     2018 г.                                                                                    № 38

О мероприятиях по организованному пропуску

паводковых вод на территории Томского района

в 2018 году

В  целях  своевременной  и  качественной  подготовки  органов управления сил и средств муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, недопущению людских и минимизации материальных потерь в период пропуска паводковых вод в 2018 году,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Возложить обязанности районной  противопаводковой  комиссии на Комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Администрации Томского района (далее КЧС и ОПБ АТР).

2. Утвердить План мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, защите населения и территорий при весеннем паводке 2018 года на территории Томского района согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Рекомендовать Главам сельских поселений Томского района, руководителям предприятий, организаций, учреждений и служб района, принимающим участие и обеспечивающим проведение противопаводковых мероприятий в период весеннего паводка 2018 года:

3.1. - подготовить и утвердить Планы мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод, графики проведения сходов граждан населенных пунктов подверженных подтоплению, расчет сил и средств, привлекаемых для выполнения запланированных мероприятий на период весеннего паводка. Копии вышеуказанных Планов мероприятий с расчетом сил и средств представить в КЧС и ОПБ АТР, через отдел по ГО и ЧС Управления Делами Администрации Томского района до 15 февраля 2018 года;

3.2. - организовать практическую подготовку сил и средств к решению возложенных задач в соответствии с Планами их действий;

3.3. - организовать с началом весеннего паводка круглосуточное дежурство ответственных должностных лиц. Сведения об организации дежурства (место дежурства, график, номера телефонов) представить в КЧС и ОПБ АТР, через отдел по ГО и ЧС Управления Делами АТР;

3.4. - уточнить перечень населенных пунктов, которые могут быть подвергнуты подтоплению или оказаться отрезанными от основной территории, спланировать и провести комплекс мероприятий по обеспечению населения всем необходимым, в том числе:

- основными продуктами питания и предметами первой необходимости,     питьевой водой и жилыми помещениями;

- медицинскими лекарственными препаратами и медицинской помощью;

- средствами пожарной безопасности;

- средствами оповещения и связи;

- жилищно - коммунальными, транспортными услугами и топливно -энергетическими ресурсами;

- обеспечить охрану и поддержание общественного порядка в населенных пунктах подверженных подтоплению и в пунктах временного размещения населения;

- организовать работу дорожно-патрульной службы ГИБДД по обеспечению безопасности на маршрутах эвакуации и сопровождение автобусов с эвакуируемым населением;

- провести учет и контроль технического состояния имеющихся маломерных судов;

3.5. - провести разъяснительную работу с жителями населенных пунктов, попадающих в зону возможного подтопления, о порядке их действий в случае проведения возможных эвакуационных мероприятий с оформлением подписных листов о согласии или отказе их от эвакуации;

3.6. - определить и подготовить места временного размещения и эвакуации населения из зон затопления, маршруты эвакуации, пункты посадки людей на транспорт;

3.7. - принять меры по недопущению разрушения и размывания мест захоронения животных в результате воздействия паводковых вод;

3.8. - подготовить всю имеющуюся дорожную и специальную технику, плавсредства для проведения аварийно-восстановительных работ и спасения людей;

3.9. - создать резервы финансовых и материальных ресурсов для обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод, сведения о которых представить в отдел по ГО и ЧС АТР до 01 марта  2018 года;

3.10.  - организовать постоянный мониторинг ледовой обстановки, а также состояния потенциально – опасных гидротехнических сооружений, водохранилищ и прудов с ведением журналов наблюдений. Доклады об уровнях подъема воды с 01 апреля 2018 года ежедневно представлять в единую дежурно-диспетчерскую службу АТР по  тел. 8(3822)  40 11 22;

3.11. - создать мобильные аварийно - восстановительные группы для оперативного проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в местах возможных чрезвычайных ситуаций;

3.12. В случае необходимости, по требованию КЧС и ОПБ АТР и в соответствии с заключенными договорами, выделять требуемое количество техники для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР).

4. Рекомендовать начальнику отдела МВД РФ по Томскому району Ахтамбаеву Н.Р., начальнику Томского сельского пожарно-спасательного гарнизона Станкевичу И.В., главному врачу ОГАУЗ «Томская РБ» Домнич О.Ю., главному врачу ОГБУЗ «Лоскутовская РП» Грязнову С.В., главному врачу ОГАУЗ «Светленская РБ» Андрееву И.Г., начальнику Управления образования Администрации Томского района Ефимову С.Н., начальнику Томского межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций Полосину А.А., начальнику ОГБУ «Томское районное ветеринарное управление» Абатчиковой О.А., директору ООО «Сансервис» Камаеву А.В., директору Томского филиала ГУП Томской области «Областное дорожное ремонтно-строительное управление» Максимову В.П., старшему госинспектору по маломерным судам Томского сельского отделения ГИМС МЧС России по Томской области Гомзикову А.В., выполнить мероприятия согласно Плану мероприятий района в части, их касающейся.

5. Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Томского района осуществлять контроль за выполнением мероприятий по организованному пропуску паводковых вод, по привлечению материальных и технических ресурсов для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ и координацию деятельности оперативно-хозяйственных комиссий в сельских поселениях.

6. Начальнику отдела по ГО и ЧС УД Администрации Томского района Черных В.Ю.:

6.1. - организовать на период паводка открытие в Администрации Томского района «горячей линии», определив номер телефона «Горячая линия» 8 9539100051;

6.2. - организовать проведение командно-штабных тренировок с КЧС и ОПБ сельских поселений по действиям органов управления сил и средств при возникновении угрозы затопления (подтопления) населенных пунктов паводковыми водами.

6.3. – провести оценку готовности сельских поселений к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в паводкоопасный период.

7. Заместителю Главы Томского района – начальнику Управления Делами Администрации Томского района Ефимовой О.Е. опубликовать настоящее постановление в газете «Томское предместье» и разместить на официальном сайте Администрации Томского района в сети Интернет.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Томского района                                                                                        В.Е. Лукьянов

Мельников Н.И.

40 78 31

Приложение

к постановлению Администрации

Томского района

от 07.02.2018 №38

ПЛАН

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, защите населения и территории при весеннем паводке  2018 года на территории Томского района

| № п/п | Наименование мероприятий (работ) | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принять нормативные правовые акты о мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории поселений в 2018 году: - разработать и утвердить планы мероприятий по подготовке и проведению безаварийного пропуска паводковых вод; - разработать Планы мероприятий по обеспечению устойчивой работы объектов жизнеобеспечения населенных пунктов на период паводка, согласовать их со службами (медицинской, противопожарной, ветеринарной, санитарно-эпидемиологической); - рассмотреть на заседаниях КЧС и ОПБ сельских поселений: порядок накопления, перемещения, хранения ГСМ в населенных пунктах, которые могут быть отрезаны паводком от основной территории. | до 15 февраля (копии представить в отдел по ГО и ЧС УД) | Главы сельских поселений (по согласованию) |
| 2 | Разработать планы эвакуационных мероприятий на территории сельских поселений с указанием предполагаемых к подтоплению территорий паводковыми водами, адресов жилых домов и количеством проживающих в них людей, в том числе: (количество семей, взрослых граждан, детей, а также количеством домашних животных), сведений о местах проживания маломобильных групп населения (престарелых, инвалидов, беременных женщин), требующих первоочередной медицинской помощи; - составить карты-схемы размещения жилых домов, улиц и пути проездов к населенным пунктам подверженным подтоплению весенним паводком; - представить графики сходов граждан. | до 15 февраля (копии представить в отдел по ГО и ЧС УД) | Главы сельских поселений (по согласованию) |
| 3 | Подготовить места временного отселения пострадавшего населения, сельскохозяйственных животных из районов затопления, определить ответственных лиц, создать запасы кормов: пункты временного размещения населения на базе – Кисловской СОШ, Кафтанчиковской СОШ, Спасской СОШ и ее филиалы в с. Вершинино, п. Синий Утес; места размещения сельскохозяйственных животных в ООО «Заречное», ООО «Сибирская Нива», ЛПХ «Колпаков». Подготовить места размещения спасателей: Чернореченская СОШ, Спасская СОШ. | до 15 февраля | Главы сельских поселений (по согласованию), Управление по социально – экономическому развитию села, Управление по социальной политике, Управление образования Администрации района |
| 4 | Подготовить план разъяснительной работы с населением, проживающим на подтапливаемой территории в период паводка. | до 22 февраля | Управление Делами Администрации района, отдел по ГО и ЧС Администрации района |
| 5 | Провести работы по обследованию и укреплению гидротехнических сооружений, мостов. Создать необходимые запасы инертных материалов (ГПС), для ликвидации возможных прорывов дамб. Представить в отдел по ГО и ЧС УД Администрации района копии документов на ГТС (свидетельства о собственности либо оперативном управлении, декларации безопасности ГТС, паспорта ГТС, страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, сведения о наличии системы оповещения населения), о составе сил и средств, привлекаемых к ликвидации ЧС и запасах инертных материалов. Проверить техническое состояние водопропускных труб на автомобильных дорогах и организовать их очистку от скопившегося мусора, провести обследование мостов и гидротехнических сооружений. Обеспечить своевременный пропуск поверхностных сточных вод. | до 15 марта | Главы сельских поселений (по согласованию), собственники потенциально - опасных ГТС Томского района, начальник ТФ ГУП Томской области "Областное дорожное ремонтно-строительное управление" (по согласованию) |
| 6 | Проверить системы оповещения населения, составить акты проверки. | до 28 февраля (копии представить в отдел по ГО и ЧС УД) | Отдел по ГО и ЧС Управления Делами Администрации района, начальник Томского МЦТЭТ (по согласованию), Главы сельских поселений (по согласованию) |
| 7 | Заключить договоры с предприятиями, организациями, учреждениями и частными лицами на проведение аварийно-спасательных работ в местах возможных ЧС (плавсредства, автотракторная и землеройная техника) (согласовать их поставку). | до 22 февраля (копии представить в отдел по ГО и ЧС УД) | Управление ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района, Главы сельских поселений (по согласованию) |
| 8 | Организовать посты наблюдения за уровнем подъема воды в период интенсивного снеготаяния и ледохода в населенных пунктах, где нет штатных водомерных постов Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Доводить информацию об уровнях подъема воды до населения и Комиссии по ЧС и ОПБ АТР через оперативного дежурного ЕДДС Администрации района. | до 22 февраля (сведения представить в отдел по ГО и ЧС) | Главы Спасского, Заречного сельских поселений (по согласованию) |
| 9 | Подготовить памятки населению по действиям в период паводка, в случаях угрозы жизни и здоровью людей. Распространить данные памятки в местах массового пребывания населения (остановки общественного транспорта, магазины, клубы, рынки и т.д.). В каждом населенном пункте установить информационные доски. | до 15 марта | Отдел по ГО и ЧС Управления Делами Администрации района, Главы сельских поселений (по согласованию) |
| 10 | На встречах и сходах граждан организовать доведение до населения, дома которых подвержены подтоплению, порядок действий и правила поведения при паводке и эвакуации, вручить памятки под роспись. Согласие или отказ от эвакуации оформить подписными листами. | до 31 марта | Главы сельских поселений (по согласованию). Отдел МВД РФ по Томскому району (по согласованию) |
| 11 | Разработать планы мероприятий по подготовке к пропуску паводковых вод. Определить состав сил и средств для предупреждения (ликвидации) ЧС при пропуске паводковых вод. | до 15 февраля (копии представить в отдел по ГО и ЧС) | Управление ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации района, Управление образования района, Управление по социально-экономическому развития села, МП «Служба коммунального сервиса», главный врач ОГАУЗ «Томская РБ» (по согласованию), главный врач ОГБУЗ «Лоскутовская РП» (по согласованию), Главы сельских поселений (по согласованию), начальник отдела МВД России по Томскому району (по согласованию), начальник Томского сельского пожарного гарнизона (по согласованию), директор ООО "Сансервис» (по согласованию), начальник Томского райветуправления (по согласованию), директор ТФ ГУП ТО "Областное ДРСУ" (по согласованию), старший госинспектор по маломерным судам Томского сельского отделения ГИМС ГУ МЧС России по Томской области (по согласованию) |
| 12 | Составить графики дежурства руководящего состава для контроля, оперативного сбора и доведения информации до КЧС и ОПБ АТР о ходе пропуска паводковых вод в сельских поселениях. | до 01 марта (представить в отдел по ГО и ЧС) | Главы сельских поселений (по согласованию) |
| 13 | Провести ревизию уличного освещения, подготовить резервные осветительные приборы для освещения путей эвакуации в случае подъема воды (затопления) в ночное время. | до 01 марта | Главы сельских поселений (по согласованию), Управление ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района |
| 14 | Организовать работы по очистке крыш домов, административных зданий и прилегающих территорий от снега и наледи, водоотведению талых вод. | до 18 марта | Главы сельских поселений (по согласованию), руководители организаций ЖКХ (по согласованию) |
| 15 | Привести в готовность имеющиеся водооткачивающие средства (ассенизаторские машины, насосы, помпы). | до 22 февраля | Управление ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района, Главы сельских поселений (по согласованию) |
| 16 | Организовать охрану населенных пунктов, отдельных домов, из которых планируется и будет проведена эвакуация жителей. В случае резкого обострения обстановки и возникновения угрозы жизни людей эвакуацию проводить в принудительном порядке в присутствии представителей отдела внутренних дел. | в период паводка | Начальник отдела МВД РФ по Томскому району (по согласованию), Главы сельских поселений (по согласованию) |
| 17 | Организовать оповещение населения сельских поселений, организаций о надвигающейся опасности с использованием средств звуковой сигнализации, подвижных средств оповещения, вплоть до подворного обхода. | в период паводка | Главы сельских поселений (по согласованию), начальник отдела МВД РФ по Томскому району (по согласованию) |
| 18 | Разработать мероприятия по медицинской защите населения района в период весеннего паводка (план медицинского обеспечения) и представить в отдел по ГО и ЧС УД Администрации района. Проверить готовность работы медицинских подразделений в населенных пунктах (в том числе в пунктах временного размещения населения), бригад скорой медицинской помощи, исправность и наличие автомобильной медицинской техники), | до 01 марта | Главный врач ОГАУЗ «Томская РБ» (по согласованию), главный врач ОГБУЗ «Лоскутовская РП» (по согласованию), |
| 19 | Организовать размещение из зон возможного затопления (подтопления) в лечебные заведения района и г. Томска больных и беременных. | с 01 апреля | Главный врач ОГАУЗ «Томская РБ» (по согласованию), главный врач ОГБУЗ «Лоскутовская РП» (по согласованию), Главы сельских поселений (по согласованию) |
| 20 | Определить расположения пунктов временного размещения (ПВР) людей при эвакуации из зон затопления, обеспечить размещение, питание, медицинскую помощь и временное проживание в них людей. Провести практические занятия с личным составом ПВР. | до 22 февраля | Председатель КЧС и ОПБ АТР, отдел по ГО и ЧС УД, Управление образования, Главы Спасского, Заречного сельских поселений (по согласованию) |
| 21 | Создать оперативный резерв ГСМ, топлива, строительных материалов (песок, гравий, щебень, ПГС), финансовых средств на первоочередные противопаводковые мероприятия. | до 20 марта | Главы сельских поселений (по согласованию), Управление ЖКХ, строительства, транспорта и связи |
| 22 | Провести комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение заболевания острыми кишечными инфекциями населения, попадающего в зону затопления. Привести в готовность формирования медицинской, ветеринарной служб к оказанию помощи в зонах возможного затопления и местах временного размещения. Иметь в наличие необходимые расходные материалы. | до 01 апреля | Директор ООО "Сансервис" (по согласованию), главный врач ОГАУЗ «Томская РБ» (по согласованию), главный врач ОГБУЗ «Лоскутовская РП» (по согласованию), начальник Томского районного ветеринарного управления (по согласованию) |
| 23 | Разработать (откорректировать) план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в зонах возможного затопления (подтопления). | до 22 февраля (копию представить в отдел по ГО и ЧС УД) | Начальник Томского сельского пожарно-спасательного гарнизона (по согласованию) |
| 24 | Разработать (откорректировать) план мероприятий по обеспечению бесперебойного дорожного сообщения между населенными пунктами района и по ликвидации разрушений (размывов) на дорогах и дорожных сооружениях. Подготовить имеющуюся дорожную технику для использования в период паводка. | до 01 марта (представить в отдел по ГО и ЧС УД) | Начальник ТФ ГУП ТО "Областное дорожное ремонтно-строительное управление" (по согласованию) |
| 25 | Организовать в муниципальных образовательных учреждениях района классные часы на тему: «Как вести себя во время весеннего паводка». Закрепить школьные автобусы за населенными пунктами, попадающими в зону подтопления (затопления), для эвакуации людей (гос. № автобуса, ФИО водителя, № тел., место стоянки автобуса) в количестве: Вершинино – 1 ед., Батурино-1 ед., Казанка- 2 ед., Коларово -1 ед., Черная Речка – 3 ед., Кафтанчиково 1 ед., Барабинка 1 ед.; | до 18 марта (копию приказа представить в отдел по ГО и ЧС УД) | Управление по социальной политике, Управление образования Администрации района |
| 26 | Организовать доставку постельного белья в пункты временного размещения и передать его на ответственное хранение начальникам ПВР с оформлением соответствующих документов, в том числе: школа в с. Вершинино – 30 комплектов, школа в д. Батурино - 30 комплектов, школа в д. Кисловка – 90 комплектов, школа в с. Кафтанчиково – 50 комплектов. | с 01 апреля | Управление по социальной политике, Управление образования Администрации района |
| 27 | Уточнить перечень линий электропередач, кабельных линий, подстанций, находящихся в пойменных участках, обеспечить их защиту от подмыва и повреждения льдом. | До 15 марта (представить в отдел по ГО и ЧС УД) | Управление ЖКХ, строительства, транспорта и связи, ПАО "Томская распределительная компания" (по согласованию) |
| 28 | Подготовить имеющиеся резервные дизельные электростанции (ДЭС) и доставить их в населенные пункты, находящиеся в зонах подтопления (затопления) и размещения эвакуируемого населения: Батурино – ДЭС мощностью 30 кВт, Кисловка – ДЭС-100 кВт. Определить место их дислокации, обеспечить ответственное хранение, места подключения, порядок переключения (согласование и взаимодействие с РЭС), создать необходимый запас кабелей, рубильников и т.п. Закрепить за каждой ДЭС ответственного за эксплуатацию, довести до него порядок действий и режим работы в период отключения централизованного электроснабжения. Обеспечить в период паводка на котельных необходимый запас топлива. | до 01 апреля (копии документов представить в отдел по ГО и ЧС) | Управление ЖКХ, строительства, транспорта и связи, руководитель МП «Служба коммунального сервиса», руководители организаций ЖКХ и управляющих компаний района (по согласованию) |
| 29 | Провести командно-штабную тренировку с КЧС и ОПБ района по теме «Действие органов управления и сил муниципального звена РСЧС при возникновении угрозы затопления (подтопления) населенных пунктов (территорий) и ликвидации последствий паводка». Проверить систему оповещения членов КЧС и ОПБ АТР, организовать тренировки по их сбору. | февраль - март | Председатель КЧС и ОПБ АТР, начальник отдела по ГО и ЧС УД |
| 30 | Провести внеочередные заседания КЧС и ОПБ АТР по вопросу: «О ходе подготовки к пропуску паводковых вод 2018 года на территории района. Отчеты Глав сельских поселений». | февраль, март, апрель | Председатель КЧС и ОПБ АТР, начальник отдела по ГО и ЧС УД |
| 31 | Организовать размещение и питание привлекаемых сил для проведения АВР и превентивных мероприятий, связанных с обеспечением безопасного прохождения паводковых вод. | до 27 марта | Главы сельских поселений (по согласованию) |
| 32 | Уточнить и проверить запасы продуктов питания в магазинах населенных пунктов, находящихся в прогнозируемых зонах подтопления с учетом возможного питания временно эвакуируемого населения. Заключить договоры на обеспечение продуктами питания, товарами первой необходимости, спальными принадлежностями с торговыми предприятиями, в том числе обеспечение питания в ПВР. Организовать завоз продуктов питания и товаров первой необходимости в торговые точки для обеспечения жизнедеятельности населения. | до 01 марта (представить в отдел по ГО и ЧС УД) | Сектор потребительского рынка и малого предпринимательства Управления по экономической политике и муниципальным ресурсам, Главы сельских поселений (по согласованию), руководители торговых предприятий, предприниматели района (по согласованию) |
| 33 | Рассмотреть на КЧС и ОПБ АТР вопрос прохождения паводка на малых реках в границах Томского района (р. Черная Речка, р. Ум, р. М. Ушайка, р. Басандайка, р. Китат, р. Киргизка). | до 01 марта | Председатель КЧС и ОПБ АТР, Главы сельских поселений (по согласованию), начальник отдела по ГО и ЧС УД |
| 34 | Подготовить (определить) площадки к приему вертолета МЧС РФ на случай возможной эвакуации из отрезанных населенных пунктов района. | до 27 февраля (представить в отдел по ГО и ЧС УД) | Главы сельских поселений (по согласованию) |
| 35 | По окончании паводка провести обследование объектов для выявления и определения ущерба от подтопления паводковыми водами на территории района. Материалы обследования представить в КЧС и ОПБ АТР. | до 20 мая | Председатель КЧС и ОПБ АТР, отдел по ГО и ЧС УД, ОКС УЖКХ, строительства, транспорта и связи, заместитель Главы района - начальник Управления по социальной политике, главный врач ОГАУЗ «Томская РБ» (по согласованию), главный врач ОГБУЗ «Лоскутовская РП» (по согласованию), Главы сельских поселений (по согласованию) |