МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОМСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 03 »  02   2011 г.                                                                №  17

г. Томск

О мероприятиях по организованному пропуску

паводковых вод на территории Томского района

в 2011 году

В целях заблаговременной и организованной подготовки к пропуску  весенних паводковых вод, снижения экономического ущерба и предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Возложить обязанности районной противопаводковой комиссии на Комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Томский район».

2. Утвердить План мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, защите населения и территории при весеннем половодье 2011 года в муниципальном образовании «Томский район» согласно приложению.

3. Рекомендовать Главам сельских поселений до 20 февраля  т.г.  разработать и представить в Комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Томский район» (через отдел по ГО и ЧС Управления Делами Администрации Томского района) план работы оперативно-хозяйственных комиссий по подготовке  сельских поселений и организаций к пропуску весенних паводковых вод в 2011 году  и другие документы  в соответствии  с утвержденным Планом мероприятий.

4. Рекомендовать И.О. начальника РОВД Неганову А.Н., начальнику Томского сельского гарнизона пожарной охраны Кремису Н.И., начальнику Томского эксплуатационно-технического узла связи  Полосину А.А., начальнику Томского районного ветеринарного управления Иванову И.В., директору ООО «Сансервис» Зайцеву В.Ю., генеральному директору ГУП Томской области «Областное дорожное ремонтно-строительное управление» Микхельсону А.К., выполнить мероприятия согласно Плана мероприятий района в части, их касающейся.

5. Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Томский район» осуществлять контроль за выполнением мероприятий по организованному пропуску паводковых вод, по привлечению материальных и технических ресурсов для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ и координацию деятельности оперативно-хозяйственных комиссий в сельских поселениях.

6. Управлению делами Администрации Томского района (Шрейдер О.А.), опубликовать настоящее постановление в газете «Томское предместье» и разместить на официальном сайте Администрации Томского района.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Томского района

(Глава Администрации)                                                                В.Е.Лукьянов

Кунавин А.А.

40-78-31

Приложение

к Постановлению Администрации

от  03.02.2011г. № 17

ПЛАН

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, защите населения и территории при весеннем половодье  2011 года в муниципальном образовании «Томский район».

| № п/п | Наименование мероприятий (работ) | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести заседание КЧС района (командно-штабную тренировку) по теме «Действие органов управления и сил звена РСЧС района при возникновении угрозы затопления (подтопления) населенных пунктов (территорий) и ликвидации последствий паводка» | март 2011 | Председатель КЧС, Начальник отдела по ГО и ЧС |
| 2 | Уточнить собственников земельных участков, попадающих в зону возможного затопления, количество выданных разрешений на строительство, самовольных застройщиков | 01.03.2011г. | Главы Моряковского, Спасского,Калтайского, Заречного, Новорождественского сельских поселений (по согласованию) комитет АиГ, комитет по земельным ресурсам , отдел ГО и ЧС |
| 3 | Провести разъяснительную работу индивидуально с каждым собственником земельного участка, жилого дома, строения, попадающих в зону затопления о необходимости проведения противопаводковых мероприятий и обеспечению личной безопасности проживающих в период прохождения паводка | до 20.03.2011г. | Главы сельских поселений |
| 4 | Создать в сельских поселениях оперативно-хозяйственные комиссии по подготовке производственных, коммунальных, культурно-бытовых и с/хозяйственных объектов, жилых домов к пропуску паводковых вод 2011 г | 20.02.2011г. | Главы с/поселений, (по согласованию) |
| 5 | Составить график дежурства руководящего состава для контроля и оперативного сбора и доведения информации до КЧС района о ходе пропуска паводковых вод в сельских поселениях. | 20.02.2011г. (Представить в отдел по ГОЧС) | Главы с/поселений (по согласованию) |
| 6 | Совместно со страховыми компаниями провести работу среди населения и предприятий по страхованию имущества от чрезвычайных ситуаций (паводка, пожаров и т. п.) | 01.03.2011г. | Главы с/поселений (по согласованию) |
| 7 | Организовать работы по очистке крыш зданий от снега и наледи | 01.03.2011г. | Главы с/поселений (по согласованию) |
| 8 | Подготовить имеющиеся водооткачивающие средства (ассенизаторские машины, насосы и т. п.) | 01.03.2011г. | Управление ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района, Главы с/поселений (по согласованию) |
| 9 | Определить состав сил и средств для предупреждения (ликвидации) ЧС при пропуске паводковых вод Заключить договоры на привлечение необходимых дополнительных сил и средств, в том числе лодок (согласовать их поставку) | 20.02.2011г. (Представить в отдел ГОЧС) | Начальник УЖКХ Главный врач ЦРБ Главы с/поселений (по согласованию), Начальник РОВД (по согласованию), Начальник ПЧ-4 ГУ (5 отряд ФПС) (по согласованию), Директор ООО "Сансервис" (по согласованию), Начальник Томского районного ветеринарного управления (по согласованию), ГУП Томской области "Областное дорожное ремонтно-строительное управление"(по согласованию), |
| 10 | Уточнить список организаций, имеющих автомобили повышенной проходимости | 01.03.2011г. (Представить в отдел ГОЧС) | Начальник РОВД (по согласованию) |
| 11 | Представить в отдел ГО и ЧС перечень жилых домов, объектов соц. сферы, хранилищ с/х продукции и кормов попадающих в зону затопления | 01.03.2011г. | Главы с/поселений (по согласованию) Управление по соц.эконом. развитию села Управление образования |
| 12 | Обеспечить заранее эвакуацию в лечебные учреждения маломобильных групп населения (престарелые, инвалиды, лица с хроническими заболеваниями, беременные) из зон возможного подтопления из населенных пунктов, отрезанных от остальной территории в паводковый период. | 15.03.2011г | Заместитель Главы Администрации-начальник Управления по социальной политике, Главврач ЦРБ Главы Моряковского, Спасского,Калтайского, Заречного сельских поселений (по согласованию) |
| 13 | Определить и подготовить места для возможного временного размещения с/х животных, запасов кормов из зон возможного затопления | до 20.03.2011г | Главы сельских поселений (по согласованию) Управление по соц.эконом. развитию села |
| 14 | Определить места возможного размещения людей при эвакуации из зон затопления, обеспечить их размещение, питание при временном проживании | 15.03.2011г. | Председатель КЧС, отдел ГО и ЧС Заместитель Главы Администрации-начальник Управления по социальной политике, Главврач ЦРБ Главы Моряковского, Спасского,Калтайского, Заречного Новорождественского сельских поселений (по согласованию) |
| 15 | Создать оперативный резерв ГСМ, топлива, строительных материалов финансовых средств на первоочередные противопаводковые мероприятия | 15.03.2011г. | Главы с/поселений (по согласованию) |
| 16 | Составить акт проверки зимнего отстоя судов и акт инвентаризации плавсредств | 15.03.2011г. (Представить в отдел ГОЧС) | Глава Моряковского с/поселения (по согласованию), Моряковская РЭБ (по согласованию) |
| 17 | Привести в готовность формирования медицинской, ветеринарной служб к оказанию помощи в зонах возможного затопления и местах временного размещения. Иметь в наличие необходимые расходные материалы | 15.03.2011г. | Главный врач ЦРБ Директор ООО "Сансервис" (по согласованию) Начальник Томского районного ветеринарного управления (по согласованию), |
| 18 | Разработать (откорректировать) план организации проведения санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий в зонах возможного затопления | 15.03.2011г. (Представить в отдел ГОЧС) | Директор ООО "Сансервис" (по согласованию) |
| 19 | Разработать (откорректировать) план мероприятий по обеспечению правопорядка, охраны имущества в зонах возможного затопления (подтопления) | 15.03.2011г. (Представить в отдел ГОЧС) | Начальник РОВД (по согласованию) |
| 20 | Разработать (откорректировать) план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в зонах возможного затопления (подтопления) | 15.03.2011г. (Представить в отдел ГОЧС) | Начальник ПЧ-4 ГУ (5 отряд ФПС) (по согласованию) |
| 21 | Разработать (откорректировать) план мероприятий по обеспечению бесперебойного дорожного сообщения между населенными пунктами района и по ликвидации разрушений (размывов) на дорогах и дорожных сооружениях Подготовить имеющуюся дор. технику для использования в период паводка. | 15.03.2011г. (Представить в отдел ГОЧС) | "Областное дорожное ремонтно-строительное управление"(по согласованию) |
| 22 | Уточнить перечень линий электропередач, кабельных линий, ТП, находящихся в пойменных участках, обеспечить их защиту от подмыва и воздействия льда Подготовить и опробовать имеющиеся резервные дизельные станции | 15.03.2011г. (Представить в отдел ГОЧС) | Начальник УЖКХ, строительства, транспорта и связи ОАО "ТРК" |
| 23 | Организация временных водомерных постов и доведение информации об уровнях подъема воды до населения и КЧС района через диспетчера Администрации района. До ГУ «Томский ЦГМС» | 15.03.2011г. (Представить в отдел ГОЧС) | Главы Моряковского, Спасского,Калтайского, Заречного Новорождественского сельских поселений (по согласованию) |
| 24 | Провести внеочередные заседания районной Комиссии по ЧС и обеспечению пожарной безопасности по вопросу: «О ходе подготовки к пропуску паводковых вод 2011 г. на территории района. Отчеты Глав с/поселений» | 15.02.2011г. 01.03.2011г. 15.03.2011г. | Председатель КЧС Начальник отдела по ГО и ЧС |
| 25 | Обеспечить информирование населения о подготовке, выполнении противопаводковых мероприятий и ходе пропуска паводковых вод | постоянно | Редактор газеты «Томское Предместье» Главы с/поселений (по согласованию), Отдел по ГО и ЧС |
| 26 | Организовать проведение обследований и проведение необходимых работ по укреплению дорог, водозаградительных сооружений, очистке и регулировке водопропускных сооружений | До 01.04.2011г. | Главы с/поселений (по согласованию) "Областное дорожное ремонтно-строительное управление"(по согласованию) |
| 27 | Предусмотреть размещение и питание привлекаемых сил для проведения АВР и привентивных мероприятий, связанных с обеспечением безопасного прохождения паводковых вод | 15.03.2011г. | Главы с/поселений (по согласованию) |
| 28 | Организовать завоз продуктов питания и товаров первой необходимости в торговые точки для обеспечения жизнедеятельности населения в н.п., отрезаемых от основной территории в период весеннего половодья | 15.03.2011г. | Управление по экономической политике и муниципальным ресурсам Главы с/поселений (по согласованию) Руководители торговых предприятий (по согласованию) |
| 29 | Рассмотреть вопрос прохождения половодья на малых реках в границах Томского района (р.Черная, р. Ум, р. М.Ушайка, р. Басандайка, р. Китат, р. Киргизка) на заседании КЧС района | 27.01.2011г. | Председатель КЧС |