МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  «ТОМСКИЙ РАЙОН»

ГЛАВА ТОМСКОГО РАЙОНА

(ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ)

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.12.2009г.	№ 281\3

г. Томск

О Порядке разработки, утверждения, реализации и

мониторинга реализации ведомственных целевых

Программ Томского района

В целях обеспечения своевременной и качественной разработки проекта районного бюджета на очередной финансовый  год, в соответствии со ст.179.3 БК РФ.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, утверждения и мониторинга реализации ведомственных целевых программ Томского района.

2.  Управлению Делами Администрации Томского района (О.А.Шрейдер)  разместить настоящее постановление на официальном сайте Томского района в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации – начальника Управления по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района И.А. Матирову

А.Н.Каплунов

- А.Б.Сычев

- 40-86-22

- Утвержден

Постановлением

Главы Томского района

(Главы Администрации)

от «___»______20    N _____

ПОРЯДОК

РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ И

МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННЫХ

ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ТОМСКОГО РАЙОНА

Настоящий Порядок регулирует процедуры разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ Томского района.

- I. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ

1. В настоящем Порядке используются следующие понятия и термины:

субъекты бюджетного планирования (далее - СБП) - главные распорядители бюджетных средств, органы и структурные подразделения Администрации Томского района;

ведомственная целевая программа (далее - ВЦП) - увязанный по ресурсам и срокам комплекс мероприятий, финансируемых за счет средств районного бюджета, направленный на решение одной из задач СБП;

мероприятие ВЦП - действие или несколько взаимосвязанных действий в отношении определенных объектов, дающих четкое представление о содержании производимых работ;

непосредственный результат - выраженный в количественно измеримых показателях результат, характеризующий реализацию мероприятий, в том числе непосредственный результат оказанных бюджетных услуг;

конечный результат - выраженный в количественно измеримых показателях результат достижения цели, решения задачи СБП, характеризующий общественно значимый результат деятельности и полученные социальные эффекты;

экономическая эффективность - соотношение непосредственного результата с затратами на его достижение;

общественная эффективность - соотношение конечного результата с затратами на его достижение.

- II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2. Работа СБП с ВЦП в каждом бюджетном цикле включает следующие последовательные стадии:

разработка СБП проектов ВЦП и их включение в состав раздела II доклада о результатах и основных направлениях деятельности СБП;

утверждение ВЦП;

реализация ВЦП;

мониторинг реализации ВЦП;

3. ВЦП разрабатываются ежегодно на очередной финансовый год  с учетом:

доведенных Управлением финансов Администрации Томского района предельных объемов финансирования СБП на  год;

содержания раздела II доклада о результатах и основных направлениях деятельности СБП, согласованного Управлением по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района в установленном порядке;

результатов мониторинга реализации ВЦП в отчетном году.

4. Мероприятия ВЦП не могут дублировать мероприятия других бюджетных целевых программ.

5. ВЦП не подлежит разделению на подпрограммы.

7. Расходы на реализацию ВЦП отражаются в сводной бюджетной росписи.

- III. РАЗРАБОТКА И УТВЕРЖДЕНИЕ ВЦП

8. ВЦП формируется СБП на основании согласованного Управлением по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района состава целей и задач СБП исходя из доведенных предельных объемов финансирования СБП и с учетом результатов мониторинга реализации ВЦП в отчетном периоде, осуществляемого в соответствии с разделом V настоящего Порядка.

9. ВЦП должна быть:

реализуема в рамках установленных расходных обязательств СБП;

реализуема в рамках целей и задач СБП, утвержденных в Положении о СБП;

направлена на реализацию одной из задач СБП, указанных в разделе II доклада о результатах и основных направлениях деятельности СБП.

10. ВЦП должна включать паспорт ВЦП, описание разделов ВЦП и программные мероприятия ВЦП.

10.1. Паспорт ВЦП составляется по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку, в котором указываются:

1) наименование ВЦП;

2) задача СБП, указанная в разделе II доклада о результатах и основных направлениях деятельности СБП, на решение которой направлена ВЦП, цели и задачи ВЦП;

3) ожидаемые конечные результаты от реализации ВЦП, характеризующие достижение цели и решение задачи ВЦП;

4) объем расходов районного бюджета на реализацию ВЦП в разрезе разделов функциональной классификации расходов районного бюджета.

10.2. Описание разделов ВЦП осуществляется по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку, в котором указываются:

1) характеристика цели и задач, на решение и достижение которых направлена ВЦП;

2) описание показателей ВЦП и методик их расчета и/или получения;

3) порядок управления ВЦП (описание механизма ее реализации), формы и порядок осуществления мониторинга реализации ВЦП, сроки и порядок формирования отчета о реализации ВЦП;

4) оценка рисков реализации ВЦП (с выделением внутренних и внешних рисков);

5) методика оценки экономической и общественной эффективности реализации ВЦП, плановое значение экономической и общественной эффективности реализации ВЦП.

10.3. Программные мероприятия отражаются по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку. Для каждого мероприятия указываются его содержание, исполнитель, сроки исполнения, объемы финансирования (всего и в том числе по годам реализации), плановые показатели результатов их реализации.

10.4. При разработке проекта ВЦП на очередной финансовый год должна быть обеспечена преемственность целей, задач, мероприятий и показателей, установленных в ВЦП, действующих в текущем финансовом году.

При изменении формулировок целей, задач, мероприятий, значений показателей в проекте ВЦП по сравнению с действующей ВЦП необходимо представить в Управление по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района и Управление финансов Администрации Томского района одновременно с проектом ВЦП письменное обоснование необходимости соответствующих изменений.

11. Разработанные СБП ВЦП представляются для проведения экспертизы в Управление по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района на предмет соответствия ВЦП целям социально-экономического развития Томского района и дублирования мероприятий других бюджетных целевых программ.

Экспертное заключение должно быть предоставлено Управлением по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района СБП в течение 20 дней со дня поступления ВЦП. В случае если соответствующее заключение в указанный срок не поступит, ВЦП считается согласованной с Управлением по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района.

12. После согласования с Управлением по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района ВЦП представляются СБП в Управление финансов Администрации Томского района для проведения экспертизы на предмет соответствия указанных в ВЦП объемов финансирования доведенным Управлением  финансов Администрации Томского района предельным объемам финансирования СБП на  год.

Экспертиза ВЦП проводится Управлением  финансов Администрации Томского района в установленном им порядке в течение 20 дней со дня поступления ВЦП.

13. После утверждения бюджета Томского района  на очередной финансовый год  ВЦП при необходимости подлежат доработке, в том числе в части:

объема расходов районного бюджета на реализацию ВЦП;

состава мероприятий ВЦП;

плановых показателей достижения непосредственных и конечных результатов ВЦП ;

плановых показателей общественной и экономической эффективности реализации ВЦП.

14. ВЦП утверждается Постановлением Главы Томского района (Главы Администрации), только после получения положительного экспертного заключения Управления  финансов Администрации Томского района и утверждения бюджета Томского района на очередной финансовый год.

После утверждения ВЦП на очередной финансовый год ранее принятые ВЦП прекращают свое действие.

14.1. Утвержденные ВЦП в течение трех дней со дня утверждения направляются СБП в Управление  финансов Администрации Томского района и Управление по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района.

15. Утвержденные ВЦП размещаются в сети Интернет на официальном сайте СБП, а при его отсутствии - на официальном сайте муниципального образования «Томский район».

16. Внесение изменений в ВЦП в течение финансового года допускается только при изменении объемов бюджетных ассигнований, направляемых на финансирование расходов на реализацию мероприятий ВЦП, в порядке и случаях, предусмотренных бюджетным законодательством.

- IV. РЕАЛИЗАЦИЯ ВЦП

17. Реализация ВЦП осуществляется СБП путем выполнения предусмотренных в ВЦП мероприятий исходя из необходимости достижения плановых значений показателей непосредственных и конечных результатов ВЦП.

18. Финансирование расходов на реализацию ВЦП осуществляется в порядке, установленном для исполнения районного бюджета.

19. Руководитель СБП несет ответственность за достижение показателей целей и задач СБП путем реализации ВЦП.

- V. МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП

20. Мониторинг реализации ВЦП осуществляется  ежегодно.

21. Ежеквартальный мониторинг реализации ВЦП осуществляется СБП самостоятельно.

В процессе ежеквартального мониторинга реализации ВЦП осуществляется оценка:

фактически достигнутых непосредственных результатов реализации ВЦП;

возможностей достижения запланированных конечных результатов ВЦП.

При существенных отклонениях фактических показателей от планируемых выявляются причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП, а также разрабатываются предложения по повышению результативности программы. Уровень существенности отклонений определяется СБП.

Результаты мониторинга отражаются по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

22. Для проведения ежегодного мониторинга реализации ВЦП СБП направляет отчет о реализации ВЦП в Управление экономики Администрации Томской области в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку.

В процессе ежегодного мониторинга реализации ВЦП Управление по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района – осуществляет оценку фактической экономической и общественной эффективности реализации ВЦП, возможностей достижения по результатам реализации ВЦП показателей целей и задач СБП, указанных в разделе II доклада о результатах и основных направлениях деятельности СБП.

23. По результатам ежегодного мониторинга Управление по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района в рамках проведенной оценки вправе дать обязательные для СБП указания по пересмотру целей, задач, показателей и мероприятий ВЦП.

28. Данные ежегодного мониторинга ВЦП учитываются при определении объема бюджетных ассигнований при формировании районного бюджета на очередной финансовый год.

- Приложение 1

к Порядку

разработки, утверждения, реализации и

мониторинга реализации ведомственных

целевых программ Томского района

| Наименование СБП |  |
| --- | --- |
| Наименование ВЦП |  |
| Тип ВЦП |  |
| Соответствие ВЦП целям Программы социально-экономического развития Томского района |  |

ПАСПОРТ ВЦП

| Наименование показателей | Единица измерения (N) | Очередной финансовый год (N) |
| --- | --- | --- |
| Задача СБП, цель ВЦП |  |  |
| Задача 1 ВЦП наименование показателей |  |  |
| Задача 2 ВЦП наименование показателей |  |  |
| Задача 3 ВЦП наименование показателей |  |  |
| Задача N ВЦП наименование показателей |  |  |

- Объем расходов районного бюджета

на реализацию ВЦП

| Коды бюджетной классификации |  |  | Очередной финансовый год (N) |
| --- | --- | --- | --- |
| раздел, подраздел | целевая статья | вид расходов |  |

- Приложение 2

к Порядку

разработки, утверждения, реализации и

мониторинга реализации ведомственных

целевых программ Томского района

| Наименование СБП |  |
| --- | --- |
| Наименование ВЦП |  |

- Характеристика проблемы и цели СБП, на решение

или реализацию которых направлена ВЦП

| Характеристика состояния развития сферы |  |
| --- | --- |
| Описание проблем и цели ВЦП |  |

- Описание показателей ВЦП и методик

их расчета и/или получения

| Наименование показателей |  |
| --- | --- |

- Порядок управления ВЦП

(описание механизма ее реализации), формы и порядок

осуществления мониторинга реализации ВЦП, сроки и

порядок формирования отчета о реализации ВЦП

| Ответственный за реализацию ВЦП в целом ФИО |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Порядок организации работы по реализации ВЦП |  |  |  |
| Ответственный за мониторинг реализации ВЦП и составление форм отчетности о реализации ВЦП |  |  |  |
| Сроки формирования годового отчета о реализации ВЦП |  |  |  |
| Порядок установления форм текущего мониторинга: отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП |  | Порядок установления форм годового мониторинга: отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП |  |

- Оценка рисков реализации ВЦП

| Внутренние риски реализации ВЦП |  |
| --- | --- |
| Внешние риски реализации ВЦП |  |
| Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер |  |

- Методика оценки экономической и общественной

эффективности реализации ВЦП и по возможности

плановое значение экономической и общественной

эффективности реализации ВЦП

| Показатели общественной эффективности реализации ВЦП |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели экономической эффективности реализации ВЦП |  |  |  |

- Приложение 3

к Порядку

разработки, утверждения, реализации и

мониторинга реализации ведомственных

целевых программ Томского района

| Наименование СБП |  |
| --- | --- |
| Наименование ВЦП |  |
| Код ВЦП |  |

МЕРОПРИЯТИЯ ВЦП

| NN пп | Наимено- вание меро- приятия | Содер- жание меро- прия- тия | Срок реализации мероприятия |  | Ответст- венный испол- нитель (Ф.И.О.) | Органи- зация, ответст- венная за реализа- цию ВЦП | Перечень органи- заций, участ- вующих в реализа- ции меро- приятий | Код эко- номи- че- ской клас- сифи- кации | Расходы на мероприятие (тыс. руб.) | Показатель реализации мероприятия |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с (ме- сяц/ год) | по (ме- сяц/ год) |  |  |  |  | очередной финансовый год (N) | наименование показателя |  |  | Значение очередной финансовый год (N) |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение 4

к Порядку

разработки, утверждения, реализации и

мониторинга реализации ведомственных

целевых программ Томского района

УТВЕРЖДАЮ

"____" ____________ ______ г. N ____

____________________________________

Руководитель СБП

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ ВЦП СБП

______________________________________

(наименование ВЦП)

_______________________________________

(наименование СБП)

Дата проведения мониторинга ___________________________

| NN пп | Наиме- нова- ние меро- прия- тия | Сроки испол- нения | Показатели результатов деятельности |  |  |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наиме- нова- ние пока- зателя | еди- ница изме- рения | пла- новое зна- чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение (%) | причи- ны откло- нений и факто- ры, нега- тивно влияю- щие на реали- зацию ВЦП | предло- жения по повыше- нию резуль- татив- ности програм- мы | код клас- сифи- кации | пла- новое зна- чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение (%) |
| 1 |  |  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение 5

к Порядку

разработки, утверждения, реализации и

мониторинга реализации ведомственных

целевых программ Томского района

УТВЕРЖДАЮ

"____" ____________ ______ г. N ____

____________________________________

Руководитель СБП

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП СБП

____________________________

(наименование ВЦП)

____________________________

(наименование СБП)

| NN пп | Характеристика ВЦП |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цели и задачи ВЦП |  |  |  |  |
| 2 | Коды бюджетной классификации | Под- раздел, раздел | Целевая статья | Вид расходов |  |
| 3 | Объем финансирования (тыс. руб.) | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | очередной финансовый год (N) |  |  |  |  |
| 4 | Показатели результатов деятельности | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП |
|  | Показатель 1 (наименование и единица измерения): |  |  |  |  |
|  | до реализации программы | х |  | х |  |
|  | очередной финансовый год (N) |  |  |  |  |
|  | Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |  |
|  | Показатель 2 |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |
| 5 | Показатели общественной эффективности реализации ВЦП | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП |
| 6 | Показатели экономической эффективности реализации ВЦП | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП |

Лист согласования

к постановлению Главы района

(Главы Администрации)

«О Порядке разработки, утверждения, реализации и

мониторинга реализации ведомственных целевых

Программ Томского района»

| ФИО | #### Виза | Дата поступления | # Дата исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| И.А.Матирова – заместитель Главы Администрации – начальник Управления по экономической политике и муниципальным ресурсам |  |  |  |  |
| Т.А. Третьяк– начальник организационно-правового отдела Управления Делами |  |  |  |  |
| А.А.Михайлов главный специалист юрисконсульт Управления по экономической политике и муниципальным ресурсам |  |  |  |  |

Список

на рассылку

к Постановлению Главы района (Главы Администрации)

«О Порядке разработки, утверждения, реализации и

мониторинга реализации ведомственных целевых

Программ Томского района»

# от «______» _____________ 20    г. №_____

Разослать:

12 кол-во экз.

- Матировой И.А.

- Железчиков В.П.

- Черновой Н.Н.

- Сухих Ю.И.

- Андреев И.Г.

- Бондаренко Г.С.

- Демьянов В.С.

- Мильто Г.И.

- Медведева Н.А.

- Ким В.Н.

- Толкачев А.А.

- Никифорова М.Г.

Исполнитель (должность, подпись, № тел): Председатель комитета экономики А.Б,Сычев, 40-86-22

Дата________________________________________________________________________________

Разослано: (подпись)__________________________________________________________________