МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОМСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«29»     10    2013 г.	№ 342

г. Томск

О муниципальных программах Томского района

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях совершенствования программно-целевого планирования и повышения эффективности расходования бюджетных средств

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить:

-	Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Томского района и их формирования и реализации согласно приложению №1 к настоящему постановлению;

-	Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ Томского района согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

- Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации Томского района от 27.03.2013 №86 «О долгосрочных целевых программах Томского района» с 01.01.2014 года.

- Положения пункта 1 настоящего постановления применяются к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета Томского района, начиная с бюджета на 2014 год.

- Управлению делами Администрации Томского района опубликовать настоящее постановление в газете «Томской предместье» и разместить его на сайте Администрации Томского района.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Томского района – начальника Управления по экономической политике и муниципальным ресурсам О.Н. Быстрицкую.

Глава Томского района                                                                                   В.Е. Лукьянов

Г.Е. Калашникова

408622

Приложение №1 к постановлению

Администрации Томского района

от «29»   10   2013 г. № 342

Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Томского района и их формирования и реализации

- Общие положения

1.	Настоящий Порядок устанавливает правила принятия решения о разработке муниципальных программ Томского района (далее - МП), их формирования и реализации.

2.	МП представляет собой комплекс мероприятий, взаимоувязанных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления, направленный на решение приоритетных задач социально-экономического развития Томского района, а также соответствующий одному или нескольким из следующих критериев:

1)	инвестиционный характер - необходимость осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства;

2)	наличие софинансирования мероприятий МП из различных источников (средства федерального бюджета, областного бюджета, местного (районного) бюджета, бюджетов сельских поселений, внебюджетных источников);

3)	межведомственный характер - включение в МП мероприятий, ответственными исполнителями которых являются различные органы и (или) структурные подразделения Администрации Томского района.

3.	Срок реализации МП не может быть менее одного года.

4.	В целях настоящего Порядка используются следующие понятия:

1)	инициатор разработки МП - орган и (или) структурное подразделение Администрации Томского района, формирующие предложение о разработке МП;

2)	заказчик МП - орган и (или) структурное подразделение Администрации Томского района, осуществляющие разработку проекта МП и являющиеся ответственным исполнителем реализации МП (в случае если МП носит межведомственный характер, у МП может быть несколько заказчиков МП);

3)	координатор МП - орган или структурное подразделение Администрации Томского района из числа заказчиков МП, организующие взаимодействие заказчиков МП при подготовке и реализации МП;

4)	соисполнители МП - органы местного самоуправления муниципальных образований Томского района (по согласованию), иные органы и организации (по согласованию), участвующие в реализации мероприятий МП.

5.	Исходя из масштабности и сложности решаемых приоритетных задач социально-экономического развития Томского района и необходимости рациональной организации их решения МП может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных задач МП. Подпрограмма МП должна соответствовать целям МП, срокам и этапам реализации МП, а также способствовать достижению значений целевых показателей МП.

6.	В состав МП не включаются мероприятия, подлежащие включению в ведомственные целевые программы Томского района, разрабатываемые в соответствии с постановлением Главы Томского района (Главы Администрации) от 01.12.2009 №281/3 «О порядке разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ Томского района».

- Принятие решения о разработке МП

7.	Инициатор разработки МП формирует предложение о разработке МП путем подготовки проекта распоряжения Администрации Томского района о разработке МП.

Проект распоряжения о разработке МП должен содержать:

- Цели и задачи МП;

- Наименование заказчика МП, а случае наличия нескольких заказчиков МП – наименование координатора МП;

- Срок разработки МП.

Проект распоряжения о разработке МП направляется на согласование в Управление по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района в соответствии с Регламентом Администрации Томского района.

8.	Управление по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района проводит согласование поступившего проекта распоряжения о разработке МП на предмет соответствия следующим критериям:

1)	соответствия решаемых МП задач вопросам местного значения муниципального образования «Томский район»;

2)	согласованности целей и задач МП с Программой социально-экономического развития муниципального образования «Томский район».

В случае отрицательного результата согласования проекта распоряжения Администрации Томского района о разработке МП Управление по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района осуществляет подготовку мотивированного письменного заключения и направляет его инициатору разработки МП не позднее 7 рабочих дней со дня поступления на согласование проекта распоряжения о разработке МП. Инициатор разработки МП вправе осуществить доработку проекта распоряжения о разработке МП и обратиться с ним повторно.

9.	Заместитель Главы Томского района (по курируемому направлению) при условии положительного результата согласования проекта распоряжения Администрации Томского района о разработке МП Управлением по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района направляет указанный проект распоряжения в Бюджетную комиссию по составлению проекта бюджета Томского района на очередной финансовый год, которая принимает решение о согласовании проекта распоряжения о разработке МП или о его отклонении.

10.	Решение о разработке МП принимает Глава Томского района путем подписания распоряжения Администрации Томского района о разработке МП при условии положительного результата согласования проекта указанного распоряжения Бюджетной комиссией по составлению проекта бюджета Томского района на очередной финансовый год.

- Формирование, утверждение, изменение МП

11.	После принятия решения о разработке МП заказчик МП осуществляет разработку проекта МП. В случае если МП имеет несколько заказчиков, координатор МП определяет полномочия каждого из заказчиков по разработке проекта МП и на основании представленной заказчиками информации формирует проект МП в соответствии с требованиями настоящего Порядка.

12.	МП состоит из следующих основных частей:

паспорт муниципальной программы Томского района по форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку;

введение;

главы МП;

приложения к МП.

Во введении определяется сфера действия МП, основные понятия и сокращения, используемые в МП.

В состав первой главы «Приоритетные задачи социально-экономического развития Томского района, на решение которых направлена МП (подпрограмма МП)» включаются стратегическая цель, приоритетные задачи социально-экономического развития Томского района, на решение которых направлена МП (подпрограмма МП), анализ текущего положения Томского района в соответствующей сфере с указанием динамики целевых показателей (статистической и иной отчетности) за предшествующие три года, изложение сути одной или нескольких приоритетных задач, решить которые предполагается реализацией мероприятий МП (подпрограммы МП), с учетом их значимости и актуальности для Томского района, включая анализ причин их возникновения, возможные варианты развития ситуации и пути решения, обоснование невозможности решения приоритетных задач в рамках действующих механизмов.

В состав второй главы «Цель, задачи, целевые показатели МП (подпрограммы МП)» включаются цель, задачи, целевые показатели (индикаторы) и их значения (фактические и плановые по годам реализации), источники определения значений целевых показателей (индикаторов). При этом в качестве единиц измерений для показателей и индикаторов принимаются конкретные величины, применяемые для отражения количественных изменений соответствующего показателя. Целевые показатели реализации МП отражаются по форме согласно приложению №2 к настоящему Порядку.

Третья глава «Перечень программных мероприятий МП (подпрограммы МП)» оформляется по форме согласно приложению №3 к настоящему Порядку.

В состав четвертой главы «Механизмы реализации и управления МП (подпрограммы МП), включая ресурсное обеспечение» включаются:

комплекс организационных мер, обеспечивающих реализацию программных мероприятий, включая организационно-функциональную структуру межведомственного управления реализацией программных мероприятий;

общий объем финансирования МП (подпрограммы МП) в разрезе источников финансирования и по годам реализации, устанавливаемый в ценах соответствующих лет;

условия и порядок софинансирования МП из федерального бюджета, областного бюджета, местного (районного) бюджета, бюджетов сельских поселений и внебюджетных источников.

В состав пятой главы «Контроль и мониторинг реализации МП (подпрограммы МП)» включаются:

порядок предоставления соисполнителями МП заказчику МП информации о ходе выполнения программных мероприятий;

порядок осуществления контроля и мониторинга за ходом реализации МП (подпрограммы МП) заказчиком МП и (или) координатором МП.

В случае если МП имеет несколько заказчиков МП, также указывается порядок предоставления заказчиками МП информации о ходе выполнения программных мероприятий координатору МП.

В состав шестой главы «Оценка рисков в ходе реализации МП (подпрограммы МП)» включаются:

перечень рисков (возможных ситуаций, оказывающих непосредственное влияние на негативную динамику показателей МП, реализация которых не может быть предусмотрена в процессе разработки МП);

перечень мероприятий, выполнение которых потребуется для предотвращения рисков или их негативного влияния на динамику показателей МП.

13.	Проект МП направляется на экспертизу в Управление по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района. Управление по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района в течение 10 рабочих дней со дня поступления проекта МП проводит экспертизу проекта МП на предмет его соответствия настоящему Порядку, а также критериям, указанным в пункте 2 настоящего Порядка, и направляет заказчику (координатору) МП заключение о целесообразности утверждения проекта МП.

14.	После получения положительного заключения Управления по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района проект МП направляется на согласование в Управление финансов Администрации Томского района. Управление финансов Администрации Томского района осуществляет согласование проекта МП в течение 10 рабочих дней со дня его поступления. Дальнейшее согласование проекта МП осуществляется в соответствии с Регламентом Администрации Томского района. МП, предполагаемые к финансированию с очередного финансового года, утверждаются постановлением Главы Томского района не позднее 01 октября текущего финансового года.

15.	В случае получения отрицательного результата согласования проекта МП Управлением по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района, Управлением финансов Администрации Томского района заказчик МП вправе осуществить доработку проекта МП и обратиться с ним повторно.

16.	Изменение, досрочное прекращение действия МП осуществляется путем подготовки и согласования заказчиком (координатором) МП и утверждения Главой Томского района соответствующих постановлений в соответствии с Регламентом Администрации Томского района. Проект постановления об изменении, досрочном прекращении действия МП подлежит согласованию с Управлением по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района и Управлением финансов Администрации Томского района.

17.	Заказчик МП (координатор МП) осуществляет приведение МП в соответствие с решением Думы Томского района о бюджете Томского района на очередной финансовый год в срок не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.

- Реализация МП

18.	Объем бюджетных ассигнований на реализацию МП утверждается решением Думы Томского района о бюджете Томского района на очередной финансовый год.

19.	Реализация МП осуществляется координатором МП, заказчиками МП и соисполнителями МП в течение периода, на который она разработана, путем выполнения предусмотренных мероприятий.

20.	Общий контроль за реализацией МП возлагается на заместителя Главы Томского района по соответствующему направлению деятельности. Текущий контроль за реализацией МП (подпрограмм МП) возлагается на заказчика МП (подпрограммы МП) и (или) координатора МП.

21.	Заказчик (координатор) МП представляет в Управление по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района годовой отчет о реализации МП по формам согласно приложению №4 к настоящему Порядку в срок до 01 мая года, следующего за отчетным.

22.	Управление по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района ежегодно осуществляет оценку эффективности реализации МП в соответствии с Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ Томского района на основании годовых отчетов о реализации МП, представленных заказчиком (координатором) МП.

Приложение №1

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ

Томского района и их формирования и реализации

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ТОМСКОГО РАЙОНА

| Наименование МП (подпрограммы МП) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор МП (при наличии) |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик МП |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители МП |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель социально-экономического развития Томского района, на которую направлена реализация МП |  |  |  |  |  |  |
| Цель МП (подпрограммы МП) |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели МП (подпрограммы МП) и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели |  | 1-ый год |  | i-ый год | последний год |
|  | 1. |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  |  |  |
| Задачи МП (подпрограммы МП) |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задач МП (подпрограммы МП) и их значения (с детализацией по годам реализации МП) | Показатели |  | 1-ый год |  | i-ый год | последний год |
|  | 1. |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации МП (подпрограммы МП) |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм МП (при наличии) |  |  |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего |  | 1-ый год | i-ый год | последний год |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | местный (районный) бюджет |  |  |  |  |  |
|  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | всего по источникам |  |  |  |  |  |
| Объем и основные направления расходования средств (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Основные направления расходования средств | Всего |  | 1-ый год | i-ый год | последний год |
|  | инвестиции |  |  |  |  |  |
|  | НИОКР |  |  |  |  |  |
|  | прочие |  |  |  |  |  |
| Организация управления МП (подпрограммы МП) | Реализацию МП (подпрограммы МП) осуществляет заказчик МП и координатор МП (при наличии). Контроль за реализацией МП осуществляет заместитель Главы Томского района по соответствующему направлению деятельности. Текущий контроль и мониторинг реализации МП осуществляют заказчик МП, координатор МП (при наличии), соисполнители МП. |  |  |  |  |  |

Приложение №2

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ

Томского района и их формирования и реализации

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ТОМСКОГО РАЙОНА

| Наименование цели, задачи, мероприятия МП | Наименование целевых показателей | Источник определения значения показателей | Фактическое значение показателей на момент разработки МП | Изменение значений показателей по годам реализации |  |  | Целевое значение показателей при окончании реализации МП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | период реализации МП |  |  |  |
|  |  |  |  | 1-ый год | i-ый год | последний год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель МП |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №3

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ

Томского района и их формирования и реализации

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ МП) ТОМСКОГО РАЙОНА

| NN пп | Наименование цели, задачи, мероприятия МП | Срок исполнения | Объем финансиро-вания (тыс. рублей) | В том числе за счет средств |  |  |  |  | Ответственные исполнители | Показатели результата мероприятия (количествен-но измеримый результат, характери-зующий реализацию мероприятий МП) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федерально-го бюджета | областного бюджета | местного (районного) бюджета | бюджетов сельских поселений | внебюд-жетных источников |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Цель МП: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1 | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-й год реализации МП |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | i-й год реализации МП |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | последний год реализации МП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 2 | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-й год реализации МП |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | i-й год реализации МП |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | последний год реализации МП |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 1 | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-й год реализации МП |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | i-й год реализации МП |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | последний год реализации МП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 1 | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-й год реализации МП |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | i-й год реализации МП |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | последний год реализации МП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятие 2 | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-й год реализации МП |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | i-й год реализации МП |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | последний год реализации МП |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 2 | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-й год реализации МП |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | i-й год реализации МП |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | последний год реализации МП |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МП | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-й год реализации МП |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | i-й год реализации МП |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | последний год реализации МП |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №4

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ

Томского района и их формирования и реализации

Форма №1

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ТОМСКОГО РАЙОНА

по состоянию на 1 января 20__ года

_____________________________________________

(название программы)

_____________________________________________

(заказчик программы)

| NN пп | Мероприятия программы, направления и источники финансирования | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Достигнутые результаты мероприятий <****> | Примечание <*****> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20__ год (1-ый год) |  | 20__ год (i-ый год) |  | 20__ год (последний год) |  |  |  |
|  |  | утверждено программой | испол-нено | утверждено программой | испол-нено | утверждено программой | испол-нено |  |  |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | местный (районный) бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | в том числе по направлениям |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Инвестиции<*>, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | местный (районный) бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | в том числе по мероприятиям <******>: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Наименование мероприятия, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | местный (районный) бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | НИОКР (научно- исследовательские и опытно-конструкторские работы) <**>, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | местный (районный) бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | в том числе по мероприятиям<******>: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Наименование мероприятия, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | местный (районный) бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Прочие нужды <***>, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | местный (районный) бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | в том числе по мероприятиям<******>: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Наименование мероприятия, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | местный (районный) бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

<*> - Расходы, увеличивающие стоимость основных средств.

<**> - Расходы по контрактам/договорам с научными организациями на проведение НИОКР; расходы на НИОКР, проводимые собственными силами.

<***> - Текущие расходы.

<****> - Указываются показатели мероприятий в соответствии с предусмотренными показателями в утвержденной МП в количественном выражении.

<*****> - Графа "Примечание" обязательно заполняется по мероприятиям, объем финансирования по которым не соответствует утвержденной МП, а также по мероприятиям, по которым результат отсутствует или не соответствует запланированному, с указанием причин отклонений.

<******> - В целях проведения оценки эффективности реализации МП в отчете отражаются в том числе мероприятия МП, по которым не предусмотрено финансирование.

Форма №2

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ТОМСКОГО РАЙОНА

по состоянию на 1 января 20__ года

_____________________________________________

(название программы)

_____________________________________________

(заказчик программы)

| Наименование цели, задачи, мероприятия МП | Наименование целевых показателей | Источник определения значения показателей | Фактическое значение показателей на момент разработки МП | Значение целевых показателей реализации МП |  |  |  |  |  | Примечание <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | период реализации МП |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20__ год (1-ый год) |  | 20__ год (i-ый год) |  | 20__ год (последний год) |  |  |
|  |  |  |  | утверждено программой | фактическое значение | утверждено программой | фактическое значение | утверждено программой | фактическое значение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<*> - Графа "Примечание" обязательно заполняется по показателям, по которым фактическое значение отсутствует или не соответствует запланированному, с указанием причин отклонений.

Приложение №2 к постановлению

Администрации Томского района

от «29»    10   2013 г. № 342

Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ Томского района

1.	Настоящий Порядок устанавливает правила проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ Томского района (далее - МП).

2.	Термины и понятия настоящего Порядка, применяются в значениях, определенных Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Томского района и их формирования и реализации.

3.	Оценка эффективности реализации МП осуществляется в целях контроля реализации МП и своевременного принятия мер по повышению эффективности реализации МП и расходования бюджетных средств.

4.	Управление по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района ежегодно в срок до 01 июня года, следующего за отчетным, осуществляет оценку эффективности реализации МП на основании годовых отчетов о реализации МП, представленных заказчиками (координаторами) МП по формам, установленным Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Томского района и их формирования и реализации.

5.	Оценка эффективности реализации МП проводится в соответствии со следующими критериями:

| NN пп | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Градации критерия | Балльная оценка критерия (Bi) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Достижение целевых показателей | Y1 = 0,3 | 1. Более 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных МП | 10 |
|  |  |  | 2. От 50 до 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных МП | 6 |
|  |  |  | 3. От 30 до 49% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных МП | 3 |
|  |  |  | 4. Менее 30% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных МП | 0 |
| 22 | Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников | Y2 = 0,25 | 1. Привлечено более 90% предусмотренных МП средств | 10 |
|  |  |  | 2. Привлечено от 60 до 90% предусмотренных МП средств | 6 |
|  |  |  | 3. Привлечено от 40 до 59% предусмотренных МП средств | 3 |
|  |  |  | 4. Привлечено менее 40% предусмотренных МП средств | 0 |
| 33 | Выполнение мероприятий | Y3 = 0,15 | 1. Выполнено 100% предусмотренных в МП мероприятий | 10 |
|  |  |  | 2. Выполнено от 85 до 99% предусмотренных в МП мероприятий | 6 |
|  |  |  | 3. Выполнено от 65 до 84% предусмотренных в МП мероприятий | 3 |
|  |  |  | 4. Выполнено менее 65% предусмотренных в МП мероприятий | 0 |
| 44 | Освоение средств (местного) районного бюджета (кроме экономии по итогам проведения процедур закупок) | Y4 = 0,15 | 1. Средства освоены на 100% | 10 |
|  |  |  | 2. Средства освоены от 75 до 99% | 6 |
|  |  |  | 3. Средства освоены менее чем на 75% | 0 |
| 65 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий МП | Y5 = 0,15 | 1. 100% показателей результатов мероприятий соответствует утвержденной МП | 10 |
|  |  |  | 2. От 85 до 99% показателей результатов мероприятий соответствуют утвержденной МП | 6 |
|  |  |  | 3. От 70 до 84% показателей результатов мероприятий соответствуют утвержденной МП | 3 |
|  |  |  | 4. Менее 70% показателей результатов мероприятий соответствует утвержденной МП либо показатели не представлены | 0 |

6.	По результатам оценки эффективности реализации МП присваивается рейтинг эффективности МП в отчетном году:

1)	высокая эффективность МП - при R>= 7,5;

2)	достаточная эффективность МП - при 7,5>R>= 4;

3)	низкая эффективность МП - при R<4.

7.	Рейтинг эффективности МП рассчитывается на основе балльных оценок по критериям с учетом их весовых коэффициентов по формуле:

R = SUM (Yi х Bi),

где:

Yi - весовой коэффициент i-го критерия;

Bi - балльная оценка, присвоенная МП по i-му критерию;

i – порядковый номер критерия.

8.	Результаты ежегодной оценки эффективности реализации МП передаются Управлением по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района в срок не позднее 10 рабочих дней со дня завершения проведения оценки эффективности Главе Томского района и могут содержать предложения о продолжении финансирования МП, о сокращении финансирования или досрочном прекращении МП.

9.	Основаниями для принятия Главой Томского района решения об изменении (сокращении) установленного объема бюджетных ассигнований на реализацию МП за счет средств местного (районного) бюджета, начиная с очередного финансового года, приостановлении, а также досрочном прекращении реализации МП являются:

1)	низкая эффективность МП;

2)	нарушения заказчиком (координатором) МП заявленных параметров реализации МП, в том числе:

недостижение установленных целевых показателей реализации МП;

недофинансирование МП из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников;

несогласованное изменение основных технических и экономических параметров инвестиционных проектов;

необоснованное увеличение стоимости инвестиционных проектов более чем на десять процентов от запланированной суммы;

невыполнение мероприятий МП либо необоснованное увеличение сроков реализации мероприятий МП;

3)	наличие судебного акта, иных документов о нарушении требований действующего законодательства, строительных и иных норм и правил, которые делают невозможным завершение реализации МП;

4)	ограниченность средств местного (районного) бюджета на очередной финансовый год.