МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОМСКИЙ РАЙОН»

            - АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«26»           06          2015 года	                                                                    № 191

г. Томск

Об утверждении ведомственной

целевой программы  «Развитие

системы дошкольного

образования в Томском районе»

В соответствии с постановлениями Администрации Томской области от 07.12.2011 № 389а «О порядке разработки, утверждения, реализации и мониторинга ведомственных целевых программ Томской области», Порядком разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ Томского района, утвержденным постановлением Главы Томского района (Главы Администрации) от 01.12.2009 №281/3, в целях развития системы образования Томского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить ведомственную целевую программу «Развитие системы дошкольного образования в Томском районе» согласно приложению к настоящему постановлению.

- Управлению Делами Администрации Томского района (Ефимова О. Е.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Томское предместье» и официальное размещение на сайте Администрации Томского района в сети «Интернет» (www.tradm.ru).

- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя  Главы Томского района – начальника Управления по социальной политике В.П. Железчикова.

Глава Томского района                                                                       	В.Е. Лукьянов

Н.М. Филипова

90 13 08

Приложение к постановлению

Администрации Томского района

от «26»  06  2015 г.  № 191

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОГО РАЙОНА

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Развитие системы дошкольного образования в Томском районе»

Ведомственная  целевая программа

«Развитие системы дошкольного образования в Томском районе»

| Наименование СБП | Управление образования Администрации Томского района |
| --- | --- |
| Наименование ВЦП | Развитие системы дошкольного образования в Томском районе |
| Тип ВЦП |  |
| Соответствие ВЦП целям Программы социально-экономического развития Томского района | Обеспечить стабильность повышения качества жизни населения посредством устойчивого развития экономики и повышения эффективности муниципального управления. |

Паспорт ВЦП

| Наименование показателей | Единица измерения | Очередной финансовый год |
| --- | --- | --- |
| Задача СБП: -обеспечение функционирования и развития сети образовательных учреждений с учетом потребностей населения в образовательных учреждениях. Цель ВЦП: Удовлетворение потребностей населения Томского района в доступном и качественном дошкольном образовании. |  |  |
| Задача 1 ВЦП: Создание новых мест в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования. Показатель: - охват детей в возрасте от 3 лет до 7 лет дошкольным образованием; - доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, состоящих в списках очередности на получение места в ДОУ. | % | 92 8 |
| Задача 2 ВЦП: Кадровое обеспечение системы дошкольного образования. Показатель: Доля педагогических работников, прошедших курсы ПК, профессиональную переподготовку | % | 50,0 |
| Сроки реализации: 2015 год |  |  |

Объем расходов районного бюджета на реализацию ВЦП

| Коды бюджетной классификации |  |  | Очередной финансовый год (N) |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов |  |
| 0701 | 7960101 | 600 | 4 905,90 |
| 0701 | 7960101 | 610 | 4 905,90 |
| 0701 | 7960102 | 600 | 52,50 |
| 0701 | 7960102 | 610 | 31,50 |
| 0701 | 7960102 | 620 | 21,00 |
| 0702 | 7960101 | 600 | 6 933,40 |
| 0702 | 7960101 | 610 | 6 933,40 |
| ИТОГО |  |  | 11 891,80 |

Характеристика проблемы и цели СБП,

на решение или реализацию которых направлена ВЦП

| Характеристика состояния развития сферы | В Послании Федеральному Собранию Российской Федерации от 30 ноября 2010 года Президент Российской Федерации Д. А. Медведев обозначил одно из направлений для решения демографических проблем – необходимость реализации программ реконструкции старых и строительства новых детских садов, отвечающих современным требованиям. В Томском районе дошкольное образование направлено на гармоничное, адекватное возрастным особенностям развитие детей дошкольного возраста и рассматривается как один из факторов улучшения демографической ситуации. С этой точки зрения, увеличение рождаемости невозможно без предоставления гражданам России, в особенности женщинам, твердых социальных гарантий возможности устройства ребенка в дошкольное образовательное учреждение, с тем, чтобы женщина-мать могла в соответствии со своими желаниями вернуться к полноценной трудовой деятельности. Поэтому система дошкольного образования должна стать общедоступной с минимальным сроком ожидания со дня подачи заявления о необходимости устройства ребенка в детский сад. В последние годы предприняты серьезные попытки реформирования системы дошкольного образования, определены ее концептуальные основы. Дошкольные образовательные учреждения (далее – ДОУ) переживают период поиска новых форм работы с воспитанниками и их родителями (законными представителями). В настоящее время идет процесс постоянного обновления нормативной и правовой базы дошкольного образования. В Томском районе активно решается вопрос по расширению сети дошкольных учреждений и увеличения количества дополнительных дошкольных мест в муниципальных ДОУ и на базе общеобразовательных школ. По состоянию на 01.09.2014 года на территории Томского района функционировало 25 муниципальных дошкольных образовательных учреждений, на конец календарного года функционирует– 23, в связи с реорганизацией МБДОУ «Детский сад д. Губино в филиал МАДОУ «ЦРР – детский сад с. Моряковский Затон» Томского района и МБДОУ «Детский сад д. Кудринский участок» в филиал МБДОУ «Детский сад с. Зоркальцево» Томского района. На базе 22 общеобразовательных учреждений открыты дошкольные группы сокращенного режима пребывания (10 часов). Продолжается работа по созданию групп предшкольной подготовки (3-5 часов) в общеобразовательных учреждениях, на конец 2014 года таких групп насчитывается 21 (в 21 общеобразовательном учреждении). Общий охват детей в возрасте от 3-х лет до 7 лет услугами дошкольного образования составляет 92 % от общего количества детей данного возраста в районе. В очереди на получение места в дошкольном учреждении по состоянию на конец 2014 года числится 1497 детей, из них 411 ребенок в возрасте от 3 до 7 лет. Наиболее остро проблема в получении услуг дошкольного образования обозначена в п. Зональная станция Томского района, решить проблему возможно только организацией строительства нового дошкольного учреждения и открытием негосударственных детских садов. |
| --- | --- |
| Описание проблем и цели ВЦП | Существующая сеть дошкольных образовательных учреждений не в полной мере удовлетворяет потребность населения в получении услуг дошкольного образования. В связи с этим цель Программы - Удовлетворение потребностей населения Томского района в доступном и качественном дошкольном образовании. В рамках программы планируется открытие дополнительных 205мест. Цели: -удовлетворение потребности населения Томского района в доступном и качественном дошкольном образовании; -создать вариативные формы дошкольного образования в Томском районе (семейные дошкольные группы, частные детские сады); -обеспечить комплексную безопасность дошкольных образовательных учреждений. - Обеспечить условия для профессиональной переподготовки педагогических работников образовательных учреждений. |

Описание показателей ВЦП и методик их расчета и/или получения

| Наименования показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП) | Единица измерения | Положительная динамика | Методика расчета показателя | Исходная информация для расчета показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Охват детей в возрасте от 3 лет до 7 лет дошкольным образованием | % | рост | Количество детей в возрасте от 3 до 7 лет, посещающих ДОУ, в расчете от общего количества детей от 3 до 7 лет в населенных пунктах | Ведомственная статистика |
| 2. Доля детей в возрасте от 3 лет до 7 лет, состоящих в списках очередности на получение места в ДОУ | % | снижение | Количество детей в возрасте от 3 до 7 лет, состоящих в списках очередности, от общего количества детей в возрасте от 3 до 7 лет | Ведомственная статистика |
| 3.Количество педагогических работников, прошедших курсы переподготовки | шт. | рост | Количество единиц | Ведомственная статистика |

Порядок управления ВЦП (описание механизма ее реализации) формы и порядок осуществления мониторинга реализации ВЦП, сроки и порядок формирования отчета о реализации ВЦП

| Ответственный за реализацию ВЦП в целом ФИО | Панарина А.Ю. - начальник Методического отдела по развитию системы образования. Павлов В.М. - начальник отдела – заместитель начальника Управления по развитию материально-технической базы и информационному обеспечению. |
| --- | --- |
| Порядок организации работы по реализации ВЦП | Исполнителем программы является Управление образования Администрации Томского района, общеобразовательные учреждения. Управление образования: -осуществляет организацию выполнения мероприятий ВЦП; -контролирует эффективность и целевое использование средств, выделяемых на реализацию ведомственной программы, своевременность и полноту объема выполнения основных мероприятий ведомственной программы; -готовит информацию и отчеты об исполнении ведомственной программы. |
| Ответственный за мониторинг реализации ВЦП и составление форм отчетности о реализации ВЦП | Филипова Н. М. – методист методического отдела Управления образования Администрации Томского района |
| Сроки формирования годового отчета о реализации ВЦП | Ежегодно, поквартально |
| Порядок установления форм текущего мониторинга: отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП | Приказ Управления образования Администрации Томского района |

Оценка рисков реализации ВЦП

| Внутренние риски реализации ВЦП | Запаздывание в реализации мероприятий; Неэффективного контроля достижения ожидаемых результатов мероприятий; Нерациональное управление ходом реализации программы. |
| --- | --- |
| Внешние риски реализации ВЦП | Возможность недофинансирования в связи со сложными социально-экономическими условиями; Аварийные ситуации при эксплуатации оборудования; Недостаточной гибкости и адаптированности программы к изменению внешних условий. |
| Возможные косвенные последствия реализации ВЦП | Отсутствуют. |
| Мероприятия по устранению рисков: | Взаимодействие с руководством и персоналом учреждений; Сжатые сроки реализации программы; Мониторинг достижения результатов программы. |

Методика оценки экономической и общественной эффективности реализации ВЦП и по возможности плановое значение экономической и общественной эффективности реализации ВЦП

| Показатели общественной эффективности реализации ВЦП | Обеспечение повышения качества дошкольного образования. Увеличение процента охвата детей дошкольным образованием. | Доля детей в возрасте от 3 лет до 7 лет, охваченных дошкольным образованием от общего количества детей в возрасте от 3 лет до 7 лет; Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, состоящих в списках очередности на получение места в ДОУ | 92% 8 % |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели экономической эффективности реализации ВЦП | Обеспечение повышения качества дошкольного образования. Обеспечение разнообразия альтернативных форм дошкольного образования, соответствующих социально-экономическим условиям местности и запросам населения | Стоимость одного дополнительного места: Расходы, направленные на открытие дополнительных мест / количество вводимых дополнительных мест. Стоимость повышения квалификации одного педагогического работника: Расходы, направленные на повышение квалификации педагогических работников, прошедшие профессиональную переподготовку | 57,75 тыс. руб./ место 5250,00 руб/чел. |

| Наименование СБП | Управление образования Администрации Томского района |
| --- | --- |
| Наименование ВЦП | Развитие системы дошкольного образования в Томском районе |
| Код ВЦП |  |

Мероприятия ВЦП

| № | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Срок реализации мероприятия |  | Ответственный исполнитель (ФИО) | Организация, ответственная за реализацию ВЦП | Перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий | Код экономической классификации | Расходы на мероприятие (тыс.руб.) | Показатель реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с (месяц/год) | по (месяц/год) |  |  |  |  | Очередной финансовый год | Наименование показателя | Значение на очередной финансовый год |
| Цель программы: Удовлетворение потребностей населения Томского района в доступном и качественном дошкольном образовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Создание новых мест в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Создание дополнительных мест в действующих образовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание, оснащение дополнительных мест МБОУ»Детский сад п. Рассвет» Томского района по адресу: 634529, п. Рассвет, строение 8 | Капитальный ремонт | Июнь 2015 г. | Декабрь 2015 г. | Филипова Н. М., Павлов В.М. | Управление образования, образовательное учреждение | Управление образования, образовательное учреждение | 610 | 3 281,10 | Вновь вводимые места МБДОУ | Открытие дополнительных 30мест |
| 1.2 | Создание, оснащение дополнительных дошкольных мест в МБОУ «Зоркальцевская СОШ» Томского района (с помещениями дошкольного образовательного учреждения), по адресу: Томская область, Томский район, д.Берёзкино, ул. Сибирская,25) | Капитальный ремонт | Июнь 2015 г. | Декабрь 2015 г | Филипова Н. М., Павлов В.М. | Управление образования, образовательное учреждение | Управление образования, образовательное учреждение | 610 | 1678,60 | Вновь вводимые места в МБОУ | Открытие дополнительных 30 мест |
| 1.3 | Создание, оснащение дополнительных мест в МБДОУ «Детский сад с. Батурино» Томского района по адресу: Томская область, Томский район, с.Батурино, ул.Цветочная,8 | Капитальный ремонт | Июнь 2015 г. | Декабрь 2015г | Филипова Н. М., Павлов В.М. | Управление образования, образовательное учреждение | Управление образования, образовательное учреждение | 610 | 1204,30 | Вновь вводимые места в МБДОУ | Открытие дополнительных 20 мест |
| 1.4 | Создание, оснащение дополнительных мест в МБОУ «Чернореченская СОШ» Томского района | Капитальный ремонт | Июнь 2015 г. | Декабрь 2015 г | Филипова Н. М., Павлов В.М. | Управление образования, образовательное учреждение | Управление образования, образовательное учреждение | 610 | 2166,70 | Вновь вводимые места в МБДОУ | Открытие дополнительных 20 мест |
| 1.5 | Создание, оснащение дополнительных мест МБОУ «Петуховская СОШ» Томского района | Капитальный ремонт | Июнь 2015 г. | Декабрь 2015 г | Филипова Н. М., Павлов В.М. | Управление образования, образовательное учреждение | Управление образования, образовательное учреждение | 610 | 1 504,00 | Вновь вводимые места в МБОУ | Открытие дополнительных 20 мест |
| 1.6 | Создание, оснащение дополнительных мест «Новоархангельская СОШ» Томского района с помещениями дошкольного образовательного учреждения по ул. Строительной,8 в с. Новоархангельское Томского района Томской области | Капитальный ремонт | Июнь 2015 г. | Декабрь 2015 г | Филипова Н. М., Павлов В.М. | Управление образования, образовательное учреждение | Управление образования, образовательное учреждение | 610 | 1552,50 | Вновь вводимые места в МБОУ | Открытие дополнительных25 мест |
| 1.7 | Создание и оснащение дополнительных мест «МБОУ «Межениновская СОШ» Томского района по адресу: Томская область, Томский район, с. Межениновка, ул.Тихая,3а | Капитальный ремонт, оснащение | Июнь 2015 г. | Декабрь 2015 г | Филипова Н. М., Павлов В.М. | Управление образования, образовательное учреждение | Управление образования, образовательное учреждение | 610 | 31,60 | Вновь вводимые места в МБОУ | Открытие дополнительных25 мест |
| 1.8 | Создание и оснащение дополнительных мест МБДОУ Детский сад д. Воронино» Томского района | Капитальный ремонт | Январь 2015 г | Сентябрь 2015 г | Филипова Н. М., Павлов В.М. | Управление образования, образовательное учреждение | Управление образования, образовательное учреждение | 610 | 200,00 | Вновь вводимые места в МБОУ | Открытие дополнительных 15мест |
| 1.9 | Создание и оснащение дополнительных мест «МБДОУ «Детский сад КВ д. Нелюбино» Томского района | Капитальный ремонт | Январь 2015 г | Сентябрь 2015 г | Филипова Н. М., Павлов В.М. | Управление образования, образовательное учреждение | Управление образования, образовательное учреждение | 610 | 220,50 | Вновь вводимые места в МБОУ | Открытие дополнительных20 мест |
| Задача 2 Кадровое обеспечение системы дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обучение работников образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования | Организация курсов повышения квалификации (переподготовки) педагогических работников в ОУ | Июнь 2015г. | Декабрь 20145г. | Филипова Н. М. | Управление образования, образовательное учреждение | Управление образования, образовательное учреждение | 610 620 | 31,50 21,00 | Педагогические работники прошедшие курсы ПК, профессиональную переподготовку | 10 человек |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 11 891,80 |  | 205 |

*Финансирование может корректироваться в соответствии с изменениями, вносимыми в установленном порядке в бюджет Томского района на 2015 год