Приложение к  постановлению

Администрации Томского района

от 13 08 2018г. № 219

Муниципальная программа

«Развитие информационного общества в Томском районе на 2016 - 2020 годы»

Паспорт муниципальной программы.

| Наименование муниципальной программы | «Развитие информационного общества в Томском районе на 2016 - 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление Делами Администрации Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление Делами Администрации Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники муниципальной программы | Управление Делами Администрации Томского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднесрочная цель социально-экономического развития Томского района, на реализацию которой направлена муниципальная программа | Обеспечение стабильного повышения качества жизни населения посредством устойчивого развития экономики и повышения эффективности муниципального управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | Повышение эффективности системы муниципального управления в Томском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | 2015 г. |  | 2016 г. |  | 2017 г. | 2018 г. |  | 2019г. |  |  | 2020г. |  |
|  | Доля жителей Томского района, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронном виде, % | 21,4 |  | 35,7 |  | 39,3 | 47 |  | 57 |  |  | 65 |  |
| Задачи муниципальной программы | Задача 1. Повышение эффективности информационных технологий администраций района и сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задач муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | 2015 г. |  | 2016 г. |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019г. |  |  |  | 2020г. |  |
|  | Задача 1. Повышение эффективности информационных технологий администраций района и сельских поселений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 Доступность сетевых ресурсов на территории Томского района, % | 81,7 |  | 87,8 |  | 89,1 | 91,7 |  |  |  | 94,3 | 97,4 |  |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1. Модернизация сетевой инфраструктуры администраций района и сельских поселений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав муниципальной программы (далее - ВЦП) | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации программы | 2016 – 2020гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники |  | Всего |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |  | 2019 год |  | 2020 год |  |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | областной бюджет (по согласованию) |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | бюджет Томского района |  | 8243 |  | 1400 | 2487 | 1506 |  |  | 1420 |  | 1430 |  |
|  | бюджеты сельских поселений (по согласованию) |  | 2926 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 2926 |  |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | всего по источникам |  | 11169 |  | 1400 | 2487 | 1506 |  |  | 1420 |  | 4356 |  |

- 1.  Характеристика текущего состояния сферы

реализации муниципальной программы

Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления невозможно без применения средств вычислительной техники и современных информационных технологий обработки данных.

В настоящий момент в органах, структурных подразделениях Администрации Томского района и сельских поселениях (далее – структурное подразделение) используется устаревшее оборудование автоматизированных рабочих мест, которое не соответствует современным требованиям. Из эксплуатируемых компьютеров более 50 % находятся в эксплуатации свыше 5 лет.

Каждое структурное подразделение самостоятельно решает вопросы технического обеспечения автоматизированных рабочих мест, формирования потребностей необходимого лицензионного программного обеспечения и его приобретения, вопросы приобретения серверов и хранилищ данных. Это приводит к нерациональному использованию ресурсов вычислительных мощностей, снижению коэффициента загрузки оборудования из-за необходимости иметь собственный запас вычислительных мощностей и резервные объемы хранения данных для обеспечения бесперебойной работы информационных систем.

Обновление отработавшей свой ресурс вычислительной техники, программного обеспечения производится разрозненно и малыми объемами, что не позволяет использовать потенциал экономии выделенных средств, который обеспечивает конкуренция между участниками при проведении конкурсных мероприятий при централизованных закупках товаров и услуг.

Централизованное приобретение оборудования и программного обеспечения, предусмотренное мероприятиями Программы, позволит снизить затраты на техническое оснащение автоматизированных рабочих мест, уменьшить показатель совокупной стоимости владения информационно-коммуникационной инфраструктурой, обеспечит оптимальную загрузку оборудования  и консолидацию разрозненных аппаратно-программных комплексов.

При этом появляется возможность динамически перераспределять ресурсы между вычислительными мощностями в зависимости от их загрузки, легко наращивать вычислительные мощности в случае необходимости, централизованно управлять вычислительными ресурсами.

В условиях развития информационных технологий и формирования информационного общества большое внимание уделяется возможности получения гражданами услуг в электронном виде.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" необходимо обеспечить доступ заявителей к сведениям о государственных и муниципальных услугах с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить рост доли муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления, предоставление которых предусмотрено в электронном виде.

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" предписывает в обязательном порядке обеспечить соответствующую защиту обрабатываемых персональных данных. В результате реализации технических мер защиты информации, предусмотренных данной Программой, будет приведена в соответствие требованиям законодательства система защиты персональных данных от несанкционированного доступа.

При подготовке документов в большинстве случаев возникает потребность обращения или включения в состав документации ранее созданных документов. В рамках действующего электронного документооборота требуется наличие их электронных копий.

Возрастающие требования к функционалу системы электронного документооборота, необходимость интеграции системы электронного документооборота с региональными и федеральными ресурсами требуют модернизацию используемой структурными подразделениями системы электронного документооборота. Для решения этой задачи мероприятия муниципальной программы предусматривают поэтапный переход на полнофункциональную систему электронного документооборота.

Для решения этой проблемы предусмотрены мероприятия, которые обеспечат создание единой системы электронного документооборота и делопроизводства (СЭДД), что позволит иметь:

- единую информационную систему для ведения делопроизводства в электронном виде;

- электронные версии существующих документов;

- оперативный доступ к открытой части документов для всех сотрудников;

- интеграцию существующих информационных систем и СЭДД.

С целью учета земельных участков на территории Томского района и осуществления контроля за их движением и использованием Администрацией Томского района внедрена в эксплуатацию автоматизированная геоинформационная система "АГИС" и программный модуль "Единое окно". Однако в связи с постоянно изменяющимися требованиями действующего земельного законодательства, возникает необходимость обеспечения контроля за поступающей информацией для внесения сведений в базу данных и постоянного совершенствования программного продукта.

Мероприятия муниципальной программы направлены на повышение качества и эффективности муниципального управления за счет формирования муниципальных информационных ресурсов, обеспечения надежности функционирования информационных систем, развития единого информационного пространства и электронного документооборота.

Использование программного метода позволит обеспечить целенаправленную реализацию политики Администрации Томского района в сфере использования информационно-коммуникационных технологий. Существующий уровень технической проработки указанных задач позволяет рассчитывать на успешную реализацию муниципальной программы при условии адекватного организационного и ресурсного обеспечения.

Реализация муниципальной программы будет способствовать повышению доступности ИТ-инфраструктуры и муниципальных информационных систем, обеспечению информационной безопасности, внедрению новых информационных технологий в практику управленческой деятельности Томского района и как следствие - развитие информационного общества на его территории.

2. Цель и задачи муниципальной программы,

показатели цели и задач муниципальной программы

Перечень показателей цели и задач муниципальной программы

и сведения о порядке сбора информации

по показателям и методике их расчета

| N пп | Наименование показателя | Единица измерения | Периодичность сбора данных | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) расчета показателя | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Показатели цели муниципальной программы (Повышение эффективности системы муниципального управления в Томском районе). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1. Доля жителей Томского района, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронном виде. | % | ежегодно | на конец отчетного периода | P=N/M*100, где: M-общее число жителей Томского района, N- число жителей Томского района, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронном виде. | единовременный учет | отдел по информатизации и кадровому обеспечению Управления Делами Администрации Томского района |
| - Показатели задачи 1 муниципальной программы (Повышение эффективности информационных технологий администраций района и сельских поселений). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 Доступность сетевых ресурсов на территории Томского района | % | ежегодно | на конец отчетного периода | Н = 100 - Оврп / Вф x 100%, где: Н - доступность ИТ-ресурсов; Оврп - общее время простоя функционирования ИТ-ресурсов, час. в год; Вф - время непрерывного функционирования ИТ-ресурсов, час. в год | единовременный учет | отдел по информатизации и кадровому обеспечению Управления Делами Администрации Томского района |

3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

| N пп | Наименование задачи муниципальной программы, подпрограммы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств |  |  |  |  | Соисполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федерального бюджета (по согласованию) | областного бюджета (по согласованию) | бюджета Томского района | бюджетов сельских поселений (по согласованию) | внебюджетных источников (по согласованию) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| - 1 | Задача 1. Повышение эффективности информационных технологий администраций района и сельских поселений. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма 1 Модернизация сетевой инфраструктуры администраций района и сельских поселений. | всего | 11169 |  |  | 8243 | 2926 |  | Отдел по информатизации и кадровому обеспечению Управления Делами Администрации Томского района |
|  |  | 2016 год | 1400 |  |  | 1400 |  |  |  |
|  |  | 2017 год | 2487 |  |  | 2487 |  |  |  |
|  |  | 2018 год | 1506 |  |  | 1506 |  |  |  |
|  |  | 2019 год | 1420 |  |  | 1420 |  |  |  |
|  |  | 2020 год | 4356 |  |  | 1430 | 2926 |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | всего | 11169 |  |  | 8243 | 2926 |  |  |
|  |  | 2016 год | 1400 |  |  | 1400 |  |  |  |
|  |  | 2017 год | 2487 |  |  | 2487 |  |  |  |
|  |  | 2018 год | 1506 |  |  | 1506 |  |  |  |
|  |  | 2019 год | 1420 |  |  | 1420 |  |  |  |
|  |  | 2020 год | 4356 |  |  | 1430 | 2926 |  |  |

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Томского района по главным распорядителям средств

| N пп | Наименование задачи, мероприятия муниципальной программы | Срок исполнения | Объем финансирования за счет средств бюджета Томского района (тыс. рублей) | Участники - главные распорядители средств бюджета Томского района (ГРБС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Администрация Томского района |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Подпрограмма 1 Модернизация сетевой инфраструктуры администраций района и сельских поселений |  |  |  |
| - 1 | Задача 1 Подпрограммы (Обеспечение эффективной и бесперебойной работы информационных систем администраций района и сельских поселений). |  |  |  |
|  | Основное мероприятие: Обеспечение эффективной и бесперебойной работы информационных систем администраций района и сельских поселений, в том числе: | всего | 1400 | 1400 |
|  |  | 2016 | 1400 | 1400 |
|  |  | 2017 |  |  |
|  |  | 2018 |  |  |
|  |  | 2019 |  |  |
|  |  | 2020 |  |  |
| 1.1. | Поставка средств вычислительной техники. | всего | 1400 | 1400 |
|  |  | 2016 | 1400 | 1400 |
|  |  | 2017 |  |  |
|  |  | 2018 |  |  |
|  |  | 2019 |  |  |
|  |  | 2020 |  |  |
| - 2 | Задача 2 Подпрограммы (Создание центра обработки данных на территории Томского района). |  |  |  |
|  | Основное мероприятие: Создание центра обработки данных на территории Томского района, в том числе: | всего | 3329,6 | 3329,6 |
|  |  | 2016 |  |  |
|  |  | 2017 | 1204 | 1204 |
|  |  | 2018 | 672,6 | 672,6 |
|  |  | 2019 | 950 | 950 |
|  |  | 2020 | 503 | 503 |
| 2.1. | Поставка и внедрение серверного оборудования | всего | 3329,6 | 3329,6 |
|  |  | 2016 |  |  |
|  |  | 2017 | 1204 | 1204 |
|  |  | 2018 | 672,6 | 672,6 |
|  |  | 2019 | 950 | 950 |
|  |  | 2020 | 503 | 503 |
| 3 | Задача 3 Подпрограммы (Создание и развитие единого информационного пространства и электронного документооборота в Томском районе). |  |  |  |
|  | Основное мероприятие: Создание и развитие единого информационного пространства и электронного документооборота в Томском районе, в том числе: | всего | 1557,4 | 1557,4 |
|  |  | 2016 |  |  |
|  |  | 2017 | 780 | 780 |
|  |  | 2018 | 330,4 | 330,4 |
|  |  | 2019 |  |  |
|  |  | 2020 | 447 | 447 |
| 3.1. | Выполнение работ по модернизации системы электронного делопроизводства «Кодекс: Документооборот» на территории Томского района. | всего | 1557,4 | 1557,4 |
|  |  | 2016 |  |  |
|  |  | 2017 | 780 | 780 |
|  |  | 2018 | 330,4 | 330,4 |
|  |  | 2019 |  |  |
|  |  | 2020 | 447 | 447 |
| 4 | Задача 4 Подпрограммы (Обеспечение автоматизированного учета земельных участков) |  |  |  |
|  | Основное мероприятие: Обслуживание и модернизация геоинформационной системы учёта земельных участков на территории Томского района и градостроительной документации Томского района | всего | 1956 | 1956 |
|  |  | 2016 |  |  |
|  |  | 2017 | 503 | 503 |
|  |  | 2018 | 503 | 503 |
|  |  | 2019 | 470 | 470 |
|  |  | 2020 | 480 | 480 |
| 4.1 | Оказание услуг по обслуживанию автоматизированной геоинформационной системы учета земельных участков (АГИС) на территории Томского района | всего | 1012 | 1012 |
|  |  | 2016 |  |  |
|  |  | 2017 | 253 | 253 |
|  |  | 2018 | 253 | 253 |
|  |  | 2019 | 253 | 253 |
|  |  | 2020 | 253 | 253 |
| 4.2 | Выполнение работ по модернизации автоматизированной геоинформационной системы учета земельных участков (АГИС) на территории Томского района | всего | 944 | 944 |
|  |  | 2016 |  |  |
|  |  | 2017 | 250 | 250 |
|  |  | 2018 | 250 | 250 |
|  |  | 2019 | 217 | 217 |
|  |  | 2020 | 227 | 227 |
|  | Итого по Подпрограмме | всего | 8243 | 8243 |
|  |  | 2016 | 1400 | 1400 |
|  |  | 2017 | 2487 | 2487 |
|  |  | 2018 | 1506 | 1506 |
|  |  | 2019 | 1420 | 1420 |
|  |  | 2020 | 1430 | 1430 |
|  | Итого по муниципальной программе | всего | 8243 | 8243 |
|  |  | 2016 | 1400 | 1400 |
|  |  | 2017 | 2487 | 2487 |
|  |  | 2018 | 1506 | 1506 |
|  |  | 2019 | 1420 | 1420 |
|  |  | 2020 | 1430 | 1430 |

4. Управление и контроль за реализацией муниципальной программы, в том числе

анализ рисков реализации муниципальной программы.

Куратором Программы является заместитель Главы Томского района – начальник Управления Делами Администрации Томского района.

Управление, контроль и мониторинг реализации Программы осуществляет ответственный исполнитель Программы - Управление Делами Администрации Томского района.

В целях реализации мероприятий программы может осуществляться передача межбюджетных трансфертов из бюджетов сельских поселений в бюджет Томского района.

Ответственность за реализацию Программы, достижение показателей цели и задач, своевременное внесение изменений несет ответственный исполнитель Программы - Управление Делами Администрации Томского района.

Управление Делами Администрации Томского района самостоятельно, в пределах своей компетенции, организует взаимодействие с соответствующими структурными подразделениями,  исполнительными органами власти Томской области для обеспечения участия в государственных программах Томской области, реализации иных проектов и программ в целях исполнения настоящей Программы.

Возможными рисками в ходе реализации Программы являются:

1. Внешние факторы, препятствующие развитию информационного общества в Томском района:

- финансово-экономический кризис, приводящий к сокращению источников доходов бюджетов различных уровней;

- сложившееся распределение бюджетных полномочий между федеральным центром, субъектами РФ и муниципальными образованиями, приводящее к сокращению бюджетных возможностей регионов и значительно ограничивающее возможности муниципальных образований  по реализации проектов в области использования информационно-коммуникационных технологий в муниципальных образованиях;

- высокая степень зависимости ресурсного обеспечения развития информационного общества от конъюнктуры рынка, создающая риски для источников финансирования бюджета Томского района;

- сильная зависимость сектора информационно-коммуникационных технологий РФ от импорта элементов ИТ-инфраструктуры (компьютеры, комплектующие, телекоммуникационное оборудование, программное обеспечение).

2. Внутренние факторы, препятствующие развитию информационного общества в Томском районе:

- слабое распространение широкополосного доступа к сети Интернет, что ограничивает возможности современных видов использования сети Интернет населением и организациями бюджетной сферы;

- недостаточность бюджетного финансирования, выделяемого на цели развития информационного общества;

- недостаточное кадровое обеспечение учреждений, предоставляющих услуги, в том числе и по принципу "одного окна".

Возможные механизмы минимизации риска:

- использование проектного метода реализации Программы, определение уровня участия ответственного исполнителя, соисполнителей и участников Программы в процессе принятия решения, повышение уровня ответственности со стороны всех участников;

- обучение компьютерной грамотности муниципальных служащих, работников бюджетной сферы, населения Томского района;

- применение дополнительных способов по информированию получателей государственных и муниципальных услуг;

- привлечение внебюджетных средств и средств местных бюджетов для реализации мероприятий Программы.

- Паспорт подпрограммы 1“Модернизация сетевой инфраструктуры администраций района и сельских поселений” муниципальной программы.

| Наименование подпрограммы | Модернизация сетевой инфраструктуры администраций района и сельских поселений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнитель муниципальной программы (ответственный за подпрограмму) | Управление Делами Администрации Томского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы | Управление Делами Администрации Томского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Повышение эффективности информационных технологий администраций района и сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |  |  |  |  |  | 2019 год |  |  |  |  | 2020 год |
|  | Показатель 1. Доступность сетевых ресурсов на территории Томского района, % | 81,7 | 87,8 | 89,1 | 91,7 |  |  |  |  |  |  | 94,3 |  |  |  |  | 97,4 |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Обеспечение эффективной и бесперебойной работы информационных систем администраций района и сельских поселений. Задача 2. Создание центра обработки данных на территории Томского района. Задача 3. Создание и развитие единого информационного пространства и электронного документооборота в Томском районе. Задача 4. Обеспечение автоматизированного учета земельных участков. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |  |  |  |  | 2019 год |  |  |  | 2020 год |  |  |
|  | Задача 1. Обеспечение эффективной и бесперебойной работы информационных систем администраций района и сельских поселений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели задачи 1. Количество органов местного самоуправления на территории Томского района предоставляющих муниципальные услуги с использованием информационно-коммуникационных технологий, ед. | 4 | 9 | 12 | 15 |  |  |  |  | 17 |  |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Задача 2. Создание центра обработки данных на территории Томского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели задачи 2. Доля структурных подразделений, формирующих собственные информационные ресурсы в центре обработке данных (не менее, %) | 0 | 0 | 26 | 63 |  |  |  | 68 |  |  |  | 74 |  |  |  |  |
|  | Задача 3. Создание и развитие единого информационного пространства и электронного документооборота в Томском районе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели задачи 3. Количество администраций сельских поселений, включенных в систему электронного документооборота в Томском районе, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |
|  | Задача 4. Обеспечение автоматизированного учета земельных участков. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели задачи 3. Количество обновлений программного комплекса. | 0 | 0 | 40 | 40 |  |  | 40 |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы (далее - ВЦП) | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2016-2020 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  | 2019 год |  |  |  |  |  |  | 2020 год |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | бюджет Томского района | 8243 | 1400 | 2487 | 1506 |  | 1420 |  |  |  |  |  |  | 1430 |  |  |  |
|  | бюджеты сельских поселений (по согласованию) | 2926 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 2926 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | всего по источникам | 11169 | 1400 | 2487 | 1506 | 1420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4356 |  |

- 1.  Характеристика сферы

реализации подпрограммы 1 “Модернизация сетевой инфраструктуры администраций района и сельских поселений”, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Возрастающие требования к функционалу системы электронного документооборота, необходимость интеграции функционирующей системы электронного документооборота с региональными и федеральными ресурсами требуют модернизации, используемой структурными подразделениями, системы электронного документооборота. Для решения этой задачи мероприятия подпрограммы предусматривают поэтапный переход на полнофункциональную систему электронного документооборота.

Для решения этой проблемы предусмотрены мероприятия, которые обеспечат создание единой системы электронного документооборота и делопроизводства (СЭДД), что позволит иметь:

- единую информационную систему для ведения делопроизводства в электронном виде;

- электронные версии существующих документов;

- оперативный доступ к открытой части документов для всех сотрудников;

- интеграцию существующих информационных систем и СЭДД.

С целью учета земельных участков на территории Томского района и осуществления контроля за их движением и использованием Администрацией Томского района внедрена в эксплуатацию автоматизированная геоинформационная система "АГИС" и программный модуль "Единое окно", однако в связи с постоянно изменяющимися требованиями действующего земельного законодательства, возникает необходимость обеспечения контроля за поступающей информацией для внесения сведений в базу данных и постоянного совершенствования программного продукта.

Мероприятия подпрограммы направлены на повышение качества и эффективности муниципального управления за счет формирования муниципальных информационных ресурсов, обеспечения надежности функционирования информационных систем, развития единого информационного пространства и электронного документооборота.

Использование программного метода позволит обеспечить целенаправленную реализацию политики Администрации Томского района в сфере использования информационно-коммуникационных технологий. Существующий уровень технической проработки указанных задач позволяет рассчитывать на успешную реализацию подпрограммы при условии адекватного организационного и ресурсного обеспечения.

Основной подход к построению центра обработки данных (ЦОД) состоит в развитии его как целостного вычислительного комплекса с использованием взаимоувязанных программных и аппаратных компонентов.

Преимущества использования ЦОД:

- повышение эффективности и надежности эксплуатации вычислительных ресурсов;

- обеспечение бесперебойной работы и высокая отказоустойчивость;

- высокий уровень безопасности информационных ресурсов;

- надежность хранения данных, высокая емкость хранения;

- катастрофоустойчивость;

- централизованное управление и учет ресурсов;

- контроль доступа к ресурсам ЦОД;

- обеспечение масштабирования вычислительных ресурсов;

- обеспечение непрерывности функционирования всех информационных систем;

- высокая производительность обработки и передачи данных.

Реализация подпрограммы будет способствовать повышению доступности ИТ-инфраструктуры  и муниципальных информационных систем, обеспечению информационной безопасности, внедрению новых информационных технологий в практику управленческой деятельности Томского района и как следствие - развитие информационного общества на его территории.

2. Перечень показателей цели и задач подпрограммы

и сведения о порядке сбора информации

по показателям и методике их расчета

| N пп | Наименование показателя | Единица измерения | Периодичность сбора данных | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) расчета показателя | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Показатели цели подпрограммы (Повышение эффективности информационных технологий администраций района и сельских поселений). |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1 Доступность сетевых ресурсов на территории Томского района. | % | ежегодно | на конец отчетного периода | Н = 100 - Оврп / Вф x 100%, где: Н - доступность ИТ-ресурсов; Оврп - общее время простоя функционирования ИТ-ресурсов, час. в год; Вф - время непрерывного функционирования ИТ-ресурсов, час. в год. | единовременный учет | отдел по информатизации и кадровому обеспечению Управления Делами Администрации Томского района |
| - Показатели задачи 1 подпрограммы (Обеспечение эффективной и бесперебойной работы информационных систем администраций района и сельских поселений). |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатель 1 Количество органов местного самоуправления на территории Томского района, предоставляющих муниципальные услуги с использованием информационно-коммуникационных технологий. | единиц | ежегодно | на конец отчетного периода | количественный расчет | единовременный учет | отдел по информатизации и кадровому обеспечению Управления Делами Администрации Томского района |
| Показатели задачи 2 подпрограммы (Создание центра обработки данных на территории Томского района). |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля структурных подразделений, формирующих собственные информационные ресурсы в центре обработке данных (не менее) | % | ежегодно | на конец отчетного периода | P=N/M*100, где: M-общее число структурных подразделений, N- количество формирующих собственные информационные ресурсы в центре обработке данных. | единовременный учет | отдел по информатизации и кадровому обеспечению Управления Делами Администрации Томского района |
| Показатели задачи 3 подпрограммы (Создание и развитие единого информационного пространства и электронного документооборота в Томском районе). |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество Администраций сельских поселений, включенных в систему электронного документооборота в Томском районе. | единиц | ежегодно | на конец отчетного периода | количественный расчет | единовременный учет | отдел по информатизации и кадровому обеспечению Управления Делами Администрации Томского района |
| Показатели задачи 4 подпрограммы (Обеспечение автоматизированного учета земельных участков). |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Количество обновлений программного комплекса. | единиц | ежегодно | на конец отчетного периода | количественный расчет | единовременный учет | отдел по информатизации и кадровому обеспечению Управления Делами Администрации Томского района |

3. Перечень

ведомственных целевых программ, основных мероприятий

и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

| N пп | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств |  |  |  |  | Участник/ участник мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федерального бюджета (по согласованию) | областного бюджета (по согласованию) | бюджета Томского района | бюджетов сельских поселения (по согласованию) | внебюджетных источников (по согласованию) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма 1. Модернизация сетевой инфраструктуры администраций района и сельских поселений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Задача 1. Обеспечение эффективной и бесперебойной работы информационных систем администраций района и сельских поселений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие. Обеспечение эффективной и бесперебойной работы информационных систем администраций района и сельских поселений, в том числе: | всего | 4326 |  |  | 1400 | 2926 |  | Отдел по информатизации и кадровому обеспечению | Х | Х |
|  |  | 2016 | 1400 |  |  | 1400 |  |  |  | Доля отказоустойчивого оборудования, % | 2016 -10% 2017-31% 2018-52% 2019-78% 2020-100% |
|  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 2926 |  |  |  | 2926 |  |  |  |  |
| 1.1. | Поставка средств вычислительной техники. | всего | 4326 |  |  | 1400 | 2926 |  | Отдел по информатизации и кадровому обеспечению | Х | Х |
|  |  | 2016 | 1400 |  |  | 1400 |  |  |  | Количество вычеслительной техники, ед. | 2016 -2 2017-4 2018-4 2019-5 2020-4 |
|  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 2926 |  |  |  | 2926 |  |  |  |  |
| 2 | Задача 2. Создание центра обработки данных на территории Томского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие. Создание центра обработки данных на территории Томского района, в том числе: | всего | 3329,6 |  |  | 3329,6 |  |  | Отдел по информатизации и кадровому обеспечению | Х | Х |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  | Наличие центра обработки данных, % | 2017-50% 2018-75% 2019-100% |
|  |  | 2017 | 1204 |  |  | 1204 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 672,6 |  |  | 672,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 950 |  |  | 950 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 503 |  |  | 503 |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Поставка и внедрение серверного оборудования | всего | 3329,6 |  |  | 3329,6 |  |  | Отдел по информатизации и кадровому обеспечению | Х | Х |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  | Количество серверов, ед. | 2017-2 2018-1 2019-1 |
|  |  | 2017 | 1204 |  |  | 1204 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 672,6 |  |  | 672,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 950 |  |  | 950 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 503 |  |  | 503 |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача 3. Создание и развитие единого информационного пространства и электронного документооборота в Томском районе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие. Создание и развитие единого информационного пространства и электронного документооборота в Томском районе, в том числе: | всего | 1557,4 |  |  | 1557,4 |  |  | Отдел по информатизации и кадровому обеспечению | Х | Х |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  | Наличие программного обеспечения системы документооборота, % | 2020 – 100%. |
|  |  | 2017 | 780 |  |  | 780 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 330,4 |  |  | 330,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 447 |  |  | 447 |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Выполнение работ по модернизации системы электронного делопроизводства «Кодекс: Документооборот» на территории Томского района. | всего | 1557,4 |  |  | 1557,4 |  |  | Отдел по информатизации и кадровому обеспечению | Х | Х |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  | Количество оборудованных рабочих мест, ед. | 2020-19 |
|  |  | 2017 | 780 |  |  | 780 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 330,4 |  |  | 330,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 447 |  |  | 447 |  |  |  |  |  |
| 4 | Задача 4. Обеспечение автоматизированного учета земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие: Обслуживание и модернизация геоинформационной системы учёта земельных участков на территории Томского района и градостроительной документации Томского района | всего | 1956 |  |  | 1956 |  |  | Отдел по информатизации и кадровому обеспечению | X | X |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  | Количество обновлений программного комплекса, ед. | 2017-40 2018-40 2019-40 2020-40 |
|  |  | 2017 | 503 |  |  | 503 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 503 |  |  | 503 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 470 |  |  | 470 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 480 |  |  | 480 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Оказание услуг по обслуживанию автоматизированной геоинформационной системы учета земельных участков (АГИС) на территории Томского района | всего | 1012 |  |  | 1012 |  |  | Отдел по информатизации и кадровому обеспечению | Х | Х |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  | Количество обновлений программного комплекса, ед. | 2017-40 2018-40 2019-40 2020-40 |
|  |  | 2017 | 253 |  |  | 253 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 253 |  |  | 253 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 253 |  |  | 253 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 253 |  |  | 253 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Выполнение работ по модернизации автоматизированной геоинформационной системы учета земельных участков (АГИС) на территории Томского района | всего | 944 |  |  | 944 |  |  | Отдел по информатизации и кадровому обеспечению | Х | Х |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  | Количество обновлений программного комплекса, ед. | 2017-40 2018-40 2019-40 2020-40 |
|  |  | 2017 | 250 |  |  | 250 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 250 |  |  | 250 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 217 |  |  | 217 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 227 |  |  | 227 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме | всего | 11169 |  |  | 8243 | 2926 |  |  | Х | Х |
|  |  | 2016 | 1400 |  |  | 1400 | 0 |  |  | Х | Х |
|  |  | 2017 | 2487 |  |  | 2487 | 0 |  |  | Х | Х |
|  |  | 2018 | 1506 |  |  | 1506 | 0 |  |  | Х | Х |
|  |  | 2019 | 1420 |  |  | 1420 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 4356 |  |  | 1430 | 2926 |  |  |  |  |