МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОМСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«31»     10    2014 года	                                                                                     № 292

г. Томск

# О внесении изменений в постановление Администрации Томского района от 14.02.2014 № 44 (в ред. от 02.06.2014)

В соответствии с постановлением Администрации Томской области от  07.12.2011 № 389а «О Порядке разработки, утверждения, реализации и мониторинга ведомственных целевых программ Томской области», Порядком разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ Томского района, утвержденным постановлением Главы Томского района  (Главы Администрации) от 01.12.2009 №281/3, в целях развития системы образования Томского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Томского района от 14.02.2014 № 44 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Организация каникулярного  отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Томского района» (в ред. от 02.06.2014)- (далее – постановление):

- 1) в приложении к постановлению  раздел «Объем расходов районного бюджета на реализацию ВЦП» изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему постановлению;

- 2) в приложении к постановлению раздел «Мероприятия ВЦП» изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к  настоящему постановлению.

2. Управлению Делами Администрации Томского района (О.Е.Ефимова) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Томское предместье» и размещение на сайте Администрации Томского района в сети «Интернет» (www.tradm.ru).

3.   Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя  Главы Томского района – начальника Управления по социальной политике В.П. Железчикова.

Глава Томского района				     		                 В.Е. Лукьянов

М.Ю. Мухутдинова

90-28-87

- Приложение 1 - к постановлению Администрации Томского района - от «31» 10 2014 № 292

- Объем расходов районного бюджета на реализацию ВЦП

| Коды бюджетной классификации |  |  | Очередной финансовый год (N) |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов |  |
| 0707 | 7960700 |  | 2 017,3 |
| 0707 | 7960700 | 612 | 1 372,324,64 |
| 0707 | 7960700 | 622 | 644 975,36 |

| - Приложение 2 - к постановлению Администрации Томского района - от «31» 10 2014 № 292. - Мероприятия «ВЦП». |
| --- |
| № | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Срок реализации мероприятия |  | Ответственный исполнитель (ФИО) |  | Организация, ответственная за реализацию ВЦП | Перечень организаций, участв-х в реализации мероприятий | Код экономической классификации | Расходы на мероприятие (тыс.руб.) | Показатель реализации мероприятия |  |
|  |  |  | с (месяц/год) | по (месяц/год) |  |  |  |  |  | Очередной финансовый год | Наименование показателя | Значение на очередной финансовый год |
| 1.Развитие нормативно-правовой базы, программно-методического и информационного обеспечения Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка нормативно-правовой базы | Подготовка проекта постановления Администрации Томского района о мерах по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. Подготовка реестра образовательных учреждений, участвующих в оздоровительной кампании. | Февраль 2014 г. | Март 2014 г. |  | Реймхен И.Ю. | Управление образования | Управление образования |  | Не требует финансирования | Проект постановления. Реестр. | 1 1 |
| 1.2. | Заключение соглашения | Заключение соглашения с Департаментом по вопросам семьи и детей | Февраль 2014 г. | Март 2014 г. |  | Реймхен И.Ю. | Управление образования | Управление образования |  | Не требует финансирования | Соглашение | 1 |
| 1.3. | Подготовка приказа | Разработка и утверждение приказов Управления образования по вопросам обеспечения летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков | Апрель 2014 г. | Август 2014 г. |  | Реймхен И.Ю. | Управление образования | Управление образования |  | Не требует финансирования | Приказ | 1 |
| 1.4. | Распределение кол-ва мест на каникулярный отдых | Качественное планирование распределения мест в стационарные и дневные лагеря между образовательными учреждениями (постановление Администрации Томского района) | Март2014 г. | Декабрь 2014 г. |  | Реймхен И.Ю. | Управление образования | Управление образования |  | Не требует финансирования | Постановление | 1 |
| 1.5. | Распределение целевых (денежных) средств общеобразовательным учреждениям на каникулярный отдых | Своевременное распределение средств между образовательными учреждениями | Март 2014 г. | Декабрь 2014 Г. |  | Глебова Т.А. | Управление образования | Экономический отдел |  | Не требует финансирования | Постановление | 1 |
| 1.6. | Освоение целевых (денежных) средств | Своевременная оплата путевок | Март 2014 г. | Декабрь 2014 г. |  | Шумилова Г.И. | Управление образования | МКУ ЦБ |  | Не требует финансирования | Приказ | 1 |
| 1.7. | Разработка методических рекомендаций | Разработка методических рекомендаций по работе детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей (далее - ДОЛ) | Март 2014 г. | Май 2014 г. |  | Реймхен И.Ю. | Управление образования | Управление образования |  | Не требует финансирования | Пакет методических рекомендаций для повышения качества работы ДОЛ | 1 |
| 1.8. | Разработка программ летнего отдыха, оздоровления и занятости общеобразовательными учреждениями Томского района | Утверждённые программы летнего отдыха, оздоровления и занятости общеобразовательных учреждений | Апрель 2014 г. | Май 2014 г. |  | Руководители ОУ Реймхен И.Ю. | Общеобразовательные учреждения | Управление образования, общеобразовательные учреждения |  | 891, 87663 | Трудоустроенные несовершеннолетние | 457 чел. |
| 1.9. | Организация отдыха детей в каникулярное время | Организация в каникулярное время отдыха детей школьного возраста, в том числе предоставление частичной денежной компенсации стоимости путевки родителям (законным представителям), самостоятельно приобретающим путёвки в детские организации отдыха детей и их оздоровления | Март 2014 г. | Декабрь 2014 г. |  | Руководители ОУ Реймхен И.Ю. | Управление образования, общеобразовательные учреждения | Управление образования, общеобразовательные учреждения |  | 1 125,42337* | Дети, охваченные отдыхом в каникулярное время | 2900 чел. |
| 1.10. | Подведение итогов летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков | Обобщение и распространение передового педагогического опыта в области организации отдыха, оздоровления и занятости детей | Сентябрь 2014 г. | Ноябрь 2014 г. |  |  | Управление образования | Управление образования, общеобразовательные учреждения |  | Не требует финансирования | Аналитическая справка | 1 |
| 1.11. | Работа со средствами массовой информации по освещению хода оздоровительной компании | Привлечение внимания общественности к проблемам летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков | В течение 2014 года |  |  | Реймхен И.Ю. | Управление образования | Управление образования, общеобразовательные учреждения |  | Не требует финансирования | Статьи | 2 |