МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОМСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«05»       11       2015 г.	№ 336

г. Томск

Об утверждении муниципальной

программы «Улучшение условий

и охраны труда в Томском районе

на 2016-2020 годы»

В целях создания безопасных условий труда, снижения производственного травматизма, защиты работников от профессиональных рисков и в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Главы Томского района от 24.04.2015 № 110

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Улучшение условий и охраны труда в Томском районе на 2016 - 2020 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу с 1 января 2016 года следующие постановления Администрации Томского района:

- от 29.11.2012 № 310 «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в Томском районе на 2013-2017 годы»;

- от 07.11.2013 № 361 «О внесении изменений в отдельные постановления Администрации Томского района»;

- от 01.04.2014 № 98 «О внесении изменений в постановление Администрации Томского района от 29.11.2012 № 310 (в ред. от 07.11.2013 № 361);

- от 24.10.2014 № 281 «О внесении изменений в постановление Администрации Томского района от 29.11.2012 № 310 (в ред. от 01.04.2014 № 98);

- от 15.04.2015 № 96  «О внесении изменений в постановление Администрации Томского района от 29.11.2012 № 310 (в ред. от 24.10.2014 № 281);

- 17.09.2015 № 267 «О внесении изменений в постановление Администрации Томского района от 29.11.2012 № 310 (в ред. от 15.04.2015 № 96).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.

4. Управлению Делами Администрации Томского района (Ефимова О.Е.) разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Томского района и опубликовать в газете «Томское предместье».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Томского района - начальника Управления по экономической политике и муниципальным ресурсам Быстрицкую О.Н.

Глава Томского района 	         В.Е.Лукьянов

Смирнова

406377

Приложение 1 к постановлению

Администрации Томского района

от 05.11.2015 № 336

Паспорт

муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Томском районе на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники муниципальной программы | Управление по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района; Управление финансов Администрации Томского района; Управление образования Администрации Томского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднесрочная цель социально-экономического развития Томского района, на реализацию которой направлена муниципальная программа | Обеспечение стабильного повышения качества жизни населения посредством устойчивого развития экономики и повышения эффективности муниципального управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | Улучшение условий и охраны труда в Томском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | 2015 |  |  | 2016 |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  | 2020 |  |
|  | 1.Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве на 1000 работников, % | 2,6 |  |  | 2,6 |  | 2,5 |  |  | 2,5 |  |  | 2,5 |  | 2,5 |  |
| Задачи муниципальной программы | Задача 1. Увеличение количества рабочих мест соответствующих требованиям охраны труда на основе специальной оценки условий труда. Задача 2. Снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работников организаций на территории Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задач муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач |  | 2015 |  |  | 2016 |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  | 2020 |
|  | Задача 1. Увеличение количества рабочих мест соответствующих требованиям охраны труда на основе специальной оценки условий труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный вес рабочих мест, в отношении которых проведена специальная оценка условий труда, (%) |  | 35 |  |  | 9 |  | 31 |  |  | 47 |  |  | 50 |  | 55 |
|  | Задача 2. Снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работников организаций на территории Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество случаев производственного травматизма и профессиональной заболеваемости на 1000 работников, ед. |  | 2,6 |  |  | 2,6 |  | 2,5 |  |  | 2,5 |  |  | 2,5 |  | 2,5 |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1. Приведение рабочих мест в соответствие с требованиями охраны труда на основе специальной оценки условий труда. Подпрограмма 2. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2016 - 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего |  | 2016 |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
|  | областной бюджет (по согласованию) | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
|  | бюджет Томского района | 2547,5 |  | 277,0 |  | 743,5 |  |  | 637,0 |  |  | 445,0 |  |  | 445,0 |  |
|  | бюджеты сельских поселений (по согласованию) | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
|  | всего по источникам | 2547,5 |  | 277,0 |  | 743,5 |  |  | 637,0 |  |  | 445,0 |  |  | 445,0 |  |

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

Создание безопасных условий труда на каждом рабочем месте, снижение уровня производственного травматизма, переход в сфере охраны труда к управлению профессиональными рисками, экономическая мотивация улучшения работодателем условий труда, снижение доли рабочих мест с тяжелыми, вредными или опасными условиями труда является одной из важных социально – экономических проблем.

В современных условиях резко обостряются проблемы трудовых прав граждан, которые работают в неблагоприятных условиях труда. Многие организации имеют высокую степень изношенности основных фондов, используют морально устаревшее оборудование.

Проблемы системы управления охраной труда оборачиваются серьезными финансовыми потерями в системе обязательного социального страхования.

Кроме того, в условиях, когда участники производственного процесса отдают предпочтение экономической выгоде (работодатель – получению прибыли, работники – более высокому заработку за счет доплат за вредные условия труда), на второй план уходят вопросы по улучшению условий и охраны труда, и вопросы своевременного устранения нарушений требований действующего трудового законодательства.

Все эти факторы способствуют возникновению производственного травматизма, а нездоровые условия труда создают предпосылки для профессиональных заболеваний.

В организациях (1961 единиц по данным статистики на июнь 2015 года), зарегистрированных на территории муниципального образования занято 13344  человек.  Основное население занято в организациях, занимающихся сельским хозяйством, промышленным производством, операциями с недвижимым имуществом, образовании и государственном управлении.

Значительно изменяются показатели, характеризующие состояние условий труда на рабочих местах.  Возросла  численность работников, занятых на работах с вредными условиями труда, в 2012 году - составила 2742 человека, в 2013 году – 4106 человек и в 2014 году - 3435.

Недостаточный уровень проведения специальной оценки условий труда не позволяет комплексно планировать и реализовывать мероприятия по улучшению условий и охраны труда, и дело не только в недостатке финансирования, но и в желании и качестве проводимой работы.

Динамика производственного травматизма со смертельным/тяжелым исходом за период 2012 - 2014 года  представлена в таблице 1.

| Вид экономической деятельности | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях | 2 | 6 (2 со смертельным исходом) | 1 (смертельный) |
| Добыча известняка, гипсового камня и мела | - | 1 | - |
| Деятельность воздушного транспорта | - | - | 1(смертельный) |
| Итого: | 2 | 7 (2 со смертельным исходом) | 2 (2 со смертельным исходом) |

Наличие профессиональной заболеваемости, ежегодно регистрируемой на территории района, являющейся следствием неудовлетворительных условий труда за период 2012 - 2014 годы

| Виды профессиональных заболеваний | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Нейросенсорная тугоухость | 3 | - | 4 |
| Остеохондроз | 2 | 1 | - |
| ИТОГО: | 5 | 1 | 4 |

Неблагоприятные условия труда на рабочих местах являются одной из причин, которые снижают показатели демографической ситуации.

Сохраняются существенные диспропорции финансирования мероприятий по охране труда в организациях различных форм собственности, что не способствует росту благосостояния, повышению качества жизни населения района и улучшению демографической ситуации.

Вышеприведенный анализ свидетельствует о том, что в целях преодоления негативных тенденций в области производственного травматизма и профессиональных заболеваний требуется применение программно-целевого метода, а именно разработка комплекса программных мероприятий, направленных на улучшение условий и охраны труда в Томском районе.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целью муниципальной программы является улучшение условий и охраны труда в Томском районе. Задачи муниципальной программы:

- Увеличение количества рабочих мест соответствующих требованиям охраны труда на основе специальной оценки условий труда;

- Снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работников организаций на территории Томского района.

Перечень показателей цели и задач муниципальной программы и сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета

| - № - пп | - Наименование показателя | - Единица измерения | - Периодичность сбора данных | - Временные характеристики показателя | - Алгоритм формирования (формула расчета показателя) | - Метод сбора информации | - Ответственный за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| - Показатели цели муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в Томском районе» |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве на 1000 работников | - Кч | - Год | - За отчетный период | - Показатель рассчитывается как отношение суммы численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве, к средней численности работающих. - Исчисляется на 1000 работников | - Статистика | - Комитет по экономике Управления по экономической политике и муниципальным ресурсам |
| - Показатели Задачи 1 муниципальной программы «Увеличение количества рабочих мест соответствующих требованиям охраны труда на основе специальной оценки условий труда» |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 | - Удельный вес работников, занятых на рабочих местах, в отношении которых проведена специальная оценка условий труда | - % к предыдущему году | - Год | - За отчетный период | - Показатель рассчитывается как количество работников, занятых на рабочих местах, в отношении которых проведена специальная оценка условий труда, к общей численности работников | - Периодическая отчетность | - Комитет по экономике Управления по экономической политике и муниципальным ресурсам |
| - Показатели Задачи 2 муниципальной программы «Снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работников организаций на территории Томского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 | - Количество случаев производственного травматизма и профессиональной заболеваемости на 1000 работников | - чел. | - год | - За отчетный период | - Показатель рассчитывается как сумма количества случаев производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, к общей численности работников. - Исчисляется на 1000 работников | - Статистика | - Комитет по экономике Управления по экономической политике и муниципальным ресурсам |

- РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| - № - пп | - Наименование задачи муниципальной программы, подпрограммы | - Срок реализации | - Объем финансирования (тыс. рублей) |  | - В том числе за счет средств: |  |  |  | - Соисполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - федерального бюджета (по согласованию) | - областного бюджета (по согласованию) | - бюджета Томского района | - Бюджета сельских поселения (по согласованию) | - внебюджетных источников (по согласованию) |  |
| - 1 | - Задача 1 муниципальной программы «Увеличение количества рабочих мест соответствующих требованиям охраны труда на основе специальной оценки условий труда» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1 | - Приведение рабочих мест в соответствие с требованиями охраны труда на основе специальной оценки условий труда | - Всего | - 2047,5 | - - | - - | - 2047,5 | - - | - - | - Управление по экономической политике и муниципальным ресурсам |
|  |  | - 2016 год | - 177,0 | - - | - - | - 177,0 | - - | - - |  |
|  |  | - 2017 год | - 643,5 | - - | - - | - 643,5 | - - | - - |  |
|  |  | - 2018 год | - 537,0 | - - | - - | - 537,0 | - - | - - |  |
|  |  | - 2019 год | - 345,0 | - - | - - | - 345,0 | - - | - - |  |
|  |  | - 2020 год | - 345,0 | - - | - - | - 345,0 | - - | - - |  |
| - 2 | - Задача 2 муниципальной программы «Снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работников организаций на территории Томского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1 | - Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда | - Всего | - 500,0 | - - | - - | - 500,0 | - - | - - | - Управление по экономической политике и муниципальным ресурсам |
|  |  | - 2016 год | - 100,0 | - - | - - | - 100,0 |  | - - |  |
|  |  | - 2017 год | - 100,0 | - - | - - | - 100,0 | - - | - - |  |
|  |  | - 2018 год | - 100,0 | - - | - - | - 100,0 | - - | - - |  |
|  |  | - 2019 год | - 100,0 | - - | - - | - 100,0 | - - | - - |  |
|  |  | - 2020 год | - 100,0 | - - | - - | - 100,0 | - - | - - |  |
|  | - Итого по муниципальной программе | - Всего | - 2547,5 | - - | - - | - 2547,5 | - - | - - | - х |
|  |  | - 2016 год | - 277,0 | - - | - - | - 277,0 | - - | - - | - х |
|  |  | - 2017 год | - 743,5 | - - | - - | - 743,5 | - - | - - | - х |
|  |  | - 2018 год | - 637,0 | - - | - - | - 637,0 | - - | - - | - х |
|  |  | - 2019 год | - 445,0 | - - | - - | - 445,0 | - - | - - | - х |
|  |  | - 2020 год | - 445,0 | - - | - - | - 445,0 | - - | - - | - х |

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Томского района по главным распорядителям средств

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия муниципальной программы | Срок исполнения | Объем финансирования за счет средств бюджета Томского района (тыс.рублей) | Участники – главные распорядители средств бюджета Томского района |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Администрация Томского района | Управление образования | Управление финансов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Подпрограмма 1. Приведение рабочих мест в соответствие с требованиями охраны труда на основе специальной оценки условий труда |  |  |  |  |  |
|  | Задача подпрограммы 1. Проведение мероприятий по специальной оценке условий труда в организациях бюджетной сферы |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие - Проведение работы по специальной оценке условий труда в организациях бюджетной сферы, в том числе: | Всего | 2047,5 | 228,0 | 1767,0 | 52,5 |
|  |  | 2016 | 177,0 | - | 124,5 | 52,5 |
|  |  | 2017 | 643,5 | 36,0 | 607,5 | - |
|  |  | 2018 | 537,0 | 192,0 | 345,0 | - |
|  |  | 2019 | 345,0 | - | 345,0 |  |
|  |  | 2020 | 345,0 | - | 345,0 | - |
| 1.1 | Мероприятие 1 -Проведение работы по специальной оценке условий труда в Управлении образования и учреждениях, подведомственных Управлению образованию | Всего | 1767,0 |  | 1767,0 |  |
|  |  | 2016 | 124,5 |  | 124,5 |  |
|  |  | 2017 | 607,5 |  | 607,5 |  |
|  |  | 2018 | 345,0 |  | 345,0 |  |
|  |  | 2019 | 345,0 |  | 345,0 |  |
|  |  | 2020 | 345,0 |  | 345,0 |  |
| 1.2 | Мероприятие 2 -Проведение работы по специальной оценке условий труда в Администрации Томского района и учреждениях, подведомственных Администрации Томского района (МБОУ ДОД ДШИ и МБУ «Межпоселенческая центральная библиотека библиотека Томского района») | Всего | 228,0 | 228,0 |  |  |
|  |  | 2016 | - | - |  |  |
|  |  | 2017 | 36,0 | 36,0 |  |  |
|  |  | 2018 | 192,0 | 192,0 |  |  |
|  |  | 2019 | - | - |  |  |
|  |  | 2020 | - | - |  |  |
| 1.3 | Мероприятие 3 -Проведение работы по специальной оценке условий труда в Управлении финансов | Всего | 52,5 |  |  | 52,5 |
|  |  | 2016 | 52,5 |  |  | 52,5 |
|  |  | 2017 |  |  |  | - |
|  |  | 2018 |  |  |  | - |
|  |  | 2019 |  |  |  | - |
|  |  | 2020 |  |  |  | - |
|  | Подпрограмма 2 Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда. |  |  |  |  |  |
|  | Задача подпрограммы 2. Проведение мероприятий по информированию и пропаганде охраны труда |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие - информирование и пропаганда охраны труда, в том числе | Всего | 500,0 | 500,0 | - | - |
|  |  | 2016 | 100,0 | 100,0 | - | - |
|  |  | 2017 | 100,0 | 100,0 | - | - |
|  |  | 2018 | 100,0 | 100,0 | - | - |
|  |  | 2019 | 100,0 | 100,0 | - | - |
|  |  | 2020 | 100,0 | 100,0 | - | - |
| 2.1 | Мероприятие 1 - Районный смотр-конкурс по охране труда среди организаций района | Всего | 500 | 500 |  |  |
|  |  | 2016 | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  |  | 2017 | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  |  | 2018 | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  |  | 2019 | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  |  | 2020 | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | Всего | 2547,5 | 728,0 | 1767,0 | 52,5 |
|  |  | 2016 | 277,0 | 100,0 | 124,5 | 52,5 |
|  |  | 2017 | 743,5 | 136,0 | 607,5 | - |
|  |  | 2018 | 637,0 | 292,0 | 345,0 | - |
|  |  | 2019 | 445,0 | 100,0 | 345,0 | - |
|  |  | 2020 | 445,0 | 100,0 | 345,0 | - |

Источником финансирования реализации муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в Томском районе на 2016-2020 годы» являются исключительно средства  бюджета Томского района.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы утверждается решением  Думы Томского района о  бюджете Томского района на очередной финансовый год.

- УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация муниципальной программы осуществляется Управлением по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района при взаимодействии с Управлением образованием Администрации Томского района, Управлением финансов Администрации Томского района.

Управление по экономической политике и муниципальным ресурсам как ответственный исполнитель программы:

- формирует перечень подпрограмм, соисполнителей, участников и участников мероприятий, определяет задачи муниципальной программы;

- разрабатывает паспорт, текстовую часть муниципальной программы,  приложения к муниципальной программе;

- организует разработку проектов изменений в муниципальную программу и их согласование;

- организует реализацию муниципальной программы, координирует деятельность соисполнителей и участников;

- осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы;

- готовит отчеты о реализации муниципальной программы, в том числе запрашивает у соисполнителей информацию о ходе реализации муниципальной программы; представляет их в Управление по экономической политике и муниципальным ресурсам;

- обеспечивает размещение муниципальной программы и годового отчета о реализации муниципальной программы на официальном сайте Администрации Томского района.

Текущий контроль за реализацией муниципальной  программы осуществляется Управлением по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района постоянно в течение всего периода реализации муниципальной программы путем мониторинга и анализа промежуточных результатов. Оценка эффективности реализации муниципальной  программы будет проводиться ежегодно путем сравнения текущих значений основных целевых показателей с установленными муниципальной программой значениями.

В целях проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы Комитет по экономике Управления по экономической политике и муниципальным ресурсам готовит годовой отчет о реализации МП в соответствии с порядком, установленным постановлением Администрации Томского района.

Возможные риски при реализации муниципальной программы определяется следующими факторами:

- несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий муниципальной программы;

- недостаточность нормативной базы в области условий и охраны труда;

- изменение законодательства по вопросам труда.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации муниципальной программы предусматривается проведение мониторинга выполнения программных мероприятий и при необходимости корректировка мероприятий и плановых значений показателей муниципальной программы в зависимости от объемов финансирования.

Паспорт подпрограммы 1 муниципальной программы

«Приведение рабочих мест в соответствие с требованиями охраны труда на основе специальной оценки условий труда»

| Наименование подпрограммы | Приведение рабочих мест в соответствие с требованиями охраны труда на основе специальной оценки условий труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнитель муниципальной программы (ответственный за подпрограмму) | Управление по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы | Управление по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района; Управление финансов Администрации Томского района; Управление образования Администрации Томского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Увеличение количества рабочих мест соответствующих требованиям охраны труда на основе специальной оценки условий труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | 2015г. | 2016г. |  | 2017г. |  | 2018г. |  | 2019г. |  | 2020г. |  |  |
|  | 1. Удельный вес рабочих мест, в отношении которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве занятых в экономике района (%) | 35 | 39 |  | 44 |  | 47 |  | 50 |  | 55 |  |  |
| Задача подпрограммы | Проведение мероприятий по специальной оценке условий труда в организациях бюджетной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | 2015г. | 2016г. |  | 2017г. |  | 2018г. |  | 2019г. |  | 2020г. |  |  |
|  | Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда | 144 | 118 |  | 429 |  | 358 |  | 230 |  | 230 |  |  |
|  | - Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест, организаций бюджетной сферы % | 11 | 9 |  | 31 |  | 26 |  | 17 |  | 17 |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2016 - 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего |  | 2016г. |  | 2017г. |  | 2018г. |  | 2019г. |  | 2020г. |  |
|  | Федеральный бюджет (по согласованию) | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  | областной бюджет (по согласованию) | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  | бюджет Томского района | 2047,5 |  | 177,0 |  | 643,5 |  | 537,0 |  | 345,0 |  | 345,0 |  |
|  | бюджеты сельских поселений (по согласованию) | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  | всего по источникам | 2047,5 |  | 177,0 |  | 643,5 |  | 537,0 |  | 345,0 |  | 345,0 |  |

- ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ

- ПОДПРОГРАММЫ 1

Основой стабильного социального и экономического развития Томского района являются трудовые ресурсы. Обеспечение экономики квалифицированными кадрами, привлечение молодежи требует повышения качества и комфортности рабочих мест путем улучшения условий труда и обеспечения безопасности, занятых на них работников.

Создание здоровых и безопасных условий труда на производстве следует рассматривать как форму сохранения трудового потенциала и репродуктивного здоровья работающего населения Томского района.

Важным механизмом стимулирования работодателей к контролю и улучшению условий труда на рабочих местах, а также созданию эффективных рабочих мест с безопасными условиями труда является специальная оценка условий труда на рабочих местах.

| Наименование показателя | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 |
| Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда (аттестация рабочих мест) | 3855 | 4106 | 4893 |
| в том числе с вредными условиями труда | 2742 | 3073 | 3435 |

Анализ проведения аттестации рабочих мест по условиям труда в 2012 - 2014 годах   позволяет сделать следующие выводы:

- 9148 человек занято на 4893 рабочих местах, на которых проведена специальная оценка условий труда, при этом происходит увеличение количества аттестованных рабочих мест;

- в 55 организациях района действует специальная оценка условий труда (аттестация рабочих мест по условиям труда), при этом ежегодно число организаций, участвующих в процессе, растет: в 2012 г. - 43, в 2013 г. - 48 и в 2014 г. - 55, в том числе за счет субъектов малого предпринимательства.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 1

Целью подпрограммы 1 является Увеличение количества рабочих мест соответствующих требованиям охраны труда на основе специальной оценки условий труда

Задача подпрограммы 1 является - проведение мероприятий по специальной оценке условий труда в организациях бюджетной сферы

Показателями конечного результата достижения указанной цели являются:

1. Увеличение количества рабочих мест соответствующих требованиям охраны труда на основе специальной оценки условий труда.

Перечень

показателей цели и задач подпрограммы 1 и сведения о порядке

сбора информации по показателям и методике их расчета

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Периодичность сбора данных | Временные харак- теристики показателя | Алгоритм формирования (формула) расчета показателя | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показатель цели подпрограммы 1. Увеличение количества рабочих мест соответствующих требованиям охраны труда на основе специальной оценки условий труда |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес рабочих мест, в отношении которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве занятых в экономике района (%) | % | год | За отчетный период | Показатель рассчитывается как количество рабочих мест, в отношении которых проведена специальная оценка условий труда, к общему количеству занятых в экономике района | Периодическая отчетность | Комитет по экономике Управления по экономической политике имуниципальным ресурсам |
| Показатель Задачи подпрограммы 1. Проведение мероприятий по специальной оценки условий труда в организациях бюджетной сферы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда | Ед. | год | За отчетный период | Показатель рассчитывается как сумма количества рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда | Статистика | Комитет по экономике Управления по экономической политике имуниципальным ресурсам |
| 2 | Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест, организаций бюджетной сферы % | % | год | За отчетный период | Показатель рассчитывается как количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, к общему количеству рабочих мест, организаций бюджетной сферы | Периодическая отчетность | Комитет по экономике Управления по экономической политике имуниципальным ресурсам |

Перечень основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 изложены в приложении № 2.

Подпрограмма 1 предусматривает реализацию скоординированных действий по следующим основным направлениям:

- проводить работу по специальной оценке условий труда;

- оказывать консультационную помощь организациям района, проводящим специальную оценку условий труда;

- осуществлять общественный контроль в сфере охраны труда в связи с проведением специальной оценки труда.

Срок реализации мероприятий подпрограммы - 2016 - 2020 годы.

Ответственным исполнителем подпрограммы 1 является Управление по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района.

Исполнители программных мероприятий обеспечивают их своевременное выполнение, приобретают в порядке, установленном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", оборудование и другие средства материального обеспечения, отвечают за эффективное и целевое использование выделяемых на реализацию финансовых средств.

Паспорт подпрограммы 2

муниципальной программы «Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда»

| Наименование подпрограммы | Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнитель муниципальной программы (ответственный за подпрограмму) | Управление по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы | Управление по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работников организаций на территории Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | 2015 | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |
|  | Количество случаев производственного травматизма и профессиональной заболеваемости на 1000 работников | 2,6 | 2,6 |  | 2,5 |  | 2,5 |  | 2,5 |  | 2,5 |  |
| Задача подпрограммы | Проведение мероприятий по информированию и пропаганде охраны труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | 2015 | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |
|  | Количество организаций, охваченных мероприятиями по пропаганде охраны труда | 103 | 106 |  | 108 |  | 110 |  | 112 |  | 124 |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2016 - 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |
|  | Федеральный бюджет (по согласованию) | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
|  | областной бюджет (по согласованию) | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
|  | бюджет Томского района | 500,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |
|  | бюджеты сельских поселений (по согласованию) | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
|  | всего по источникам | 500,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |

- ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ

- ПОДПРОГРАММЫ 2

- В организациях Томского района проводится работа по улучшению условий и охраны труда, обеспечивается системный подход к решению вопросов охраны труда. Увеличивается количество организаций, завершивших аттестацию рабочих мест по условиям труда, в том числе в бюджетной сфере, а также число руководителей и специалистов, прошедших обучение по охране труда, в производственных организациях растут затраты на мероприятия по охране труда.

- Статистические данные свидетельствуют о том, что в течение последних лет показатели производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в Томском районе имеют тенденцию сохранения уровня производственного травматизма:

| - № - пп | - Наименование показателя | - Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 2012 | - 2013 | - 2014 |
| - 1 | - Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в 2012-2014 годах | - - | - 2 | - 2 |
| - 2 | - Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в 2012-2013 годах | - 37 | - 53 | - 46 |
| - 3 | - Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего | - 1586 | - 2149 | - 2306 |

Самыми травмоопасными видами экономической деятельности в районе остаются сельское хозяйство и перерабатывающее производство.

Недостаточное внимание со стороны работодателей к реконструкции и модернизации производства, соблюдению сроков проведения ремонта и замены устаревшего оборудования, соблюдению требований норм и правил охраны труда при проектировании оборудования и технологических процессов приводит к несчастным случаям на производстве.

Наряду с техническими причинами несчастных случаев на производстве, устранение которых требует значительных материально-технических затрат, более половины несчастных случаев (групповые, с тяжелым и смертельным исходом) связаны с организацией труда. Это неудовлетворительное обеспечение безопасности производства работ и рабочих мест, допуск к руководству работами и к работе должностных лиц и работников, не прошедших обучение и проверку знаний требований охраны труда, не изучивших требования инструкций по охране труда, нарушение трудовой и производственной дисциплины.

Важным направлением деятельности по предупреждению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости является широкое информирование населения по вопросам трудового законодательства. С этой целью проводятся семинары и совещания по вопросам охраны труда.

В информировании по вопросам охраны труда применяются  Интернет-ресурсы.

Важную роль в распространении положительного опыта по созданию здоровых и безопасных условий труда играют ежегодно проводимый смотр - конкурс по охране труда.

В Томском районе в поддержку инициативы Международной организации труда ежегодно проводится мероприятия, приуроченные к Всемирному дню охраны труда.

Прогноз состояния производственного травматизма, профессиональной заболеваемости, условий труда, позволяет ожидать стабильное положение в сфере условий и охраны труда.

Решение проблем в снижении производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работников организаций на территории Томского района посредством информирования и пропаганды охраны труда наиболее целесообразно осуществлять с использованием программно-целевого метода, поскольку они требуют комплексного подхода, имеют особую значимость для общества, не могут быть решены в течение одного финансового года и требуют бюджетных расходов в течение нескольких лет.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 2

Целью подпрограммы 2 является снижение производственного травматизма  и профессиональной заболеваемости работников организаций на территории Томского района.

Задача подпрограммы 2 является - проведение мероприятий по информированию и пропаганде охраны труда.

Показателями конечного результата достижения указанной цели является снижение производственного травматизма  и профессиональной заболеваемости работников организаций на территории Томского района.

Перечень

показателей цели и задач подпрограммы 2 и сведения о порядке

сбора информации по показателям и методике их расчета

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Периодич-ность сбора данных | Временные харак- теристики показателя | Алгоритм формирования (формула) расчета показателя | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показатель цели подпрограммы 2. Снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работников организаций на территории Томского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество случаев производственного травматизма и профессиональной заболеваемости на 1000 работников | % | год | За отчетный период | Показатель рассчитывается как отношение суммы количества случаев производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, к численности работников. Исчисляется на 1000 работников | Периодическая отчетность | Комитет по экономике Управления по экономической политике имуниципальным ресурсам |
| Показатель задачи подпрограммы 2. Проведение мероприятий по информированию и пропаганде охраны труда |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество организаций, охваченных мероприятиями по пропаганде охраны труда | ед. | ежеквартально | За отчетный период | Показатель рассчитывается как сумма количества организаций, охваченных мероприятиями по пропаганде охраны труда | Статистика | Комитет по экономике Управления по экономической политике имуниципальным ресурсам |

Перечень основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 изложены в приложении № 3.

Подпрограмма 2 предусматривает реализацию скоординированных действий по следующим основным направлениям:

- организация работы  по информированию и консультированию по вопросам охраны и условий труда;

- обеспечивать подготовку и проведение заседаний Координационной комиссии (совета)  по проблемам охраны труда;

- разрабатывать  проекты и изменять нормативные правовые акты по охране труда;

- разрабатывать проект Положения о районном смотре-конкурсе по улучшению условий и охраны труда в организациях района;

- подготавливать и рассматривать на заседании Координационной комиссии (совета)  по проблемам охраны труда отчетов о состоянии условий и охраны труда в Томском районе;

- проводить районное совещание по охране труда;

- принимать участие  в областном месячнике охраны труда посвященного Всемирному дню охраны труда;

- проводить районный смотр-конкурс по охране труда среди организаций района.

Срок реализации мероприятий подпрограммы - 2016 - 2020 годы.

Ответственным исполнителем подпрограммы 2 является Управление по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района.

Приложение 2

Перечень

основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации

подпрограммы 1 «Приведение рабочих мест в соответствие с требованиями охраны труда на основе специальной оценки условий труда»

| № пп | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реализации | Объем финансиро вания (тыс.рублей) | В том числе за счет средств |  |  |  |  | Участник/участники мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федера льного бюджета (по согласованию) | областного бюджета (по согласованию) | бюджета Томского района | бюджета сельских поселений (по согласованию) | внебюджетных источников (по согласованию |  | наименование и единица измерения |  | значения по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
|  | Подпрограмма 1 Приведение рабочих мест в соответствие с требованиями охраны труда на основе специальной оценки условий труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Проведение мероприятий по специальной оценки условий труда в организациях бюджетной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие - Проведение работы по специальной оценке условий труда, в том числе: | Всего | 2047,5 | - | - | 2047,5 | - | - | Администрация Томского района, Управление финансов, Управление образования, муниципальные учреждения, подведомственные Управлению образования и Администрации Томского района | Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда | 1365 |  |
|  |  | 2016 | 177,0 | - | - | 177,0 | - | - |  |  | 118 |  |
|  |  | 2017 | 643,5 | - | - | 643,5 | - | - |  |  | 429 |  |
|  |  | 2018 | 537,0 | - | - | 537,0 | - | - |  |  | 358 |  |
|  |  | 2019 | 345,0 | - | - | 345,0 | - | - |  |  | 230 |  |
|  |  | 2020 | 345,0 | - | - | 345,0 | - | - |  |  | 230 |  |
| 1.1 | Проведение работы по специальной оценке условий труда в Управлении образования и учреждениях, подведомственных Управлению образованию | Всего | 1767,0 |  |  | 1767,0 |  |  | Управление образования, муниципальные учреждения, подведомственные Управлению образования | Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда | 1178 |  |
|  |  | 2016 | 124,5 | - | - | 124,5 | - | - |  |  | 83 |  |
|  |  | 2017 | 607,5 | - | - | 607,5 | - | - |  |  | 405 |  |
|  |  | 2018 | 345,0 |  |  | 345,0 |  |  |  |  | 230 |  |
|  |  | 2019 | 345,0 | - | - | 345,0 | - | - |  |  | 230 |  |
|  |  | 2020 | 345,0 | - | - | 345,0 |  |  |  |  | 230 |  |
| 1.2 | Проведение работы по специальной оценке условий труда в Администрации Томского района и учреждениях, подведомственных Администрации Томского района (МБОУ ДОД ДШИ и МБУ «Межпоселенческая центральная библиотека библиотека Томского района») | Всего | 228,0 | - | - | 228,0 | - | - | Администрация Томского района, муниципальные учреждения, подведомственные Администрации Томского района | Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда | 152 |  |
|  |  | 2016 | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |
|  |  | 2017 | 36,0 |  |  | 36,0 |  |  |  |  | 24 |  |
|  |  | 2018 | 192,0 | - | - | 192,0 | - | - |  |  | 128 |  |
|  |  | 2019 | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |
|  |  | 2020 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 1.3 | Проведение работы по специальной оценке условий труда в Управлении финансов | Всего | 52,5 | - | - | 52,5 | - | - | Управление финансов | Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда | 35 |  |
|  |  | 2016 | 52,5 | - | - | 52,5 | - | - |  |  | 35 |  |
|  |  | 2017 | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |
|  |  | 2018 | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |
|  |  | 2019 | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |
|  |  | 2020 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 1.4 | Оказание консультационной помощи организациям района, проводящим специальную оценку условий труда | 2016-2020 годы | Не требуется | - | - | - | - | - | Управление по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района | Количество организаций, которым оказана консультационная помощь | 2016 г. -1 2017 г. -1 2018 г.-2 2019 г.-2 2020 г.-2 |  |
| 1.5 | Общественный контроля в сфере охраны труда в связи с проведением специальной оценки труда | 2016-2020 годы | Не требуется | - | - | - | - | - | Профсоюзные комитеты организаций района | Количество мероприятий общественного контроля, ед. | 1 раз в год |  |
|  | Итого по подпрограмме 1 | Всего | 2047,5 | - | - | 2047,5 | - | - | х | х | х |  |
|  |  | 2016 | 177,0 | - | - | 177,0 | - | - | х | х | х |  |
|  |  | 2017 | 643,5 | - | - | 643,5 | - | - | х | х | х |  |
|  |  | 2018 | 537,0 | - | - | 537,0 | - | - | х | х | х |  |
|  |  | 2019 | 345,0 | - | - | 345,0 | - | - | х | х | х |  |
|  |  | 2020 | 345,0 | - | - | 345,0 | - | - | х | х | х |  |

Приложение 3

Перечень

ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации

подпрограммы 2

| № пп | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реализации | Объем финансиро вания (тыс.рублей) | В том числе за счет средств |  |  |  |  | Участник/участники мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федера льного бюджета (по согласованию) | областного бюджета (по согласованию) | бюджета Томско го района | бюджета сельских поселений (по согласованию) | внебюджетных источников (по согласованию |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
|  | Программа 2 Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Проведение мероприятий по информированию и пропаганде охраны труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие - информирование и пропаганда охраны труда, в том числе | Всего | 500,0 | - | - | 500,0 |  |  | Управление по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района | Количество организаций, участвующих в смотре-конкурсе |  | 260 |
|  |  | 2016 | 100,0 | - | - | 100,0 |  |  |  |  |  | 50 |
|  |  | 2017 | 100,0 | - | - | 100,0 |  |  |  |  |  | 51 |
|  |  | 2018 | 100,0 | - | - | 100,0 |  |  |  |  |  | 52 |
|  |  | 2019 | 100,0 | - | - | 100,0 |  |  |  |  |  | 53 |
|  |  | 2020 | 100,0 | - | - | 100,0 |  |  |  |  |  | 54 |
| 1.1 | Мероприятие 1 Информирование и консультирование по вопросам охраны и условий труда | 2016-2020 годы | Не требуется | - | - | - | - | - | Управление по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района | - |  | - |
| 1.2 | Мероприятие 2 Подготовка и проведение заседаний Координационной комиссии (совета) по проблемам охраны труда, в том числе рассмотрение отчетов о состоянии условий и охраны труда в Томском районе | 2016-2020 годы | Не требуется | - | - | - | - | - | Координационная комиссия (совет) по проблемам охраны труда; Управление по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района | Количество заседаний Координационной комиссии (совета) |  | 2016г. -1 2017г. -1 2018г.-2 2019г.-2 2020г.-2 |
| 1.3 | Мероприятие 3 Разработка проектов и внесение изменений в нормативные правовые акты по охране труда, в том числе Положения о районном смотре-конкурсе по улучшению условий и охраны труда в организациях района | 2016-2020 годы | Не требуется | - | - | - | - | - | Управление по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района, Координационная комиссия (совет) по проблемам охраны труда | Количество разработанных проектов |  | 2016г. -1 2017г.- 1 2018г.- 1 2019г. -1 2020г.- 1 |
| 1.4 | Мероприятие 4 Районное совещание по охране труда | 2016-2020 годы | Не требуется | - | - | - | - | - | Управление по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района, Координационная комиссия (совет) по проблемам | Количество проведенных районных совещаний |  | 2016г.-1 2017г.-1 2018г.-1 2019г.-1 2020г.-1 |
| 1.5 | Мероприятие 5 Районный смотр-конкурс по охране труда среди организаций района | Всего | 500 |  |  | 500 |  |  | Управление по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района, Координационная комиссия (совет) по проблемам охраны труда | Количество организаций, участвующих в смотре-конкурсе |  | 260 |
|  |  | 2016 | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - |  |  |  | 50 |
|  |  | 2017 | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - |  |  |  | 51 |
|  |  | 2018 | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - |  |  |  | 52 |
|  |  | 2019 | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - |  |  |  | 53 |
|  |  | 2020 | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - |  |  |  | 54 |
|  | Итого по подпрограмме 2 | Всего | 500,0 | - | - | 500,0 | х | х | х | х |  | х |
|  |  | 2016 | 100,0 | - | - | 100,0 | х | х | х | х |  | х |
|  |  | 2017 | 100,0 | - | - | 100,0 | х | х | х | х |  | х |
|  |  | 2018 | 100,0 | - | - | 100,0 | х | х | х | х |  | х |
|  |  | 2019 | 100,0 | - | - | 100,0 | х | х | х | х |  | х |
|  |  | 2020 | 100,0 | - | - | 100,0 | х | х | х | х |  | х |