Приложение 1 к постановлению

Администрации Томского района

от 28.01.2013 г.  № 18

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОГО РАЙОНА

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Муниципальная система выявления

и поддержки одаренных детей»

Ведомственная целевая программа

«Муниципальная система выявления и поддержки одаренных детей»

| Наименование СБП | Управление образования Администрации Томского района |
| --- | --- |
| Наименование ВЦП | Муниципальная система выявления и поддержки одаренных детей |
| Тип ВЦП |  |
| Соответствие ВЦП целям Программы социально-экономического развития Томского района | Соответствует |

Паспорт ВЦП

| Наименование показателей | Единица измерения | Очередной финансовый год |
| --- | --- | --- |
| Задача СБП: обеспечение поддержки образовательных программ и проектов образовательных учреждений, направленных на достижение высокого качества реализации ФГОС, формирование ключевых компетенций для эффективной деятельности и жизни в Томской области с высоким потенциалом инновационного развития Цель ВЦП: Создание социально-образовательной среды, в условиях которой гарантируется реализация творческого потенциала ребенка на основе свободного выбора и освоения индивидуальных маршрутов развития в широком спектре образовательных программ и социальных практик |  |  |
| Задача 1 ВЦП: Координация и активизация работы с одаренными и способными детьми Показатель: Доля детей, включенных в муниципальную систему выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей, в общей численности обучающихся в образовательных учреждениях | % | 33 |
| Задача 2 ВЦП: Обновление банка данных одаренных детей, прогнозирование их развития Показатель: Количество одаренных детей школьного возраста - победителей всероссийских, республиканских конкурсов, соревнований, олимпиад, турниров. | Количество человек | 72 |
| Задача 3 ВЦП: Разработка методики диагностики формирования личностного результата образования в школе на всех ступенях обучения Показатель: Количество муниципальных конкурсов, соревнований, олимпиад и иных конкурсных мероприятий, проведенных для выявления одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности | Количество | 103 |
| Сроки реализации мероприятий и этапы Программы: Срок реализации — 2013 год 1 этап: аналитический Выявление одаренных детей с учетом их успеха в какой-либо деятельности. Обновление банка данных одаренных детей, прогнозирование их развития 2 этап: диагностический Разработка методик и практик диагностики формирования личностного результата и индивидуальных траекторий развития детской одаренности. Разработка методик и практик психолого-педагогического сопровождения работы с одаренными детьми. 3 этап: констатирующий Формирование, углубление и развитие способностей обучающихся. |  |  |

Объем расходов районного бюджета на реализацию ВЦП

| Коды бюджетной классификации |  |  | Очередной финансовый год (N) |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов |  |
| 0702 | 7960600 |  | 350,00 |
| 0702 | 7960600 | 612 | 311,80 |
| 0702 | 7960600 | 622 | 38,20 |

Характеристика проблемы и цели СБП,

на решение или реализацию которых направлена ВЦП

| Характеристика состояния развития сферы | Президентом РФ в апреле 2012 года была утверждена «Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов». В Концепции содержатся две стратегические установки. Первая из них утверждает недопустимость селекционного подхода по принципу наличия или отсутствия одаренности у детей и подростков. В Концепции справедливо отмечается: «Каждый человек талантлив. Добьется ли человек успеха, во многом зависит от того, будет ли выявлен его талант, получит ли он шанс использовать свою одаренность». Вторая установка касается ответственности государства за предоставление каждому представителю молодого поколения возможностей для адекватного развития его дарований: акцент сделан не на отборе или выявлении особо перспективных молодых граждан, а на стимулировании роста творческого потенциала всего российского общества за счет максимальной самореализации каждого из его членов. По этому поводу в Концепции говорится: «Миссия государства в сфере поиска и поддержки одаренных детей и молодежи состоит в том, чтобы создать эффективную систему образования, обеспечив условия для обучения, воспитания, развития способностей всех детей и молодежи, их дальнейшей самореализации, независимо от места жительства, социального положения и финансовых возможностей семьи». В Томском районе наработан определенный опыт организации деятельности по развитию детской одаренности. В этом направлении работают образовательные учреждения системы дополнительного образования детей и общеобразовательные школы. Основные направления работы по развитию детской одаренности: 1. В практической деятельности: одаренность в ремеслах, спортивная и организационная. В Томском районе выстроена система дополнительного образования по развитию детской одаренности спортивной направленности: - МБОУ ДОД «ДЮСШ № 1» (лыжи, биатлон) - МБОУ ДОД «ДЮСШ № 2» (спортивные игры) - МБОУ «ДЮСШ № 4 д. Березкино» (шахматы) - МБОУ ДОД «ДЮСШ № 3» (теннис, хоккей, баскетбол, футбол) - МБОУ ДОД «Копыловский п/к «Одиссей» 2. В художественно-эстетической деятельности: одаренность хореографическая, сценическая, литературно-поэтическая, изобразительная и музыкальная одаренность - МБОУ ДОД «Корниловская ДШИ» - МБОУ ДОД «Рыбаловская ДХШ» - МБОУ ДОД «ДМШ» - МБОУ ДОД «ДДТ» 3. В коммуникативной деятельности: лидерская и аттрактивная одаренность (духовно-ценностная). В данном направлении активно работают все общеобразовательные учреждения Томского района, среди них можно выделить МБОУ «Поросинскую СОШ», которой присвоен статус Центра экологического образования и экспериментальной площадки «Института развития образовательных систем» РАО. В рамках экспериментальной деятельности в школе проводятся научно-исследовательские конференции, семинары-практикумы с использованием экосистем: Школьный экопарк; Школьный Зимний сад; Кедровый экопарк. Реализуется авторский проект «Чистое слово» за чистоту русского языка. Проходит традиционная педагогическая научно-практическая конференция в рамках Дней Славянской письменности и культуры. Обучающиеся школ Томского района участвуют в различных лидерских и социальных конкурсах, сборах, фестивалях, сменах: Всероссийские конкурсы «Лидер 21 века», «Молодые лидеры России», целевая смена «Школа актива», сборы вожатских отрядов, фестиваль «Вдохновение», региональная программа «Я — Тимуровец». Развитие социальной активности и лидерских качеств, навыков у детей, представлено в работе районной детской общественной организации «Радуга» и школьных тимуровских отрядов. В школах широко практикуется организация воспитательной работы через детские общественные объединения. 4. В интеллектуальной и творческой деятельности: предметные олимпиады, конкурсы, фестивали, конференции и т.д. В направлении развития интеллектуальных способностей обучающихся работают общеобразовательные учреждения и учреждения дополнительного образования. Практикуется участие детей в олимпиадах, конкурсах, викторинах, сетевых образовательных проектах различного уровня (муниципального, регионального, общероссийского, международного), как в очной, так и в дистанционной форме. Наиболее удачный опыт участия в интеллектуальных турнирах представлен в МБОУ «Зональненская СОШ», МАОУ «Итатская СОШ», МАОУ «Малиновская СОШ», МБОУ «Кисловская СОШ». Важно отметить работу по организации профильного и предпрофильного обучения, которое также реализуется в общеобразовательных учреждениях Томского района. Профильное обучение организовано с учетом индивидуальных запросов обучающихся, с привлечением высококвалифицированных педагогов школ района и сетевого взаимодействия между образовательными учреждениями. Примерами успешного опыта сетевого взаимодействия при организации профильного обучения может служить МБОУ «Воронинская СОШ», МБОУ «Корниловская СОШ», МБОУ «Октябрьская СОШ», МБОУ «Рассветовская СОШ», МБОУ «Молодежненская СОШ». |
| --- | --- |
| Описание проблем и цели ВЦП | Создание условий, обеспечивающих выявление и развитие детской одаренности, реализация их потенциальных возможностей является приоритетным направлением современной школы. Однако при работе с одаренными детьми постоянно возникают педагогические и психологические трудности, обусловленные разнообразием видов одаренности, множеством противоречивых теоретических подходов и методов, вариативностью современного образования. Практика показывает, что работа по развитию детской одаренности должна вестись на высоком педагогическом уровне, а в связи с этим требуется серьезная просветительская работа среди учителей, работников образования, родителей с целью выявления и путях развития одаренности. Сложившуюся в Томском районе систему работы с одаренными и высокомотивированными детьми необходимо совершенствовать с учетом задач модернизации образования. Продолжает оставаться актуальной проблема подготовки кадров к работе с детской одаренностью. Необходимо обучение всех категорий педагогических работников методикам выявления и формам организации работы с одаренными детьми, современным эффективным технологиям, направленным на саморазвитие ребенка. Предстоит дальнейшее совершенствование механизма управления образовательными системами для детей с повышенными интеллектуальными возможностями, создание и обновление банка программно-методических материалов, методик, технологий по работе с одаренными и высокомотивированными детьми. Кроме того, в эпоху научно-технического прогресса усилий отдельно взятого учреждения не хватает для раскрытия детской одаренности, нужны межведомственные взаимодействия, социальное партнерство по выявлению и развитию одаренных детей, современная материально-техническая база для работы с ними — более эффективные мероприятия по материальной поддержке одаренных детей. «Слабым звеном» является психологическая служба, не укомплектованность образовательных учреждений психологами. Таким образом, возникает проблема, как своевременно выявить, развить и воспитать одаренных и талантливых детей. Как на муниципальном уровне наиболее эффективно организовать работу по развитию и поддержке высокомотивированных детей сельской местности? Стратегической целью ведомственной целевой программы «Муниципальная система выявления и поддержки одаренных детей» является создание социально-образовательной среды, в условиях которой гарантируется реализация творческого потенциала ребенка на основе свободного выбора и освоения индивидуальных маршрутов развития в широком спектре образовательных программ и социальных практик. Направления работы по достижению цели программы: - Формирование развивающей социально-образовательной среды для обучения, воспитания и развития потенциально одаренных детей; - Разработка методической базы для выявления и дальнейшего развития детской одаренности (методики диагностики формирования личностного результата образования обучающихся); - Проектирование индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, ориентированных на развитие детской одаренности; - Организация психолого-педагогического сопровождения одаренных детей; - Организация психолого-педагогического просвещения родителей; - Подготовка и повышение квалификации педагогических кадров, работающих над проблемой выявления и развития детской одаренностью; - Развитие социального партнерства с образовательными учреждениями Томской области. |

Ресурсное обеспечение Программы

Источником финансирования Программы являются средства бюджета Томского района:

350,00 тыс. рублей.

Финансирование программы может корректироваться в соответствии с изменениями, вносимыми в установленном порядке в бюджет Томского района на 2013 год.

Описание показателей ВЦП и методик их расчета и/или получения

| Наименования показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП) |  | Единица измерения | Положительная динамика | Методика расчета показателя | Исходная информация для расчета показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Создание условий для выявления и поддержки детей, имеющих успехи в учебной деятельности, мотивации их созидательной и творческой деятельности посредством привлечения их к участию в конкурсах, олимпиадах различного уровня | Доля детей, удовлетворенных своей деятельностью. Доля детей участвующих в смотрах, конкурсах, конференциях, олимпиадах, фестивалях, социальных сетевых проектах. Доля победителей и призеров в региональных олимпиадах и конкурсах. | % | рост | Количество детей, удовлетворенных своей деятельностью; участвующих в смотрах, конкурсах, конференциях, олимпиадах, фестивалях, социальных сетевых проектах в общем количестве детей в школах. Количество победителей и призеров в региональных олимпиадах и конкурсах в общем количестве детей, участвующих в региональных олимпиадах и конкурсах. | Ведомственная статистика |
| 2.Проектирование индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, ориентированных на развитие детской одаренности. Адаптация детей к социуму в настоящем и будущем | Разработанные и внедренные методики и практики по построению личной профессиональной и социальной перспективы обучающегося. | ед. | рост | Количество разработанных и внедренных методик | Ведомственная статистика |
| 3.Создание условий для интеллектуального, творческого, исследовательского и потенциального развития одарённых детей | Укрепление материально – технической базы образовательных учреждений. Доля детей, участвующих в творческих мероприятиях. | % | рост | Обеспечение обучающихся средствами информации (периодические издания, компьютеры, проекторы, ЦОРы, ЭОР и др.). Оснащенность кабинетов начальных классов, кабинетов информатики. Количество детей, участвующих в творческих мероприятиях, в общем количестве детей в школах. | Ведомственная статистика |
| 4.Создание условий для работы с одаренными детьми во внеурочное время (предметные и творческие кружки, спортивные секции) | Укрепление материально – технической базы образовательных учреждений. Доля детей участвующих в спортивных мероприятиях | % | рост | Оснащение спортивных залов необходимым оборудованием и снаряжением. Количество детей, участвующих в спортивных мероприятиях, в общей численности детей в школе. | Ведомственная статистика |
| 5.Создание условий для выявления и развития детей, имеющих успехи в области технического и художественно-эстетического творчества, посредством привлечения их к посещению кружков и клубов соответствующей направленности, участию в викторинах, соревнованиях, выставках, конкурсах | Укрепление материально – технической базы образовательных учреждений; Доля детей участвующих в мероприятиях | % | рост | Количество детей, участвующих в мероприятиях художественно-эстетической направленности, в общей численности детей в школе. | Ведомственная статистика |
| 6.Повышение качественных показателей обученности школьников в образовательном учреждении в целом | Динамика мониторинговых исследований, внешняя независимая оценка качества образования (ЕГЭ) | % | рост | Показатель качественной успеваемости в динамике (количество обучающихся, сдавших государственную итоговую аттестацию на 4 и 5 от общего количество обучающихся, участвовавших в ГИА и ЕГЭ) | Ведомственная статистика |
| 7.Повышение социального престижа образовательных учреждений Томского района | Привлечение внимания общественности к проблеме развития детской одаренности, увеличение числа социальных партнеров, формирование имиджа ОУ | ед. | рост | Количество публикаций в СМИ, количество социальных партнеров. | Ведомственная статистика |
| 8.Повышение уровня психолого-педагогической компетентности всех участников образовательного процесса, имеющих отношение к работе с высокомотивированными детьми | Доля педагогических работников повысивших свою квалификацию по психолого-педагогическому сопровождению одаренных детей. Привлечение родителей (законных представителей) к процессу выявления и развития одаренности детей. | % | рост | Количество педагогических работников повысивших квалификацию по психолого-педагогическому сопровождению одаренных детей в общем количестве педагогических работников. | Ведомственная статистика |
| 9. Разработка программно-методических материалов, методик, технологий по работе с одаренными и высокомотивированными детьми | Подготовка УМК, программ, информационных бюллетеней рекламных проспектов, методических пособий для родителей и учителей | ед. | рост | Количество разработанных УМК, программ, методических пособий. | Ведомственная статистика |
| 10.Повышение квалификации педагогов | Проведение инструктивно-методических и практических семинаров-тренингов, лекториев для педагогических работников | ед. | рост | Количество проведенных семинаров, тренингов, лекториев. | Ведомственная статистика |
| 11. Предоставление детям потенциала для дальнейшего совершенствования через организацию работы с учреждениями дополнительного образования и ВУЗами | Проведение совместных мероприятий с учреждениями, организованных Управлением образования: - ТГПУ - ЦДОД «Планирование карьеры» г.Томск - ФБГУ НИИПЗ СО РАМН | ед. | рост | Количество совместных мероприятий. | Ведомственная статистика |

Порядок управления ВЦП

| Ответственный за реализацию ВЦП в целом ФИО | Дроздова И.А. - начальник отдела – заместитель начальника Управления по организации учебной и воспитательной деятельности |
| --- | --- |
| Порядок организации работы по реализации ВЦП | Основания для разработки Программы: Конституция РФ, Закон РФ «Об образовании», Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», Программа социально-экономического развития Томского района. Исполнителем Программы является Управление образования Администрации Томского района: - Координирует деятельность образовательных учреждений, направленную на обновление содержания образования одаренных детей, разработку новых методов и форм обучения и развития одаренных детей, оказание методической помощи педагогам. - Контролирует исполнение программы и сроки выполнения мероприятий программы, целевое расходование финансовых средств и эффективность их использования в пределах сметы расходов. Система организации контроля исполнения Программы: ежеквартальные отчеты, годовой (итоговый) отчет. |
| Ответственный за мониторинг реализации ВЦП и составление форм отчетности о реализации ВЦП | Пикалова Л.Р. - методист методического отдела Управления образования Администрации Томского района |
| Сроки формирования годового отчета о реализации ВЦП | ежегодно |
| Порядок установления форм текущего мониторинга: отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП | Приказ Управления образования Администрации Томского района |

Оценка рисков реализации ВЦП

| Внутренние риски реализации ВЦП | Отсутствие специалистов, способных разработать систему мониторингов по изучению одаренности обучающихся детей. Необъективность мониторинговых исследований детской одаренности. Результатом может стать заниженная самооценка, проявления истинной одаренности снизятся. Перегруженность педагогов школы. |
| --- | --- |
| Внешние риски реализации ВЦП | Отток одарённых учащихся в школы г.Томска. |
| Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер | Рост и углубление социальной, интеллектуальной и педагогической пропасти между «одаренными» и «обычными» школьниками. |
| Мероприятия по устранению рисков: | Привлечение специалистов центров психологической помощи, социальной защиты населения. Психологические тренинги, занятия в группах здоровья. Повышение конкурентоспособности образовательных учреждений Томского района. |

Методика оценки экономической и общественной эффективности реализации ВЦП

| Показатели общественной эффективности реализации ВЦП | Улучшение показателя среднего числа детей принимающей участие в мероприятиях |
| --- | --- |
| Показатели экономической эффективности реализации ВЦП | Количество детей, принявшей участие в мероприятиях на 1 рубль программного финансирования (число детей, принявших участие в мероприятиях/количество средств выделяемых на программу) |

| Наименование СБП | Управление образования Администрации Томского района |
| --- | --- |
| Наименование ВЦП | Муниципальная система выявления и поддержки одаренных детей |
| Код ВЦП |  |

Мероприятия ВЦП

| № | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия |  | Срок реализации мероприятия |  | Ответственный исполнитель (ФИО) | Организация, ответственная за реализацию ВЦП | Перечень организаций, участв-х в реализации мероприятий | Код экономической классификации | Расходы на мероприятие (тыс.руб.) | Показатель реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с (месяц/год) | по (месяц/год) |  |  |  |  | Очередной финансовый год | Наименование показателя | Значение на очередной финансовый год |
| 1. Организационная и нормативно-правовая деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подготовить нормативно-правовую базу для реализации программы | Подготовка нормативно-правовой документации по реализации Программы Подготовка нормативных документов по организации взаимодействия с учреждениями Разработка материалов мониторинга |  | Январь 2013 г. | Январь 2013 г. | Пикалова Л.Р. | Управление образования | Образовательные учреждения Томского района |  | Не требует финансирования | Нормативно-правовые документы (приказ, положение, распоряжение, анкеты, тесты) | 5 |
| 2. | Назначение поощрительных грантов одаренным (способным) школьникам (не менее 5) | Подготовка нормативных документов, положения о поощрении одаренных детей |  | Февраль 2013 г. | Февраль 2013 г. | Дроздова И.А., Пикалова Л.Р. | Управление образования; Администрация Томского района | Образовательные учреждения Томского района |  | 25,00 | Нормативно-правовые документы (приказ, положение, распоряжение) | 3 |
| 3. | Назначение поощрительных грантов педагогам, работающим с одаренным (способными) школьниками (не менее 5) | Подготовка нормативных документов, положения о поощрении педагогов, успешно работающих по выявлению и развитию детской одаренности |  | Февраль 2013 г. | Февраль 2013 г. | Дроздова И.А., Пикалова Л.Р. | Управление образования; Администрация Томского района | Образовательные учреждения Томского района |  | 25,00 | Нормативно-правовые документы (приказ, положение, распоряжение) | 3 |
| 4. | Формирование муниципального банка программ, пособий, методических разработок по выявлению и развитию одаренности у детей. | Приобретение пособий, программ, методических разработок. Работа библиотеки по реализации программы: создание тематических картотек, подборка отечественной и зарубежной литературы (монографии, статьи, тезисы, словари и т.д.) по вопросам одаренности детей |  | Январь 2013 г. | Май 2013 г. | Дроздова И.А., Тереньтева Л.Ф. | Управление образования; образовательные учреждения | Образовательные учреждения Томского района |  | Не требует финансирования | Пособия, программы, методические разработки | 2 |
| 2. Научно-методическое и информационное обеспечение программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Разработка, экспериментальная апробация и внедрение в образовательных учреждениях специализированных программ и технологий для работы с одаренными детьми | Разработка методических рекомендаций для организации работы с одаренными детьми |  | Январь 2013 г. | Декабрь 2013 г. | Дроздова И.А., Пикалова Л.Р. | Управление образования | Образовательные учреждения Томского района |  | Не требует финансирования | Экземпляр методических рекомендаций | 1 |
| 6. | Проведение исследований по проблеме выявления и обучения одаренных детей (дошкольников, школьников) | Анкетирование и опрос родителей (законных представителей). Диагностика, мониторинг. |  | Январь 2013 г. | Декабрь 2013 г. | Дроздова И.А., Пикалова Л.Р. | Управление образования, образовательные учреждения | Образовательные учреждения Томского района |  | Не требует финансирования | Диагностические материалы (анкета, опросник, тест) | 3 |
| 7. | Обобщение эффективного опыта работы педагогов с одаренными детьми | Разработка методических рекомендаций Представление опыта работы на семинаре/конференции |  | Январь 2013 г. | Декабрь 2013 г. | Дроздова И.А., Пикалова Л.Р. | Управление образования, образовательные учреждения | Образовательные учреждения Томского района |  | Не требует финансирования | Экземпляр методических рекомендаций, статья на сайте Упр.образования | 1 1 |
| 3. Развитие одаренности обучающихся в условиях перехода на ФГОС нового поколения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Разработка методики диагностики уровня готовности к профессиональному самоопределению обучающихся старшей школы | Опросник по построению личной профессиональной перспективы Пряжникова Н.С. Проведение диагностики уровня готовности к профессиональному самоопределению, обработка и оформление результата |  | Январь 2013 г. | Январь 2013 г. | Дроздова И.А., Пикалова Л.Р. | Управление образования | МАОУ «Моряковская СОШ»; МБОУ «Калтайская СОШ» Томского района |  | 10,40 | Комплект диагностических материалов и методических рекомендаций по их использованию | 1 |
| 9. | Проведение инструктивно-методического семинара для педагогических работников | Проектирование индивидуальной образовательной программы обучающихся старшей школы и формирование готовности к профессиональному самоопределению, на основе проведенной диагностики |  | Февраль 2013 г. | Февраль 2013 г. | Дроздова И.А., Пикалова Л.Р. | Управление образования | Общеобразовательные учреждения Томского района |  | 20,40 | Количество педагогов, которые пройдут обучение на семинаре | 15 |
| 10. | Разработка методики диагностики формирования личностного результата образования в школе среднего звена. Формирование индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, ориентированных на развитие детской одаренности | Развитие познавательной активности: методика «Дерево желаний», Юркевич В.С. Развитие коммуникативных и организаторских наклонностей: методика Синявского В.В., Федоришина Б.А. Развитие личностной направленности: ориентационная анкета Басса. Разработка методики диагностики. |  | Февраль 2013 г. | Февраль 2013 г. | Дроздова И.А., Пикалова Л.Р. | Управление образования | МАОУ «Моряковская СОШ» Томского района; МБОУ «Калтайская СОШ» Томского района |  | 38,00 | Комплект диагностических материалов и методические рекомендации по их использованию | 1 |
| 11. | Проведение инструктивно-методического семинара -тренинга для педагогических работников | Проектирование личностного результата образования обучающихся среднего звена в условиях ФГОС второго поколения |  | Март 2013 г. | Март 2013 г. | Дроздова И.А., Пикалова Л.Р. | Управление образования | Общеобразовательные учреждения Томского района |  | 20,40 | Количество педагогов, которые пройдут обучение на семинаре | 15 |
| 12. | Разработка методики диагностики формирования личностных УУД | Использование материалов методик «Беседа о школе»; «Кто я?»; «Хороший ученик»; методика каузальной атрибуции/неуспеха Проведение диагностики формирования личностных УУД, обработка и оформление результатов |  | Апрель 2013 г. | Апрель 2013 г. | Дроздова И.А., Пикалова Л.Р. | Управление образования | МАОУ «Моряковская СОШ» Томского района; МБОУ «Калтайская СОШ» Томского района |  | 28,00 | Комплект диагностических материалов и методические рекомендации по их использованию | 1 |
| 13. | Проведение инструктивно-методического семинара для педагогов-психологов и классных руководителей | Проектирование личностных УУД начального общего образования в условиях ФГОС второго поколения, на основе проведенной диагностики |  | Май 2013 г. | Май 2013 г. | Дроздова И.А., Пикалова Л.Р. | Управление образования | Общеобразовательные учреждения Томского района |  | 20,40 | Количество педагогов, которые пройдут обучение на семинаре | 15 |
| 4. Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей и их родителей (законных представителей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Создание банка данных высокомотивированных обучающихся | Корректировка ранее созданной базы одаренных и талантливых детей с различными типами одаренности на основе современных систем диагностики будет проведена |  | Январь 2013 г. | Декабрь 2013 г. | Дроздова И.А., Пикалова Л.Р. | Управление образования; МБОУ «Лучановская СОШ» Томского района | Общеобразовательные учреждения Томского района |  | Не требует финансирования | Обновленная информационная база одаренных детей |  |
| 15. | Разработка учебно-методического и информационного обеспечения психолого-педагогического сопровождения одаренных детей | Подготовка информационных бюллетеней, рекламных проспектов, методических рекомендаций для родителей и учителей, составление библиотеки для педагогов и родителей (законных представителей) |  | Апрель 2013 г. | Сентябрь 2013 г. | Дроздова И.А., Пикалова Л.Р. | Управление образования; МБОУ «Лучановская СОШ» Томского района | Общеобразовательные учреждения Томского района |  | Не требует финансирования | Экземпляр методических рекомендаций для родителей и педагогов | 2 |
| 16. | Консультирование по вопросам выявления и развития детской одаренности | Создание консультационного центра по оказанию помощи педагогам, родителям, детям |  | Январь 2013 г. | Декабрь 2013 г. | Дроздова И.А., Пикалова Л.Р. | Управление образования; МБОУ «Лучановская СОШ» Томского района | Общеобразовательные учреждения Томского района |  | Не требует финансирования | График консультаций | 1 |
| 17. | Создание системы непрерывного социально-педагогического сопровождения талантливых детей | Разработка нормативно-правовых документов, положений. Контроль и оптимизация эмоционального состояния детей |  | Январь 2013 г. | Декабрь 2013 г. | Дроздова И.А., Пикалова Л.Р. | Управление образования; МБОУ «Лучановская СОШ» Томского района | Общеобразовательные учреждения Томского района |  | Не требует финансирования | Нормативно-правовые документы: приказ, положение, диагностические материалы | 3 |
| 18. | Проведение семинаров и семинаров-практикумов по психолого-педагогическим технологиям | Лектории, семинары, тренинги, программы психологической супервизии для педагогов и родителей (законных представителей) |  | Май, ноябрь 2013 г. | Май, ноябрь 2013 г. | Дроздова И.А., Пикалова Л.Р. | Управление образования; МБОУ «Лучановская СОШ» Томского района | Общеобразовательные учреждения Томского района |  | Не требует финансирования | Программы, учебно-тематические планы семинаров | 2 |
| 19. | Психолого-педагогическое сопровождение детских мероприятий (олимпиад, конференций, спортивных эстафет и т.д.) | Создание условий для участия всех желающих обучающихся ОУ Томского района (анкетирование, опрос, диагностика) |  | Январь 2013 г. | Декабрь 2013 г. | Дроздова И.А., Пикалова Л.Р. | Управление образования; МБОУ «Лучановская СОШ» Томского района | Общеобразовательные учреждения Томского района |  | Не требует финансирования | Комплект диагностических материалов | 1 |
| 20. | Создание необходимых условий для повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, становления личности и развития природных задатков детей | Проведение родительских собраний, а также лектории, семинары, тренинги, программы психологической поддержки для родителей (законных представителей) |  | Январь 2013 г. | Декабрь 2013 г. | Дроздова И.А., Пикалова Л.Р. | Управление образования; МБОУ «Лучановская СОШ» Томского района | Общеобразовательные учреждения Томского района |  | Не требует финансирования | Комплект УММ: тематические планы проведения родительских собраний программы, учебно-тематические планы тренингов, семинаров | 1 |
| 21. | Создание межведомственной площадки, на базе которой будет проводится стажировка специалистов-психологов | Разработка нормативно-правовых документов, положений |  | Сентябрь 2013 г. | Декабрь 2013 г. | Дроздова И.А., Пикалова Л.Р. | Управление образования; МБОУ «Лучановская СОШ» Томского района | Общеобразовательные учреждения Томского района |  | 60,00 | Нормативные документы (приказ, положение, программа, учебно-тематический план, расписание) | 5 |
| 22. | Представление опыта работы на конференциях, семинарах | Участие в августовской конференции |  | Май 2013 г. | Ноябрь 2013 г. | Дроздова И.А., Пикалова Л.Р. | Управление образования; МБОУ «Лучановская СОШ» Томского района | Общеобразовательные учреждения Томского района |  | Не требует финансирования | Аналитическая справка; экземпляр методических рекомендаций | 1 1 |
| 5. Создание условий для развития детской одаренности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Развитие интеллектуальной и творческой одаренности детей. Участие в НПК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Муниципальная научно-практическая конференция | Создание условий для участия всех желающих обучающихся ОУ Томского района |  | Февраль 2013 г. | Февраль 2013 г. | Дроздова И.А., Пикалова Л.Р. | Управление образования, общеобразовательные учреждения | Образовательные учреждения Томского района |  | 11,20 | Программа научно-практической конференции Увеличить участников | 1 до 350 чел. |
| 24. | Областные (региональные) научно-практические конференции | Создание условий для участия всех желающих обучающихся ОУ Томского района |  | Январь 2013 г. | Декабрь 2013 г. | Дроздова И.А., Пикалова Л.Р. | Управление образования | Образовательные учреждения Томского района |  | Не требует финансирования | Увеличить число участников | до 150 чел. |
| 25. | Всероссийские научно-практические конференции | Создание условий для участия всех желающих обучающихся ОУ Томского района |  | Январь 2013 г. | Декабрь 2013 г. | Дроздова И.А., Пикалова Л.Р. | Управление образования | Образовательные учреждения Томского района |  | Не требует финансирования | Увеличить число участников | до 100 чел. |
| Участие в олимпиадах разного уровня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Всероссийская олимпиада школьников (школьный, муниципальный, региональный, всероссийский этапы) | Создание условий для участия всех желающих обучающихся ОУ Томского района |  | Январь 2013 г. | Декабрь 2013 г. | Дроздова И.А., Косолапова М.А. | Управление образования | Образовательные учреждения Томского района |  | 11,20 | Увеличить количество участников | до 700 чел. |
| 27. | Всероссийская межпредметная олимпиада «Эрудиты» | Создание условий для участия всех желающих обучающихся ОУ Томского района |  | Январь 2013 г. | Декабрь 2013 г. | Дроздова И.А., Косолапова М.А. | Управление образования | Образовательные учреждения Томского района |  | Не требует финансирования | Увеличить количество участников | до 100 чел. |
| 28. | Всероссийская дистанционная эвристическая олимпиада | Создание условий для участия всех желающих обучающихся ОУ Томского района |  | Январь 2013 г. | Декабрь 2013 г. | Дроздова И.А., Пикалова Л.Р. | Управление образования | Образовательные учреждения Томского района |  | Не требует финансирования | Увеличить количество участников | до 50 чел. |
| Участие в конкурсах, фестивалях, проектах разного уровня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Муниципальный конкурс «Ученик года» | Создание условий для участия всех желающих обучающихся ОУ Томского района | Март 2013 г. |  | Март 2013 г. | Дроздова И.А., Косолапова М.А. | Управление образования | Образовательные учреждения Томского района |  | 30,00 | Увеличить количество участников | до 60 чел. |
| 30. | Муниципальный конкурс «Юные дарования Томского района» | Создание условий для участия всех желающих обучающихся ОУ Томского района | Апрель 2013 г. |  | Апрель 2013 г. | Дроздова И.А., Косолапова М.А. | Управление образования | Образовательные учреждения Томского района |  | 50,00 | Увеличить количество участников | до 50 чел. |
| 31. | Муниципальный Фестиваль проектов «Найди себя» | Создание условий для участия всех желающих обучающихся ОУ Томского района | Апрель 2013 г. |  | Апрель 2013 г. | Дроздова И.А., Пикалова Л.Р. | Управление образования, МАОУ «Малиновская СОШ» Томского района | Образовательные учреждения Томского района |  | Не требует финансирования | Увеличить количество участников | до 35 чел. |
| 32. | Муниципальный сетевой проект «Terra cognita” | Создание условий для участия всех желающих обучающихся ОУ Томского района | Март 2013 г. |  | Декабрь 2013 г. | Дроздова И.А., Пикалова Л.Р. | Управление образования, МАОУ «Малиновская СОШ» Томского района | Образовательные учреждения Томского района |  | Не требует финансирования | Разработать сетевой образовательный продукт | 1 |
| 33. | Всероссийский заочный конкурс “Интеллект-Экспресс» | Создание условий для участия всех желающих обучающихся ОУ Томского района | Апрель 2013 г. |  | Декабрь 2013 г. | Дроздова И.А., Пикалова Л.Р. | Управление образования, общеобразовательные учреждения | Образовательные учреждения Томского района |  | Не требует финансирования | Увеличить количество участников | до 60 чел. |
| 34. | Всероссийские конкурсы исследовательских работ уч-ся: «Юность, Наука, Культура», «Первые шаги в науку», «Научный потенциал», «Юный исследователь» | Создание условий для участия всех желающих обучающихся ОУ Томского района | Апрель 2013 г. |  | Декабрь 2013 г. | Дроздова И.А., Пикалова Л.Р. | Управление образования, общеобразовательные учреждения | Образовательные учреждения Томского района |  | Не требует финансирования | Увеличить количество участников | до 70 чел. |
| 35. | Всероссийские заочные конкурсы-олимпиады “Познание и творчество» | Создание условий для участия всех желающих обучающихся ОУ Томского района | Май 2013 г. |  | Декабрь 2013 г. | Дроздова И.А., Пикалова Л.Р. | Управление образования, общеобразовательные учреждения | Образовательные учреждения Томского района |  | Не требует финансирования | Увеличить количество участников | до 50 чел. |
| 36. | Молодежные предметные чемпионаты | Создание условий для участия всех желающих обучающихся ОУ Томского района | Январь 2013 г. |  | Декабрь 2013 г. | Дроздова И.А., Пикалова Л.Р. | Управление образования, общеобразовательные учреждения | Образовательные учреждения Томского района |  | Не требует финансирования | Увеличить количество участников | до 50 чел. |
| 37. | Участие в международных дистанционных играх «Кенгуру», «Русский медвежонок» | Создание условий для участия всех желающих обучающихся ОУ Томского района | Январь 2013 г. |  | Октябрь 2013 г. | Дроздова И.А., Пикалова Л.Р. | Управление образования, общеобразовательные учреждения | Образовательные учреждения Томского района |  | Не требует финансирования | Участие всех детей в мероприятиях |  |
| 38. | Сотрудничество с Центром дополнительного физико-математического и естественно-научного образования ТГПУ | Создание условий для участия обучающихся в мероприятиях и курсах, организованных Центром дополнительного физико-математического и естественно-научного образования ТГПУ | Январь 2013 г. |  | Декабрь 2013г. | Пикалова Л.Р., Сенчик М.М. | Управление образования, общеобразовательные учреждения | Образовательные учреждения Томского района |  | Не требует финансирования | Увеличить количество участников | До 30 чел. |
| 39. | Сотрудничество с ИДО ТГУ | Создание условий для участия обучающихся в мероприятиях и курсах | Январь 2013 г. |  | Декабрь 2013г. | Пикалова Л.Р., Сенчик М.М. | Управление образования, ОУ | Образовательные учреждения Томского района |  | Не требует финансирования | Увеличить количество участников | До 30 чел. |
| Организация внеурочной работы по развитию детской одаренности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Социальное проектирование | Разработка и реализация программ по организации проектной деятельности обучающихся. Организация сетевых проектов в рамках международной Программы Intel “Обучение для будущего» | Февраль 2013 г. |  | Ноябрь 2013 г. | Пикалова Л.Р. | Общеобразовательные учреждения совместно с Управлением образования | Образовательные учреждения Томского района |  | Не требует финансирования | Программа, методические материалы | 1 1 |
| 41. | Исследовательская деятельность | Разработка и реализация программ по организации исследовательской деятельности обучающихся. Организация исследовательской деятельности в рамках международной Программы Intel “Обучение для будущего» | Март 2013 г. |  | Октябрь 2013 г. | Пикалова Л.Р. | Общеобразовательные учреждения совместно с Управлением образования | Образовательные учреждения Томского района |  | Не требует финансирования | Программа, методические материалы | 1 1 |
| 42. | Элективные курсы | Разработка и реализация программ элективных курсов по предметам. | Апрель 2013 г. |  | Сентябрь 2013 г. | Пикалова Л.Р. | Общеобразовательные учреждения | Образовательные учреждения Томского района |  | Не требует финансирования | Программа, методические материалы | 1 1 |
| Развитие сетевого взаимодействия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Развитие сетевого взаимодействия с ВУЗами г. Томска | Взаимодействие с Центром дополнительного физико-математического и естественнонаучного образования ТГПУ Использование возможностей онлайн площадки для проведения семинаров на базе ТГПУ Взаимодействие с Институтом дистанционного образования ТГУ Использование ресурсов Электронного университета ТГУ | Январь 2013 г. |  | Декабрь 2013 г. | Пикалова Л.Р. | Управление образования Общеобразовательные учреждения | Образовательные учреждения Томского района |  | Не требует финансирования | Договор о сотрудничестве и планы совместной деятельности с учреждениями | 1 2 учреждения |
| 44. | Развитие сетевого взаимодействия с организациями | Совместные проекты с Центром дополнительного образования детей «Планирование карьеры» г.Томск Совместные проекты с ФБГУ НИИПЗ СО РАМН Взаимодействие с Открытым Молодежным университетом г.Томск | Январь 2013 г. |  | Декабрь 2013 г. | Пикалова Л.Р. | Управление образования Общеобразовательные учреждения | Образовательные учреждения Томского района |  | Не требует финансирования | Договор о сотрудничестве и планы совместной деятельности с учреждениями | 1 2 учреждения |
| Развитие художественно—эстетической одаренности детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Активизация работы музеев образовательных учреждений в направлении развития детской одаренности | Разработка и реализация программ по развитию детской одаренности, Экскурсионная работа, Просветительская работа | Апрель 2013 г. |  | Октябрь 2013 г. | Дроздова И.А., Пикалова Л.Р. | Управление образования; Музеи образовательных учреждений Томского района | Образовательные учреждения Томского района |  | Не требует финансирования | Программа, методические материалы | 1 |
| 46. | Районная выставка «Русь изначальная» | Создание условий для участия всех желающих обучающихся ОУ Томского района | Апрель 2013 г. |  | Апрель 2013 г. | Дроздова И.А. | МБОУ ДОД «Рыбаловская ДХШ» | Образовательные учреждения Томского района |  | Не требует финансирования | Увеличить число участников | до 50 чел. |
| 47. | Районная выставка работ выпускников ДХШ | Создание условий для участия всех желающих обучающихся ОУ Томского района | Май 2013 г. |  | Май 2013 г. | Дроздова И.А. | МБОУ ДОД «Рыбаловская ДХШ» МБОУ ДОД «Корниловская ДХШ» | Образовательные учреждения Томского района |  | Не требует финансирования | Увеличить число участников | до 50 чел. |
| 48. | Международная выставка «Космос и Я» | Создание условий для участия всех желающих обучающихся ОУ Томского района | Май 2013г. г. Новосибирск |  | Май 2013г. г. Новосибирск | Дроздова И.А. | Учреждения дополнительного образования | Образовательные учреждения Томского района |  | Не требует финансирования | Увеличить число участников | до 50 чел. |
| 49. | Повышения уровня профессиональной компетентности педагогов дополнительного образования по работе с одаренными детьми | Проведение мастер-классов: «Декуляж»; «Коррекция поведения ребенка на занятиях по живописи» | Январь 2013 г. |  | Декабрь 2013 г. | Дроздова И.А., Пикалова Л.Р. | Управление образования, общеобразовательные учреждения | Управление образования, общеобразовательные учреждения |  | Не требует финансирования | Программа мастер-класса, график проведения | 1 1 |
| 50. | Областная выставка «Мир глазами детей» | Создание условий для участия всех желающих обучающихся ОУ Томского района | Март 2013 г. |  | Март 2013 г. | Дроздова И.А. | Управление образования, общеобразовательные учреждения | Управление образования, общеобразовательные учреждения |  | Не требует финансирования | Увеличить число участников | до 50 чел. |
| Развитие лидерской и аттрактивной одаренности (духовно-ценностной) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | Региональная программа «Я - тимуровец» | Создание условий для участия всех желающих обучающихся ОУ Томского района | Февраль 2013 г. |  | Февраль 2013 г. | Дроздова И.А. | Управление образования, общеобразовательные учреждения | Управление образования, общеобразовательные учреждения |  | Не требует финансирования | Увеличить число участников | до 500 чел. |
| 52. | Всероссийский конкурс «Молодые лидеры России» | Создание условий для участия всех желающих обучающихся ОУ Томского района | Ноябрь 2013 г. |  | Ноябрь 2013 г. | Дроздова И.А., Реймхен И.Ю. | Управление образования, общеобразовательные учреждения | Управление образования, общеобразовательные учреждения |  | Не требует финансирования | Увеличить число участников | до 150 чел. |
| 53. | V Общероссийская олимпиада школьников по Основам православной культуры | Создание условий для участия всех желающих обучающихся ОУ Томского района | 1 сентября2013 г. |  | 30 мая 2013 г. | Косолапова М.А. | Управление образования, общеобразовательные учреждения | Управление образования, общеобразовательные учреждения |  | Не требует финансирования | Увеличить число участников | до 150 чел. |
| 54. | Открытая Всероссийская Интеллектуальная Олимпиада «Наше наследие» | Создание условий для участия всех желающих обучающихся ОУ Томского района | 1 сентября2013 г. |  | 10 апреля 2013 г. | Косолапова М.А. | Управление образования, общеобразовательные учреждения | Управление образования, общеобразовательные учреждения |  | Не требует финансирования | Увеличить число участников | до 50 чел. |
| 55. | Районный праздник «Праздник талантов» | Создание условий для участия всех желающих обучающихся ОУ Томского района | Май 2013 г. |  | Май 2013 г. | Косолапова М.А. | МБОУ ДОД «Корниловская ДХШ» | Управление образования, общеобразовательные учреждения |  | Не требует финансирования | Увеличить число участников | до 150 чел. |
| Развитие спортивной одаренности детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | Областная спартакиада | Создание условий для участия всех желающих обучающихся ОУ Томского района | Февраль 2013 г. |  | Февраль 2013 г. | Дроздова И.А. | Образовательные учреждения дополнительного образования | Управление образования, общеобразовательные учреждения |  | Не требует финансирования | Увеличить число участников | до 700 чел. |
| 57. | Чемпионат на первенство Томской области (лыжи) | Создание условий для участия всех желающих обучающихся ОУ Томского района | Январь 2013 г. |  | Февраль 2013 г. | Дроздова И.А. | Образовательные учреждения дополнительного образования | Управление образования, общеобразовательные учреждения |  | Не требует финансирования | Увеличить число участников | до 500 чел. |
| 58. | Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России — 2013» | Создание условий для участия всех желающих обучающихся ОУ Томского района | Январь 2013 г. |  | Февраль 2013 г. | Дроздова И.А. | Образовательные учреждения дополнительного образования | Управление образования, общеобразовательные учреждения |  | Не требует финансирования | Увеличить число участников | до 250 чел. |
| 59. | Президентские игры | Создание условий для участия всех желающих обучающихся ОУ Томского района | Январь 2013 г. |  | Март 2013 г. | Дроздова И.А. | Образовательные учреждения дополнительного образования | Управление образования, общеобразовательные учреждения |  | Не требует финансирования | Увеличить число участников | до 900 чел. |
| 60. | Президентские состязания | Создание условий для участия всех желающих обучающихся ОУ Томского района | Январь 2013 г. |  | Апрель 2013 г. | Дроздова И.А. | Образовательные учреждения дополнительного образования | Управление образования, общеобразовательные учреждения |  | Не требует финансирования | Увеличить число участников | до 350 чел. |
| 6. Развитие системы подготовки кадров, работающих по выявлению и развитию детской одаренности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. | Обучение педагогов, работающих с одаренными детьми, новым психолого-педагогическим технологиям (организация спецкурсов и семинаров) | Организация курсов ПК, переподготовки педагогических работников, проведение семинаров, тренингов (в том числе дистанционных) | Январь 2013 г. |  | Декабрь 2013 г. | Дроздова И.А., Пикалова Л.Р. | Управление образования, ТГПУ, ТОИПКРО, РЦРО, ТГУ | Управление образования, общеобразовательные учреждения |  | Не требует финансирования | Программа семинара, положение | 1 1 |
| 62. | Создание условий и направление для обучения и стажировки организаторов работающих с одаренными детьми в соответствующие центры | Создание сети стажировочных площадок на базе образовательных учреждений Томского района | Январь 2013 г. |  | Декабрь 2013 г. | Дроздова И.А., Пикалова Л.Р. | Управление образования, образовательные учреждения | Управление образования, общеобразовательные учреждения |  | Не требует финансирования | Нормативно-правовые документы (приказ, положение, распоряжение) | 3 |
| 63. | Подготовка практических психологов, работающих с одаренными детьми | Формирование групп слушателей курсов, составление графика обучения | Январь 2013 г. |  | Декабрь 2013 г. | Дроздова И.А., Пикалова Л.Р. | Управление образования, ТГПУ, ТОИПКРО | Управление образования, ОУ |  | Не требует финансирования | Программа курсов, положение | 1 1 |
| 64. | Обучение по курсам международной Программы Intel “Обучение для будущего» | Формирование групп слушателей курсов, составление графика обучения | Январь 2013 г. |  | Декабрь 2013 г. | Пикалова Л.Р. | Управление образования, ФМФ ТГПУ | Управление образования, общеобразовательные учреждения |  | Не требует финансирования | Программа курсов, положение | 1 1 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | 350,00 |  |  |