МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОМСКИЙ РАЙОН»

- АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«10»     04     2015 года	                                                                                      №  90

г. Томск

Об утверждении ведомственной целевой программы «Организация каникулярного отдыха,  оздоровления,  занятости  детей

и     подростков      Томского       района»

В соответствии с постановлениями Администрации Томской области от  07.12.2011 № 389а «О порядке разработки, утверждения, реализации и мониторинга ведомственных целевых программ Томской области», Порядком разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ Томского района, утвержденным постановлением Главы Томского района  (Главы Администрации) от 01.12.2009 №281/3, в целях развития системы образования Томского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить ведомственную целевую программу «Организация каникулярного отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Томского района» согласно приложению к настоящему постановлению.

- Управлению Делами Администрации Томского района (Ефимова О.Е.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Томское предместье» и размещение на сайте Администрации Томского района в сети «Интернет» (www.tradm.ru).

- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя  Главы   Томского района – начальника   Управления    по   социальной   политике В.П. Железчикова.

Глава Томского района                                                               В.Е. Лукьянов

С.Н. Ефимов

90-13-12

Л.Г. Кудрявцева

90-36-27

Приложение к постановлению

Администрации Томского района

от «10»  04  2015 г.  № 90

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОГО РАЙОНА

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Организация каникулярного отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Томского района»

Ведомственная целевая программа

«Организация каникулярного отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Томского района»

| Наименование СБП | Управление образования Администрации Томского района |
| --- | --- |
| Наименование ВЦП | Организация каникулярного отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Томского района |
| Тип ВЦП |  |
| Соответствие ВЦП целям Программы социально-экономического развития Томского района | Обеспечение стабильного повышения качества жизни населения посредством устойчивого развития экономики и повышения эффективности муниципального управления |

Паспорт ВЦП

| Наименование показателей | Единица измерения | Очередной финансовый год |
| --- | --- | --- |
| Задача СБП: Содействие воспитанию и социализации детей, формированию здорового образа жизни Цель ВЦП: Создание оптимальных условий для обеспечения качественного отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в Томском районе |  |  |
| Задача 1 ВЦП: Организация отдыха детей; детей, нуждающихся в государственной помощи, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из малообеспеченных семей; обеспечение занятости и трудоустройства подростков в каникулярное время Показатель: Доля детей, отдохнувших в оздоровительных учреждениях различного типа | % | 45 |
| Задача 2 ВЦП: Развитие инновационных форм и технологий организации отдыха и оздоровления детей Показатель: Доля детей, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости | % | 50 |
| Задача 3 ВЦП: Совершенствование и развитие кадрового потенциала детских оздоровительных учреждений Показатель: Уровень обеспеченности детских оздоровительных учреждений подготовленными кадрами | % | 100 |
| Сроки реализации: 2015 год |  |  |

Объем расходов районного бюджета на реализацию ВЦП

| Коды бюджетной классификации |  |  | Очередной финансовый год (2015 год), тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов |  |
| 0707 | 7960700 | 600 | 2 051,2 |
| 0707 | 7960700 | 610 | 2 051,2 |

Характеристика проблемы и цели СБП,

на решение или реализацию которых направлена ВЦП

| Характеристика состояния развития сферы | Ведомственная целевая программа «Организация каникулярного отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Томского района» на 2015 год разработана в дополнение к государственной программе «Дети России», которая ставит своей целью создание условий для обеспечения качественного отдыха и оздоровления детей в Томском районе и обеспечение права ребёнка на отдых. В оздоровительной работе каникулярный период занимает особое место и рассматривается как один из важнейших этапов оздоровления детей в течение года. Летние школьные каникулы позволяют охватить системой оздоровительных мероприятий наибольшее количество детей. Опыт проведения оздоровительных кампаний последних лет позволил выявить наиболее эффективные формы организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в каникулярное время. Среди них на первом месте малозатратные формы, такие как, лагеря дневного пребывания в осенний, зимний, весенний периоды (каникулярное время), которые позволяют увеличить охват мероприятиями оздоровления и организованного досуга детей и подростков от младшего до старшего школьного возраста при невысоких затратах. В условиях сложной экономической обстановки в районе оздоровление детей в свободное от учёбы время приобретает особое значение. Эти вопросы тем более актуальны в условиях низкого уровня доходов значительной части населения района, которому стали недоступны дорогостоящие формы семейного отдыха. Снижение жизненного уровня населения значительно увеличило приток подростков, желающих работать в свободное от учёбы время. Поэтому необходимо продолжать работу по индивидуальному трудоустройству школьников. В подростковые трудовые бригады в приоритетном порядке необходимо приглашать детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в социальной реабилитации, а также состоящих на учете в инспекции ПДН ОВД по Томскому району, в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и других категорий детей, нуждающихся в особой защите государства. Организация трудовых, ремонтных и производственных бригад, вовлечение подростков в общественно-полезный неоплачиваемый труд будет способствовать не только их занятости, но получению, совершенствованию необходимых умений и навыков. |
| --- | --- |
| Описание проблем и цели ВЦП | Одним из наиболее значимых направлений в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних является организация свободного времени детей и подростков. Ежегодно в отношении подростков Томского района возбуждаются уголовные дела за различные правонарушения, совершенные во внеурочное время. В связи с этим, проблемы организации каникулярного отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков остаются в числе наиболее острых социальных проблем и требуют решения программными методами, координирующими работу всех заинтересованных служб. Данная Программа содержит основные мероприятия, необходимые для создания и функционирования системы каникулярного отдыха детей и подростков. Целью Программы является создание оптимальных условий для обеспечения качественного отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в Томском районе. Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: - повышение качества отдыха детей в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей; - развитие инновационных форм и технологий организации отдыха и оздоровления детей; - совершенствование и развитие кадрового потенциала детских оздоровительных учреждений; - организация отдыха детей и подростков, нуждающихся в государственной помощи, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из малообеспеченных семей; - обеспечение занятости и трудоустройства подростков во внеурочное время; формирование эффективной системы по предупреждению правонарушений, беспризорности и борьбе с безнадзорностью несовершеннолетних. |

Описание показателей ВЦП и методик их расчета и/или получения

| Наименования показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП) | Едини- ца измере-ния | Положи- тельная динамика | Методика расчета показателя | Исходная информация для расчета показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля детей, отдохнувших в оздоровитель-ных учреждениях различного типа | % | рост | О = (Ол/Оо) х 100%, где: О - доля детей, отдохнувших в детских оздоровительных учреждениях; Ол – численность детей, отдохнувших в детских оздоровительных учреждениях; Оо - численность детей школьного возраста от 7 до 15 лет (включительно) | Ведомственная статистика |
| Доля детей, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости | % | рост | З = (Ол+Оз+От)/Ош х 100%, где: З - доля детей, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости; Ол – численность детей, отдохнувших в детских оздоровительных учреждениях; Оз- численность детей, охваченных малыми формами отдыха (походы, экскурсии, туризм); От- численность детей, трудоустроенных через «Центр занятости населения Томского района» и вовлеченных в общественно-полезный неоплачиваемый труд; Ош- численность детей школьного возраста от 7до 17 лет (включительно) | Ведомственная статистика |
| Уровень обеспеченности детских оздоровительных учреждений подготовленными кадрами | % | рост | К = (Кп/Ко) х 100%, где К – показатель обеспеченности детских оздоровительных учреждений подготовленными педагогическими кадрами; Кп- число педагогических работников ДОЛ с дневным пребыванием, посетивших семинары и курсы по организации летнего отдыха: Ко – общее число педагогических работников ДОЛ. | Ведомственная статистика |

Порядок управления ВЦП

| Ответственный за реализацию ВЦП в целом ФИО | Федорова О.В. - начальник отдела – заместитель начальника Управления по организации образовательной и воспитательной деятельности |
| --- | --- |
| Порядок организации работы по реализации ВЦП | Исполнителем программы является Управление образования Администрации Томского района: - обеспечение эффективного и целевого использования финансовых средств, качества проводимых мероприятий; - регулярный мониторинг проводимых мероприятий и анализ эффективности проводимой работы; - предоставления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы. |
| Ответственный за мониторинг реализации ВЦП и составление форм отчетности о реализации ВЦП | Кудрявцева Л.Г. - инспектор отдела по организации образовательной и воспитательной деятельности Управления образования Администрации Томского района. |
| Сроки формирования годового отчета о реализации ВЦП | ежегодно |
| Порядок установления форм текущего мониторинга: отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП | Приказ Управления образования Администрации Томского района |

Оценка рисков реализации ВЦП

| Внутренние риски реализации ВЦП | Низкая посещаемость детского оздоровительного лагеря детьми по болезни |
| --- | --- |
| Внешние риски реализации ВЦП | Сбои в подаче электроэнергии и водоснабжении |
| Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер | Неполное оздоровление в связи с болезнью детей |
| Мероприятия по устранению рисков | Дополнительное обследование заболевших детей |

Методика оценки экономической и общественной

эффективности реализации ВЦП

| Показатели общественной эффективности реализации ВЦП | Привлечение к организованным формам отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, в том числе несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации | Доля трудоустроенных детей от общей численности детей от 14-18 лет | 26% |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Развитие новых форм организации отдыха и оздоровления детей и подростков | Доля оздоровленных детей от общей численности детей от 6,6-18 лет | 42% |
| Показатели экономической эффективности реализации ВЦП | Выполнение плановых показателей по охвату детей | Стоимость организации в каникулярное время отдыха детей школьного возраста на 1 ребенка: расходы, направленные на организацию в каникулярное время отдыха детей школьного возраста, к количеству детей, охваченных отдыхом в каникулярное время | 383,4 руб. |
|  |  | Стоимость трудоустройства несовершеннолетних в летний период на 1 ребенка: расходы, направленные на трудоустройство несовершеннолетних в летний период, к количеству несовершеннолетних, трудоустроенных в летний период | 2055,1 руб. |

| Наименование СБП | Управление образования Администрации Томского района |
| --- | --- |
| Наименование ВЦП | Организация каникулярного отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Томского района |
| Код ВЦП |  |

Мероприятия ВЦП

| № | Наименование мероприятия |  | Содержание мероприятия |  | Срок реализации мероприятия |  | Ответственный исполнитель (ФИО) | Организация, ответственная за реализацию ВЦП | Перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий | Код экономической классификации | Расходы на мероприятие (тыс.руб.) | Показатель реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | с (месяц/год) | по (месяц/год) |  |  |  |  | Очередной финансовый год | Наименование показателя | Значение на очередной финансовый год |
| 1.Развитие нормативно-правовой базы, программно-методического и информационного обеспечения Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Подготовка нормативно-правовой базы |  | Подготовка проекта постановления Администрации Томского района о мерах по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. | февраль 2015г. | март 2015г. | Кудряв-цева Л.Г. | Управление образования | Управление образования |  | Не требует финансирования | Проект постановления | 1 |
|  |  |  |  | Подготовка реестра образовательных организаций, участвующих в оздоровительной кампании. | февраль 2015г. | март 2015г. | Кудряв-цева Л.Г. | Управление образования | Управление образования |  | Не требует финансирования | Реестр | 1 |
| 1.2. |  | Заключение соглашения |  | Заключение соглашения с Департаментом по вопросам семьи и детей | февраль 2015г. | март 2015г. | Кудряв-цева Л.Г. | Управление образования | Управление образования |  | Не требует финансирования | Соглашение | 1 |
| 1.3. |  | Подготовка приказов |  | Разработка и утверждение приказов Управления образования по вопросам обеспечения летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков | апрель 2015г. | октябрь 2015г. | Кудряв-цева Л.Г. | Управление образования | Управление образования |  | Не требует финансирования | Приказы | 4-6 |
| 1.4. |  | Распределение количества мест (путевок, квот) на каникулярный отдых |  | Планирование коли-чества мест в стацио-нарные и дневные оздоровительные лагеря между образовательными организациями (постановление Администрации Томского района) | март 2015г. | декабрь 2015г. | Кудряв-цева Л.Г. | Управление образования | Управление образования |  | Не требует финансирования | Постановление | 1 |
| 1.5. |  | Распределение целевых (денежных) средств обще-образователь-ным организа-циям на кани-кулярный отдых |  | Своевременное распределение средств между образовательными организациями | март 2015г. | декабрь 2015г. | Глебова Т.А. | Управление образования | Управление образования (экономический отдел) |  | Не требует финансирования | Постановление | 1 |
| 1.6. |  | Освоение целевых (денежных) средств |  | Своевременная оплата путевок | март 2015г. | декабрь 2015г. | Шумилова Г.И. | Управление образования | Управление образования (МКУ ЦБ) |  | Не требует финансирования | Приказ | 1 |
| 1.7. |  | Разработка методических рекомендаций |  | Разработка методичес-ких рекомендаций по работе детских оздоро- вительных лагерей с дневным пребыванием детей (далее - ДОЛ) | март 2015г. | май 2015г. | Кудряв-цева Л.Г. | Управление образования | Управление образования |  | Не требует финансирования | Пакет методичес-ких реко-мендаций для повы-шения ка-чества работы ДОЛ | 1 |
| 1.8. |  | Утверждение программ лет-него отдыха, оздоровления и занятости детей общеоб-разовательны-ми организаци-ями Томского района |  | Разработка программ летнего отдыха, оздо-ровления и занятости детей общеобразо-вательными организациями, проверка их соот-ветствия направлениям смен | апрель 2015г. | май 2015г. | руководители ОО, Кудряв-цева Л.Г. | Общеобразовательные организации | Управление образования, общеобразовательные организации |  | Не требует финансирования | Программы ДОЛ | по количеству смен ДОЛ |
| 1.9. |  | Организация отдыха детей в каникулярное время, трудоустройство подростков |  | Организация в каникулярное время отдыха детей школьного возраста, в том числе предоставление частичной денежной компенсации стоимости путевки родителям (законным представителям), самостоятельно приобретающим путёвки в детские организации отдыха детей и их оздоровления | март 2015г. | декабрь 2015г. | руководители ОО, Кудряв-цева Л.Г. | Управление образования, общеобразовательные организации | Управление образования, общеобразовательные организации |  | 1 112,0* | Дети, охваченные отдыхом в каникулярное время | 2900 чел. |
|  |  |  |  | Трудоустройство подростков | июнь 2015г. | июль 2015г. | руководители ОО | Управление образования, общеобразовательные организации | Управление образования, общеобразовательные организации |  | 939,2 | Трудоустроенные несовершеннолетние | 457 |
| 1.10. |  | Подведение итогов летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков |  | Обобщение и распространение передового педагогического опыта в области организации отдыха, оздоровления и занятости детей | сентябрь 2015г. | ноябрь 2015г. | Кудряв-цева Л.Г. | Управление образования | Управление образования |  | Не требует финансирования | приказ | 2 |
| 1.11. |  | Работа со средствами массовой информации по освещению хода оздоровительной компании |  | Привлечение внимания общественности к проблемам летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков | март 2015г. | декабрь 2015г. | Кудряв-цева Л.Г. | Управление образования | Управление образования, общеобразовательные организации |  | Не требует финансирования | Статьи | 2 |
| 2. Кадровое обеспечение Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Совершенствование и развитие кадрового потенциала детских оздоровительных организаций |  | Подготовка и переподготовка кадров | март 2015г. | май 2015г. | руководители ОО | Управление образования | Управление образования, общеобразовательные организации |  | Не требует финансирования | Курсы повышения квалификации | 20 чел. |
|  |  |  |  | Проведение обучающих семинаров для руководителей образовательных организаций и директоров ДОЛ | февраль 2015г. | май 2014г. | Кудряв-цева Л.Г., Управле-ние Роспот-ребнад-зора по Томской области | Управление образования | Управление образования, общеобразовательные организации |  | Не требует финансирования | Семинары | 2 |
| 2.2. |  | Организация медосмотра должностных лиц ДОЛ |  | Определение пригодности должностных лиц ДОЛ к занимаемой профессиональной должности. | май 2015г. | май 2015г. | руководи-тели ОО, Кудряв-цева Л.Г. | Управление образования | Управление образования, общеобразовательные организации |  | Не требует финансирования | Медосмотр всех должностных лиц ДОЛ | должностные лица ДОЛ |
| 3. Развитие материально – технической базы лагерей общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Подготовка материальной базы лагерей с дневным пребыванием детей на основе требований СанПиН и требованиям пожарной безопасности |  | Повышение качества отдыха детей и уровня безопасности ДОЛ | апрель 2015г. | май 2015г. | руководи-тели ОО, Кудряв-цева Л.Г. | Общеобразовательные организации | Управление образования, общеобразовательные организации |  | Не требует финансирования | Акты приемки ДОЛ | По количеству смен |
| 4. Формы организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в период каникул |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Организация детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе общеобразовательных организаций |  | Обеспечение прав каждого школьника на полноценный отдых, рост числа детей, охваченных разными формами организованного отдыха, уменьшение числа правонарушений среди подростков, профилактика безнадзорности детей | март 2015г. | октябрь 2015г. | руководи-тели ОО, Кудряв-цева Л.Г. | Общеобразовательные организации, Управление образования | Управление образования, общеобразовательные организации |  | Не требует финансирования | ДОЛ | 33 |
| 4.2. |  | Организация отдыха детей и подростков (от 7 до 15 лет) в загородных оздоровительных лагерях |  | Обеспечение прав каждого школьника на полноценный отдых, рост числа детей, охваченных разными формами организованного отдыха | март 2015г. | декабрь 2015г. | Кудряв-цева Л.Г. | Общеобразовательные организации, Управление образования | Управление образования, общеобразовательные организации |  | Не требует финансирования | Увеличение количества детей, охваченных отдыхом в загородных оздоровительных лагерях | До 330 человек |
| 4.3. |  | Организация туристических походов, экскурсий, спортивно-оздоровительных фестивалей (согласно плану общеобразовательных организаций) |  | Обеспечение прав каждого школьника на полноценный отдых, рост числа детей, охваченных разными формами организованного отдыха | март 2015г. | декабрь 2015г. | руководи-тели ОУ | Общеобразовательные организации | Общеобразовательные организации |  | Не требует финансирования | Увеличение количества детей, охва-ченных от-дыхом через туристичес-кие походы, экскурсии, спортивно-оздорови-тельные мероприятия | До 300 детей |
| 4.4. |  | Окружные мероприятия (экологическая, духовно-нравственная и военно-патриотическая направленность) |  | Создание условий для участия всех желающих обучающихся ОО Томского района | март 2015г. | декабрь 2015г. | базовые школы | Общеобразовательные организации, Управление образования | Управление образования, общеобразовательные организации |  | Не требует финансирования | Увеличение количества обучающихся, участвующих в окружных мероприятиях | До 100 человек |
| 4.5. |  | Организация мероприятий по здоровому образу жизни |  | Пропаганда здорового образа жизни согласно программы смены | июнь 2015г. | август 2015г. | руководи-тели ОО | Общеобразовательные организации, Управление образования | Управление образования, общеобразовательные организации |  | Не требует финансирования | Отчеты ДОЛ | По количеству смен |
| 4.6. |  | Организация работы на пришкольном участке |  | Занятость детей и подростков, привитие трудовых навыков и умений | июнь 2015г. | август 2015г. | руководи-тели ОО | Общеобразовательные организации | Общеобразовательные организации |  | Не требует финансирования | Увеличение кол-ва детей и подростков, занятых на пришкольном участке | 33 школы |
| 4.7. |  | Организация учебно-производственных бригад |  | Временное трудоустройство подростков, улучшение материально-технической базы образовательных организаций | июнь 2015г. | август 2015г. | руководи-тели ОО | Общеобразовательные организации | Управление образования, общеобразовательные организации |  | Не требует финансирования | Временное трудоустройство подростков | до 490 человек |
| 4.8 |  | Организация работы детских творческих объединений, спортивных секций, клубов при образова-тельных организациях, библиотеках, культурно-досуговых центрах |  | Рост числа детей, охваченных разными формами организованного отдыха, уменьшение числа правонарушений среди подростков, профилактика безнадзорности детей | март 2015г. | декабрь 2015г. | руководи-тели ОУ | Общеобразовательные организации, образовательные организации дополнительного образования детей | Общеобразовательные организации, образовательные организации дополнительного образования детей |  | Не требует финансирования | Увеличение количества обучающихся, охваченных разными формами организованного отдыха | 45 |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 051,2 |  |  |

*Финансирование может корректироваться в соответствии с изменениями, вносимыми в установленном порядке в бюджет Томского района на 2015 год