МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОМСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«15»        04         2015 г.	№ 96

г.Томск

О внесении изменений в постановление Администрации Томского района от 29.11.2012 года № 310 (в ред. от 24.10.2014 № 281)

В целях приведения муниципальной программы ««Улучшение условий и охраны труда в Томском районе на 2013-2017 годы» в соответствие с решением Думы Томского района от 25.12.2014 № 402 «Об утверждении  бюджета Томского района на 2015 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

  - Внести в постановление Администрации Томского района от 29.11.2012 года № 310 «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в Томском районе на 2013-2017 годы» (в ред. 24.10.2014 № 281) (далее–постановление) следующие изменения, где в приложении к постановлению:

- паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

- главу 3 муниципальной программы изложить в новой редакции, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Управлению Делами Администрации Томского района (Ефимова О.Е)  разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Томского района и опубликовать в газете «Томское предместье».

3. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на заместителя Главы Томского района - начальника Управления по экономической политике и муниципальным ресурсам Быстрицкую О.Н.

Глава Томского района						                                 В.Е.Лукьянов

Смирнова

406377

Приложение 1 постановлению

Администрации Томского района

от «15»   04  2015 № 96

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ТОМСКОГО РАЙОНА

| Наименование МП (подпрограммы МП) | Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Томском районе на 2013-2017 годы» (далее - МП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор МП (при наличии) | Управление по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик МП | Управление по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители МП | Управление по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района; Управление образования; Управление ЖКХ, строительства, транспорта и связи; Координационная комиссия (совет) по проблемам охраны труда; Муниципальные предприятия и учреждения; Организации и индивидуальные предприниматели района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель социально-экономического развития Томского района, на которую направлена реализация МП | Развитие социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель МП (подпрограммы МП) | Улучшение условий и охраны труда в целях снижения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работников организаций на территории Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели МП (подпрограммы МП) и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели | 2013 |  | 2014 |  |  | 2015 |  |  | 2016 |  |  | 2017 |
|  | 1. Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве на 1000 работников | 2,7 |  | 2,7 |  |  | 2,6 |  |  | 2,6 |  |  | 2,5 |
|  | 2. Удельный вес работников, занятых на рабочих местах, в отношении которых проведена специальная оценка условий труда (до 01.01.2014 – аттестация условий труда), в общем количестве занятых в экономике района (%) | 27 |  | 31 |  |  | 35 |  |  | 39 |  |  | 44 |
| Задачи МП (подпрограммы МП) | Задача 1. Увеличение количества рабочих мест, соответствующих нормативным требованиям охраны труда на основе специальной оценки условий труда (до 01.01.2014 - аттестации рабочих мест). Задача 2 Совершенствование нормативно-правовой базы в области охраны труда. Задача 3. Организация обучения по охране труда работников. Задача 4. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда. Задача 5. Профилактические мероприятия, направленные на сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Задача 6. Проведение мониторинга условий и охраны труда. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задач МП (подпрограммы МП) и их значения (с детализацией по годам реализации МП) | Наименование показателей | 2013 год |  | 2014 год |  | 2015 год |  |  | 2016 год |  |  | 2017 год |  |
|  | Задача 1. Увеличение количества рабочих мест, соответствующих нормативным требованиям охраны труда на основе специальной оценки условий труда (до 01.01.2014 - аттестации рабочих мест) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда (до 01.01.2014- аттестация рабочих мест по условиям труда) | 66 |  | 62 |  | 152 |  |  | 330 |  |  | 281 |  |
|  | Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда | - |  | 77 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
|  | Количество заседаний Координационной комиссии (совета) | 1 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
|  | Количество организаций, заслушанных на заседании Координационной комиссии (совета) | 3 |  | 3 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
|  | Количество организаций, которым оказано содействие в заключении коллективного договора | 0 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
|  | Количество коллективных договоров, прошедших экспертизу | 4 |  | 7 |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |
|  | Количество организаций, на которых проведена проверка по охране труда | 9 |  | 12 |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |
|  | Задача 2. Совершенствование нормативно-правовой базы в области охраны труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество разработанных проектов | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  | Количество разработанных проектов по смотру-конкурсу | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  | Задача 3 Организация обучения по охране труда работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество семинаров | 1 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |
|  | Количество обученных человек | 80 |  | 60 |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 60 |  |
|  | Задача 4. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество публикаций по вопросам охраны труда в районных СМИ | 2 |  | 2 |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |
|  | Количество отчетов по охране труда о деятельности Координационной комиссии (Совета) | 1 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
|  | Количество проведенных районных совещаний по вопросам охраны труда | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  | Количество организаций, участвующих в смотре-конкурсе | 46 |  | 48 |  | 49 |  |  | 50 |  |  | 51 |  |
|  | Задача 5. Профилактические мероприятия, направленные на сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество работников муниципальных учреждений, прошедших медицинский осмотр | 3048 |  | 2226 |  | 2226 |  |  | 2226 |  |  | 2226 |  |
|  | Задача № 6. Проведение мониторинга условий и охраны труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество организаций, на которых проведена специальная оценка условий труда (до 01.01.2014 - аттестация рабочих мест) | 48 |  | 50 |  | 51 |  |  | 52 |  |  | 53 |  |
|  | Количество организаций, предоставляющих отчеты по охране труда | 50 |  | 51 |  | 52 |  |  | 53 |  |  | 54 |  |
| Сроки и этапы реализации МП (подпрограммы МП) | 2013-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм МП (при наличии) | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2013 |  | 2014 |  |  | 2015 |  | 2016 | 2017 |  |  |
|  | федеральный бюджет | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  |  |
|  | областной бюджет | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  |  |
|  | местный (районный) бюджет | 2065,8 | 169,0 |  | 169,0 |  |  | 277,0 |  | 788,4 | 662,4 |  |  |
|  | бюджеты сельских поселений | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  |  |
|  | всего по источникам | 2065,8 | 169,0 |  | 169,0 |  |  | 277,0 |  | 788,4 | 662,4 |  |  |
| Объем и основные направления расходования средств (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Основные направления расходования средств | Всего | 2013 |  | 2014 |  |  | 2015 |  | 2016 | 2017 |  |  |
|  | инвестиции | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  |  |
|  | НИОКР | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  |  |
|  | прочие | 2065,8 | 169,0 |  | 169,0 |  |  | 277,0 |  | 788,4 | 662,4 |  |  |
| Организация управления МП (подпрограммы МП) | Реализацию МП осуществляет Управление по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрация Томского района. Контроль за реализацией МП осуществляет заместитель Главы Томского района - начальник Управления по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района. Текущий контроль и мониторинг реализации МП осуществляют Управление по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района и Координационная комиссия (совет) по проблемам охраны труда. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2 постановлению

Администрации Томского района

от «15»  04  2015 № 96

Глава 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Улучшение условий и охраны труда в Томском районе на 2013-2017 годы»

| № п/п | Наименование цели, задачи, мероприятия МП | Срок исполнения |  | Объем финансирования (тыс. руб.) | В том числе за счет средств |  |  |  |  | Ответственные исполнители | Показатели результата мероприятия (количественно измеримый результат, характеризующий реализацию мероприятий МП) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | федерального бюджета | областного бюджета | местного (районного) бюджета | бюджетов сельских поселений | внебюджетных источников |  |  |
| Цель: Улучшение условий и охраны труда в целях снижения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работников организаций, на территории Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Увеличение количества рабочих мест соответствующих нормативным требованиям охраны труда на основе специальной оценке условий труда (аттестации рабочих мест). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проводить работу по специальной оценке условий труда (до 01.01.2014 года аттестации рабочих мест) |  | Всего | 1610,2 | - | - | 1610,2 | - | - |  | Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда (до 01.01.2014 - аттестация рабочих мест по условиям труда): |
|  |  |  | 2013 год | 119,0 | - | - | 119,0 | - | - |  | 2013год-66 мест |
|  |  |  | 2014 год | 43,4 | - | - | 43,4 | - | - |  | 2014 год -62 мест |
|  |  |  | 2015 год | 197,0 | - | - | 197,0 | - | - |  | 2015 год- 152 мест |
|  |  |  | 2016 год | 688,4 | - | - | 688,4 | - | - |  | 2016 год-344 мест |
|  |  |  | 2017 год | 562,4 | - | - | 562,4 | - | - |  | 2017 год-281 мест |
|  | Управление образования |  | 2015 год | - | - | - | - | - | - | Управление образования |  |
|  |  |  | 2016 год | 56,0 | - | - | 56,0 | - | - | Управление образования | 2016 год - 28 мест |
|  | Учреждения подведомственные Управлению образования |  | 2015 год | 197,0 | - | - | 197,0 | - |  | Управление образования | 2015 год- 152 мест |
|  |  |  | 2016 год | 538,4 | - | - | 538,4 | - | - | Управление образования | 2016 год -269 мест |
|  |  |  | 2017 год | 538,4 | - | - | 538,4 | - | - | Управление образования | 2017 год-269 мест |
|  | Администрация Томского района |  | 2013 год | 119,0 | - | - | 119,0 | - | - | Администрация Томского района | 2013 год- 66 мест |
|  |  |  | 2014 год | 43,4 | - | - | 43,4 | - | - | Администрация Томского района | 2014 год- 62 мест |
|  | Учреждения подведомственные Администрации Томского района (МБОУ ДОД ДШИ и МУ «Межпоселенческая центральная библиотека Томского района») |  | 2015 год | - | - | - | - | - | - | Отдел культуры | - |
|  |  |  | 2016 год | 24,0 | - | - | 24,0 | - | - | Отдел культуры | 2016 год –12 мест |
|  |  |  | 2017 год | 24,0 | - | - | 24,0 | - | - | Отдел культуры | 2017 год - 12 мест |
|  | Управление финансов |  | 2016 год | 70,0 | - | - | 70,0 | - | - | Управление финансов | 2016 год -35 мест |
| 1.2 | Обеспечивать подготовку и проведение заседаний Координационной комиссии (совета) по проблемам охраны труда |  | 2013-2017 годы | Не требуется | - | - | - | - | - | Координационная комиссия (совет) по проблемам охраны труда; Управление по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района | Количество заседаний Координационной комиссии (совета): 2013 год -1 2014 год – 2 2015 год – 2 2016 год – 2 2017 год – 2 |
| 1.3 | Заслушивать на заседании Координационной комиссии (совета) руководителей организаций, допустивших в текущем году несчастные случаи на производстве. |  | 2013-2017 годы | Не требуется | - | - | - | - | - | Координационная комиссия (совет) по проблемам охраны труда; Управление по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района | Количество организаций заслушанных на заседании: 2013 год – 3 2014 год – 3 2015 год – 2 2016 год – 2 2017 год – 2 |
| 1.4 | Оказывать содействие по заключению коллективных договоров с обязательным включением раздела «Охраны труда» |  | 2013-2017 годы | - | - | - | - | - | - | Управление по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района | Количество организаций, которым оказано содействие в заключении колдоговора: 2013 год - 0 2014 год - 2 2015 год - 3 2016 год - 4 2017 год - 4 |
| 1.5 | Проведение экспертизы коллективных договоров, поступающих на уведомительную регистрацию на соответствие требований законодательства об охране труда |  | 2013-2017 годы | Не требуется | - | - | - | - | - | Управление по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района | Количество коллективных договоров, прошедших экспертизу: 2013 год -4 2014 год -7 2015 год -8 2016 год -8 2017 год -8 |
| 1.65 | Принимать участие в проведении совместных с контрольно-надзорными органами проверках выполнения работодателями законодательства по охране труда | 2013-2017 годы |  | Не требуется | - | - | - | - | - | По плану Координационной комиссии (совета) по проблемам охраны труда | Количество организаций, на которых проведена проверка по охране труда: 2013 год - 9 2014 год – 12 2015 год – 13 2016 год – 14 2017 год – 15 |
| 1.7. | Проводить работу по улучшению и оздоровлению условий труда работников Администрации Томского района | 2014 |  | 75,6 |  |  | 52,8 |  |  | Администрация Томского района | Количество рабочих мест, на которых улучшены условий труда: 2014- 44 |
|  | Итого по задаче 1 | Всего |  | 1685,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 |  | 119,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 |  | 119,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  | 197,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 |  | 688,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 |  | 562,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 2 Совершенствование нормативно-правовой базы в области охраны труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разрабатывать проекты и изменять нормативные правовые акты по охране труда | 2013-2017 годы |  | Не требуется | - | - | - | - | - | Управление по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района, Координационная комиссия (совет) по проблемам охраны труда. | Количество разработанных проектов: 2013 год -1 2014 год -1 2015 год -1 2016 год -1 2017 год -1 |
| 2.2 | Разрабатывать проект Положения о районном смотре-конкурсе по улучшению условий и охраны труда в организациях района | 2013-2017 годы |  | Не требуется | - | - | - | - | - | Управление по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района | Количество разработанных проектов по смотру-конкурсу: 2013 год-1 2014 год-1 2015 год-1 2016 год-1 2017 год-1 |
|  | Итого по задаче 2 | 2013-2017 годы |  | Не требуется |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 3. Организация обучения по охране труда работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проводить семинары – по вопросам охраны труда с руководителями и специалистами организаций района | 2013-2017 годы |  | Не требуется | - | - | - | - | - | Управление по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района, Координационная комиссия (совет) по проблемам охраны труда | Количество семинаров: 2013 год -1 2014 год -2 2015 год -2 2016 год -2 2017 год -3 |
| 3.2 | Направлять для обучения и проверки знаний по охране труда в учебные центры охраны труда, членов комиссий по охране труда, уполномоченных по охране труда и специалистов по охране труда, руководителей муниципальных учреждений. | 2013-2017 годы |  | Не требуется | - | - | - | - | - | Администрации Томского района, Работодатели и индивидуальные предприниматели (по согласованию), Учебные центры по охране труда | Количество обученных человек 2013 год -80 2014 год -60 2015 год -60 2016 год -60 2017 год - 60 |
|  | Итого по задаче 3 | 2013-2017 годы |  | Не требуется |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 4 . Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Информировать население района о состоянии условий и охраны труда через средства массовой информации | 2013- 2017 годы |  | Не требуется | - | - | - | - | - | Управление по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района | Количество публикаций по вопросам охраны труда в СМИ: 2013 год -2 2014 год -2 2015 год -3 2016 год -3 2017 год -4 |
| 4.2 | Подготавливать и рассматривать на заседании Координационной комиссии (совета) по проблемам охраны труда отчетов о состоянии условий и охраны труда в Томском районе | 2013-2017 годы |  | Не требуется | - | - | - | - | - | Управление по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района | Количество отчетов по охране труда о деятельности Координационной комиссии (Совета): 2013 год - 1 2014 год -2 2015 год - 2 2016 год –2 2017 год - 2 |
| 4.3 | Проводить районное совещание по охране труда | 2013-2017 годы |  | Не требуется | - | - | - | - | - | Администрация Томского района | Количество проведенных районных совещаний: 2013 год - 1 2014 год – 1 2015 год – 1 2016 год – 1 2017 год - 1 |
| 4.4 | Доводить до работодателей информацию о новых законодательных актах по охране труда, о наличии нормативно-правовой, технической литературы по охране труда | 2013-2017 годы |  | Не требуется | - | - | - | - | - | Управление по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района |  |
| 4.5 | Принимать участие в областном месячнике охраны труда посвященного Всемирному дню охраны труда | 2013-2017 годы |  | Не требуется | - | - | - | - | - | Администрация Томского района |  |
| 4.6 | Проводить районный смотр-конкурс по охране труда среди организаций района | Всего |  | 380,0 | - | - | 380,0 | - | - | Управление по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района, Координационная комиссия (совет) по проблемам охраны труда | Количество организаций, участвующих в смотре-конкурсе: 2013 год - 46 2014 год - 48 2015 год - 49 2016 год - 50 2017 год - 51 |
|  |  | 2013 год |  | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | Управление по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района, Координационная комиссия (совет) по проблемам охраны труда | 2013 год -46 |
|  |  | 2014 год |  | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | Управление по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района, Координационная комиссия (совет) по проблемам охраны труда | 2014 год -48 |
|  |  | 2015 год |  | 80,0 | - | - | 80,0 | - | - | Управление по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района, Координационная комиссия (совет) по проблемам охраны труда | 2015 год - 49 |
|  |  | 2016 год |  | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | Управление по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района, Координационная комиссия (совет) по проблемам охраны труда | 2016 год – 50 |
|  |  | 2017 год |  | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | Управление по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района, Координационная комиссия (совет) по проблемам охраны труда | 2017 год -51 |
|  | Итого по задаче 4 | Всего |  | 380,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 год |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 год |  | 80,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 год |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 год |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 5. Профилактические мероприятия, направленные на сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Обеспечить контроль за регулярным проведением первичных и периодических медицинские осмотров работников муниципальных учреждений | 2013-2017 годы |  | - | - | - | - | - | - | Управление образование Отдел культуры | Количество работников муниципальных учреждений. прошедших медицинский осмотр: 2013 год -3048 2014 год - 2226 2015 год - 2226 2016 год - 2226 2017 год - 2226 |
|  | Итого по задаче 5 | 2013-2017 годы |  | Не требуется |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 6. Проведение мониторинга условий и охраны труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Организовывать мониторинг результатов специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест) | 2013-2017 годы |  | - | - | - | - | - | - | Администрация Томского района | Количество организаций, на которых проведена специальная оценка условий труда (до 01.01.2014 -аттестация рабочих мест): 2013 год - 48 2014 год - 50 2015 год - 51 2016 год - 52 2017 год - 53 |
| 6.2 | Организовывать мониторинг производственного травматизма в организациях района | 2013-2017 годы |  | - | - | - | - | - | - | Администрация Томского района | Количество организаций, предоставляющие отчеты по охране труда: 2013 год - 50 2014 год - 51 2015 год - 52 2016 год - 53 2017 год - 54 |
|  | Итого по задаче 6 | 2013-2017 годы |  | Не требуется |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МП | Всего |  | 2065,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 год |  | 169,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год |  | 169 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 год |  | 277,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 год |  | 788,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 год |  | 662,4 |  |  |  |  |  |  |  |