## форма 1
Приложение к постановлению Администрации Томского района от ______________ № _________
Краткосрочный план реализации в 2017 - 2019 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
1. Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации в 2017 - 2019 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
№ п/п | Код МКД | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Вид элемента строительных конструкций, оборудования, инженерных систем <1>) | Вид работы (услуги) по капитальному ремонту <2> | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений в МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | [5 empty] | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | Способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома <3>
[9 empty] | всего | в том числе
[10 empty] | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | за счет других не запрещенных законом источников
[6 empty] | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м | руб./кв. м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Итого по Томскому району |  |  | Х | Х | Х | 82135.98 | 65993.01 | 3172 | 102519021.06 | 0 | 0 | 0 | 100222521.22 | 2296499.84 | Х | Х | Х | Х
2017 год |  |  | Х | Х | Х | 29318.81 | 22282.24 | 1049 | 31131819.31 | 0 | 0 | 0 | 30186418.06 | 945401.25 | Х | Х | Х | Х
1 | 6977 | п. Копылово, ул. Зои Космодемьянской, д. 4 | 1970 | К | СМР | 1404.5 | 966.8 | 60 | 2654687.99 | 0 | 0 | 0 | 2561922.46 | 92765.53 | 2745.85 | 4728 | 12.2017 | 1
2 | 6958 | п. Копылово, ул. Новая, д. 7 | 1971 | К | СМР | 2010.5 | 1377.29 | 66 | 3825540.56 | 0 | 0 | 0 | 3701662.01 | 123878.55 | 2777.59 | 4728 | 12.2017 | 1
3 | 7002 | п. Молодежный, д. 9 | 1974 | К | ПСД, СМР (н) | 3571.3 | 2657.4 | 151 | 2643222.76 | 0 | 0 | 0 | 2568267.48 | 74955.28 | 994.66 | 2936 | 12.2018 | 1
4 | 7003 | п. Молодежный, д. 10 | 1976 | К | ПСД, СМР (н) | 3571.3 | 2665.8 | 115 | 2652802.07 | 0 | 0 | 0 | 2577846.79 | 74955.28 | 995.12 | 2936 | 12.2018 | 1
5 | 6933 | п. Рассвет, д. 3 | 1974 | К | ПСД, СМР (н) | 4629 | 3603 | 203 | 3577652.4 | 0 | 0 | 0 | 3476025.29 | 101627.11 | 992.96 | 2936 | 12.2018 | 1
6 | 6942 | п. Рассвет, д. 18 | 1974 | К | ПСД, СМР (н) | 1027 | 751.3 | 27 | 1165824.2 | 0 | 0 | 0 | 1132543.42 | 33280.78 | 1551.74 | 4793 | 12.2018 | 1
7 | 6831 | с. Богашево, ул. Новостройка, д. 35 | 1979 | К | ПСД, СМР (н) | 5440.7 | 3997.52 | 201 | 3976193.22 | 0 | 0 | 0 | 3863438.19 | 112755.03 | 994.66 | 2936 | 12.2018 | 1
8 | 6832 | с. Богашево, ул. Новостройка, д. 45 | 1989 | К | ПСД, СМР (н) | 3993.11 | 2867.33 | 109 | 2854713.75 | 0 | 0 | 0 | 2773837.13 | 80876.62 | 995.6 | 2936 | 12.2018 | 1
9 | 7021 | с. Межениновка, ул. Тихая, д. 1 | 1972 | ТС, ХВС, ВО, ПУ УУ | ПСД | 953.7 | 871.7 | 40 | 226642 | 0 | 0 | 0 | 199796.65 | 26845.35 | 260 | 260 | 12.2017 | 1
10 | 6925 | с. Томское, ул. Маяковского, д. 20 | 1963 | К | СМР | 2717.7 | 2524.1 | 77 | 7554540.36 | 0 | 0 | 0 | 7331078.64 | 223461.72 | 2992.96 | 4728 | 12.2017 | 1
2018 год |  |  | Х | Х | Х | 37343.59 | 29656.06 | 1471 | 42325876.54 | 0 | 0 | 0 | 40974777.95 | 1351098.59 | Х | Х | Х | Х
1 | 6890 | п.Зональная Станция, ул. 40 Лет Победы, д. 5 | 1985 | РУФ | ПСД | 2952.38 | 2688.38 | 96 | 443670.11 | 0 | 0 | 0 | 425037.51 | 18632.6 | 165.03 | 259 | 12.2018 | 1
2 | 6870 | д. Кисловка, ул. Мира, д. 1 | 1983 | К | ПСД, СМР (н) | 2678.9 | 2436 | 139 | 2496659.01 | 0 | 0 | 0 | 2483659.58 | 12999.43 | 1024.9 | 3655 | 12.2019 | 1
3 | 7002 | п. Молодежный, д. 9 | 1974 | К | СМР (з) | 3571.3 | 2657.4 | 151 | 5312421.63 | 0 | 0 | 0 | 5139535.67 | 172885.96 | 1999.11 | 3561 | 12.2018 | 1
4 | 7003 | п. Молодежный, д. 10 | 1976 | К | СМР (з) | 3571.3 | 2665.8 | 115 | 5328720.99 | 0 | 0 | 0 | 5155288.54 | 173432.45 | 1998.92 | 3561 | 12.2018 | 1
5 | 6932 | п. Рассвет, д. 2 | 1970 | К | ПСД | 4579.9 | 3583.3 | 203 | 605577.7 | 0 | 0 | 0 | 586455.84 | 19121.86 | 169 | 169 | 12.2018 | 1
6 | 6933 | п. Рассвет, д. 3 | 1974 | К | СМР (з) | 4629 | 3603 | 203 | 6778463.34 | 0 | 0 | 0 | 6544058.23 | 234405.11 | 1881.34 | 3561 | 12.2018 | 1
7 | 6934 | п. Рассвет, д. 4 | 1979 | К | ПСД, СМР (н) | 994.47 | 909.83 | 36 | 996852.39 | 0 | 0 | 0 | 991997.19 | 4855.2 | 1095.65 | 3655 | 12.2019 | 1
8 | 6939 | п. Рассвет, д. 14 | 1969 | К | ПСД, СМР (н) | 790.8 | 721 | 29 | 1110359.56 | 0 | 0 | 0 | 1106512.03 | 3847.53 | 1540.03 | 7165 | 12.2019 | 1
9 | 6942 | п. Рассвет, д. 18 | 1974 | К | СМР (з) | 1027 | 751.3 | 27 | 2128982.5 | 0 | 0 | 0 | 2047348.34 | 81634.16 | 2833.73 | 4728 | 12.2018 | 1
10 | 6834 | с. Богашево, ул. Народная, д. 5 | 1985 | К | ПСД | 382.7 | 341.7 | 28 | 84399.9 | 0 | 0 | 0 | 82576.46 | 1823.44 | 247 | 247 | 12.2018 | 1
11 | 6835 | с. Богашево, ул. Народная, д. 7 | 1992 | К | ПСД | 396.8 | 356.8 | 26 | 88129.59 | 0 | 0 | 0 | 86225.57 | 1904.02 | 247 | 247 | 12.2018 | 1
12 | 6831 | с. Богашево, ул. Новостройка, д. 35 | 1979 | К | СМР (з) | 5440.7 | 3997.52 | 201 | 7341938.97 | 0 | 0 | 0 | 7081867.06 | 260071.91 | 1836.62 | 3561 | 12.2018 | 1
13 | 6832 | с. Богашево, ул. Новостройка, д. 45 | 1989 | К | СМР (з) | 3993.11 | 2867.33 | 109 | 5303820.03 | 0 | 0 | 0 | 5117276.37 | 186543.66 | 1849.74 | 3561 | 12.2018 | 1
14 | 7021 | с. Межениновка, ул. Тихая, д. 1 | 1972 | ТС, ХВС, ВО, ПУ УУ | СМР | 953.7 | 871.7 | 40 | 4108885.82 | 0 | 0 | 0 | 3936374.9 | 172510.92 | 4713.65 | 6088 | 12.2018 | 1
15 | 7095 | с. Моряковский Затон, ул. Советская, д. 25а | 1989 | К | ПСД | 1381.53 | 1205 | 68 | 196995 | 0 | 0 | 0 | 190564.66 | 6430.34 | 163.48 | 169 | 12.2018 | 1
2019 год |  |  | Х | Х | Х | 15473.58 | 14054.71 | 652 | 29061325.21 | 0 | 0 | 0 | 29061325.21 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | 6870 | д. Кисловка, ул. Мира, д. 1 | 1983 | К | СМР (з) | 2678.9 | 2436 | 139 | 5529737.77 | 0 | 0 | 0 | 5529737.77 | 0 | 2270.01 | 3561 | 12.2019 | 1
2 | 6886 | п.Зональная Станция, ул. 40 Лет Победы, д. 1а | 1990 | К | ПСД | 4255 | 3973 | 181 | 671437 | 0 | 0 | 0 | 671437 | 0 | 169 | 169 | 12.2019 | 1
3 | 6887 | п.Зональная Станция, ул. 40 Лет Победы, д. 1б | 1995 | К | ПСД | 1641 | 1423 | 49 | 240487 | 0 | 0 | 0 | 240487 | 0 | 169 | 169 | 12.2019 | 1
4 | 6890 | п.Зональная Станция, ул. 40 Лет Победы, д. 5 | 1985 | РУФ | СМР | 2952.38 | 2688.38 | 96 | 9316589.88 | 0 | 0 | 0 | 9316589.88 | 0 | 3465.5 | 5592 | 12.2019 | 1
5 | 6934 | п. Рассвет, д. 4 | 1979 | К | СМР (з) | 994.47 | 909.83 | 36 | 2038359.12 | 0 | 0 | 0 | 2038359.12 | 0 | 2240.37 | 3561 | 12.2019 | 1
6 | 6939 | п. Рассвет, д. 14 | 1969 | К | СМР (з) | 790.8 | 721 | 29 | 2422595.51 | 0 | 0 | 0 | 2422595.51 | 0 | 3360.05 | 7066 | 12.2019 | 1
7 | 6834 | с. Богашево, ул. Народная, д. 5 | 1985 | К | СМР | 382.7 | 341.7 | 28 | 2414452.2 | 0 | 0 | 0 | 2414452.2 | 0 | 7066 | 7066 | 12.2019 | 1
8 | 6835 | с. Богашево, ул. Народная, д. 7 | 1992 | К | СМР | 396.8 | 356.8 | 26 | 2521148.8 | 0 | 0 | 0 | 2521148.8 | 0 | 7066 | 7066 | 12.2019 | 1
9 | 7095 | с. Моряковский Затон, ул. Советская, д. 25а | 1989 | К | СМР | 1381.53 | 1205 | 68 | 3906517.93 | 0 | 0 | 0 | 3906517.93 | 0 | 3241.92 | 3561 | 12.2019 | 1

## Форма 2
2. Перечень работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации в 2017 - 2019 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
№ п/п | Код МКД | Адрес МКД | Площадь помещений МКД, кв. м | Материал стен <4> | Количество этажей | Вид элемента строительных конструкций, оборудования, инженерных систем | Вид работы (услуги) по капитальному ремонту | Стоимость работы (услуги), руб. | Удельная стоимость работы (услуги), руб./кв. м | Предельная стоимость работы (услуги), руб./кв. м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Итого по Томскому району |  |  | 65993.01 |  |  |  |  | 102519021.06
2017 год |  |  | 22282.24 |  |  |  |  | 31131819.31
1 | 6977 | п. Копылово, ул. Зои Космодемьянской, д. 4 | 966.8 | К | 3 | крыша | Итого | 2654687.99 | 2745.85 | 4728
[7 empty] | ремонт | 2585201.86 | 2673.98 | 4629
[7 empty] | строительный контроль | 69486.13 | 71.87 | 99
2 | 6958 | п. Копылово, ул. Новая, д. 7 | 1377.29 | К | 3 | крыша | Итого | 3825540.56 | 2777.59 | 4728
[7 empty] | ремонт | 3745389.23 | 2719.4 | 4629
[7 empty] | строительный контроль | 80151.33 | 58.19 | 99
3 | 7002 | п. Молодежный, д. 9 | 2657.4 | П | 5 | крыша | Итого | 2643222.76 | 994.66 | 2936
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 433328.92 | 163.06 | 164
[7 empty] | ремонт | 2209893.84 | 831.6 | 2772
4 | 7003 | п. Молодежный, д. 10 | 2665.8 | П | 5 | крыша | Итого | 2652802.07 | 995.12 | 2936
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 435922.79 | 163.52 | 164
[7 empty] | ремонт | 2216879.28 | 831.6 | 2772
5 | 6933 | п. Рассвет, д. 3 | 3603 | П | 5 | крыша | Итого | 3577652.4 | 992.96 | 2936
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 586586.78 | 162.81 | 164
[7 empty] | ремонт | 2991065.62 | 830.15 | 2772
6 | 6942 | п. Рассвет, д. 18 | 751.3 | К | 4 | крыша | Итого | 1165824.2 | 1551.74 | 4793
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 122493.89 | 163.04 | 164
[7 empty] | ремонт | 1043330.31 | 1388.7 | 4629
7 | 6831 | с. Богашево, ул. Новостройка, д. 35 | 3997.52 | П | 5 | крыша | Итого | 3976193.22 | 994.66 | 2936
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 651855.59 | 163.06 | 164
[7 empty] | ремонт | 3324337.63 | 831.6 | 2772
8 | 6832 | с. Богашево, ул. Новостройка, д. 45 | 2867.33 | К | 5 | крыша | Итого | 2854713.75 | 995.6 | 2936
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 470242.12 | 164 | 164
[7 empty] | ремонт | 2384471.63 | 831.6 | 2772
9 | 7021 | с. Межениновка, ул. Тихая, д. 1 | 871.7 | П | 2 |  | Итого | 226642 | 260 | 260
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 101988.9 | 117 | 117
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 18305.7 | 21 | 21
[6 empty] | коллективные (общедомовые) приборы учета потребления тепловой энергии, холодной воды, необходимые для предоставления теплоснабжения, холодного водоснабжения, узлы управления и регулирования потребления тепловой энергии, холодной воды | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 88913.4 | 102 | 102
[6 empty] | внутридомовая инженерная система водоотведения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 17434 | 20 | 20
10 | 6925 | с. Томское, ул. Маяковского, д. 20 | 2524.1 | К | 4 | крыша | Итого | 7554540.36 | 2992.96 | 4728
[7 empty] | ремонт | 7387156.1 | 2926.65 | 4629
[7 empty] | строительный контроль | 167384.26 | 66.31 | 99
2018 год |  |  | 29656.06 |  |  |  |  | 42325876.54
1 | 6890 | п.Зональная Станция, ул. 40 Лет Победы, д. 5 | 2688.38 | К | 5 |  | Итого | 443670.11 | 165.03 | 259
[6 empty] | фасад | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 111263.58 | 41.39 | 75
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (утепление) | 332406.53 | 123.64 | 184
2 | 6870 | д. Кисловка, ул. Мира, д. 1 | 2436 | П | 5 | крыша | Итого | 2496659.01 | 1024.9 | 3655
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 197073.02 | 80.9 | 169
[7 empty] | ремонт | 2299585.99 | 944 | 3486
3 | 7002 | п. Молодежный, д. 9 | 2657.4 | П | 5 | крыша | Итого | 5312421.63 | 1999.11 | 3561
[7 empty] | ремонт | 5156418.96 | 1940.4 | 3486
[7 empty] | строительный контроль | 156002.67 | 58.71 | 75
4 | 7003 | п. Молодежный, д. 10 | 2665.8 | П | 5 | крыша | Итого | 5328720.99 | 1998.92 | 3561
[7 empty] | ремонт | 5172718.32 | 1940.4 | 3486
[7 empty] | строительный контроль | 156002.67 | 58.52 | 75
5 | 6932 | п. Рассвет, д. 2 | 3583.3 | П | 5 | крыша | Итого | 605577.7 | 169 | 169
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 605577.7 | 169 | 169
6 | 6933 | п. Рассвет, д. 3 | 3603 | П | 5 | крыша | Итого | 6778463.34 | 1881.34 | 3561
[7 empty] | ремонт | 6577383.34 | 1825.53 | 3486
[7 empty] | строительный контроль | 201080 | 55.81 | 75
7 | 6934 | п. Рассвет, д. 4 | 909.83 | К | 5 | крыша | Итого | 996852.39 | 1095.65 | 3655
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 149184.33 | 163.97 | 169
[7 empty] | ремонт | 847668.06 | 931.68 | 3486
8 | 6939 | п. Рассвет, д. 14 | 721 | К | 2 | крыша | Итого | 1110359.56 | 1540.03 | 7165
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 102903.7 | 142.72 | 247
[7 empty] | ремонт | 1007455.86 | 1397.31 | 6918
9 | 6942 | п. Рассвет, д. 18 | 751.3 | К | 4 | крыша | Итого | 2128982.5 | 2833.73 | 4728
[7 empty] | ремонт | 2063891.74 | 2747.09 | 4629
[7 empty] | строительный контроль | 65090.76 | 86.64 | 99
10 | 6834 | с. Богашево, ул. Народная, д. 5 | 341.7 | К | 2 | крыша | Итого | 84399.9 | 247 | 247
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 84399.9 | 247 | 247
11 | 6835 | с. Богашево, ул. Народная, д. 7 | 356.8 | К | 2 | крыша | Итого | 88129.59 | 247 | 247
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 88129.59 | 247 | 247
12 | 6831 | с. Богашево, ул. Новостройка, д. 35 | 3997.52 | П | 5 | крыша | Итого | 7341938.97 | 1836.62 | 3561
[7 empty] | ремонт | 7118463.04 | 1780.72 | 3486
[7 empty] | строительный контроль | 223475.93 | 55.9 | 75
13 | 6832 | с. Богашево, ул. Новостройка, д. 45 | 2867.33 | К | 5 | крыша | Итого | 5303820.03 | 1849.74 | 3561
[7 empty] | ремонт | 5146484.64 | 1794.87 | 3486
[7 empty] | строительный контроль | 157335.39 | 54.87 | 75
14 | 7021 | с. Межениновка, ул. Тихая, д. 1 | 871.7 | П | 2 |  | Итого | 4108885.82 | 4713.65 | 6088
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 2345744.7 | 2691 | 2691
[7 empty] | строительный контроль | 50198.94 | 57.59 | 58
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 279124.47 | 320.21 | 469
[7 empty] | строительный контроль | 5973.26 | 6.85 | 10
[6 empty] | коллективные (общедомовые) приборы учета потребления тепловой энергии, холодной воды, необходимые для предоставления теплоснабжения, холодного водоснабжения, узлы управления и регулирования потребления тепловой энергии, холодной воды | установка | 1007407.18 | 1155.68 | 2352
[7 empty] | строительный контроль | 21558.51 | 24.73 | 50
[6 empty] | внутридомовая инженерная система водоотведения | ремонт | 390521.6 | 448 | 448
[7 empty] | строительный контроль | 8357.16 | 9.59 | 10
15 | 7095 | с. Моряковский Затон, ул. Советская, д. 25а | 1205 | К | 6 | крыша | Итого | 196995 | 163.48 | 169
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 196995 | 163.48 | 169
2019 год |  |  | 14054.71 |  |  |  |  | 29061325.21
1 | 6870 | д. Кисловка, ул. Мира, д. 1 | 2436 | П | 5 | крыша | Итого | 5529737.77 | 2270.01 | 3561
[7 empty] | ремонт | 5365700.64 | 2202.67 | 3486
[7 empty] | строительный контроль | 164037.13 | 67.34 | 75
2 | 6886 | п.Зональная Станция, ул. 40 Лет Победы, д. 1а | 3973 | К | 5 | крыша | Итого | 671437 | 169 | 169
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 671437 | 169 | 169
3 | 6887 | п.Зональная Станция, ул. 40 Лет Победы, д. 1б | 1423 | К | 5 | крыша | Итого | 240487 | 169 | 169
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 240487 | 169 | 169
4 | 6890 | п.Зональная Станция, ул. 40 Лет Победы, д. 5 | 2688.38 | К | 5 | фасад | Итого | 9316589.88 | 3465.5 | 5592
[7 empty] | ремонт | 50821.77 | 18.9 | 1566
[7 empty] | строительный контроль | 1087.59 | 0.4 | 34
[7 empty] | утепление | 9070570.32 | 3374 | 3908
[7 empty] | строительный контроль | 194110.2 | 72.2 | 84
5 | 6934 | п. Рассвет, д. 4 | 909.83 | К | 5 | крыша | Итого | 2038359.12 | 2240.37 | 3561
[7 empty] | ремонт | 1977892.13 | 2173.91 | 3486
[7 empty] | строительный контроль | 60466.99 | 66.46 | 75
6 | 6939 | п. Рассвет, д. 14 | 721 | К | 2 | крыша | Итого | 2422595.51 | 3360.05 | 7066
[7 empty] | ремонт | 2350730.33 | 3260.38 | 6918
[7 empty] | строительный контроль | 71865.18 | 99.67 | 148
7 | 6834 | с. Богашево, ул. Народная, д. 5 | 341.7 | К | 2 | крыша | Итого | 2414452.2 | 7066 | 7066
[7 empty] | ремонт | 2363880.6 | 6918 | 6918
[7 empty] | строительный контроль | 50571.6 | 148 | 148
8 | 6835 | с. Богашево, ул. Народная, д. 7 | 356.8 | К | 2 | крыша | Итого | 2521148.8 | 7066 | 7066
[7 empty] | ремонт | 2468342.4 | 6918 | 6918
[7 empty] | строительный контроль | 52806.4 | 148 | 148
9 | 7095 | с. Моряковский Затон, ул. Советская, д. 25а | 1205 | К | 6 | крыша | Итого | 3906517.93 | 3241.92 | 3561
[7 empty] | ремонт | 3824669.99 | 3174 | 3486
[7 empty] | строительный контроль | 81847.94 | 67.92 | 75
<1> |  | выбирается из списка: ЭС - ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения; ГС - ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения; ТС - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения; ВО - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения; ЛО - ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт; К - ремонт крыш/переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу/устройство выходов на кровлю; ПП - ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах; РУФ - утепление и (или) ремонт фасадов; Ф - ремонт фундаментов; ГВС - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения; ХВС - ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения; ПУ, УУ - установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа); НОК - ремонт и усиление несущих и ограждающих ненесущих конструкций, не отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства; НОКр – замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций многоквартирного дома и (или) инженерных сетей многоквартирного дома, отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства; П – устройство, ремонт пандусов и иные работы по приспособлению общего имущества в многоквартирном доме в целях обеспечения его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;
<2> |  | выбирается из списка: ПСД, СМР – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости и выполнение работ по капитальному ремонту и осуществлению строительного контроля; ПСД, СМР (н) – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости и начало работ по капитальному ремонту; СМР (з) – завершение работ по капитальному ремонту и осуществление строительного контроля; ПСД – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости; СМР – выполнение работ по капитальному ремонту и осуществление строительного контроля;
<3> |  | выбирается из списка: 1 - счет регионального оператора; 2 - специальный счет, владельцем которого является региональный оператор; 3 - специальный счет, владельцем которого является управляющая компания; 4 - специальный счет, владельцем которого является товарищество собственников жилья; 5 - специальный счет, владельцем которого является жилищный кооператив; 6 - специальный счет, владельцем которого является лицо, не указанное в кодах 2 – 5.
<4> |  | выбирается из списка: К - кирпичные, П - панельные, Д - деревянные, Пр - прочие.
Примечание:
МКД - многоквартирный дом,
Фонд - государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства